Реализация национальных проектов на территории

Урмарского района Чувашской Республики за 2019 год.

На территории района реализуются  9 национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,  «Экология», «Культура», «Образование», «Демография», «Производительность труда и поддержка занятости», «Здравоохранение».

Исполнение консолидированного бюджета района в 2019 году осуществлялось в рамках 21 муниципальных программ. Объем расходов бюджета составил 631,0 млн. рублей.

Консолидированный бюджет района на 2020 год принят по доходам и расходам в сумме 515,2 млн. рублей.

| № п\п | Националь-ный проект | Мероприятия в рамках национального проекта | Муниципальная программа | Объем финансирования, тыс. руб. | Информация о ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилье и городская среда | Региональный проект "Жилье" | Муниципальная программа «Обеспечение граждан в Урмарском районе доступным и комфортным жильем» |  | За 2019 год введено 6,178 тыс. кв. м. жилья. |
|  |  |  |  | 6718,6 | Приобретено 7 жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
|  |  |  |  | 684,0 | Выполнен капитальный ремонт жилого помещения, принадлежащего ребенку-сирот. |
|  |  |  |  | 6511,7 | Вручены свидетельства 8 молодым семьям на улучшение жилищных условий |
|  |  |  |  | 7997,3 | Обеспечены жилыми помещениями путем строительства три многодетные семьи, имеющие пять и более детей: - Бишевское с/п (47,6 м2 – 1,4 млн. руб.) - Большеяниковское с/п (99,3 м2 –2,9 млн. руб.) - Кульгешское с/п (126 м2 – 3,7 млн. руб.). |
|  |  |  |  | 5696,0 | Вручены свидетельства на строительство (приобретение) жилого помещения 5 семей, из них 3 молодым специалистам, 1 молодой семье,1 гражданину |
|  |  |  |  | 612,5 | Выдано 1 свидетельство на улучшение жилищных условий инвалида проживающего в Урмарском районе. |
|  |  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды" | 6906,2 | Выполнены: - благоустройство дворовой территории по ул. Заводская, д.36 пос. -757,5 тыс. руб. - благоустройство парка культуры и отдыха в пос. Урмары - 5151,5тыс. руб; - устройство проездов, по электроосвещению парка культуры и отдыха; - благоустройство стадиона (устройство спортивных площадок) в д. Старые Урмары - 994,2 тыс. рублей. |
|  |  | Региональный проект "Обеспе-чение устойчи-вого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике»" | Муниципальная программа «Обеспечение граждан в Ур-марском районе доступным и комфортным жильем» | 8625,3 | В программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 01.01.2017 года по Урмарскому району включен 1 многоквартирный жилой дом (п. Урмары, ул. Вокзальная, д.12) площадью 384,6 кв. м (8 квартир, выделены средства для переселения – 13,1 млн. руб. В 2019г переселены 6 семей. Объявлен аукцион на приобретение еще 2 жилых помещений. |
| 2 | Безопасные и качествен-ные автомо-бильные дороги | Региональный проект «Дорожная сеть» | Муниципальная программа Урмарского района «Развитие транспортной системы Урмарского района Чувашской Республики» | 18070,0 | В рамках подпрограмма «Безопасные и качественные дороги»: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. |
|  |  |  |  | 61887,0 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 13,550 км, в том числе: - автодорога «Аниш»-Орнары-Саруй - 1,6 км; - автодорога «Урмары-Ст. Урмары» -0,975 км; - автодорога «Урмары-Тегешево-Большие Кайбицы» -1,2 км; - автодорога «Аниш»-Б.Чаки-Ичеснер-Атаево-Хоруй» и «Аниш»-Хоруй-Ичеснер-Атаево-Шоркистры» -8,6 км; - автодорога «Аниш»-Вознесенское» -1,0 км. |
|  |  |  |  | 4520,0 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и искусственных сооружений на них. |
|  |  |  |  | 23002,0 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений |
|  |  |  |  | 1137,0 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Ленина д. №№27,29,33,35,37,39,41 и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Ленина, д.№№ 27,29,45а,35,37,39,41 и ул. Молодежная д. №8 пос. Урмары |
|  |  |  |  | 1800,0 | В рамках подпрограммы «Пассажирский транспорт» средства направлены на субсидию в целях возмещения части потерь в доходах, связанных с перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам в границах Урмарского района. |
| 3 | Экология | Региональный проект «Чистая страна» | Муниципальная программа «Развитие потен-циала природно-сырьевых ре-сурсов и повы-шение эколо-гической без-опасности в Урмарском районе» |  | Ликвидировано 3 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов (38 куб.м.) в Тегешевском, Арабосинском и Челкасинском сельских поселениях. Проведено 65 субботников (в 2018 году – 69 субботников), на которых задействованы более 5 000 человек. |
|  |  | Региональный проект «Сохране-ние лесов» |  |  | Посажено 14310 шт. деревьев. В посадке деревьев участие приняли более тысячи человек: школьники, служащие местного самоуправления, добровольцы, волонтеры. |
|  |  | Региональный проект «Комп-лексная система обращения с твер-дыми коммуналь-ными отходами» |  | 5 697,3 | Вывоз ТКО на территории Урмарского района осуществляется контейнерным способом, всего 275 контейнерных площадок. Из них 240 площадок в 2019 году построено по инициативному бюджетированию в сельских поселениях и 35 контейнерных площадок за счет средств местного бюджета в Урмарском городском поселении. За счет средств республиканского бюджета были приобретены контейнеры в количестве 506 штук. |
| 4 | Здравоохранение | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 4154,0 | Введены в эксплуатацию 2 модульных ФАПа, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах Бишево и Шихабылово. |
|  |  |  |  | 6976,0 | Выделен мобильный комплекс для обслуживания жителей малонаселенных пунктов на территории Урмарского района передвижной фельдшерско-акушерский пункт. |
|  |  |  |  | 8636,3 | Закуплены медицинские оборудования: УЗИ аппарат, флюорограф малодозовый, рентгеновский аппарат переносной палатный, аудиометр. |
|  |  |  |  | 1700,0 | Завершены работы по замене пассажирского лифта. |
|  |  | Региональный проект «Програм-ма развития дет-ского здравоохра-нения, включая создание совре-менной инфра-структуры ока-зания медицин-ской помощи детям» | Региональный проект «Прог-рамма развития детского здраво-охранения, вклю-чая создание сов-ременной инфра-структуры ока-зания медицин-ской помощи детям» | 7737,0 | Проведен капитальный ремонт и закуплена мебель для детской и женской консультации БУ «Урмарская ЦРБ» |
|  |  | Региональный проект «Обеспе-чение медицин-ских организаций системы здраво-охранения Чувашской Республики квалифицированными кадрами» | Региональный проект «Обеспе-чение медицин-ских организа-ций системы здравоохранения Чувашской Республики квалифицированными кадрами» |  | По программе «Земский доктор» трудоустроено 3 врача: участковый педиатр, терапевт и невролог. Число обучающихся по программе «целевое обучение» студентов в Чувашском государственном университете им. И.Н.Ульянова насчитывается - 18 чел, в Чебоксарском медицинском колледже – 5 чел. На 2020 год по программе «Земский доктор» заявлены: 1 врач-невролог; 1 врач общей практики; 1 врач функциональной диагностики; 1 врач-педиатр; 1 заведующий ФАП. |
| 5 | Культура | Региональный проект «Местный дом Культуры» | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Урмарском районе Чувашской Республики " | 2375,8 | Отремонтированы здания Арабосинского и Мусирминского сельских домов культуры: - в Арабосинском СДК проведены ремонтные работы по замене окон, дверей, входная группа застелена брусчаткой, приобретены звуковое и музыкальное оборудования и модернизация материально-технической базы; - в Мусирминском СДК произведены ремонтные работы по замене кровли здания. |
|  |  | 100-летие образо-вания Чувашской автономии |  | 2235,3 | В Урмарском РДК завершены работы по капитальному ремонту отопительной системы отопления, отремонтированы потолок, боковые стены зрительного зала и стены сцены. |
|  |  | Региональный проект «Культур-ная среда» |  | 4999,75 | Открыт кинозал в Урмарском районном доме культуры. |
|  |  | Региональный проект «Творчес-кие люди» |  |  | Создание центров повышения квалификации работников культуры, профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников культуры. Организация выставок ведущих федеральных и региональных музеев. Грантовой поддержке: проектов в области музыкального и театрального искусства, любительских творческих коллективов, одаренных детей и молодежи. Реализация культурно-познавательных программ для школьников, волонтерского движения. |
| 6 | Демография | Региональный проект «Спорт- норма жизни» | Муниципальная программа «Развитие физи-ческой культуры и спорта в Ур-марском районе» на 2019-2035 годы | 16565,7 | Проведен капитальный ремонт здания АОУ ДОД "Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова". |
|  |  |  |  | 8330,0 | Укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (приобретение оборудования для оснащения муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта). |
| 7 | Малое и среднее пред-принимательство и под-держка инди-видуальной предпринимательской инициативы | Региональный проект Улучшение условий ведения предприни-мательской деятельности | Муниципальная программа «Экономическое развитие Урмарского района Чувашской Республики» |  | По единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по состоянию на 01.01.2020 года в Урмарском районе зарегистрировано 661 субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность занятых в сфере малого предпринимательства по состоянию на 01.01.2020 г. составила 2029 человек, что выше соответствующего периода прошлого года на 0,6 %. Всего занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет 52,5% от общего количества занятых в экономике района. За 2019 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами малых и средних предприятий составил 632,2 млн. рублей, что составляет 101,0% к уровню 2018 года (2018 г. – 625,9 млн. рублей). Сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Урмарского района Чувашской Республики от субъектов малого предпринимательства за 2019 г. составила 23,7 млн. рублей (включая УСН, который поступает в бюджет ЧР) или 101,7% к уровню 2018 года (2018 г. – 23,3 млн. рублей), в том числе в местный бюджет – 7,3 млн. рублей. Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений составляет 16,9 %. За 2019 год объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий составил 132,7 млн. руб. Дополнительно создано 33 рабочих мест. За 2019 год информационная поддержка оказана 15 субъектам малого предпринимательства. Представлены материалы в АУ ЧР «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Минэкономразвития ЧР для участия на Республиканском конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике «Лучший предприниматель Чувашии – 2019 года» в номинации: «Лучший сельхозтоваропроизводитель -2019 года»; «Успешный старт». В конкурсе «Лучший предприниматель Чувашии 2019 года» в номинации «Лучший сельхозтоваропроизводитель 2019 года» победу одержал ИП Глава КФХ Иванов Владимир Анатольевич; - в номинации «Успешный старт» первое место занял ИП Михайлов Максим Сергеевич |
| 8 | Производительность труда и поддержка занятости | Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда | Муниципальная программа «Содействие занятости населения» |  | На 01.01. 2020 г. при содействии КУ «Центр занятости населения Урмарского района» Минтруда и социальной защиты Чувашской Республики на постоянную и временную работу трудоустроено 1025 человек, в т. ч. на постоянную работу 451 человек. На профессиональное обучение направлено 38 безработных граждан (100% к плану). Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы-14 чел. (117% к плану) В свободное от учебы время на временные рабочие места трудоустроены 403 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет100 % к плану. Численность безработных граждан, принявших участие в общественных работах составила 146 чел., или 100% к плану. Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 1 января 2020 года составила 36 человек, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения на начало 2020 года составил 0,31%. |
| 9 | «Образова-ние» | «Современная школа» | Муниципальная программа «Развитие образования в Урмарском районе Чувашской Рсепублики» на 2019-2035 годы | 1 000,0 | В Кудеснерской основной школе проведен ремонт спортивного зала. |
|  |  |  |  | 690,9 | Проведен капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Синекинчерская ООШ им. М.Н. Юхмы». |
|  |  |  |  | 1600,0 | На базе Урмарской СОШ им. Г.Е. Егорова открыт центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В рамках оснащения центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» поступило учебно-методическое оборудование. |
|  |  |  |  | 3 886,1 | В дошкольных образовательных учреждениях Урмарского района проведена полная замена изношенного и устаревшего оборудования на современное (холодильники, пароконвектоматы, плиты электрические, тестомесы, мясорубки, машины для переработки овощей и др.). |
|  |  |  |  | 5 287, 9 | В образовательные учреждения Урмарского района поступило антитеррористическое оборудование. |
|  |  |  |  | 9 680,4 2 600,0 | Укрепление материально-технической базы МБОУДО «Урмарская ДШИ». Оснащение оборудованием. |
|  |  |  |  | 6 884,33 | Проведены ремонтные работы образовательных учреждений Урмарского района. |
|  |  | «Социальная активность» |  |  | В целях реализации проекта, формирования волонтерской деятельности в 13 общеобразовательных учреждениях Урмарского района созданы и успешно функционируют волонтерские отряды. На территории района проведено 50 акций с охватом 300 человек, 10 семинаров, охват 150 человек. Проведено 10 уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству (волонтерству) с охватом 400 человек. |
|  |  | «Учитель будущего» |  |  | Победителем профессионального конкурса «Воспитатель года Чувашии – 2019» стала Юнатанова Антонина Анатольевна- воспитатель детского сада «Родничок». Учитель английского языка Арабосинской школы Кузьмин Александр Иванович стал лауреатом конкурса профессионального мастерства «Учитель года Чувашии -2019». Ежегодного денежного поощрения Главы Чувашской Республики в размере 20 тыс. рублей удостоен Ефимов Е.М., преподаватель Урмарской детской школы искусств. Лауреатом Премии имени А. Луначарского стала преподаватель Урмарской детской школы искусств Михайлова Маргарита Павловна. Она удостоена денежного поощрения в размере 250 тыс. рублей. С 13 по 16 ноября 2019 года 18 педагогов района приняли участие в Федеральном исследовании оценки компетенций, проводимом Минпросвещения России, по астрономии (6 педагогов), химии (6 педагогов), физике (2 педагога) и биологии (4 педагога). Пунктом проведения апробации стала Урмарская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова. В ноябре 2019 года 3 команды учителей Урмарского района в количестве 9 человек прошли регистрацию на президентской платформе «Россия-страна возможностей» Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего», который является первым масштабным федеральным проектом для учительских команд. Участие команд в отборочном этапе планируется в январе 2020 года. Целевые показатели по заработной плате педагогических работников в Урмарском районе выполнены. Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 2019 году составила – 21880,89 руб. педагогических работников в школах – 24867,97 руб., педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования – 25833,88 руб. |
|  |  | «Цифровая образовательная среда» |  |  | Ключевое мероприятие проекта - обеспечение интернет-соединения со скоростью не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет - трафиком не менее 20 % образовательных учреждений. Интернет-соединением со скоростью 50 Мб/c обеспечены МАОУ «Шихабыловская ООШ», МБОУ «Челкасинская ООШ», МБОУ «Шоркистринская СОШ». В настоящее время работы ведутся в МБОУ «Кудеснерская ООШ» и в МБОУ «Шигалинская ООШ». |
|  |  | «Успех каждого ребенка» |  | 3136,0 | С 1.09.2019 года в Урмарском районе внедрена новая модель персонифици-рованного финансирования дополнительного образования детей. Сертификат дополнительного образования с определенным номиналом выдан 800 обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет. Номинал составлял 3920 руб. Объем финансового обеспечения (сентябрь-декабрь) составлял 3136,0 тыс.рублей. Индикатором выполнения мероприятий по внедрению ПФ ДОД определен охват детей системой в 2020 году – 50% (1179 обучающихся возрасте от 5 до 18 лет), на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей из местного бюджета Урмарского района выделено 94,3 тыс.рублей. Номинал сертификата с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года составляет 8,0 тыс. руб. 20 обучающимся образовательных учреждений района назначены ежемесячные именные стипендии главы администрации Урмарского района в размере 250 рублей. |
|  |  |  |  |  | Постановлением администрации Урмарского района от 17.09.2019 г. № 725 муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» Урмарского района Чувашской Республики присвоен статус муниципального (опорного) центра дополнительного образования Урмарского района Чувашской Республики |
|  |  |  |  |  | Все образовательные учреждения зарегистрированы в портале «Проектория», число участников открытых онлайн-уроков составляет более 500 обучающихся образовательных организаций. В течение учебного года проведено более 30 образовательных профориентационных мероприятий (мастер-классы, профессиональные пробы, профессиональное тестирование, уроки успеха, экскурсии на предприятия, выездные дни открытых дверей в профессиональны образовательные организации, акция «Твой выбор профессии»). |
|  |  |  |  |  | Более 60% обучающихся образовательных учреждений вовлечены в деятельность детских общественных объединений (В деятельность РДШ, ЮИД, ДЮП, Детский парламент и т.д.) |
|  |  |  |  |  | Реализовано «шефство» старшеклассников над обучающимися младших классов по дополнительным компетенциям в области правил дорожного движения, финансовой грамотности, правового просвещения Команда волонтеров-медиков МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова» провела тематические уроки для школьников 5-6 классов по основам здорового образа жизни «Быть здоровым - здорово». |
|  |  |  |  | 1568,0 | В загородных оздоровительных лагерях Чувашской Республики, в «ДОЛ «Романтика», «Салют», «Золотой Колос», «Белые камни», «Солнышко» отдохнули более 60 детей. |
|  |  | «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  | Приказом управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района от 26.06.2019 № 149 создано 8 консультационных пунктов: 4 - в дошкольных учреждениях (МБДОУ «Детский сад №1 «Березка», МБДОУ «Детский сад №2 «Колосок», МБДОУ«Детский сад № 4 «Ромашка», МАДОО «Детский сад «Родничок»); 3 – в общеобразовательных учреждениях (МАОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е. Егорова», МАОУ «Большеяниковская СОШ», МБОУ «Мусирминская СОШ»); 1 - на базе сектора опеки и попечительства администрации Урмарского района. Численность специалистов служб, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям составляет 31 чел. Всего оказано 546 (по плану - 500) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги - 89% (по плану-70%). |
| На сегодняшний день в районе осуществляют деятельность 12 сельхозпредприятий, 79 КФХ и 10228 личных подсобных хозяйств, в которых трудятся 266 человек (в СХП-123 чел., КФХ-143 чел). За год вновь образовались 6 КФХ, из них 4 фермера благодаря ведомственным программам «Начинающий фермер» и «Агростарстап» получили господдержку на сумму более 10,0 млн. руб. Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 1294 млн. руб. – 100,2 % к уровню 2018 г., индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составит 100,7% - 99,5 % к Соглашению (по Соглашению-101,2%, не смогли выполнить в связи со снижением площадей картофеля (снижение на 123 га) из-за низкой закупочной цены (4-8 руб/кг)) – 105,0 % к уровню 2018 года (в 2018 г. – 95,6%). На 2020 год индекс физического объема по Соглашению предусмотрено: - 101,3%. Посевная площадь в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 22157 га - 100,2% к уровню 2018г. (в 2018г- 22108га). Валовой сбор зерна при урожайности 26,7 ц/га составил более 41 тыс. тонн (103,8%, в 2018 году – 39 тыс. тонн). На 2020 год валовой сбор зерна по Соглашению предусмотрено: - 41,4 тыс. тн. Валовой сбор картофеля при урожайности 263,2 ц/га составил- 17,5 тыс.тн (17475 т.) -88,3% к Соглашению (по Соглашению-19,8 тыс. тн). (103,6% к уровню 2018г, в 2018г – 16861 т.). (Из-за низкой закупочной цены на картофель сельхозтоваропроизводители уменьшили свои посевные площади, что повлияло на уменьшение значения валового сбора). На 2020 год валовой сбор картофеля по Соглашению предусмотрено: 20,9 тыс.тн Валовой сбор овощей при урожайности 332,1 ц/га составил– 972 тонн тн -161,2% к Соглашению (по Соглашению-600 тн). (124,8% к уровню 2018г, в 2018 году – 779 тн.) . На 2020 год валовой сбор овощей по Соглашению предусмотрено:0,7 тыс.тн . Убрано 30 гектаров хмеля, собрано 56,5 тонн «зеленого золота» -120% к Соглашению (по Соглашению-47 тн), (123,9% к уровню 2018 года-45,6 тонн), средняя урожайность – 18,8 ц/га. (По валовому сбору район на 2 месте в Чувашской Республике, а по урожайности на 1 месте). За отчетный период хозяйствами всех категорий произведено: - 1980,4 тонн мяса- 90,0% к Соглашению (по Соглашению-2200 тн), 107,6% к уровню 2018 года (в 2018г-1840,6 тн)., - в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 491 тн. – 86,3% к уровню прошлого года (в 2018 г. – 569,62 тн.); (В связи со снижением поголовья КРС во всех категориях хозяйств, снижением поголовья птиц, трудным финансовым положением из-за постоянной смены руководства ОАО «ППФ «Урмарская» производство мяса снизилось на 100 тн). Сельскохозяйственными предприятиями приобретено 23 единиц новой техники на сумму 57,2 млн. рублей. На развитие сельского хозяйства в отчетном периоде оказана государственная поддержка на сумму 32,952 млн. рублей- 101,1% к уровню 2018г (в 2018 году -32,576 млн. рублей). Главной целью инвестиционной политики администрации Урмарского района является обеспечение экономического подъема, повышение комфортности жизни жителей за счет привлечения инвестиций в различные сферы экономики: эффективные и конкурентоспособные производства, сферу жилищно-коммунального хозяйства и социальную сферу. В 2019 году реализованы следующие инвестиционные проекты: - ООО «АгроРесурсы» завершено строительство ангара для размещения хмелеуборочной техники и хмелесушильного оборудования с проектной стоимостью 3,5 млн. рублей; - в КФХ Порфирьева Олега Петровича завершена реконструкция зерносклада с проектной стоимостью 500 тыс. рублей; - в КФХ Ямукова Геннадия Николаевича завершено строительство зерносклада на 2000 тонн с проектной стоимостью 3,8 млн. рублей, строительство пристроя к складу, офиса, домика для весового контроля с проектной стоимостью 1,6 млн. рублей; - в КФХ Арманова Владислава Климентьевича завершено строительство картофелехранилища на 1000 тонн с проектной стоимостью 4 млн. рублей; - в КФХ Иванова Николая Анатольевича завершено строительство животноводческого помещения на 100 голов КРС по программе «Семейная животноводческая ферма» с проектной стоимостью 11 млн. рублей; - в КФХ Иванова Владислава Олеговича завершено строительство животноводческого помещения на 25 голов КРС молочного направления по программе «Начинающий фермер» с проектной стоимостью 2,7 млн. рублей. В 2020 году в районе планируется реализовать 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 23,2 млн. рублей с созданием 18 новых рабочих мест. Из них наиболее крупные: 1. «Строительство животноводческого помещения на 100 гол. КРС молочного направления», учредитель - КФХ Иванов Д.Ю., сроки реализации - 2020-2021гг, стоимость проекта- 3,0 млн. рублей, рабочие места по проекту- 1 чел., средняя заработная плата -11300 руб.; 2. «Строительство животноводческого помещения на 50 гол. КРС молочного направления», учредитель - КФХ Михайлов С.В., сроки реализации - 2020-2021гг, стоимость проекта- 3,5 млн. рублей, рабочие места по проекту- 1 чел., средняя заработная плата -16000 руб.; 3. «Строительство животноводческого помещения на 25 гол. КРС молочного направления», учредитель- КФХ Лавров В.А, сроки реализации - 2020-2021гг, стоимость проекта- 2,7 млн. рублей, рабочие места по проекту- 3 чел., средняя заработная плата -11500 руб.; 4. «Строительство зерносклада и приобретение техники», учредитель - КФХ Трофимов В.В., сроки реализации - 2020-2021гг, стоимость проекта- 2,0 млн. рублей, рабочие места по проекту- 1 чел., средняя заработная плата -16000 руб.; 5. «Строительство торгового центра», учредитель - ИП Гусейнов А.О., сроки реализации -2019-2021гг., стоимость проекта 11,5 млн .рублей. 6. «Реконструкция животноводческого помещения», учредитель ИП Данилова Е.Ю., сроки реализации -2020 г., стоимость проекта 500 тыс.рублей. 7. – «Строительство убойного цеха и благоустройство территории ООО «Средний Аниш», срок реализации -2020г., стоимость проекта 8,0 млн. рублей. Необрабатываемые земли. На начало 2019 года в районе имелось 5254,4 га необрабатываемых земель. Введено в оборот 2152 га необрабатываемых земель – 102,2% к Соглашению (по Соглашению-2105 га), в том числе перевод из пашни в пастбище необрабатываемых земель осуществлен на площади 1143 га – 53,1% от площади освоенных необрабатываемых земель. На 2020 год по Соглашению предусмотрено введение не менее 1575 га. В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 года № 7 "О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» прошли конкурсный отбор и реализованы 27 проектов на общую сумму более 12,0 млн. руб. Для удобства вывоза мусора с дворовых и прилегающих территорий в жилых зонах во всех поселениях района установлены специальные контейнерные площадки для сбора бытовых отходов. Всего обустроено 275 контейнерных площадок, приобретены 506 евроконтейнеров на сумму 5,697 млн. руб. В целях повышения уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, выполнены следующие работы: -замена водозаборной башни в д. Шутнербоси Бишевского сельского поселения на сумму 628 тыс. рублей; -ремонт кровли МБОУ «Синекинчерская ООШ им. М.Н. Юхмы» Шихабыловского сельского поселения на сумму 690 тыс. руб. -благустройство родниика в д.Новое Исаково Арабосинского сельского поселения на сумму 173 тыс. рублей; - ремонт здания сельского клуба в деревне Анаткасы Челксасинского сельского поселения на сумму 343 тыс. рублей; - установка памятника участникам ВОВ 1941-1945 гг. в деревне Шихабылово Шихабыловского сельского поселения 470 тыс. рублей; - установка домика на кладбище д.Ситмиши и Чегодуево Кульгешского сельского поселения на сумму 138 тыс. рублей; - ремонтные работы по уличому освещению в д.Хоруй Шоркистринского сельского поселения на сумму 88 тыс. рублей; - устройство шахтного колодца по ул. Кооперативная в деревне Новое Муратово Тегешевского сельского поселения 122 тыс.рублей. |  |  |  |  |  |