**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ**

**Вурнарского района Чувашской Республики за 2019 год**

На 01.01.2020 года в Вурнарском районе разработано и утверждено 18 муниципальных программ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы  | Ответственный исполнитель | Наименование подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского района Чувашской Республики.Обеспечение населения Вурнарского района Чувашской Республики качественной питьевой водой. |
| 2 | Обеспечение граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Поддержка строительства жилья в Вурнарском районе Чувашской Республики.Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 3 | Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики  | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 4 | Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Развитие градостроительной деятельности на территории Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 5 | Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района | Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 6 | Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района | Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района  | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Вурнарском районе Чувашской Республики. Развитие физической культуры и массового спорта. |
| 8 | Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан Вурнарского района Чувашской Республики. Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 9 | Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского района | Поддержка развития образования в Вурнарском районе Чувашской Республики. Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики. Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики». |
| 10 | Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел специальных программ администрации Вурнарского района | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики.Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 11 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел организационной, кадровой и юридической службы администрации Вурнарского района | Профилактика правонарушений в Вурнарском районе Чувашской Республики.Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском районе Чувашской Республики. Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Вурнарском районе Чувашской Республики. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики». |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района |  Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса.Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики. Устойчивое развитие сельских территорий в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 13 | Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Вурнарского района | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Вурнарском районе Чувашской Республики.Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 14 | Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел строительства, ЖКХ, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики. Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 15 | Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики | Финансовый отдел администрации Вурнарского района | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Вурнарского района Чувашской Республики. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики». |
| 16 | Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел организационной, кадровой и юридической службы администрации Вурнарского района | Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики. Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики. Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики.Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции в Вурнарском районе Чувашской Республики. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики». |
| 17 | Развитие земельных и имущественных отношений в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Вурнарского района | Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики. Формирование эффективного муниципального сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 18 | Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики | Сектор информатизации администрации Вурнарского района | Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики. Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики. |

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | выполнено | Приобретены контейнеры для ТКО, ремонт в здании МУП «Банно-прачечный комплекс»;Установлена автоматизированная система управления в котельной д. Новые Яхакасы |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Вурнарского района Чувашской Республики качественной питьевой водой» | выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие систем водоснабжения Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено | Произведен монтаж резервуара питьевой воды по ул. Ленина в пгт. Вурнары, емкостью 400 м3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Обеспечение граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»** |  |  |
|  | **Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» | Выполнено | Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) 32 молодым семьямВедется учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение жилищного строительства земельными участками | - | Проведена работа по подготовке земельных участков под строительство домов для многодетных семей  |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | Выполнено | В 2019 году приобретено и построено 4 жилых помещения для предоставления детям – сиротам. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | - | Проведение ремонта жилых помещений для детей сирот проводятся на основании заявлений |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы** | частично выполнено |  |
|  | **Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики»** | частично выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | выполнено | Проведена работа по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по переулку Зеленый, по переулку Северный пос. Вурнары; по ремонту дворовых проездов; установка урн; установка скамеек; оборудование автомобильных парковок; озеленение; оборудование детских спортивных площадок; иные виды работ. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики» | частично выполнено | 1. Благоустройство придомовых территорий;
2. Установка столбов, перестановка столбов, установка линий электропередач, трансформаторной подстанции, замена светильников и счетчиков;
3. Устройство контейнерных площадок, обустройство площадок, приобретение строительных материалов, товаров для благоустройства, приобретение домовых знаков, разработка сметной документации на ремонт кладбища, замена ограждений памятников, ремонт памятников, строительство новых памятников, уборка территории и благоустройство, выполнение эскизного проекта благоустройства «Сквера Памяти», благоустройство «Сквера Памяти»;
4. Ремонт домика на кладбище, проект на создание и обустройство нежилого помещения на кладбище, разработка сметной документации на ремонт ограды кладбища;
5. Разработка сметной документации на ремонт здания пожарн. депо, разработка сметной документации на ремонт здания
 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики»** | частично выполнено |  |
|  | **Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Вурнарском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики»** | частично выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие территорий Вурнарского района Чувашской Республики, в том числе сельских и городского поселений в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования» | частично выполнено | 1. Внесены изменения в графическую часть ПЗЗ Ершипосинского сп, внесение изменений в ПЗЗ в д. У.- Янишево Ойкас-Кибекского сп;
2. Проведен ремонт автомобильной дороги «Калинино- Батырево-Яльчики» - Кюстюмеры- Одиково-Авруй
3. Проведена корректировка графического и текстового описания прохождения границ; внесение изменений в графическую часть генерального плана в части актуализации границ населенных пунктов Ершипосинского сп;
4. Проведены землеустроительные работы в целях координатного описания границы Вурнарског района, проведены землеустроительные работы по описанию местоположения границ территориальных зон Ершипосинского сп.
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики»** |  |  |
| 1 | **Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики**» |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1** Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки и отдельным категориям граждан |  частично выполнено  | В течение 2019 года ежемесячно работникам культуры, искусства и кинемотографии, а также педагогическим работникам и библиотекаряммуниципальных образовательных учреждений предоставлялись льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.Предоставлена единовременная помощь погорельцам в размере 15000 р. Из планируемых 4 заявок была оказана помощь лишь по 1 заявке, в связи с отсутствием поступления заявок. |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2**Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам | выполнено | Проведены мероприятия, связанные с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне и осуществление мероприятий, связанных с проведением Дня пожилых людей. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы»** |  |  |
| 1.1. | Развитие библиотечного дела | Выполнено | В рамках данного мероприятия на территории района функционируют 29 библиотек |
| 1.2. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | Выполнено | Творческим развитием, эстетическим воспитанием и музыкально-художественным образованием занимается МБУ ДО «Вурнарская детская школа искусств».Обновлена материально-техническая база: проведен капитальный ремонт здания Вурнарской ДШИ; приобретено 2 аккордеона, 2 баяна, 6 акустических и 2 цифровых фортепиано, 4 радиомикрофона, муфельная печь, гончарный круг |
| 1.3. | Сохранение и развитие народного творчества | Выполнено | В рамках этого мероприятия на территории района функционируют 41 клубное учреждение и Вурнарский историко-краеведческий народный музей.Произведен ремонт Кукшумского СДК, Азимсирминского СДК, Вурманкасинского СДК, Кожар-Яндобинского СДК, Кюмель-Ямашского СК, Шоркасинского СК |
| 1.4. | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | Выполнено | Проведены районные мероприятия: Проводы зимы, День Победы, Акатуй.Отремонтированы памятники и обелиски, благоустроена прилегающая к ним территория.Произведен перерасчет ПСД в ценах 2019 года на строительство Буртасинского СДК |
| 1.5. | Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области | Выполнено | В рамках подготовки и празднования 100-летия Чувашской автономной области произведен капитальный ремонт Вурнарского районного Дома культуры |
| 1.6. | Развитие муниципальных учреждений культуры | Выполнено | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики».Приобретены книги для библиотек района.Отремонтированы Большеяушский СДК (ремонт кровли), Сявалкасинский СДК (замена окон); приобретено музыкально-озвучивающее оборудование для Кольцовского СДК |
| 1.7. | Создание условий для оказания доступных и качественных услуг государственными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства | Выполнено | Произведен капитальный ремонт здания Вурнарской ДШИ, Вурнарской центральной библиотеки.Приобретено музыкально-озвучивающее оборудование для Вурнарского районного Дома культуры |
| 1.8. | Развитие профессионального искусства | Выполнено | Хорнзорский СК принял участие в конкурсе инновационных проектов и выиграл грант Главы ЧР в размере 100,0 тыс.руб. на реализацию проекта «Фестиваль сельской культуры «На макушке лета» или «Петров день по-хорнзорски», в результате чего в июле 2019 года в д.Хорнзор прошел республиканский фольклорный фестиваль  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_sport%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C8B91LG0Y%5C%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D0%B3.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_sport%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C8B91LG0Y%5C%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D0%B3.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Вурнарском районе в Чувашской Республике на 2019 – 2035 годы»** |  |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением | Выполнено  | Согласно, календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий в 2019 году было проведено – 69 районных спортивных мероприятий, а также команды района участвовали в 48 республиканских и 14 Всероссийских спортивных соревнованиях. На республиканских соревнованиях, первенствах и чемпионатах Чувашской Республики команда района заняла призовые места: по волейболу среди женских команд – 3 место, по лыжным гонкам – 2 место, по полиатлону (зимнее троеборье) – 1 место, по тяжёлой атлетике – 6 место, в VII Спартакиаде среди лиц старшего поколения «Спортивное долголетие» – 3 место, по лёгкой атлетике – 8 место, в Кубке Чувашской Республики по волейболу мужская сборная команда района заняла 4 место. **О**существляласьсдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), где приняло участие 561 жителей района, из них знаки отличия получили 463 человек. |
|  | **Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и система подготовки спортивного резерва»** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1Содержание спортивной школы | Выполнено  | В рамках данного мероприятия функционирует МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа-ФСК «Рассвет» Вурнарского района на базе, которой реализуются образовательные программы: «Профессиональная предподготовительная программа», «Общая развивающая программа».На базе МАУ ДО БЮСШ-ФСК «Рассвет» организованы секции вольная борьба, лыжные гонки, легкая атлетика, тяжелая атлетика, футбол, фитнес, волейбол, баскетбол, Количество детей вовлеченных в спортивные секции составляет 980 чел. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
|  1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы** | выполнено |  |
|  | **Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |  выполнено |  |
|  1.1. | Основное мероприятие 1Мероприятия в области содействия занятости населения Вурнарского района | выполнено | В 2019 году в период летних каникул на территории района было трудоустроено 490 детей. |
|  1.2. | Основное мероприятие 2Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» |  выполнено | Реализация проекта направлена на поддержку уровня занятости в связи с реализацией мер по повышению производительности труда на предприятиях, формирование системы подготовки кадров в соответствии с установленными направлениями обучения для повышения производительности труда, в том числе в целях замещения устаревших и непроизводительных рабочих мест. |
|  1.3. | Основное мероприятие 3Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  выполнено | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Реализация мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности. |
|  1.4. | Основное мероприятие 4Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» |  выполнено | Вопросы соблюдения трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсион­ного возраста в Вурнарском районе текущего года рассмотрены в трудовых коллективах и собраниях граждан. Ежемесячно в рамках **Единого информационного дня проведены встречи с населением, где обсуждались вопросы соблюдения** трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсион­ного возраста. |
|  | Подпрограмма «Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики» | выполнено |  |
|  2.1. | Основное мероприятие 1Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих | выполнено | Направлено на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений, координацию деятельности органов местного самоуправления, организаций в Вурнарском районе в области охраны труда и на развитие системы управления охраной труда в муниципалитете. Координация деятельности в сфере охраны труда в муниципалитете возложена на администрацию Вурнарского района, в структуре которой имеется специалист по охране труда. Кроме того, реализация мероприятий направлена на стимулирование работодателей и работников к реализации мер, направленных на сохранение жизни и здоровья на производстве. С этой целью ежегодно в районе проводится смотр-конкурс по охране труда среди организаций Вурнарского района. |
|  2.2. | Основное мероприятие 2Учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих |  выполнено | Ежегодно в районе проводится обучение руководителей и специалистов по охране труда, а также уполномоченных по охране труда. Обучение проводится республиканскими центрами по охране труда, имеющими соответственную лицензию по обучению охране труда. В 2019 году на территории Вурнарского района обучено 46 человек. |
|  2.3. | Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих |  выполнено | Проведены мероприятия, направленные на пропаганду и продвижение передового опыта в области охраны труда, активизацию творческой деятельности районных печатных и электронных средств массовой информации по освещению в печати вопросов охраны труда. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики»** |  |  |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики»** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | выполнено | Обеспечено функционирование Калининской муниципальной пожарной охраны и добровольных пожарных команд на территории Вурнарского района |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | выполнено | В учебно-консультационных пунктах Вурнарского района регулярно проводились занятия с населением в области ГО и ЧС |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | выполнено | В учебно-консультационных пунктах Вурнарского района регулярно проводились занятия с населением в области ГО и ЧС |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Вурнарского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах. | выполнено | Вурнарское звено ТП РСЧС Чувашской Республики принимаро участие в командно-штабном учении под руководством МЧС России с органами управления и силами МЧС России единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации природных пожаров и обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 Совершенствование функционирования органов управления Вурнарского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения. | выполнено | Каждый третий вторник месяца на территории Вурнарского района проводится проверка системы оповещения, расположенного на базе Вурнарского филиала «Ростелеком» и локальной системы оповещения, расположенной на ЗАО Филиал фирма «Август» «ВЗСП», сопряженное с РАСЦО. |
| 2 | **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1Совершенствование взаимодействия администрации Вурнарского района с территориальными органами федеральной исполнительной власти и исполнительной власти Чувашской Республики , институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. | выполнено | В результате тесного взаимодействия были категорированы и паспортизированы торговые объекты, расположенные на территории Вурнарского района Чувашской Республики |
| 2.2. | Основное мероприятие 2Укрепление стабильности в обществе. | выполнено | Негативно влияющие на функционирование общегосударственной системы противодействия терроризму факторы не допущены. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. | выполнено | На территории района проведено 53 мероприятия на антитеррористическую тематику, в которых приняли участие 7801 человек.  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | выполнено | Закуплено и распространено 1000 штук памяток на антитеррористическую тематику |
| 2.5. | Основное мероприятие 5Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах. | выполнено | Закуплено и установлено антитеррористическо оборудование в образовательных организациях и учреждениях культуры района |
| 2.6. | Основное мероприятие 6Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности. | выполнено | На территории Вурнарского района участники религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности отсутсвуют. |
| 3 | **Подпрограмма Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики** |  |  |
| 3.1. |  Основное мероприятие 1 Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Вурнарского района Чувашской Республики. | выполнено | Организована работа оперативных дежурных ЕДДС Вурнарского района по системе «112» |
| 3.2. |  Основное мероприятие 2 Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | выполнено | Закуплено и установлено 4 камеры видеонаблюдения |
| 3.3. |  Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности на транспорте. | выполнено | Реализованы меры в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозамсовершения актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также угрозам природного и техногенного характера; |
| 3.4. |  Основное мероприятие 4 Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании | выполнено | В целях оперативного управления обстановкой организована работа оперативных дежурных ЕДДС Вурнарского района  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** |  |  |
|  | **Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"** | Выполнено | В 2019 году проведено 7 заседаний Комиссии по профилактике правонарушений Вурнарского района, 1 – выездное. Рассмотрено 22 вопроса. В Вурнарском районе создано 19 Советов профилактики правонарушений в 19 поселениях района. В 2019 году проведено по предварительным данным 238 заседаний Советов. Отремонтированы УПП. |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» | Выполнено | Создан Координационный совет по взаимодействию и координации деятельности ОО «Народная дружина» Вурнарского района Чувашской Республики.В 2019 году проведено - 5 заседаний Совета, рассмотрено – 13 вопросов.В 2019 году состав ОО «Народная дружина» составил 15 человек. В рамках муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений» освоено 130,0 тыс. рублей на материальное стимулирование деятельности дружинников, 125,756 тыс. рублей – на материально – техническое обеспечение деятельности ОО «Народная дружина» (страхование дружинников, приобретение аптечек, ремонт помещения ДНД, приобретение мебели и др.) В 2019 году проведен муниципальный этап республиканского конкурса «Лучший народный дружинник». Победителем признана Голубцова Е.П. На стимулирование победителей и призеров конкурса направлено 6,0 тыс. рублей. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 "Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" | Выполнено | В администрации Вурнарского района создана Межведомственная комиссия по содействию занятости в трудовом устройстве лиц, нуждающихся в социальной адаптации. В 2019 году проведено 4 заседания, приглашены для индивидуального собеседования и консультирования 47 лиц, освободившихся из мест лишения свободы в 2019 году. 30.04.2019 г., 09.09.2019 г., 5.12.2019 г. на заседаниях Комиссии по профилактике правонарушений в Вурнарском районе рассмотрены вопросы: «Деятельность по трудоустройству и социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.», «Об организации мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.», «Взаимодействие субъектов профилактики по предупреждению рецидивной преступности, ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы.». Всего в 2019 году поступило 62 запроса и уведомления из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы по вопросам трудового и бытового устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Ответы направлены в установленные законом сроки.  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 "Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения" | Выполнено | Изготовлены плакаты, буклеты стикеры о вреде алкоголя, распространены среди населения. |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 "Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения" | Выполнено | Изготовлены памятки по противодействию мошенничества, краж и иных видов престпулений |
|  | **Подпрограмма 2 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"** | Выполнено | В 2019 году проведено 5 заседаний Антинаркотической комиссии Вурнарского района Чувашской Республики, рассмотрено 15 вопросов, из них 4 инициированы прокуратурой Вурнарского района |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 "Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики" | Выполнено | Изготовлен и размещен баннер, проведены мероприятия ЗОЖ, проведено тестирование учащихся на отсутствие наркотиков |
|  | **Подпрограмма 3" Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"** | Выполнено | Направлены на обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений" | Выполнено | Направлены на денежное содержание 2 муниципальных служащих Сектора КДН. |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | Выполнено | Финансовые средства направлены на обеспечение деятельности административной комиссии |
|  | Основное мероприятие 1 "Общепрограммные расходы" | Выполнено | Приобретены конверты |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики»** |  |  |
| 1 | **Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса».** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом. | Выполнено. | Проведено два основных мероприятия:Акатуй-2019 и День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. |
|  2 | **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики».** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.Улучшение жилищных условий граждан на селе.  | Выполнено. | Выдано 11сертификатов на жилье гражданам, проживающим в сельской местности. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог. | Выполнено. | Осуществлено строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Реализованы 19 проектов развития общественной инфраструктуры |
|  3 | **Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |  |  |
|  3.1. | Основное мероприятие 1.Предупреждение и ликвидация болезней животных. | Выполнено. | В 2019 году на территории района отловлено 144 безнадзорных животных. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района** **«Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики»** |  |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства** **в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий республиканского проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского района создан раздел «Малое и среднее предпринимательство» в котором размещается информация о мерах поддержки субъектов предпринимательства |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий республиканского проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | выполнено | Ежегодно, в соответствии с утвержденным планом проведения дней малого и среднего предпринимательства, проводится День малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе, совместно с представителями инфраструктур поддержки предпринимательства и Минэкономразвития Чувашии.  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» | выполнено | АУ «МФЦ» Вурнарского района предоставляет услуги субъектам предпринимательства |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Вурнарском районе Чувашкой Республики» | частично выполнено | В рамках мероприятия денежные средства запланированы на 2020 год |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» | выполнено | Нормативными правовыми актами устанавливается запрет на продажу алкогольной продукции во время поведения массовых праздничных мероприятий  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» | выполнено | Количество объектов потребрынка на территории района на 01.01.2020 г. составило 342 ед. при минимальной обеспеченности населения торговыми объектами 160 ед. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» | выполнено | распоряжением администрации Вурнарского района Чувашской Республики от 30.01.2020 г. №24р утверждены:- План системных мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Вурнарском районе Чувашской Республике;- План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 2.4. |  Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала» | выполнено | Проведение обучающих семинаров с представителями предпринимательства («Юридические риски бизнеса» - 06.12.2019 г., «Банкротство: ответственность руководителей и владельцев бизнеса» - 20.12.2019 г.). Размещение информации на официальном сайте о проведении семинаров организациями поддержки СМСП. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского района создан раздел «Защита прав потребителей»Проведение круглых столов с участием Роспотребнадзора. |
|  | **Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг» | выполнено | Проводится актуализация административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | выполнено | Штатная численности сотрудников АУ «МФЦ» Вурнарского района укомплектована полностью и составляет шесть человек, в том числе пять «универсальных» специалистов. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие транспортной системы» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Мероприятиия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» | Выполнено | В 2019 году построены две дороги: в дер.Кивсерт-Янишево (1,02 км) и в дер.Старые Шорданы (0,675 км) общей протяженностью 1,695 км  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения» | Выполнено | Приобретено два светофора для установки по ул. Ленина около средней школы №1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики»** | выполнено |  |
| 1. | **Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Вурнарского района Чувашской Республики»** | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | выполнено | Средства резервного фонда муниципальных образований Вурнарского района Чувашской Республики не использовались в связи с тем, что чрезвычайные ситуации не возникали |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Повышение доходной базы, уточнение бюджета Вурнарского района Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | В 2019 году уточнение бюджета Вурнарского района Чувашской Республики проводилось 5 раз с учетом поступления собственных доходов и межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | В 2019 году подготовлен отчет об исполнении бюджета Вурнарского района Чувашской Республики за 2018 год |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | выполнено | В рамках данного мероприятия осуществлено распределение объема субвенций и предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (согласно методике), предоставление дотаций на сбалансированность бюджетов поселений Вурнарского района Чувашской Республики за счет средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики; осуществлялся расчет и предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 Реализация мер по оптимизации муниципального долга Вурнарского района Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств | выполнено | Вурнарский район Чувашской Республики долговых обязательств не имеет |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Вурнарском районе Чувашской Республики | выполнено | Бюджетный прогноз Вурнарского района Чувашской Республики на долгосрочный период сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Вурнарского района Чувашской Республики на долгосрочный период |
| 2. | **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской Республики»** | выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления | выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Повышение качества управления муниципальными финансами | выполнено | Образования просроченной кредиторской задолженности бюджетов городского и сельских поселений Вурнарского района Чувашской Республики не допущено |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | выполнено | Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым отделом администрации Вурнарского района Чувашской Республики |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | выполнено | Основная часть закупок проводится по контрактной системе  |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 Повышение эффективности бюджетных инвестиций.Проведение эффективной бюджетной политики предполагает повышение эффективности бюджетных расходов инвестиционного характера, что особенно важно в условиях дефицита бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | Проводился мониторинг реализации адресной инвестиционной программы Вурнарского района Чувашской Республики, проектная документация объектов капитального строительства направлялась на государственную экспертизу. |
| 2.6. | Основное мероприятие 6 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики и муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | В рамках данного мероприятия проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики; муниципальные задания доводились до муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг. |
| 2.7. | Основное мероприятие 7 Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля | выполнено | Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно - счетным органом Вурнарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики |
| 2.8. | Основное мероприятие 8 Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | На официальном сайте Администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-те­ле­ком­муникационной сети «Интернет» размещена информация о бюджете Вурнарского района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и отчет о его исполнении за 1.2 и 3 кварталы 2019 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района "Развитие потенциала муниципального управления"** | Выполнено частично |  |
|  | **Подпрограмма 1 "Противодействие коррупции в Чувашской Республике"** | Выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики» | Выполнено | Изготовлены памятки, стенд, проведены мероприятия в сфере противодействия коррупции |
|  | **Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республике"** | Выполнено |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 " Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике" | Выполнено | Проведены курсы повышения квалификации и профпереподготовка муниципальных служащих |
|  | **Подпрограмма 3 "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции"** | Выполнено частично |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц" | Выполнено | Денежные средства направлены на почтовые расходы |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" | Выполнено  | Отсутствует информация от исполнителя программы отдела ЗАГС |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" | Выполнено частично | 12, 2 тыс. рублей экономия по конкурсам не освоена |
|  | **Подпрограмма 4 «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Вурнарского района Чувашской Республики»** | Выполнено | Отсутствует финансирование |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления" | Выполнено частично | Проведены закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Вурнарского районного Собрания депутатов, образовалась экономия 6,1 тыс. рублей. Произведены выплаты по оплате труда работников администрации района, экономия по фонду оплаты труда возвращена в бюджет района.Отсутствует информация от исполнителей программы: отдела ЗАГС, финотдела, ОКСа, глав поселений района |
|  | Основное мероприятие 1 " Общепрограммные расходы" | Выполнено частично | Проведены закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Вурнарского районного Собрания депутатов, образовалась экономия 6,1 тыс. рублей. Произведены выплаты по оплате труда работников администрации района, экономия по фонду оплаты труда возвращена в бюджет района.Отсутствует информация от исполнителей программы: отдела ЗАГС, финотдела, ОКСа, глав поселений района |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных от-ношений в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | Выполнено | Все показатели утвержденные в рамках муниципальной программы достигнуты. |
|  | **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики**  | Выполнено | По состоянию на 01.01.2020 завершена ликвидация 2х муниципальных унитарных предприятий. 1 МУП реорганизован в ООО В настоящее время осуществляет деятельность только 1 МУП.  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Создание единой системы учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества   | Выполнено | Учет муниципального имущества Вурнарского района Чувашской республики ведется с использованием программного продукта фирмы «Русофт21». В реестре муниципального имущества учитывапется имущество муниципальных учреждений Вурнарского район, казны Вурнарского района, имущество сельских поселений. Кроме этого с использованием программного продукта ведется учет договоров аренды, учет претензионных писем и судебных дел. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков    | Выполнено | По состоянию на 01.01.2020 г. выявлено 107 бесхозяйных объекта недвижимости, из них на учет в качестве бесхозяйных поставлено 79 объектов (73,8%), поданы документы в суд по 43 объектам (54,4% от количества поставленных на учет). Кроме этого, нашлись владельцы на 13 бесхозяйных объектов, которые в последующем оформлены и вовлечены в налоговый оборот. |
|  | **Подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики»**  | Выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Создание эффективной системы государственного сектора  | Выполнено | По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Вурнарского района выявлено 49 объектов, из них в налоговый оборот вовлечено 100%. 39 жилых домов оформлено собственниками и приведены в надлежащий вид, 4 объекта проданы, 6 объектов поставлены на учет в качестве бесхозяйных и оформлены в муниципальную собственность сельского поселения, в 2020 году, после завершения регистрации земельных участков под зарегистрированными зданиями, планируется включить в прогнозный план приватизации.В рамках инвентаризации так же выявлен аварийный объект, представляющий угрозу жизни и здоровья людей, который в последующем ликвидирован (снесен). |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Эффективное управление муниципального имуществом   | Выполнено | За 2019 год в Вурнарском районе Чувашской Республики объявлено 7 аукционов по продаже муниципального имущества (4 объекта недвижимости и 3 транспортных средства). По 5 из них объявлены электронные аукционы. Всего в прогнозный план приватизации на 2019 года включено 5 объектов движимого имущества, 2 объекта недвижимости и 1 муниципальное унитарное предприятие (изменение организацонно-правовой формы). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики»** | выполнено |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | выполнено | Ведется работа по внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в сфере муниципального управления, в том числе путем развития информационных систем и сервисов, механизмов предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронном виде;Продолжаются работы по повышению открытости и эффективности механизмов электронного взаимодействия органов местного самоуправления Вурнарского района, граждан и организаций |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие электронного правительства» | выполнено | Ведется работа по внедрению и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг) |
|  | Подпрограмма 2 «Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено | Продолжается совершенствование муниципальной информационной политики в Вурнарском районе;продолжается взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения населения качественной и достоверной информацией |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений средств массовой информации» | выполнено | В рамках данного мероприятия выпускается печатное издание «Вестник Вурнарского района Чувашской Республики» |

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского района Чувашской Республики»** |
| ... | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | Процент | 64 | 65 | 65 | 65 |  | 66 |
|  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | процент | 71,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |  | 73,7 |
|  | **Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского района Чувашской Республики»** |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности - 0,0 ед./ Гкал; | Ед. /Гкал. | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  | 0,45 |
| .... | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км  | Ед./км | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,028 |
|  | Замена ветхих тепловых сетей | км | 0,127 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |  | 0,3 |
|  | Закупка контейнеров для ТКО | шт | 0 | 350 | 350 | 350 |  | 0 |
| [**Подпрограмма**](file:///Z%3A%5C%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%5C%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%5C2018%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%5C%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%5C%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.docx#P4047) **«Обеспечение населения Вурнарского района Чувашской Республики качественной питьевой водой»** |
|  | удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям; | процент | 29,8 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |  | 29,3 |
|  |  удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям; | процент | 17,6 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |  | 17,0 |
|  | доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети; | процент | 8,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  | 8,5 |
|  | доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети; | процент | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |  | 6,3 |
|  | доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения; | процент | 19,5 | 20 | 20 | 20 |  | 20,5 |
|  | доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения; | процент | 19,0 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |  | 19,6 |
|  | доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод; | процент | 31 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |  | 32 |
|  |  доля сельского населения, обеспеченного питьевой водой | процент | 42,8 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |  | 43,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Обеспечение граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»** |
| 1. | Объем жилищного строительства в год | Тыс. кв.метра- | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 14,365 | Низкий объем ввода жилья, но показатель установленный Минстроем Чувашии в размере 12,0 тыс. кв. метра выполнен администрацией Вурнарского района Чувашской Республики | 18,0 |
|  | **Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 21 | 20 | 20 | 32 | - | 20 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Кв. метра | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,9 | - | 33,8 |
|  | Количество обеспеченных жильем семей в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации | семей | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| **Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 6 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
|  | Снижение задолженности по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение такими жилыми помещениями, на начало года (процентов) | процентов | 13 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  | 7,8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы** |
| 1. | Целевой индикатор и показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т д.) | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 1 |
|  | Целевой индикатор «Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик» | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
|  | **Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики»** |
| 1. | Целевой индикатор и показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т д.) | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 1 |
|  | Целевой индикатор «Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик» | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры» Вурнарского района Чувашской Республики»** |
|  | Целевой индикатор и показатель «Обеспечение территории Вурнарского района Чувашской Республики документами территориального планирования» | процент | 0 | 90 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Целевой индикатор и показатель «Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг» | процент | 0 | 30 | 30 | 5 | Недостаточная информированность населения о возможности получения разрешения на строительство и на ввод в электронном виде | 50 |
|  | **Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Вурнарском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики** |
|  | Целевой индикатор и показатель «Обеспечение территории Вурнарского района Чувашской Республики документами территориального планирования» | процент | 0 | 90 | 100 | 100 |   | 100 |
|  | Целевой индикатор и показатель «Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг» | процент | 0 | 30 | 30 | 5 | Недостаточная информированность населения о возможности получения разрешения на строительство и на ввод в электронном виде | 50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| 2018 год | 2019 год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики»** |
|  | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики» |
| 1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки (оплата жилищно-коммунальных услуг, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации) от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | процентов | 100 | 100 |  - |  100 | - | 100 |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии от общего числа обратившихся муниципальных служащих, имеющих такое право | процентов | 100 | 100 |  - |  100 | - | 100 |
| 3. | Освещение в средствах массовой информации публикаций и сюжетов о мероприятиях социальной направленности и мерах социальной поддержки | публикаций | 48 | 51 | - | 51 | - | 54 |
| 4. | Количество мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов и граждан пожилого возраста. | мероприятий | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы»** |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | %  | 103,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - | 90,0 |
| 2. | Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к 2018 году | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,05 |
| 3. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках  | % по отношению к 2018 году | 103,3 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | - | 100,5 |
|  | в том числе на селе |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,1 |
| 4. | Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры | % | - | 21,4 | 21,4 | 22,0 | - | 23,8 |
| 5. | Прирост посещений музеев  | % по отношению к 2018 году | 94,8 | 100,1 | 100,1 | 99,7 | Уменьшение в связи сокращением численности населения | 100,3 |
| 6. | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры  | % по отношению к 2018 году | 113,7 | 100,5 | 100,5 | 101,0 | - | 101,0 |
| 7. | Прирост участников клубных формирований  | % по отношению к 2018 году | - | 100,1 | 100,1 | 100,4 | - | 100,2 |
| 8. | Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием | % | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 |
| 9. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек  | экземпляров на 1 тыс. человек | - | 125,0 | 125,0 | 125,0 | - | 125,05 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_sport%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C8B91LG0Y%5C%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D0%B3.doc#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вурнарском районе в Чувашской Республике на 2019 – 2035 годы»** |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | 44,8 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | \_ | 44,9 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | 75,0 | 75,4 | 75,4 | 75,6 | \_ | 75,4 |
| 3 | Доля спортсменов Вурнарского района Чувашской Республики, принявших участие в республиканских всероссийских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях |  | 10,4  |  10,6 | 10,6 | 10,7 | \_ | 10,6 |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»** |
| 1 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Тыс. Чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | \_ | 3,0 |
| 2 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов  |  | 79,5 | 80,2 | 80,2 | 81 | \_ | 80,2 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста  | « | 37,8 | 38,0 | 38,0 | 38,1 | \_ | 38,0 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |  | 12,0 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | \_ | 12,3 |
| 5 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 32,6 | \_ | 32,5 |
| 6 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 60,0 | \_ | 35,0 |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения |  | 15,0 | 15,2 | 15,2 | 15,4 | \_ | 15,2 |
| 8 | Эффективность использования существующих объектов спорта |  | 69,8 | 70,0 | 70,0 | 70,1 | \_ | 70,0 |
|  | **Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовка спортивного резерва»** |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | 44,4 | 44,8 | 44,8 | 44,9 | \_ | 44,8 |
|  | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,2 | \_ | 48,0 |
|  | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ | 19,8 | 20,0 | 21,2 | 21,4 | \_ | 21,2 |
|  | Количество подготовленных спортсменов Вурнарского района Чувашской Республики – членов спортивных сборных команд Чувашской Республики | 10 | 10 | 10 | 10 | \_ | 10 |
|  | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | 7 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент от числа опрошенных | 2018 | 83 | 83 | 89,4 | выполнено | 85 |
| . | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | процентов | 2018 | 830 | 649 | 649 | выполнено | 649 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2018 | 99 | 99 | 89 | В двух школах района не имеются спортивные залы | 100 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 2018 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
|  | **Подпрограмма «Поддержка развития образования в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |
|  | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 2018 | 82,8 | 82,8 | 77,5 | В детских садах и дошкольных группах общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности, имеются свободные места. Однако в очереди стоят дети, не достигшие 1,5-2 лет, так как родители не изъявляют желание отправлять ребенка в таком раннем возрасте в дошкольное учреждение. В связи с этим охват детей уменьшается.  | 82,8 |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 2018 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. Численность детей от 3 до 7 лет в дошкольных группах за 2019 год составила -1341 чел. В очереди детей от 3 до 7 лет нет (0 чел.). Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет-100%. | 100 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2018 | 1,2 | 1,2 | 0 | Выполнено. Все 145 выпускников 11 классов (100 %) в 2019 году успешно сдали единый государственный экзамен (русский язык, математика) | 1,19 |
|  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 2018 | 90 | 90 | 100 | Выполнено. На 31.12.2019 года в районе проживает 80 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все дети воспитываются в замещающих семьях*.* В 2019 году выявлено 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 4 (50,0 %) – «социальные сироты». Из выявленных все 8 детей устроены на воспитание в замещающие семьи. | 92 |
|  | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам на усыновление (удочерение) | единиц | 2018 | 0 | 0 | 0 | Выполнено. | 0 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики | процентов | 2018 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Вурнарском районе Чувашской Республики | процентов | 2018 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет  | процентов | 2018 | 62 | 51 | 51 | Выполнено. | 75 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | 2018 | - | 25 | 25 | Выполнено. | 40 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | процентов | 2018 | 0 | 38,12 | 38,12 | Выполнено. | 75 |
|  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процентов | 2018 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 2018 | 1,8 | 1,8 | 0 | Выполнено. | 1,75 |
|  | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | процентов | 2018 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 2018 | 8,42 | 8,42 | 8,85 | Выполнено. | 8,7 |
|  | Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты | процентов | 2018 | 27 | 27 |  |  | 50 |
|  | Количество участников проекта «Билет в будущее», получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | единиц | 2018 | 90 | 90 | 90 | Выполнено. | 90 |
|  | Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процентов | 2018 | 46 | 46 | 0 | Запросы от родителей (законных представителей) обучающихся на организацию обучения детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, с использованием дистанционных технологий на 2019-2020 учебный год не поступали. | 50 |
|  | **Подпрограмма «Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики»** |
|  | Охват детей, обеспеченных путевками в загородные лагеря: | единиц | 2018 | 223 | 223 | 142 | Муниципалитету республикой была установлена квота в количестве 153 путевок. Реализованы 142 путевки, не реализованы 11 путевок по причине отказа родителей. Неисполнение составляет 32%. | 225 |
|  | Охват детей, обеспеченных путевками в пришкольные летние оздоровительные лагеря | единиц | 2018 | 986 | 986 | 986 | выполнено | 986 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | процентов | 2018 | 8 | 8 | 8 | выполнено | 8 |
|  | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 2018 | 26 | 26 | 26 | выполнено | 29 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 2018 | 26 | 26 | 26 | выполнено | 28 |
|  | **Подпрограмма «****Создание в Чувашской Республике новых мест** **в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** |
|  | Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего | места | 2018 | 25 | 25 | 25 | выполнено | 75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования, из них: | места | 2018 | 25 | 25 | 25 | выполнено | 75 |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности | места | 2018 | 25 | 25 | 25 | выполнено | 75 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 2018 | 39,5 | 39,5 | 40 | Выполнено. Численность детей занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, составляет 1354 ребенка – 40 % от общего количества обучающихся в школах (3378 детей). | 6 |
|  | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 2018 | 61 | 39,5 | 50 | Выполнено. В 2019 году произведен капитальный ремонт МБОУ «Вурнарская СОШ №2». | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы** |
| 1 | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | % | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  | 4,8 |
| 2 | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
| 3 | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
| 4 | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | % | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |  | 39,0 |
| 5 | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | тыс. человек | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |
| 6 | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | 2,45 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |  | 2,35 |
|  | **Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |
| 1 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 82,55 | 82,55 | 82,55 |  82,55 |  | 82,30 |
| 2 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |  | 2,40 |
| 3 | Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | % | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  | 1,49 |
| 4 | Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | % | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  | 65,0 |
| 5 | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 63,0 | 63,60 | 63,60 | 63,60 |  | 63,60 |
| 6 | Доля трудоустроенных работников с заработной платой не ниже среднего заработка по прежней работе в общем числе участвующих в мероприятиях по повышению эффективности механизмов поддержки занятости и обратившихся в органы службы занятости населения | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | 85,0 |
| 7 | Доля работников, трудоустроенных после завершения профессионального обучения, в общем числе работников, прошедших профессиональное обучение | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  | 85,0 |
| 8 | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости  | человек | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |
| 9 | Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по напрвлению органов службы занятости | человек | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | **Подпрограмма «Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | человек | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |
| 3 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дней | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |
| 4 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 5 | Количество больных с впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих | человек | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 |
| 6 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. рабочих мест | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,51 |
| 7 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 |
| 8 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | тыс. рабочих мест | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |
| 9 | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | тыс. человек | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  | 0,22 |
| 10 | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  | 2,9 |
| 11 | Индекс профессиональной заболеваемости | единиц | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  | 0,20 |
| 12 | Индекс установления первичной инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | единиц | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  | 0,73 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | 2019 |
|  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |
| **Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики»** |
| 1 | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера  | % |  | 50 | 50 | 50 |  | 55 |
| 2 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | единиц |  | 58 | 58 | 58 |  | 58 |
| 3 | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах | человек |  | 16 | 16 | 16 |  | 15 |
| 4 | Доля населения Вурнарского района Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Чувашской Республики | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100 |
| **Подпрограмма «**[**Защита населения и территорий**](#P3914) **от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики»** |
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров | единиц |  | 42 | 42 | 42 |  | 41 |
| 2. | Количество погибших на пожарах | человек |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| 3. | Количество травмированных на пожарах людей | человек |  | 7 | 7 | 7 |  | 7 |
| 4. | Улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: |  |  |  |  |  |  |  |
| прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): | минут |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | 9,95 |
| локализации пожара | минут |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  | 4,95 |
| ликвидации открытого горения | минут |  | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 8,95 |
| 5. | Улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени: |  |  |  |  |  |  |  |
| организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  | 4,1 |
| прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут |  | 35,9 | 35,9 | 35,9 |  | 35,8 |
| локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут |  | 25,5 | 25,5 | 25,5 |  | 25,4 |
| ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут |  | 43,0 | 43,0 | 43,0 |  | 42,9 |
| Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов | % |  | 84,1 | 84,1 | 84,1 |  | 84,2 |
| Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | % |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 90,2 |
| Уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой | % |  | 62,9 | 62,9 | 62,9 |  | 57,4 |
| Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | % |  | 86,0 | 86,0 | 86,0 |  | 90,0 |
| Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации | % |  | 87,0 | 87,0 | 87,0 |  | 87,2 |
| **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % |  | 71,0 | 71,0 | 71,0 |  | 72,0 |
| 2. | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % |  | 30,5 | 30,5 | 30,5 |  | 30,2 |
| 3. | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % |  | 87 | 87 | 87 |  | 87,2 |
| 4. | Доля граждан, положительно оценивающих со-стояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике (по данным социологических исследований) | % |  | 87,0 | 87,0 | 87,0 |  | 88,0 |
| 5. | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации Вурнарского района Чувашской Республики | единиц |  | 45 | 45 | 45 |  | 46 |
| 6. | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | единиц |  | 4 | 4 | 4 |  | 6 |
| **Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики»** |
| 1 | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | % |  | 88,5 | 88,5 | 88,5 |  | 90,1 |
| 2 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Вурнарского района Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом | % |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики" |
| 1 | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | процентов | 13,1 | 12,9 | - | 13,7 | Не достигнут. Обоснование. Рост преступности. Недостаточная профилактическая работа, финансирование. Требуется дальнейшая корректировка индикатора. | 12,9 |
| 2 | Доля тяжких, особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений | процентов | 16,6 | 16,4 | - | 17,8 | Не достигнут. Обоснование. Рост преступности. Недостаточная профилактическая работа, финансирование. Требуется дальнейшая корректировка индикатора. | 16,4 |
| 3 | Доля преступлений по хищению чужого имущества, в том числе с использованием сети Интернет, хищения с банковских карт, с помощью средств мобильной связи | процентов | 39,9 | 39,7 | - | 42 | Не достигнут. Обоснование. Рост преступности. Недостаточная профилактическая работа, финансирование. Требуется дальнейшая корректировка индикатора. | 39,7 |
| 4 | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | преступлений на 1 тыс. населения | 0,24 | 0,23 | - | 0,22 | Показатель достигнут и улучшен | 0,23 |
| 5 | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 10 | 9,2 | - | 2,3 | Показатель достигнут и улучшен | 9,2 |
|  | Подпрограмма **"Профилактика правонарушений** в Вурнарском районе Чувашской Республики " |
| 1. | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | процентов | 46,5 | 46,4 | - | 42,9 | Показатель достигнут и улучшен | 46,3 |
| 2. | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | процентов | 38,1 | 38,0 | - | 32,5 | Показатель достигнут и улучшен | 37,9 |
|  | Подпрограмма **"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском районе Чувашской Республики"** |
| 1. | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | процентов | 3,9 | 3,8 | - | 2,3 | Показатель достигнут и улучшен | 3,7 |
| 2. | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | процентов | 28,0 | 30,0 | - | 40,0 | Показатель достигнут и улучшен | 32,0 |
|  | Подпрограмма **"Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** в Вурнарском районе Чувашской Республики " |
| 1 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | процентов | 4,3 | 4,2 | - | 1,1 | Показатель достигнут и улучшен | 4,1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики** |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»** |
| 1 | Количество оказанных консультационных услуг | единиц | 418 | 433 | 433 | 433 |  | 443 |
| 2 |  Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики»** |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | кв. метров | 196,6 | 432 | 432 | 537 |  | 360 |
| 2 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. метров | 137,8 | 288 | 288 | 348 |  | 216 |
| 3 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |
| 4 | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы | % | 4,7 | 9 | 9 | 5,4 | В связи с увеличением семей, ставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | 8 |
| 5 | Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы | % | 16 | 5 | 5 | 14 |  | 4 |
| 6 | Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами | единиц на 10 тыс. человек | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 12,9 |  | 11,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
|  |  | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |  |  |
| первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | **Муниципальная программа «Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики»** |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | % |  | 110 | 110 | 99,9 | Недостижение целевого индикатора объясняется высокой конкуренцией на территории района федеральных торговых сетей  | 111 |
| 1.2 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Вурнарского района Чувашской Республики | %к предыдущему году | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 21,3 |  |  2,2 |
| 1.3 | Привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг инвестиций из внебюджетных источников | тыс. рублей | 40500 | 14000 | 14000 | 30500 |  | 14300 |
| 1.4 | Среднемесячная заработная плата одного работника | рублей | 25015 | 26500 | 26500 | 27510 |  | 28500 |
|  | **Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Вурнарского района Чувашской Республики | %к предыдущему году | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 21,3 |  |  2,2 |
| 1.2 | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | % | 44 | 40 | 40 | 46,2 |  | 40 |
| 1.3 | Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса | % |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.4 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей  | тыс. человек  |  | 3,2 | 3,2 |  |  | 3,4 |
| 1.5 | Среднемесячная заработная плата одного работника в субъектах малого и среднего предпринимательства | рублей |  | 18650 | 18650 |  |  | 18900 |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |
| 1.1 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей |  | 28,6 | 28,6 | 30,2 |  | 29,5 |
| 1.2 | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров |  | 450,3 | 450,3 | 609,15 |  | 459,3 |
|  | площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей | кв. метров |  | 5,9 | 5,9 | 7,94 |  | 5,9 |
| 1.3 | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | единиц |  | 30 | 30 | 44 |  | 37 |
| 1.4 | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли |  рублей |  | 20500 | 20500 | 20500 |  | 23100 |
| 1.5 | Введение новых объектов потребительского рынка | единиц |  | 5 | 5 | 17 |  | 7 |
| 1.6 | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | единиц |  | 10 | 10 | 23 |  | 9 |
|  | **Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |
| 1.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % |  | 90,0 | 90,0 | 99,0 |  | 90,0 |
| 1.2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % |  | 90,0 | 90,0 | 94,0 |  | 90,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие транспортной системы»** |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 58 | 56 | 56 | 65 |  | 54 |
|  | **Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района (программа)** |
|  | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий (далее-ДТП),совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия,в общем количестве ДТП | процентов | 49 | 47 | 47 |  28 |   | 46 |
|  | Снижение тяжести последствий (по сравнению с 2019 годом) | Число погибших на 100 пострадавших | 12 | 12 | 12 |  8 |  | 12 |
| .... | Сокращение смертности от дорожно- транспортных происшествий, в том числе детской смертности | 6 чел. |  6 чел.  | 6 чел. |  3 чел. |  | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NП№ п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
|  |  | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |  |  |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики»** |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Отношение дефицита бюджета Вурнарского района Чувашской Республики к доходам бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | % | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | Бюджет исполнен с профицитом | 10,0 |
| 2.2. | Отношение муниципального долга Вурнарского района Чувашской Республики к доходам бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 3.3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Вурнарского района Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Вурнарского района Чувашской Республики | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики»** |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | % | 105,5 | 103,7 | 104,0 | 104,0 |  | 103,0 |
|  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | % | 105,0 | 104,6 | 103,5 | 103,6 |  | 103,0 |
|  | Отношение фактического объема расходов бюджета Вурнарского района Чувашской Республики, направленных на сбалансированность бюджетов поселений Вурнарского района Чувашской Республики, к их плановому объему на соответствующий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Вурнарского района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Вурнарского района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской Республики»** |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Вурнарского района Чувашской Республики к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок | % | 76,0 | 10,0 | 50,0 | 71,0 | - | 50,0 |
|  | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики в рамках адресной инвестиционной программы Вурнарского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики, размещенных на официальном сайте Администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 | 100 | - |  | 100 |
|  | Уровень актуализации информации о бюджете Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте Администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 | - |  | 100 |
|  | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | - |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
|  |  | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района "Развитие потенциала муниципального управления"** |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | процентов от общего числа опрошенных | 90,0 | 90,0 | - | Информация отделом ЗАГС не представлена | - | 90,0 |
| 2. | Доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов от общего числа поступивших | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 |
|  | **Подпрограмма 1 "Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики"** |
| 1. | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг | процедурзакупок | х | 50 | - | Информация отделом ОКС, отделом экономики и имущественных отношений не представлена | - | 60 |
| 2. | Уровень коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республике по оценке граждан, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-бал­льной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции) | баллов | х | 4 | - | 4 | - | 4 |
| 3. | Количество муниципальных служащих Вурнарского района Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике | человек | х | 20 | - | 70 | Показатель достигнут, улучшен | 20 |
| 4. | Количество информационно-анали­тических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Вурнарского района Чувашской Республики | единиц | х | 5 | - | 10 | Показатель достигнут, улучшен | 7 |
|  | **Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республике"** |
| 1. | Количество муниципальных служащих Вурнарского района Чувашской Республики (далее также – муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств местных бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | процентов | 90 | 90 | - | 81,5 | Показатель не достигнут. Все муниципальные служащие в текущем году прошли обучение по программам повышения квалификации. Дополнительного финансирования не требуется. | 90 |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 11,6 | 12,0 | - | 3,6 | Показатель не достигнут. Размер денежного содержания муниципальных служащих и объем служебной нагрузки не способствуют повышению престижа муниципальной службы для лиц, моложе 30 лет. | 12,0 |
| 3. | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психоло­гический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» | процентов от числа опрошенных | х | 70,0 | - | 72,46 | - | 70,0 |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления в сфере юстиции»** |
| 1 | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий | единиц в год | 1057 | 1057 | - | Информация отделом ЗАГС не представлена |  | 1057 |
| 2 | Срок исполнения запросов об истребовании документов, поступивших с территорий государств –членов Содружества Независимых Государств и стран Балтии | дней | х | 20 | - | Информация отделом ЗАГС не представлена | - | 20 |
| 3 | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов Вурнарского района Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов от общего числа поступивших муниципальных нормативных правовых актов | 100,0 | 100,0 | - | 100 | - | 100,0 |
| 4 | Доля подготовленных муниципальных нормативных правовых актов Вурнарского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции Вурнарского района Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 | - | 100 | - | 100,0 |
| 5 | Доля участвующих в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» муниципальных образований | процентов от общего количества городского (сельских) поселений | 0,0 | 20,0 | - | 20,0 | - | 20,0 |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Вурнарского района Чувашской Республики»** |
| 1 | Доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров Вурнарского района Чувашской Республики, в общей численности лиц, включенных в резерв управленческих кадров Вурнарского района Чувашской Республики  | процентов | х | 10,0 | - |  |  | 11,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |
| 1. | Доля муниципального имущества Вур-нарского района Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот | Процентов | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  | 100 |
| ... | Отношение суммы дивидендов (чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим Чувашской Республике, фактически поступившей в бюджет Вурнарского района Чувашской Республики, к сумме дивидендов (чистой прибыли), подлежащей перечислению в бюджет Вурнарского района Чувашской Республики в соответствии с решениями собраний акционеров (участников) в отчетном году | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вурнарского района Чувашской Республики, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вурнарского района Чувашской Республики (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | Процентов | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |  | 98 |
|  | [**Подпрограмма**](#P4047) **«Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики»** |
|  | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Вурнарского района Чувашской Республики (нарастающим итогом) | Процентов | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  | 100 |
|  | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Вурнарского района Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Вурнарского района Чувашской Республики (нарастающим итогом) | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| [**Подпрограмма**](#P12330) **«Формирование эффективного муниципального сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики»** |
|  | Количество муниципальных унитарных предприятий Вурнарского района Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения | единиц | 3 | 3 | 3 | 1 | Перевыполнение плана | 1 |
|  | Доля объектов недвижимого имущества казны Вурнарского района Чувашской Республики, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества Вурнарского района Чувашской Республики в отчетном году | Процентов | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 90 |
|  | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Вурнарского района Чувашской Республики | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 20 |
|  | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок администрацией Вурнарского района Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики | Процентов | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 50 |
|  | Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Вурнарского района Чувашской Республики объектов недвижимого имущества | Процентов | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 30 |
|  | Доля договоров аренды с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | Процентов | 15 | 15 | 15 | 9,8 | Перевыполнение плана | 12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики»** |
| 1. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 77 | 77 |  | 77 |  |  |
| 2 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 70 | 70 |  | 70 |  |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики»** |
|  | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | процентов | 95 | 95 |  | 95 |  |  |
|  | **Подпрограмма «Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики»** **муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики»** |
|  | Средний разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации | экземпляров | 50 | 50 |  | 50 |  |  |

**Сведения о выполнении расходных обязательств Вурнарского района, связанных с реализацией муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**  | **«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального комплекса Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | 9468,91 | 8115,28 | Экономия за счет проведения электронных аукционов |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 3940,79 | 3940,79 |  |
| бюджет Вурнарского района | 723,59 | 535,65 | Экономия за счет проведения электронных аукционов |
| бюджет поселений Вурнарского района | 4804,53 | 3638,84 | Экономия за счет проведения электронных аукционов |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма 1**  |  **«Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | 7153,64 | 6587,15 | Экономия за счет проведения электронных аукционов |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 3940,79 | 3940,79 |  |
| бюджет Вурнарского района | 723,59 | 535,65 | Экономия за счет проведения электронных аукционов |
| бюджет поселений Вурнарского района | 2489,26 | 2110,71 | Экономия за счет проведения электронных аукционов |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма 2**  |  **«Обеспечение населения Вурнарского района Чувашской Республики качественной питьевой водой»** | всего | 2315,27 | 1528,13 | Экономия за счет проведения электронных аукционов |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 2315,27 | 1528,13 | Экономия за счет проведения электронных аукционов |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа Вурнарского района** | **Обеспечение граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем** | всего | 31 199,052 | 24 663,007 |  |
| федеральный бюджет | 15117,038 | 15051,065 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 13491,968 | 7244,922 |  |
| бюджет Вурнарского района | 2 590,046 | 2367,018 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма 1**  | **Поддержка строительства жилья в Вурнарском районе Чувашской Республики** | всего | 27343,332 | 20807,287 |  |
| федеральный бюджет | 13304,850 | 13238,877 | Муниципальный контракт на приобретение 3-х жилых помещений для многодетных семей заключен 30 декабря. Оплата произведена в январе 2020  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 11448,436 | 5197,690 |
| бюджет Вурнарского района | 2590,046 | 2367,018 | 1. Экономия за счет проведения аукциона на проектирование
2. Неосвоена сумма в размере 200,0 тыс. рублей, на строительство инженерной инфраструктуры, в связи с отсутствием
 |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2**  | **Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | всего | 3855,720 | 3855,720 |  |
| федеральный бюджет | 1812,188 | 1812,188 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2043,531 | 2043,531 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0 | 0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**  | **«Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2024 года** | всего | **80 536, 79540** | **33 689, 63767** |  |
| федеральный бюджет | 9017,7705 | 9017,7705 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 42107,1392 | 63,9172 |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселений Вурнарского района | 29411,8857 | 24607,94997 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма**  | **«Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | **80 536, 79540** | **33 689, 63767** | В конце 2019 года были выделены денежные средства из бюджета республики (44726,7 тыс. руб.) на благоустройство дворовых территорий. Проведение работ запланировано на 2020 год. |
| федеральный бюджет | 9017,7705 | 9017,7705 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 42107,1392 | 63,9172 |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселений Вурнарского района | 29411,8857 | 24607,94997 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа**  | **«Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | **2621 ,148** | **1482,00** | Экономия.Финансовые средства не были полностью профинансированы. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Вурнарского района | 1955,00 | 1305,00 |
| бюджет поселений Вурнарского района | 666,148 | 177,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Подпрограмма**  | **«Развитие градостроительной деятельности на территории Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | **2621 ,148** | **1482,00** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Вурнарского района | 1955,00 | 1305,00 |
| бюджет поселений Вурнарского района | 666,148 | 177,0 |
| внебюджетные источники |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**  | **Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики** | всего |  7725,4  |  7339,3 |  |
| федеральный бюджет |  0,0 |  0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  7047,4 |  6981,6 |  |
| бюджет Вурнарского района |  340,0 |  42,2 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  338,0 |  315,5 |  |
| внебюджетные источники |  0,0 |  0,0 |  |
| Подпрограмма  | Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики | всего |  7725,4  |  7339,3 |  |
| федеральный бюджет |  0,0 |  0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  7047,4 |  6981,6 |  |
| бюджет Вурнарского района |  340,0 |  42,2 | Освоение – 12,4%. Причины: 1) В связи с отсутствием оснований на оказание единовременной помощи в связи с пожаром.2) Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим" оплата произведена по фактической потребности (в связи с отсутствием оснований для выплаты) |
| бюджет поселений Вурнарского района |  338,0 | 315,5 | Освоение – 93,3% Экономия по проведенным мероприятиям, связанным с проведением Дня пожилых людей |
| внебюджетные источники |  0,0 |  0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**  | **Развитие культуры в Вурнарском районе** **Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы** | всего | **72431,4** | **72431,4** |  |
| федеральный бюджет | 2975,7 | 2975,7 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 9118,6 | 9118,6 |  |
| бюджет Вурнарского района | 43842,3 | 43842,3 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 14041,6 | 14041,6 |  |
| внебюджетные источники | 2453,2 | 2453,2 |  |
| **Подпрограмма**  | **Развитие культуры в Вурнарском районе****Чувашской Республики** | всего | **72431,4** | **72431,4** |  |
| федеральный бюджет | 2975,7 | 2975,7 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 9118,6 | 9118,6 |  |
| бюджет Вурнарского района | 43842,3 | 43842,3 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 14041,6 | 14041,6 |  |
| внебюджетные источники | 2453,2 | 2453,2 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_sport%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C8B91LG0Y%5C%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D0%B3.doc#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_sport%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C8B91LG0Y%5C%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D0%B3.doc#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района |  **«Развитие физической культуры и массового спорта»**  | всего | 15475,7 |  |  |
| федеральный бюджет |  \_ |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1269,2 | 1269,2 |  |
| бюджет Вурнарского района | 13625,5 | 13625,5 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 281,1 | 273,8 |  |
| внебюджетные источники | 300,0 | 300 |  |
| Подпрограмма  | **«Развитие физической культуры и массового спорта»**  | всего | 2667,7 | 2660,4 |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1269,2 | 1269,2 |  |
| бюджет Вурнарского района | 1117,4 | 1117,4 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 281,1 | 273,8 |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |
| Подпрограмма  | **«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** | всего | 12725,5 | 12725,5 |  Освоено |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 12425,5 |  |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 300 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа Вурнарского района** | **«Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | всего | **374142,5** |  |  |
| федеральный бюджет | 1058,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 279338,5 |  |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 69566,7 |  |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 24179,4 |  |  |
| **Подпрограмма**  | **«Поддержка развития образования в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | всего | **360114,3** |  |  |
| федеральный бюджет | 1058,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 271746,1 |  |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 63131 |  |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 24179,4 |  |  |
| **Подпрограмма**  | **«Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | 3348,6 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 3348,6 |  |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |  |
| **Подпрограмма**  |  **«Создание в Чувашской Республике новых мест общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** | всего | 8172,8 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 6482,4 |  |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 1690,4 |  |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |  |
| **Подпрограмма**  |  **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | всего | 2506,7 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1110, 0 |  |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 1396,7 |  |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**  | **«Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы** | всего | 229,2 | 229,2 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 69,2 | 69,2 |  |
| бюджет Вурнарского района | 160,0 | 160,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма  | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 160,0 | 160,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 160,0 | 160,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма  | «Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 69,2 | 69,2 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 69,2 | 69,2 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа Вурнарского района** | **Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики** | всего | 19784,7 | 19670,9 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 9396,0 | 9396,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 9538,3 | 9538,3 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 850,4 | 736,6 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма**  | [**Защита населения и территорий**](#P3914) **от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики** | всего | 3106,5 | 2992,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 2256,1 | 2256,1 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 850,4 | 736,6 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма**  | **Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики** | всего | 14609,5 | 14609,5 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 9396,0 | 9396,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 5213,5 | 5213,5 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма**  | **Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики** | всего | 2068,7 | 2068,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Вурнарского района | 2068,7 | 2068,7 |  |
|  | бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа Вурнарского района** | **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | всего | 1321,259 | 1321,259 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 622,0 | 622,0 | - |
| бюджет Вурнарского района | 395,756 | 395,756 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 303,503 | 303,503 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| **Подпрограмма 1**  | **Профилактика правонарушений** | всего | 644,259 | 644,259 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет Вурнарского района | 340,756 | 340,756 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 303,503 | 303,503 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| **Подпрограмма 2**  | **Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | всего | 55,0 | 55,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет Вурнарского района | 55,0 | 55,0 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| **Подпрограмма 3** | **Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | всего | 620,9 | 620,9 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 620,9 | 620,9 | - |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| **Подпрограмма**  | **"Обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики"** | всего | 1,1 | 1,1 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,1 | 1,1 | - |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа Вурнарского района** | **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | 21961,8 | 21324,8 | По результатам проведения аукционов по инициативному бюджетированию сумма на финансирование мероприятийуменьшилась |
| федеральный бюджет | 8031,3 | 8031,3 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 7368,9 | 7194,5 |  |
| бюджет Вурнарского района | 1939,9 | 1636,4 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 4621,7 | 4462,6 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма**  | **Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса** | всего | 467,7 | 467,7 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 85,0 | 85,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 382,7 | 382,7 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма**  | **Устойчивое развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики**  | всего | 21411,7 | 20774,7 |  |
| федеральный бюджет | 8031,3 | 8031,3 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 7201,5 | 7027,1 |  |
| бюджет Вурнарского района | 1557,2 | 1253,7 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 4621,7 | 4462,6 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма**  | **Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики** | всего | 82,4 | 82,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 82,4 | 82,4 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**  | **Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики** | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 1972,7 | 1972,7 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
| внебюджетные источники | 14016,2 | 14016,2 |  |
| **Подпрограмма**  |  **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района |  |  |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| **Подпрограмма**  | **«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района |  |  |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
| внебюджетные источники | 14000 | 14000 |  |
| **Подпрограмма**  | **«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 1972,7 | 1972,7 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
| внебюджетные источники | 16,2 | 16,2 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики»****Подпрограмма** | **«Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | 69288,9 | 63844,6 | Аукцион на ремонт автодороги в д. Альменево признан несостоявшимся дважды в связи с отсутствием заявок  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 49020,1 | 38535,9 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 5795,2 | 3953,5 |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 14473,0 | 21355,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |  |
| **Подпрограмма**  | **«Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | всего | 591 | 159,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 591 | 159,5 |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа Вурнарского района** | **Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики** | всего | 89702,7 | 89473,6 |  |
| федеральный бюджет | 3931,9 | 3931,9 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 49126,7 | 49126,7 |  |
| бюджет Вурнарского района | 36616,1 | 36415,0 | Остались неосвоенными средства резервного фонда в сумме 200 тысяч рублей |
| бюджет поселений Вурнарского района | 28,0 | 0,0 | ЧС техногенного и природного характера не возникало |
| внебюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники в программе не предусматриваются |
| **Подпрограмма**  | **Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики**  | всего | 83293,8 | 83065,8 |  |
| федеральный бюджет | 3931,9 | 3931,9 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 49126,7 | 49126,7 |  |
| бюджет Вурнарского района | 30207,2 | 30007,2 | Остались неосвоенными средства резервного фонда в сумме 200 тысяч рублей |
| бюджет поселений Вурнарского района | 28,0 | 0,0 | ЧС техногенного и природного характера не возникало |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники в программе не предусматриваются |
| **Подпрограмма**  | **Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской Республики** | всего | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма**  | **Обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики** | всего | 6408,9 | 6407,8 |  |
|  | бюджет Вурнарского района | 6408,9 | 6407,8 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Развитие потенциала муниципального управления | всего | 78728,045 | 75278,9 | См ниже |
| федеральный бюджет | 2856,7 | 2856,7 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 192,6 | 192,6 | - |
| бюджет Вурнарского района | 75678,74 | 72229,6 | 12, 2 тыс. рублей экономия от конкурсов муниципального этапа ЛМП не освоена |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1  | Противодействие коррупции в Чувашской Республике | всего | 35,0 | 35,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет Вурнарского района | 35,0 | 35,0 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 2  | Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республике" | всего | 155,04 | 155,04 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет Вурнарского района | 155,04 | 155,04 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 3 | Совершенствование государственного и муниципального управления в сфере юстиции | всего | 3349,3 | 3337,099 | См ниже |
| федеральный бюджет | 2856,7 | 2856,7 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 192,6 | 192,6 | - |
| бюджет Вурнарского района | 300,0 | 287,799 | 12, 2 тыс. рублей экономия от конкурсов муниципального этапа ЛМП не освоена. Произведены выплаты по оплате труда работников администрации района, экономия по фонду оплаты труда возвращена в бюджет района.Отсутствует информация от исполнителей программы: отдела ЗАГС, финотдела, ОКСа, глав поселений района |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 4 | Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы | всего | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления" | всего | 75188,705 | 71751,791 | См ниже |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет Вурнарского района | 75188,705 | 71751,791 | Проведены закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Вурнарского районного Собрания депутатов, образовалась экономия 6,1 тыс. рублей. Произведены выплаты по оплате труда работников администрации района, экономия по фонду оплаты труда возвращена в бюджет района.Отсутствует информация от исполнителей программы: отдела ЗАГС, финотдела, ОКСа, глав поселений района |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**  | **Развитие земельных и имущественных от­ношений в Вурнарском районе Чувашской Республики** | всего | 1 978,4‬ | 933,1‬ |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 618,0 | 129,8‬ | Экономия средств за счет проведения закупок (Уменьшение первоначальной цены) |
| бюджет поселений Вурнарского района | 1 360,4‬ | 803,3 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма**  | **Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики** | всего | 1817,9 | 857,4 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 457,5‬ | 121,7 | Экономия средств за счет проведения закупок (Уменьшение первоначальной цены) |
| бюджет поселений Вурнарского района | 1 360,4‬ | 735,8 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма**  | **Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики** | всего | 160,5 | 75,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 15,0 | 8,2 | Экономия средств за счет проведения закупок (Уменьшение первоначальной цены) |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 145,5‬ | 67,5‬ |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа Вурнарского района** | **Муниципальная программа Вурнарского района «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | 1803,1 | 1705,0 | 95 %Экономия по итогам проведения аукционов  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 1459,1 | 1381,0 | 95 %Экономия по итогам проведения аукционов |
| бюджет поселений Вурнарского района | 344,0 | 324,0 | 94 %Экономия по итогам проведения аукционов |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма**  | **«Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | всего | 1693,6 | 1595,5 | 94,2 %Экономия по итогам проведения аукционов |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 1349,6 | 1271,5 | 94,2 %Экономия по итогам проведения аукционов |
| бюджет поселений Вурнарского района | 344,0 | 324,0 | 94,2 %Экономия по итогам проведения аукционов |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма  | **«Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | 109,5 | 109,5 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 109,5 | 109,5 | 100 % |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных Программ установлено следующее:

- средний показатель оценки эффективности реализации муниципальных Программ по достижению целевых индикаторов составил 125,4 % поставленные цели достигнуты и задачи выполнены;

- средний показатель эффективности использования бюджетных средств составил 89,8%.

По степени эффективности использования бюджетных средств наиболее низкое значение имеют муниципальные программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» - 41,8%, «Развитие земельных и имущественных от­ношений в Вурнарском районе Чувашской Республики» - 47,2%, «Развитие строительного комплекса и архитектуры» - 56,5 %

Глава администрации

Вурнарского района Л.Г. Николаев

Дмитриева Л.Ю.

8(83537)2-64-24