|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлением администрации Вурнарского района Чувашской Республики от «27» 04. 2020 № 284 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВУРНАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ВУРНАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района |
| Дата составления проекта муниципальной программы: | 30 марта 2020 года |
| Непосредственные исполнители: | Главный специалист-эксперт отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района Артемьева А.В. тел. 8(83537)2-53-83, e-mail: vur\_construc3@cap.ru |

**Паспорт**

**муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района; |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района Чувашской Республики; |
| Участники муниципальной программы | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района Администрации сельских и городского поселений Вурнарского района Чувашской Республики (по согласованию); |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;"Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"; |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Вурнарского района Чувашской Республики;Содействие занятости населения и привлечение кадров на сельские территории; |
| Задачи муниципальной программы | Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;Поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;Создание условий для привлечения молодых специалистов для трудоустройства на сельских территориях; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | К 2025 году будут достигнуты следующие показатели:Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, – 811 кв. метров;Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат, – не менее 4 % ежегодно;Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, – 72 кв. метров;Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства – в 2023 году 1 единица;Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции – в 2023 году – 1,5 км.;Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, - 107.Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам-1 человек;Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, – 2 человека; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы; |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы | Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2020 – 2025 годах составляют 47 481,9 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 34 454,9 тыс. рублей;в 2021 году – 979,4 тыс. рублей;в 2022 году – 2 992,9 тыс. рублей;в 2023 году – 2 992,9 тыс. рублей;в 2024 году – 3030,9 тыс. рублей;в 2025 году – 3030,9 тыс. рублей;из них средства:федерального бюджета – 14 761,7 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 2 284,6 тыс. рублей;в 2021 году – 941,3 тыс. рублей;в 2022 году – 2 878,3 тыс. рублей;в 2023 году – 2 878,3 тыс. рублей;в 2024 году – 2 889,6 тыс. рублей;в 2025 году – 2 889,6 тыс. рублей;республиканского бюджета Чувашской Республики – 19 395,7 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году –19 269,6 тыс. рублей;в 2021 году – 9,5 тыс. рублей; в 2022 году – 29,1 тыс. рублей;в 2023 году – 29,1 тыс. рублей;в 2024 году – 29,2 тыс. рублей;в 2025 году – 29,2 тыс. рублей;бюджет Вурнарского района Чувашской Республики – 439,9 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 69,3 тыс. рублей;в 2021 году – 28,6 тыс. рублей;в 2022 году – 85,5 тыс. рублей;в 2023 году – 85,5 тыс. рублей;в 2024 году – 85,5 тыс. рублей;в 2025 году – 85,5 тыс. рублей;бюджета поселений Вурнарского района Чувашской Республики - 12 831,4 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 12 831,4 тыс. рублей;в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;внебюджетные источники – 53,2 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 26,6 тыс. рублей;в 2025 году – 26,6 тыс. рублей.Объемы финансирования мероприятий подпрограмм подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;Повышение уровня занятости сельского населения;Создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях;Повышение транспортной доступности сельских населенных пунктов, развитие телекоммуникационной, инженерной, социальной инфраструктуры сельских территорий;Снижение миграционного оттока сельского населения;Улучшение демографической ситуации в сельской местности и сохранение тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения;Повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы;Увеличение доли квалифицированных специалистов в сельскохозяйственном производстве;Прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по аграрным направлениям. |

**Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории Вурнарского района политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы**

Основным приоритетом политики Вурнарского района в сфере комплексного развития сельских территорий определены государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696, Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, Стратегией социально-экономического развития Вурнарского района до 2035 года, утвержденной решением Вурнарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 25 апреля 2019 года № 45/3.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

Повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;

Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Вурнарского района Чувашской Республики;

Содействие занятости населения и привлечение кадров на сельские территории.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

Поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;

Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;

Создание условий для привлечения молодых специалистов для трудоустройства на сельских территориях.

Срок реализации Муниципальной программы – 2020 – 2025 годы.

Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы, и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения), изменения приоритетов политики в рассматриваемой сфере.

**Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий и подпрограмм Муниципальной программы**

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм:

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе.

Данное мероприятие направлено на улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях, предусматривающее:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий:

Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений;

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

Данное мероприятие направлено на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами и предусматривает:

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам;

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.

**Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы)**

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составляет 47 481,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета составляет 14 761,7 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 19 395,7 тыс. рублей, бюджет Вурнарского района Чувашской Республики – 439,9 тыс. рублей, бюджета поселений Вурнарского района Чувашской Республики – 12 831,4 тыс. рублей, внебюджетных источников – 53,2 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и годы реализации муниципальной программы | Источники финансирования, тыс. рублей |
|  | в том числе: |
| Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет Чувашской Республики | Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | Бюджет поселений Вурнарского района Чувашской Республики | Внебюджетные источники |
| Всего 2020-2025 годы в том числе: | 47 481,9 | 14 761,7 | 19 395,7 | 439,9 | 12 831,4 | 53,2 |
| 2020 год | 34 454,9 | 2 284,6 | 19 269,6 | 69,3 | 12 831,4 | 0,0 |
| 2021 год | 979,4 | 941,3 | 9,5 | 28,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 2 992,9 | 2 878,3 | 29,1 | 85,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 2 992,9 | 2 878,3 | 29,1 | 85,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 3 030,9 | 2 889,6 | 29,2 | 85,5 | 0,0 | 26,6 |
| 2025 год | 3 030,9 | 2 889,6 | 29,2 | 85,5 | 0,0 | 26,6 |

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к муниципальной программе Вурнарского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики» |

**Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики», ее подпрограмм и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метр | 179 | 56 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 2. | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | процент | 2,2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв. метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| 4.  | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | Км. | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
| 6. | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Ед. | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |
| 7. | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к муниципальной программе Вурнарского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики» |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики» |  | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района |  |  |  |  | всего | 34 454,9 | 979,4 | 2992,9 | 2992,9 | 3030,9 | 3030,9 |
| Федеральный бюджет | 2284,6 | 941,3 | 2878,3 | 2878,3 | 2889,6 | 2889,6 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 19269,6 | 9,5 | 29,1 | 29,1 | 29,2 | 29,2 |
| Бюджет Вурнарского района | 69,3 | 28,6 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| Бюджет поселений Вурнарского района | 12831,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 53,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 26,6 |
| Подпрограмма  | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье; | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | 932 | 1003 | А6101L5764 | 000 | всего | 2377,0 | 979,4 | 2992,9 | 2992,9 | 2992,9 | 2992,9 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Федеральный бюджет | 2284,6 | 941,3 | 2878,3 | 2878,3 | 2878,3 | 2878,3 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 23,1 | 9,5 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Бюджет Вурнарского района | 69,3 | 28,6 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| \* | \* | \* | \* | бюджет поселений Вурнарского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Улучшение жилищных условий граждан на селе |  |  | 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | всего | 2377,0 | 979,4 | 2992,9 | 2992,9 | 2992,9 | 2992,9 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Федеральный бюджет | 2284,6 | 941,3 | 2878,3 | 2878,3 | 2878,3 | 2878,3 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 23,1 | 9,5 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Бюджет Вурнарского района | 69,3 | 28,6 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основными мероприятиями | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | \* | 179 | 56 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | \* | 2,2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Мероприятие 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  | 932 | 1003 | А6101L5764 | 000 | всего | 2377,0 | 979,4 | 2992,9 | 2992,9 | 2992,9 | 2992,9 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Федеральный бюджет | 2284,6 | 941,3 | 2878,3 | 2878,3 | 2878,3 | 2878,3 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 23,1 | 9,5 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Бюджет Вурнарского района | 69,3 | 28,6 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  |  | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | \* | \* | \* | \* | всего | 32077,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 993 | 0409 | A6201S6570 | 240 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 9929,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 993 | 0503 | A6201S6570 | 240 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 5829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 993 | 0801 | A6201S6570 | 410 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 3487,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 993 | 0409 | A6201S6570 | 240 | Бюджет поселений Вурнарского района | 6620,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 993 | 0503 | A6201S6570 | 240 | Бюджет поселений Вурнарского района | 3886,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 993 | 0801 | A6201S6570 | 410 | Бюджет поселений Вурнарского района | 2325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  | 993 | 0000 | A6201S6570 | 000 | всего | 32077,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0409 | А6201S6570 | 240 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 9929,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0503 | А6201S6570 | 240 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 5829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0801 | А6201S6570 | 410 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 3487,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0409 | А6201S6570 | 240 | Бюджет поселений Вурнарского района | 6620,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0503 | А6201S6570 | 240 | Бюджет поселений Вурнарского района | 3886,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0801 | А6201S6570 | 410 | Бюджет поселений Вурнарского района | 2325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основными мероприятиями | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (единиц) | \* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (км.) | \* | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
| Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц) |  | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Мероприятие 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих о сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях. |  |  | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границах населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений |  |  | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  |  | 993 | 0000 | А6201S6570 | 000 | всего | 32077,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0409 | А6201S6570 | 240 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 9929,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0503 | А6201S6570 | 240 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 5829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0801 | А6201S6570 | 410 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 3487,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0409 | А6201S6570 | 240 | Бюджет поселений Вурнарского района | 6620,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0503 | А6201S6570 | 240 | Бюджет поселений Вурнарского района | 3886,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0801 | A6201S6570 | 410 | Бюджет поселений Вурнарского района | 2325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района Чувашской Республики | \* | \* | \* | \* | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
| \* | \* | \* | \* | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 11,3 |
| \* | \* | \* | \* | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 0,14 |
| \* | \* | \* | \* | бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 26,6 |
| Основное мероприятие 1 | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами |  |  | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 11,3 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 26,6 |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основными мероприятиями | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Мероприятие 1.1 | Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам |  |  | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики |  |  | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
| \* | \* | \* | \* | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 11,3 |
| \* | \* | \* | \* | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 0,14 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | \* | \* | \* | \* | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 26,6 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к муниципальной программе Вурнарского района Чувашской Республики ««Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики» |

**План**

**реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики ««Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики» на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители, участники) | Сроки | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Вурнарского района) | Финансирование, тыс. рублей |
| начала реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района (далее – Отдел строительства) | 2020 | 2025 | Улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях. Объем ввода жилья - 811 кв. метра | 932 1003 А6201S6570 320 | 2020 г – 2377,0;2021 г – 979,4;2022 г - 2992,9;2023 г - 2992,9;2024 г - 2992,9;2025 г - 2992,9; |
| Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан на селе» | Отдел строительства | 2020 | 2025 | Улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях | 932 1003 А6201S6570 320 | 2020 г – 2377,0;2021 г – 979,4;2022 г - 2992,9;2023 г - 2992,9;2024 г - 2992,9;2025 г - 2992,9; |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терориториях | Отдел строительства | 2020 | 2025 | Улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях | 932 1003 А6201S6570 320 | 2020 г – 2377,0;2021 г – 979,4;2022 г - 2992,9;2023 г - 2992,9;2024 г - 2992,9;2025 г - 2992,9; |
| Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Отдел строительства | 2020 | 2025 | - | - | 2020 г. – 0,0;2021 г – 0,0;2022 г – 0,0;2023 г – 0,0;2024 г – 0,0;2025 г – 0,0; |
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Отдел строительства | 2020 | 2025 | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  | 2020 г – 32077,9;2021 г –0,0;2022 г –0,0;2023 г –0,0;2024 г –0,0;2025 г –0,0;  |
| Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог | Отдел строительства | 2020 | 2025 | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  | 2020 г – 32077,9;2021 г –0,0;2022 г –0,0;2023 г –0,0;2024 г –0,0;2025 г –0,0; |
| Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Отдел строительства | 2020 | 2025 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (единиц) – в 2023 году 1 единица | - | 2020 г. – 0,0;2021 г. – 0,0;2022 г. – 0,0;2023 г. – 0,0;2024 г. – 0,0;2025 г. – 0,0. |
| Мероприятие 1.2. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих о сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях. | Отдел строительства | 2020 | 2025 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (км.) – в 2023 году – 1,5 км. | - | 2020 г – 0,0;2021 г – 0,0;2022 г – 0,0;2023 г – 0,0;2024 г – 0,0;2025 г – 0,0. |
| Мероприятие 1.3. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границах населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений | Отдел строительства | 2020 | 2025 | - | - | 2020 г – 0,0;2021 г – 0,0;2022 г – 0,0;2023 г – 0,0;2024 г – 0,0;2025 г – 0,0. |
| Мероприятие 1.4. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Отдел строительстваОтдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | 2020 | 2025 | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц) – до 2025 года 107 единиц |  | 2020 г. – 32 077,9;2021 г. – 0,0;2022 г. – 0,0;2023 г. – 0,0;2024 г. – 0,0;2025 г. – 0,0. |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | 2020 | 2025 | оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами | - | 2020 г. -0,0;2021 г. – 0,0;2022 г. – 0,0;2023 г.- 0,0;2024 г. – 38,0;2025 г. – 38,0. |
| Основное мероприятие 1. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | 2020 | 2025 | - | - | 2020 г. -0,0;2021 г. – 0,0;2022 г. – 0,0;2023 г.- 0,0;2024 г. – 38,0;2025 г. – 38,0. |
| Мероприятие 1.1. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | 2020 | 2025 | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, ед. – до 2025 года 1 человек. | - | 2020 г. – 0,0;2021 г. – 0,0;2022 г. – 0,0;2023 г. – 0,0;2024 г. – 0,0;2025 г. – 0,0. |
| Мероприятие 1.2. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | 2020 | 2025 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, ед. В 2024 -2055 г.г. – 2 человека. | - | 2020 г. -0,0;2021 г. – 0,0;2022 г. – 0,0;2023 г.- 0,0;2024 г. – 38,0;2025 г. – 38,0. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к муниципальной программе Вурнарского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики» |

**Подпрограмма**

**«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района; |
| Соисполнители подпрограммы | Сельские и городское поселения Вурнарского района Чувашской Республики (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | Улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях; |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем;Реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | К 2025 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, – 811 кв. метров;Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат, – не менее 4 % ежегодно;Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, – 72,0 кв. метров; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы:  |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы  | Общий объем финансирования подпрограммы в 2020-2025 годах составляет 15 328,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 2 377,0 тыс. рублей;в 2021 году – 979,4 тыс. рублей;в 2022 году – 2 992,9 тыс. рублей;в 2023 году - 2 992,9 тыс. рублей;в 2024 году - 2 992,9 тыс. рублей;в 2025 году - 2 992,9 тыс. рублей;из них средства:федерального бюджета – 14 739,1 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 2 284,6 тыс. рублей;в 2021 году – 941,3 тыс. рублей;в 2022 году – 2 878,3 тыс. рублей;в 2023 году – 2 878,3 тыс. рублей;в 2024 году – 2 878,3 тыс. рублей;в 2025 году – 2 878,3 тыс. рублей;республиканского бюджета Чувашской Республики – 149,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 23,1 тыс. рублей;в 2021 году – 9,5 тыс. рублей;в 2022 году – 29,1 тыс. рублей;в 2023 году – 29,1 тыс. рублей;в 2024 году – 29,1 тыс. рублей;в 2025 году – 29,1 тыс. рублей;бюджет Вурнарского района Чувашской Республики – 439,9 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 69,3 тыс. рублей;в 2021 году – 28,6 тыс. рублей;в 2022 году – 85,5 тыс. рублей;в 2023 году – 85,5 тыс. рублей;в 2024 году – 85,5 тыс. рублей;в 2025 году – 85,5 тыс. рублей;внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение комфортным жильем сельского населения;Создание необходимой инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий под жилищное строительство. |

**Раздел I. Приоритеты реализуемой в Вурнарском районе политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы**

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) является обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, благоустроенным жильем.

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем;

Реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения.

В реализации подпрограммы участвуют сельские и городское поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значениях по годам ее реализации**

Достижение целей подпрограммы будет обеспечено путем решения задач подпрограммы, а также достижения целевых значений индикаторов и показателей, которые устанавливаются на каждый год реализации подпрограммы. Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

- доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат;

- объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 1.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов в жилищной сфере.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы направлены два основных мероприятия. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Улучшение жилищных условий граждан на селе».

Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, является обеспечение граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, благоустроенным жильем.

Данное мероприятие предусматривает предоставление гражданам, проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, в порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусмотренным приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696 (далее – Государственная программа КРСТ).

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам предоставляются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Вурнарского района Чувашской Республики.

Мероприятие 1.2. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения в порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору социального найма жилого помещения, предусмотренным приложением № 4 к Государственной программе КРСТ).

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Вурнарского района Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020-2025 годах составляет 15 328,0 тыс. рублей, в том числе средства:

Федерального бюджета – 14739,1 тыс. рублей;

Республиканского бюджета Чувашской Республики – 149,0 тыс. рублей;

Бюджета Вурнарского района Чувашской Республики – 439,9 тыс. рублей.

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к настоящей подпрограмме.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»  |

**Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма  | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | всего | 2377,0 | 979,4 | 2992,9 | 2992,9 | 2992,9 | 2992,9 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Федеральный бюджет | 2284,6 | 941,3 | 2878,3 | 2878,3 | 2878,3 | 2878,3 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 (R08) | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 23,1 | 9,5 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Бюджет Вурнарского района | 69,3 | 28,6 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Улучшение жилищных условий граждан на селе |  |  | 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | всего | 2377,0 | 979,4 | 2992,9 | 2992,9 | 2992,9 | 2992,9 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Федеральный бюджет | 2284,6 | 941,3 | 2878,3 | 2878,3 | 2878,3 | 2878,3 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 (R08) | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 23,1 | 9,5 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Бюджет Вурнарского района | 69,3 | 28,6 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  | \* | \* | \* | \* | Всего | 2377,0 | 979,4 | 2992,9 | 2992,9 | 2992,9 | 2992,9 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Федеральный бюджет | 2284,6 | 941,3 | 2878,3 | 2878,3 | 2878,3 | 2878,3 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 (R08) | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 23,1 | 9,5 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 932 | 1003 | А6101L5764 | 320 | Бюджет Вурнарского района | 69,3 | 28,6 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2  | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  |  | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5 к Муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики» |

**Подпрограмма**

**«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района; |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района Чувашской Республики; Администрации сельских поселений и городского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (по согласованию); |
| Цели подпрограммы (если имеются) | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;Активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения; |
| Задачи подпрограммы | Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях;Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | К 2025 году будут достигнут следующие целевые индикаторы и показатели:Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства – в 2023 году 1 единица;Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции – в 2023 году – 1,5 км.;Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, - 107. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2020-2025 годах составляет 32 077,9 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 32 077,9 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;из них средства:федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:республиканского бюджета Чувашской Республики – 19 246,5тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 19 246,5 тыс. рублей;в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;бюджета Вурнарского района Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;бюджета поселений Вурнарского района Чувашской Республики - 12 831,4 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 12 831,4 тыс. рублей;в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий;Снижение миграционного оттока сельского населения;Преодоление оторванности жителей села от социальных учреждений, более полное удовлетворение их общественно-культурных потребности;Повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы. |

**Раздел I. Приоритеты реализуемой в Вурнарском районе политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы**

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является повышение уровня жизни в сельской местности.

Основными целями подпрограммы являются обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значениях по годам ее реализации**

Целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задачи подпрограммы:

Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства – в 2023 году 1 единица;

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции – в 2021 году – 1,5 км.;

Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах – к 2025 году – 107 единиц.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 1.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Данное мероприятие предусматривает разработку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Мероприятие 1.2. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих о сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Данное мероприятие предусматривает строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Мероприятие 1.3. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границах населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений.

Мероприятие 1.4. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривает реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на период 2020-2025 годов.

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020-2025 годах составляет 32 077,9 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 19 246,5тыс. рублей;

бюджет Вурнарского района Чувашской республики - 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселений Вурнарского района Чувашской Республики - 12 831,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации представлены в паспорте настоящей подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к настоящей подпрограмме.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»  |

**Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | 993 | 0000 | A6201S6570 | 000 | всего | 32077,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 993 | 0409 | A6201S6570 | 240 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 9929,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 993 | 0503 | A6201S6570 | 240 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 5829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 993 | 0801 | A6201S6570 | 410 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 3487,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0409 | A6201S6570 | 240 | Бюджет поселений Вурнарского района | 6620,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0503 | A6201S6570 | 240 | Бюджет поселений Вурнарского района | 3886,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0801 | A6201S6570 | 410 | Бюджет поселений Вурнарского района | 2325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  | 993 | 0000 | A6201S6570 | 000 | всего | 32077,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0409 | А6201S6570 | 240 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 9929,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0503 | А6201S6570 | 240 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 5829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0801 | А6201S6570 | 410 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 3487,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0409 | А6201S6570 | 240 | Бюджет поселений Вурнарского района | 6620,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0503 | А6201S6570 | 240 | Бюджет поселений Вурнарского района | 3886,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0801 | А6201S6570 | 410 | Бюджет поселений Вурнарского района | 2325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих о сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях. |  |  | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границах населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений |  |  | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  |  | 993 | 0000 | А6201S6570 | 000 | всего | 32077,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0409 | А6201S6570 | 240 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 9929,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0503 | А6201S6570 | 240 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 5829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0801 | А6201S6570 | 410 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 3487,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0409 | А6201S6570 | 240 | Бюджет поселений Вурнарского района | 6620,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0503 | А6201S6570 | 240 | Бюджет поселений Вурнарского района | 3886,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | 0801 | A6201S6570 | 410 | Бюджет поселений Вурнарского района | 2325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6к муниципальной программе Вурнарского района "Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики" |

**Подпрограмма**

**«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района |
| Цель подпрограммы  | – | содействие занятости населения и привлечение кадров на сельские территории |
| Задачи подпрограммы  | – | оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;создание условий для привлечения молодых специалистов для трудоустройства на сельских территориях |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | – | к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов):численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам-1 человек;численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, – 2 человека  |
| Сроки реализации подпрограммы | – | 2020–2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации  | – | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020–2025 годах составляют 76,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 38,0 тыс. рублей;в 2025 году – 38,0 тыс. рублей;из них средства:федерального бюджета – 22,6 тыс. рублей (29,7 процента), в том числе:в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 11,3 тыс. рублей;в 2025 году – 11,3 тыс. рублей;республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,28 тыс. рублей (0,3 процента), в том числе:в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,14 тыс. рублей;в 2025 году – 0,14 тыс. рублей;бюджета Вурнарского района-0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году- 0,0 тыс. рублей;**в** 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;внебюджетных источников – 53,2 тыс. рублей (70 процентов), в том числе:в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 26,6 тыс. рублей;в 2025 году – 26,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | – | увеличение доли квалифицированных специалистов в сельскохозяйственном производстве;прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по аграрным направлениям. |

**Раздел I. Приоритеты, реализуемой в Вурнарском районе политики в сфере реализации подпрограммы,**

**цели, задачи, описание основных ожидаемых результатов подпрограммы, сроки реализации подпрограммы.**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» (далее – подпрограмма) является обеспечение сельских территорий высококвалифицированными кадрами.

Основной целью подпрограммы является содействие занятости населения и привлечению кадров на сельские территории.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:

оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;

создание условий для привлечения молодых специалистов для трудоустройства на сельских территориях.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах подпрограммы с расшифровкой плановых**

**значений по годам ее реализации.**

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам;

численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики.

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить:

численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам – 1 человек:

численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики – 2человека:

в 2024 году – 1 человек;

в 2025 году – 1 человек.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий,**

**подпрограммы.**

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Основное мероприятие 1. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

Мероприятие 1.1. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам. При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого работника не должен превышать 60 месяцев.

Мероприятие 1.2. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Вурнарского района Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020-2025 годах составляет 76,0 тыс. рублей, в том числе средства:

Федерального бюджета – 22,6 тыс. рублей;

Республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,28 тыс. рублей;

Бюджета Вурнарского района Чувашской Республики – 53,2 тыс. рублей.

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение

к подпрограмме «Развитие рынка труда (кадрового

 потенциала) на сельских территориях»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района  | \* | \* | \* | \* | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
| \* | \* | \* | \* | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 11,3 |
| \* | \* | \* | \* | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 0,14 |
| \* | \* | \* | \* | бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 26,6 |
| Основное мероприятие 1 | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами |  |  | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 11,3 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 26,6 |
| Мероприятие 1.1 | Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам |  |  | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики |  |  | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 11,3 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 26,6 |