**Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики за 2019 год**

 Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики за 2019 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных структурными подразделениями администрации Цивильского района Чувашской Республики, в соответствии с пунктом 7.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики (утвержден постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 08 октября 2013 г. № 818) и включает в себя следующую информацию за 2019 год:

-сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики;

-сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики;

-сведения о фактическим финансировании муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики за счет всех источников;

-предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики в целом.

В 2019 году реализованы мероприятия в рамках 20 муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, в том числе разработаны 15 новых муниципальных программ в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Цивильского района до 2035 года и признаны утратившим силу 10 муниципальных программ, со сроком действия до 2020 года. В отчетном году структурными подразделениями администрации Чувашской Республики – ответственными исполнителями муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики инициированы внесения изменений во все муниципальные программы Цивильского района Чувашской Республики в целях актуализации сведений по финансированию муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики и их индикаторов (показателей), а также пролонгированы сроки действий всех муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики до 2020 года.

Ответственными исполнителями внесены изменения в муниципальные программы Цивильского района Чувашской Республики в части дополнения их новыми подпрограммами или признания утратившими силу.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, проведенная по Методике оценки эффективности муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, утвержденной постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 08 октября 2013 г. № 818, по широкому кругу критериев, показала, что все муниципальные программы Цивильского района Чувашской Республики признаны эффективными.

**Раздел I. Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики**

 Всего в составе 20 муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики на 2019 года к выполнению были запланированы 46 подпрограмм (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики»).

Результаты реализации основных мероприятий муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики») следующие.

 1. **Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики»**

Постановлением администрации Цивильского района от 11 июля 2019 г. № 371 утверждены изменения в программу в части уточнения финансирования мероприятий программы. Общий объем финансирования программы на 2019 год предусмотрено в сумме 18010,7 тыс.руб., в том числе на закупку помещения и оборудования МФЦ предусмотрено 10285 тыс.руб. Данное финансирование предусматривалось на 2019 год при условии софинансирования из республиканского бюджета. Освоение финансовых средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы, составило 100 %.

 В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2019 году реализованы 5 подпрограмм:

-«Совершенствование системы муниципального стратегического управления»;

-«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе Чувашской Республики»;

-«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

-«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 -«Инвестиционный климат»

 включающие 20 основных мероприятий.

**Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» 4 основных мероприятия:**

**Основное мероприятие 1 «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики»** Проводится ежемесячный анализ основных показателей социально-экономического развития района. На официальном сайте администрации района ежеквартально размещается предварительные итоги основных показателей социально-экономического развития района. Ежегодно до 1 мая формируются и представляются в Минэкономразвития Чувашской Республики значения показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления за очередной год. Ежегодно разрабатывается прогноз социально-экономического развития района на плановый период и предыдущие 3 года.

**Основное мероприятие 2 «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Цивильского района Чувашской Республики»**

По данным муниципальных заказчиков за 2019 год всего осуществлено 5 939 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Цивильского района, в том числе:

106 – электронные аукционы;

0 – открытые конкурсы;

0 – запросы котировок цен;

0 – запрос предложений;

98 – закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по п. 8, 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

5 735 - закупки малого объема у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Общая стоимость заключенных контрактов составила 512,2 млн. руб. (включая закупки малого объема), из них по результатам проведенных торгов заключено 106 муниципальных контракта на общую сумму 377,5 млн. руб. или 73,7 % от общего объема закупок.

По электронным аукционам сумма заключенных контрактов составила 377,5 млн. руб. (100,0 % от общей суммы заключенных контрактов путем проведения торгов), открытым конкурсам - 0,00 руб. (0 %), путем запроса котировок - 0,0 руб. (0 %), запросу предложений – 0,00 тыс. руб. (0 %).

У единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по п. 8, 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ – 28,1 млн. руб. (5,5 %), закупки малого объема – 106,7 млн. руб. (20,8 %).

За отчетный период по итогам специализированных торгов по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, включая объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО, заключено 100 контрактов на общую сумму 208,3 млн. руб. или 55,1 % от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Всего в отчетном периоде на всех видах закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Цивильского района путем проведения торгов участвовало 440 участника.

Экономия бюджетных средств от осуществленных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Цивильского района по итогам 2019 года составила 6,6 % или 26,5 млн. руб. (АППГ –12,5 % или 23,0 млн. руб.).

**Основное мероприятие 3 «Проектная деятельность и программно-целевое управление»**

 На официальном сайте администрации Цивильского района в сети «Интернет» создан специальный раздел «Проектная деятельность» по адресу: http://zivil.cap.ru/action/activity/eab/proektnaya-deyateljnostj. Раздел «Проектная деятельность» обеспечивает выход на официальный сайт Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики**.**

 Постановлением администрации Цивильского района от 30.09.2016 г. № 383 «О внедрении проектного управления в органах местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики» утверждено Положение о проектном управлении в органах местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики.

 Постановлением администрации Цивильского района от 08.09.2016 г. № 338 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 13.10.2014 № 986 «О Совете по инвестиционному развитию и предпринимательству Цивильского района Чувашской Республики» внесены изменения в Положение о Совете по инвестиционному развитию и предпринимательству Цивильского района Чувашской Республики в части выполнения Советом функций по организации и внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики.

 Определен состав районного проектного офиса Цивильского района.

 Проведено 5 заседаний Совета. Постановлением администрации Цивильского района от 30.08.2017 г. № 564 внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цивильского района, утвержденный постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 08 октября 2013 г. N 818 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цивильского района".

 Вся информация размещена на официальном сайте Цивильского района в сети «Интернет» в разделе «Проектная деятельность»

Все расходы бюджета осуществляются в соответствии с программно-целевым методом планирования. Постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 25.09.2018 г. № 546 утвержден Перечень муниципальных программ в составе 20 муниципальных программ.

По всем муниципальным программам Цивильского района Чувашской Республики определены ответственные исполнители – структурные подразделения администрации Цивильского района Чувашской Республики.

-постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 07.08.2019 г. № 421 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Цивильском районе Чувашской Республике;

-постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 07.08.2019 г. № 421 «Об утверждении рабочих планов по реализации региональных проектов в рамках Национального проекта «Образование» на территории Цивильского района Чувашской Республики утверждены:

1. Рабочий план по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Цивильского района Чувашской Республики;

2. Рабочий план по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Цивильского района Чувашской Республики;

3. Рабочий план по реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Цивильского района Чувашской Республики;

4. Рабочий план по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Цивильского района Чувашской Республики;

 5. Рабочий план по реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории Цивильского района Чувашской Республики;

 6. Рабочий план по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Цивильского района Чувашской Республики.

В соответсвии с пунктом 7.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 08.10.2013 № 818 ежегодно составляется годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, достижении целевых индикаторов и показателей программ.

Ежегодно сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики размещаются на официальном сайте.

**Основное мероприятие 4 «Разработка Стратегии социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики до 2035 года»**

В 2019 году разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Цивильского района до 2035 года. ( Решение собрания депутатов Цивильского района от 27 июня 2019 г. № 39-03).

**Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе Чувашской Республики» включает 4 основных мероприятия;**

**Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».**

По состоянию на 01.01.2020 г. в Цивильском районе зарегистрировано 741 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 153 малых и средних предприятий, 588 индивидуальных предпринимателя.

 По сравнению с 01.01.2019 года количество субъектов малого и среднего бизнеса уменьшилось на 3,9% (на 01.01.2019 г. было – 771 единица). Количество малых предприятий уменьшилось на 5,6 % (на 01.01.2019 г. – 162 единицы, количество индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 3,4% (на 01.01.2019 г. 609 ИП).

 Численность занятых в сфере малого предпринимательства по состоянию на 01 января 2020 г. составила 3634 человек, что выше 2019 года на 3,2 %. Всего занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет 36,7% от общего количества занятых в экономике района.

 В среднем по Цивильскому району количество малых предприятий на 1000 жителей составляет 4,33 («плотность» малых предприятий).

 Структура малого бизнеса на территории Цивильского района по видам экономической деятельности характеризуется преобладанием розничной торговли и общественного питания. Количество малых предприятий торговли и общественного питания составляет около 30,3% от общего числа малых предприятий. Малые предприятия также сосредоточены в таких сферах как: сельское хозяйство 16,3%, строительство 16,8%, обрабатывающее производство 23,3%, прочие 13,3 %.

 За 2019 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства составил 884,0 млн. руб., что составляет 107,4 % к уровню 2018 г.

 Среднемесячная начисленная заработная плата по малым предприятиям составила 19335 рублей или 103,5 % к уровню 2018 года.

 По итогам республиканского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике «Лучший предприниматель Чувашии 2019 года» определены победителями по номинациям:

- «Лучшее среднее предприятие 2019 года» и «Лучший социальный проект» - ООО «ЗИТ»;

- «Женщина в бизнесе» - индивидуальный предприниматель Тимофеева Ирина Эдуардовна.

**Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».**

В целях оказания информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации района периодически обновляется баннер «Малое и среднее предпринимательство», где размещены нормативно-правовые документы по организации деятельности, формам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и основные сведения о развитии субъектов предпринимательской деятельности в Цивильском районе.

В течение 2019 г. 26 субъектов малого предпринимательства получили государственную поддержку на общую сумму 64 189,0 тыс.руб. (9- консультационные, 5 – предоставление поручительств по обязательным платежам, 9 – предоставление займов, разработка бизнес-плана – 2, информационная - 1).

**Основное мероприятие 3 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства»**

В АУ МФЦ Цивильского района функционируют 5 окон по оказанию государственных и муниципальных услуг.

15 марта 2019 года состоялся круглый стол с женщинами-предпринимателями с приглашением представителей Союза женщин Чувашии, Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александра Рыбакова, Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике и МИ ФНС России №7 по Чувашской Республике.

 18 апреля 2019 года   проведено совещание  с руководителями предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания с приглашением представителей торгово-промышленной палаты Чувашской Республики, МИ ФНС России №7 по Чувашской Республике. Рассмотрены вопросы по новым требованиям при регистрации деклараций соответствия на продукцию общественного питания и агропромышленного комплекса и проведении внутреннего аудита по системе ХАСПП, экспертизы пищевых продуктов, о порядке организации и проведении производственного контроля на предприятиях общественного питания и агропромышленного комплекса. В рамках проекта «Безналичная Чувашия», представитель Банка ВТБ рассказал об использовании пластиковых карт, а так же о мерах безопасности.

 В честь Дня российского предпринимательства 24 мая 2019 года состоялся круглый стол с субъектами малого и среднего предпринимательства с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Рыбакова А.Н., начальника отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономики Чувашии Магомедовой З.П. по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Цивильском районе, о механизмах защиты прав предпринимателей и о стратегии социально-экономического развития Цивильского района до 2035 года.

 16 августа 2019 года для информационной поддержки малого и среднего предпринимательства проведено семинар-совещание «День малого предпринимательства», в ходе которого рассмотрены вопросы: по изменениям в действующем законодательстве по налогам и сборам, формам государственной поддержки, о необходимости участия предпринимателей в публичных консультациях в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия и о недопущении выплаты серой заработной платы на предприятиях.

 13 сентября в администрации Цивильского района прошла встреча юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей района с представителями БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии. Собравшиеся обсуждали вопрос по порядку и срокам представления замечаний к документам государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории республики.

4 декабря текущего года в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», центр «Мой бизнес» и Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики проведен бесплатный семинар «Юридические риски бизнеса».

 18 декабря 2019 года в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» центр «Мой бизнес» провел круглый стол с СМП «Банкротство: ответственность руководителей и владельцев бизнеса. Практика применения и способы защиты».

**Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Цивильском районе Чувашской Республики»**

 5 июля 2019 года, в рамках проведения традиционной Цивильской Тихвинской ярмарки, были проведены конкурсы мастеров народного художественного творчества «Народный умелец» и на лучшее кованое изделие. На конкурсе мастеров народного художественного творчества «Народный умелец» участвовали 58 народных умельцев из Нижегородской области, Мордовии, Башкирии, Татарстана, Йошкар Олы, Козьмодемьянска, Суздаля, Cаранска, Кировской области, Чебоксар, Новочебоксаркса, Алатыря, Шумерли и 5 районов Чувашской Республики. Итоги конкурса подведены по 12 номинациям: «Резьба по дереву», «Роспись по дереву», «Изделия из бересты», «Ручная вышивка», «Кружевоплетение», «Бисероплетение», «Керамика», «Валяная обувь», «Вязание», «Лозоплетение», «Изделия из дерева», «Рукотворная игрушка» и по 6 специальным номинациям: «За сохранение и развитие народных традиций», «За уникальность авторских разработок», «За оригинальность», «Лучшая рукотворная работа», «Чувашский сувенир» и «За творческую целеустремленность». В конкурсе на лучшее кованое изделие участвовали 4 исправительные колонии УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии (ИК-1, ИК-4, ИК-9) и ФКУ ИК-3 УФСИН России по Республике Марий Эл. Призовой фонд составил 63,0 тыс.руб.

 Всего на мероприятия подпрограммы в 2019 году предусмотрено 125,0 тыс.руб., освоение средств составило 100%. На 2020 год по подпрограмме предусмотрено 125,0 тыс.руб.

**Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» включает 5 основных мероприятий:**

**Основное мероприятие 1 «Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг»**

Проводится мониторинг розничных цен на фиксированный набор товаров по 40 наименованиям и социально-значимых продовольственных товаров (1 раз в неделю) в 2 магазинах федеральных сетей, в 1 магазине локальной сети, в 2 несетевых магазинах, в 2 нестационарных торговых объектах. На официальном сайте администрации Цивильского района создан баннер «Мониторинг цен», где размещается информация о результатах мониторинга цен. При проведении мониторинга ведется разъяснительная работа о недопущении необоснованного повышения цен на социально-значимые продовольственные товары. Фактов значительного повышения цен на товары в организациях розничной торговли не выявлено.

**Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг»**

На официальном сайте администрации Цивильского района находится раздел «Потребительский рынок», где размещается актуальная дислокация объектов потребительского рынка и схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Цивильского района, а так же размещается вся информация о нововведениях в сфере потребительского рынка. На территории Цивильского района постановлением администрации Цивильского района 05 августа 2016 г. № 296 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Цивильского района Чувашской Республики».

**Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка»**

В целях поддержки местных товаропроизводителей, создания оптимальных условий для реализации урожая текущего года и, снабжения горожан качественной сельхозпродукцией по доступным ценам и поддержки малообеспеченных слоев населения на территории сельскохозяйственного кооперативного рынка постановлением администрации Цивильского района от 26.11.2018 г. № 663 утвержден перечень ярмарок в Цивильском районе Чувашской Республике. В период с 20 апреля 2019 года по 12 мая 2019 года проведена сельскохозяйственная ярмарка выходного дня «Весна – 2019». Реализовано около 22 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму около 620 тыс.рублей. С 04 по 07 июля т.г. проходила Традиционная Тихвинская Ярмарка. Ярмарку посетили более 26 тыс. жителей и гостей района, которые прибыли из 16 регионов страны. Торговля велась в 198 палатках и лотках. Услуги общепита обеспечивали 23 выездных кафе. Детская площадка была представлена 3 аттракционами «железная дорога», 3 бассейнами, 20 различными батутами, 6 тирами, электроавтомобилями, катаниями на пони и лошадях, катаниями в карете и другими игровыми развлекательными аттракционами. В период с 31 августа по 12 октября 2019 года проходил месячник по продаже сельскохозяйственной продукции «Дары осени - 2019». Реализовано около 26 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму около 650 тыс.рублей.

**Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала»**

15 марта 2019 года состоялся круглый стол с женщинами-предпринимателями с приглашением представителей Союза женщин Чувашии, Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александра Рыбакова, Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике и МИ ФНС России №7 по Чувашской Республике.

18 апреля 2019 года   проведено совещание  с руководителями предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания с приглашением представителей торгово-промышленной палаты Чувашской Республики, МИ ФНС России №7 по Чувашской Республике. Рассмотрены вопросы по новым требованиям при регистрации деклараций соответствия на продукцию общественного питания и агропромышленного комплекса и проведении внутреннего аудита по системе ХАСПП, экспертизы пищевых продуктов, о порядке организации и проведении производственного контроля на предприятиях общественного питания и агропромышленного комплекса. В рамках проекта «Безналичная Чувашия», представитель Банка ВТБ рассказал об использовании пластиковых карт, а так же о мерах безопасности.

 В честь Дня российского предпринимательства 24 мая 2019 года состоялся круглый стол с субъектами малого и среднего предпринимательства с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Рыбакова А.Н., начальника отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономики Чувашии Магомедовой З.П. по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Цивильском районе, о механизмах защиты прав предпринимателей и о стратегии социально-экономического развития Цивильского района до 2035 года.

 16 августа 2019 года для информационной поддержки малого и среднего предпринимательства проведено семинар-совещание «День малого предпринимательства», в ходе которого рассмотрены вопросы: по изменениям в действующем законодательстве по налогам и сборам, формам государственной поддержки, о необходимости участия предпринимателей в публичных консультациях в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия и о недопущении выплаты серой заработной платы на предприятиях.

 13 сентября в администрации Цивильского района прошла встреча юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей района с представителями БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии. Собравшиеся обсуждали вопрос по порядку и срокам представления замечаний к документам государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории республики.

4 декабря текущего года в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», центр «Мой бизнес» и Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики проведен бесплатный семинар «Юридические риски бизнеса».

18 декабря 2019 года в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» центр «Мой бизнес» провел круглый стол с СМП «Банкротство: ответственность руководителей и владельцев бизнеса. Практика применения и способы защиты».

**Основное мероприятие 5 «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей»**

 За 2019 год в области защиты прав потребителей в Цивильском районе проведены следующие мероприятия:

- 15 марта 2019 г. администрация Цивильского района Чувашской Республики совместно с представителями территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», провели приемный день по вопросам защиты прав потребителей. Большинство обращений по вопросам защиты прав потребителей при купле-продаже было связано с покупкой непродовольственных товаров, из них наибольшее количество обращений вызвано покупкой технически сложных товаров, что связано с высокой долей продаж данных товаров, в том числе дистанционным способом. В рамках данного мероприятия всем обратившимся даны соответствующие разъяснения;

- 15 марта администрацией Цивильского района проведено совещание с предпринимателями Цивильского района. В рамках данного мероприятия подробно освещены актуальные вопросы защиты прав потребителей  в разных сегментах потребительского рынка;

- в преддверие Всемирного дня защиты прав потребителей на официальном сайте Цивильского района размещены 3 статьи по данной тематике;

- во всех школах Цивильского района проведены классные часы под девизом «Цифровой мир: надежные смарт-устройства»;

-14 ноября 2019 г., в рамках Всемирного дня качества администрация Цивильского района совместно с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» проведен приемный день потребителей по вопросам качества безопасности товаров. В ходе мероприятия обратившимся гражданам даны разъяснения и советы потребителям при покупке колбасных изделий, мясных консервов и рыбной продукции, рассказали о некоторых правах потребителя в случаях когда Продавец не прав, а так же разъяснили порядок действий потребителя при покупке некачественных продовольственных товаров.

В Цивильском районе постоянно работает телефон «горячая линия» для тематического консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей.

**Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» объединяет два основных мероприятия.**

**Основное мероприятие 1 «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг»**

На 31 декабря 2019 года в АУ МФЦ Цивильского района можно обратиться за **182 услугами** (61 федеральных, внебюджетных и иных – Корпорация МСП, 82 республиканских и иных - Чуваштехинвентаризация и 39 муниципальных).

 Максимально задействован портал Госуслуг, это значительно уменьшает время получения гражданами готового результата (справка о несудимости, заявление на распоряжение материнским капиталом, запись на замену водительских удостоверений, запись на постановку транспортного средства на учет, замена паспорта), так как органы государственной власти в первую очередь обрабатывают электронные заявки, поданные через портал.

По состоянию на конец 2019 года в МФЦ за разными видами услуг с заявлениями обратилось **18140** гражданин, консультации получили **16870** человека, готовые документы получили **10785** заявителей (за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано **16962** заявлений, **12773** консультации и **9586** выдачи).

Среднее время ожидания в очереди варьируется в пределах 15 минут, что соответствует предельным нормам времени ожидания. Нагрузка на одного специалиста приема составляет 42 заявителя в день.

 В настоящее время прием заявителей осуществляется в 5 окнах пятью «универсальными» специалистами.

В районный бюджет в 2019 году от деятельности МФЦ Цивильского района поступила госпошлина на сумму **1202,11** тыс. рублей (25% от **4806,35** тыс. рублей), (за аналогичный период прошлого года было собрано 25% от **5174,46** тыс. рублей, то есть **1293,62** тыс. рублей). Снижение собираемости госпошлины является следствием изменений в законодательстве, связанных с нотариальными сделками, которые теперь оформляются напрямую через нотариуса, минуя МФЦ.

 График работы МФЦ с понедельника по пятницу продлен до 18.00 часов без перерыва на обед. В субботу граждане принимаются с 09.00 до 13.00 так же без перерыва на обед.

 Контроль качества предоставления услуг «универсальными специалистами» осуществляется в ходе участия наших специалистов в обучающих семинарах и тестированиях, проводимых федеральными и республиканскими органами власти. Повышением качества подготовки сотрудники занимаются и самостоятельно, изучая методические материалы, присланные для руководства федеральными и республиканскими органами власти.

**Основное мероприятие 2 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»**

В целях обеспечения более качественного и комфортного обслуживания граждан и соответствия МФЦ Цивильского района требованиям законодательства по предоставлению услуг, администрация района приобрела новое помещение для МФЦ общей площадью 217,3 кв.м. Стоимость помещения составила 8240 тыс.руб., (в том числе в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы Цивильский район получил 7004 тыс.руб., местный бюджет 1236 тыс.руб.). Это позволит открыть дополнительно два окна и сократить время ожидания оказания услуг.

**Подпрограмма «Инвестиционный климат» объединяет 7 основных мероприятий.**

В 2019 году в Цивильском районе реализовано 20 коммерческих инвестиционных проектов общей стоимостью 278 млн. 15 тыс.рублей(в 2018 году 20 проектов),с созданием 107 новых рабочих мест (средняя заработная плата – 20682 руб.), в том числе наиболее крупные:

1. Реконструкция административного здания с гаражом (ООО "Инвест-Строй"), срок реализации 2018 -2019 г.г., стоимость проекта 10 млн. руб.,,созданные рабочие места 10 ед., средняя заработная плата 17000 руб.;
2. Строительство магазина «Магнит» (ЗАО "Тандер"), срок реализации 2019 г.., стоимость проекта 5 млн. руб.,,созданные рабочие места 10 ед., средняя заработная плата 21000 руб.;
3. Строительство и открытие магазина «Пятерочка (ООО "Агроторг"), срок реализации 2019 г., стоимость проекта 7 млн. руб.,, созданные рабочие места 10 ед., средняя заработная плата 21000 руб.;
4. Закупка оборудования и реконструкция цехов (ООО "ГК «Эстет"), срок реализации -2019 г.., стоимость проекта 85,4 млн. руб.,,созданные рабочие места 13 ед., средняя заработная плата 27000 руб.;
5. Реконструкция помещения и открытие магазина «Киндеренок» (ИП Афанасьева Н.И.), срок реализации 2019 г., стоимость проекта 5,5 млн. руб., созданные рабочие места 3 ед., средняя заработная плата 20000 руб.;
6. Строительство АБЗ (ОАО «ДЭП -139»), срок реализации 2019 г., стоимость проекта 97,8 млн. руб. ,созданные рабочие места 26 ед., средняя заработная плата 27000 руб.;
7. Строительство цеха по производству пластмассовых изделий (ООО «Пластсервис»), срок реализации 2019 г., стоимость проекта 6,0 млн. руб., созданные рабочие места 5 ед., средняя заработная плата 15000 руб.;
8. Строительство объекта придорожного сервиса (ИП Курчаткин Р.Н.), срок реализации 2019 г., стоимость проекта 20,0 млн. руб., созданные рабочие места 20 ед., средняя заработная плата 15700 руб.;
9. Строительство зерносклада на 2000 тонн, силосохранилища, проведена реконструкция зерносушильного комплекса, ООО «ВДС», срок реализации 2019 г., стоимость проекта 15 млн. рублей, созданные рабочие места 0 ед.,
10. Реконструкция зернотока с строительством зерносклада на 2000 тонн, филиал ООО «Авангард» «Цивильский бекон», срок реализации 2019 год, стоимость проекта 6,5 млн.рублей, созданные рабочие места 0 ед.,;

 11)Строительство зерносклада на 3000 тонн, СХП «Цивиль» филиала ЗАО «АФ Куснар», стоимость проекта сумму 9 млн. рублей

 В настоящее время в Цивильском районе продолжается реализация 4 инвестиционных проектов общей стоимостью 29 млн. рублей с созданием 31 новых рабочих мест (средняя заработная плата – 21838 руб.). :

 1)Строительство станции технического обслуживания (ИП Семенов В.А.), срок реализации 2019 -2020 г.г., стоимость проекта 5 млн. руб., рабочие места по проекту 10 ед., средняя заработная плата 19000 руб.;

 2)Строительство объекта придорожного сервиса г. Цивильск включает гостиницу, автомойку, станцию обслуживания автомашин, магазин.( ИП Васильев В.В.,) срок реализации 2019-2020 г.г., стоимость проекта 10 млн. руб., рабочие места по проекту 10, средняя заработная плата 19000 руб.

 3)Строительство здания столовой, ООО «ГК «Эстет», срок реализации 2019-2020 г.г., стоимость проекта 12 млн. руб., рабочие места по проекту 11, средняя заработная плата 27000 руб.

 4) Строительство холодильной камеры на 400 куб.м. к производственному зданию ОАО «Чувашхмельпром», срок реализации 2019-2020 г.г., стоимость проекта 2,0 млн. рублей; рабочие места по проекту 0,

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в районе сформированы свободные земельные участки, т.е. высвобожденные неэффективно используемые территории с наличием инженерной, транспортной, деловой и социальной инфраструктуры для функционирования различных производств и включения их в Единый информационный ресурс в целях предоставления в аренду или продажу путем проведения аукционов.

В 2019 году под реализацию инвестиционных проектов предоставлены 4 земельных участка из земель сельскохозяйственного назначения неразграниченной собственности общей площадью 89,1 га.:

- в аренду на 49 лет ООО «БиоЦивильск-АГРО» с кадастровым номером 21:20:020201:547, площадью 158 862 кв.м, местоположением: Чувашская Республика, Цивильский район, Малоянгорчинское сельское поселение, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование;

- в аренду на 49 лет ОАО «Чувашхмельпром» с кадастровым номером 21:20:070301:680, площадью 39 496 кв.м, местоположением: Чувашская Республика, Цивильский район, Булдеевское сельское поселение, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование;

- в аренду на 49 лет ООО «Авангард «Цивильский бекон» с кадастровым номером 21:20:000000:13125, площадью 345 636 кв.м, местоположением: Чувашская Республика, Цивильский район, Первостепановское сельское поселение, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование;

- в аренду на 49 лет Илларионову Виталию Витальевичу с кадастровым номером 21:20:131201:81, площадью 347 012 кв.м, местоположением: Чувашская Республика, Цивильский район, Богатыревское сельское поселение, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование.

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в Цивильском районе подготовлены 4 земельных участков общей площадью 139,15 га., которые поставлены на государственный кадастровый учет с определением их кадастровой стоимости:

**из земель муниципальной собственности:**

-Чувашская Республика, Цивильский район, Поваркасинское сельское поселение, кадастровый номер 21:20:241001:125, площадь 24,68 га, перспективное использование: строительство для логистического центра, агропарка, индустриального парка.для строительства тепличного комплекса

- Чувашская Республика, г. Цивильск, ул.П.Иванова, кадастровый номер 21:20:100161:2, площадь земельного участка 1,2719 га,, перспективное использование: для размещения промышленных объектов.

**из земель частной собственности:**

-Чувашская Республика, Цивильский район, Игорварское сельское поселение, кадастровый номер 21:20:170301:403, площадь 7,6 га, ;перспективное использование: строительство объекта придорожного сервиса;

-Чувашская Республика, Цивильский район, Второвурманкасинское сельское поселение, кадастровые номера 21:20:032001:211, 21:20:032001:212, 21:20:032001:213 общая площадь земельных участков 105,6 га, перспективное использование: строительство логистического центра, агропарка, индустриального парка

Постановлением администрации Цивильского района от 15.10.2018 г. № 584 утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Цивильского района Чувашской Республики». За 2019 год проведена процедура оценки регулирующего воздействия в отношении 2 проектов НПА: Проект постановления «О нефинансовых мерах муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Цивильском районе Чувашской Республики», проект постановления «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в Цивильском районе Чувашской Республики на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена». По итогам проведения ОРВ в 2 проектах выявлены избыточные требования, устранены недостатки и внесены соответствующие изменения. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Цивильского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности утвержден постановлением администрации Цивильского района от 30.12.2015 г. № 899. Экспертиза проведена в отношении 5 НПА: 1)Постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 29 декабря 2016 г. N 586 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Цивильского района Чувашской Республики"; 2) Постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 8 ноября 2018 г. N 625 "Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными учреждениями Цивильского района Чувашской Республики" (с изменениями и дополнениями); 3) Постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 16 июля 2015 г. N 520 "Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий, их содержания и результатов плановых (рейдовых) осмотров на территории Цивильского района Чувашской Республики"; 4) Постановление Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 15 апреля 2015 г. N 350 "Об утверждении Порядка формирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для создания индустриальных парков на территории Цивильского района Чувашской Республики"; 5) Постановление Главы администрации Цивильского района Чувашской Республики от 25 февраля 2005 г. № 186 "Об упорядочении работы и размещении объектов мелкорозничной сети на территории Цивильского района". По итогам проведения экспертизы НПА в 3 НПА не сделаны выводы об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2 нормативно-правовых актах выявлены избыточные требования: в 1 НПА внесены изменения и приняты Постановлением администрации Цивильского района от 25 сентября 2019 г. № 505 «О внесении изменения в Постановление Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 15 апреля 2015 г. N 350 "Об утверждении Порядка формирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для создания индустриальных парков на территории Цивильского района Чувашской Республики"; 1 НПА признан «не рабочим» и постановлением администрации Цивильского района от 13 декабря 2019 г. № 656 признан утратившим силу.

Постановлением администрации Цивильского района от 28 января 2020 г. № 48 утвержден План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Цивильском районе Чувашской Республике. Планом мероприятий определены 16 рынков услуг. Информация о ходе выполнения  [Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции](http://zivil.cap.ru/action/activity/eab/konkurentnaya-politika/informaciya/) в Цивильском районе размещается на официальном сайте администрации Цивильского района в разделе «Конкурентная политика», а так же ежегодно данная информация направляется в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

 В подпрограмме реализуется мероприятие «Организация экономического соревнования между сельскими, городским поселениями Цивильского района». В рамках мероприятия подведены итоги экономического соревнования между сельскими и городским поселениями Цивильского района за 2019 год. Первое место присуждено Таушкасинскому сельскому поселению- 150 тыс.руб., второе место –Богатыревскому сельскому поселению -90 тыс.руб., третье место –Булдеевскому сельскому поселению- 60 тыс.руб. (Всего 300 тыс.руб.).

На 2020 год на реализацию мероприятия предусмотрено 300 тыс.руб.

**2. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунально­го хозяйства» .**

По подпрограмме«Газификация Чувашской Республики» выполнена газификация д.Три Избы в сумме 924 тыс.руб.

По подпрограмме «Обеспечение населения Цивильского района качественной питьевой водой» в 2019 г. в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения населения, в т.ч. выполнены следующие работы:

ремонт водонапорных башен 3 шт. д.Урезекасы, д.Анишхири, д.Нижняя Шорсирма;

покупка и замена насосов артезианских скважин 6 шт. д.Верхние Хыркасы, д.Урезекасы, с Рындино, д.Нюрши, д.Тюрары;

ремонт водопроводных сетей д.Нижняя Шорсирма, д.Михайловка, д.Верхние Анатриялы, с.Первое Степаново, д.Таушкасы, д.Тувси, д.Чиричкасы, г.Цивильск*;*

также выполнены другие виды работ в области водоснабжения: ремонт и замена колодцев, замена, подготовка проектов зоны санитарной охраны, восстановление документации на объекты водоснабжения, проведение анализов качества питьевой воды (из колодцев и артскважин);

в области водоотведения средства направлены на установку септика для дома №7 по ул.Молодежная с.Игорвары.

  За 2019 год введено 13161 кв.м. жилья, при плане на 2019 год - 10 тыс. 800кв.м.

 На территории Цивильского района 484 МКД общей площадью 400,7 тыс. кв.м. с учетом домов блокированной застройки. Из них 215 многоквартирных домов общей площадью 346,2 тыс.кв.м. Управлением жилищным фондом на территории района осуществляют 6 управляющих компаний (ООО «Мой Дом» - 93 дом, ООО «УК ПМК-8» - 28 дома, ООО «Добрый Двор» - 5 домов, МУП ЖКХ «Чурачики» - 21 дом, МУП ЖКХ «Конар» - 10 домов, МАУ «Опытный» - 27 домов, МУП ЖКУ Цивильского городского поселения – 1 дом, 20 домов имеют форму непосредственного управления). На территории района действует 1 ТСЖ «Сфера», которое управляет 2 многоквартирными домами в п. Молодежный.

В региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы включено 201 МКД общей площадью жилых помещений 517,6 тыс. кв.м. За период с декабря 2014 года по декабрь 2018 года в 5 мкд открыты внешние специализированные счета (г. Цивильск, ул Куйбышева, д.1Б; ул.Ленина.д.23А; ул. Никитина, д.6Ак2; ул. Советская, д.112; ул. Юбилейная, д.13/1).

В период с декабря 2014 по декабрь 2019 года начислено 82,1 млн. рублей. Оплачено собственниками помещений 57,4 млн. рублей (70%).

В 2019 году выполнен ремонт в 12 многоквартирных домах общей площадью жилых помещений 7 тыс. кв.м. на сумму 17,1 млн. рублей. В 6 домах завершен капитальный ремонт кровли (Цивильский район, с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 7; д. Богатырево, ул. Восточная, д. 1; п. Опытный, ул. Иванова, д. 8, г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 16, ул. Юбилейная, д. 13/2, д. 9). В 6 домах завершен капитальный ремонт системы электроснабжения (Цивильский район, д. Таушкасы, ул. Шоссейная, д.3, д. 1, с. Игорвары, ул. Молодежная, д.8, с. Чурачики, ул. Заводская, д. 10, с. Богатырево, ул. Восточная, д.1, г. Цивильск, ул. Юбилейная, д. 9).

**3.Мунципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Цивильском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»**

Утверждена постановлением администрации Цивильского района **17 мая 2019 года № 263**

Подпрограмма «[Государственная поддержка строительства жилья](#P31811) в Цивильском районе Чувашской Республики»;

На конец 2019 года по Цивильскому району в списке молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» состоит 231 молодая семья. Свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2019 году выданы 29 молодым семьям, все 29 семей реализовали свое право на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Всего выделено **20 859 937,63** рублей, из них за счет федерального бюджета **13 374 028,91** рублей; за счет республиканского - **5 250 449,48**. рублей; за счет местного – **2 235 459,24** рублей.

Подпрограмма «[Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот](#P46807) и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

На 1 января 2020 г. в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения по Цивильскому району состоят 59 сирот.

В 2019 году на средства, полученные из федерального и республиканского бюджетов приобретены 10 благоустроенных жилых помещения на общую сумму 9629660,7 руб. В 2019 году с 14 сиротами заключены договора социального найма специализированного жилого фонда (на срок 5 лет).

**4.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»**

В рамках муниципальной прграммы в 2019 году реализована 1 подпрограмма.

Подпрограмма "Энергосбережение в Цивильском районе Чувашской Республики" С целью повышения энергоэффективности предусматривается реализация комплекса мероприятий действующая по следующим направлениям:

 -Энергоэффективность в промышленности; -Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе;

 -Энергоэффективность в сельском хозяйстве; -Энергоэффективность в транспортном комплексе;

-Развитие использования возобновляемых источников энергии;

 -Коммунальные котельные;

 -Водоснабжение и водоотведение;

 -Электроснабжение;

 -Энергоэффективность в жилищном фонде;

-Энергоэффективность в бюджетном секторе.

 В рамках указанной подпрограммы на конец отчетного периода все бюджетные учреждения оснащены приборами учета на тепло, воду, электроэнергию и природный газ. Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭ.

**5.Мунципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Цивильского района Чувашской Республики» на 2018-2020 годы**

В 2019 году разработаны 3 подпрограммы на территории поселений. Разрабатываются 5 проектов. (в г. Цивильск 1 проект, с Чурачики 1 проект, п. Опытный 3 проекта).

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Цивильска проведено благоустройство центральной городской площади. Стоимость работ составила 13,2 млн.рублей. Выполнена асфальтировка основной площади более 5000 кв.м., проведены устройство искусственного освещения, установка скамеек, урн. Для функциональной нагрузки территории установлено различное спортивное и детское игровое оборудование.

**6.Мунципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Доступная среда»**

**В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2019 году реализована 1 подпрограмма.**

 Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Цивильском районе Чувашской Республики» В настоящее время в Цивильском районе Чувашской Республике проживают 5,7 процента общей численности населения инвалиды. Это 2018 человек. Из них 218 человек– инвалиды 1 группы, 602– инвалиды 2 группы, 1079 – 3 группы, 119 – дети–инвалиды до 18 лет. В России за последние годы отмечается тенденция к увеличению числа инвалидов и ветеранов. Их социальная поддержка характеризуется системой мер, обеспечивающих им социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством. Одной из основных проблем для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, особенно для лиц, передвигающихся на колясках, является неприспособленность окружающей среды для доступа данной категории граждан к объектам социальной инфраструктуры. В Цивильском районе 179 человек имеют инвалидность в связи с нарушением опорно-двигательного аппарата. В соответствии с законодательством Российской Федерации в Чувашской Республике при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства проверяется соответствие выполненных работ по обеспечению доступа и удобства жизнедеятельности инвалидов и МГН объемам, предусмотренным проектной документацией. Проводится модернизация светофорных объектов, включающая в себя установку звуковых сопровождающих устройств. Финансирование данных мероприятий осуществляется на условиях софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Цивильского района. Администрация Цивильского района Чувашской Республики совместно с общественными организациями инвалидов ежегодно проводится мониторинг доступности для инвалидов существующих объектов социальной инфраструктуры. Сформирован перечень объектов социальной инфраструктуры, требующих обеспечения доступности для инвалидов и других МГН. Более половины из них частично оборудованы для доступа инвалидов и других МГН (имеются пандусы на входах, поручни, кнопки вызова персонала и др.). Вместе с тем эти объекты необходимо оснастить средствами ориентации для граждан с нарушениями зрения и слуха. Кроме того, многие из этих объектов, имея оборудованные входные группы, не обеспечивают условия для оказания услуг внутри помещений. С целью объективной оценки доступности социально значимых объектов в районе проводится паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. В состав комиссий по паспортизации входят представители администрации Цивильского района и общественных организаций инвалидов. В соответствии с перечнем приоритетных объектов и услуг, составленным совместно с представителями общественных организаций инвалидов, на основании паспортов доступности объектов будет сформирована карта доступности объектов и услуг в Цивильском районе Чувашской Республики. Одним из актуальных направлений профессиональной реабилитации инвалидов является получение ими образования.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании заявлений родителей (законных представителей) все дети-инвалиды и (или) дети с ОВЗ, проживающие на территории Цивильского района, зачислены в образовательные организации.

Согласно требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях создаются особые условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.

Во исполнение требований ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» во всех образовательных организациях (14 школ и 12 детских садов) оборудованы кнопки вызова (или домофон); установлены пандусы, поручни.

По состоянию на 25.03.2020 года в общеобразовательных учреждениях Цивильского района обучаются 106 детей-инвалидов и (или) детей с ОВЗ, в т.ч.: 18 детей-инвалидов, 28 детей-инвалидов с ОВЗ, 60 детей с ОВЗ.

Во всех образовательных учреждениях соблюдены требования доступности для маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры и прилегающей к ним территорий.

Продолжается активная работа по созданию современных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях.

 Для детей, не имеющих возможности по состоянию здоровья посещать массовую школу, создаются условия для обучения на дому. Такими условиями охвачены 23 человека, из них 5 учащихся обучаются с использованием дистанционных технологий. Они 2019-2020 учебном году обеспечены доступом к сети Интернет за счет республиканского бюджета. Обучающихся на дому (18 детей) посещают учителя и проводят с ними уроки в соответствии с разработанными адаптированными программами и индивидуальным учебным планом с учетом особенностей психофизического развития детей.

 В школах района введены ставки логопеда (Цивильская СОШ №1, Цивильская СОШ №2), дефектолога (Цивильская СОШ №1, Цивильская СОШ №2), тьютора (Конарская СОШ), педагога- психолога.

Обучение детей с ОВЗ в условиях интегрированного образования требует особых компетенций педагогических работников. Так, согласно актуальным квалификационным требованиям, каждому педагогу, работающему с  детьми с особыми образовательными потребностями, необходимо повышение квалификации в области инклюзивного образования. То есть, помимо основного профильного образования (среднего профессионального или высшего), педагогическому работнику необходим документ установленного образца о повышении квалификации в области инклюзивного образования. Так, по состоянию на 2020 год 70 % педагогических работников района прошли курсы повышения квалификации по теме: «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС».

В Цивильской СОШ №1 имеется лифт для детей-инвалидов, спортивный зал для маломобильных групп.

Имеются тактильные вывески с названием учреждения для слепых и слабовидящих детей. Во всех образовательных организациях разработаны официальные сайты с использованием версии для слабовидящих. Также в здании школ установлены тактильные ленты для инвалидов, предназначенные для обеспечения безопасного передвижения людей полностью слепых или со слабым зрением.

 Для оказания реабилитационных услуг для лиц с ограниченными возможностями по развитию физической культуры и спорта в районе функционирует АУ ДОД «ДЮСШ «Асамат». В нем функционирует зал, оснащенный современными специализированными тренажерами для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды и дети-инвалиды обеспечены беспрепятственным доступом в ФСК «Асамат», для этого на входе оборудован пандус. Занятия водятся на бесплатной основе, график посещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья – в любое время с 10.00 до 22.00 часов без выходных дней.

 В целях интеграции инвалидов с обществом и повышение уровня жизни ведется пропаганда посещения ФСК, в котором проводятся районные спортивные праздники для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы в МБОУ «СОШ п. Опытный», МБОУ «Цивильская СОШ №2», МБОУ «Первомайская СОШ» проведены следующие ремонтные работы: ремонт входа в здания начальной и старшей школы, ремонт туалетов, учебного кабинета, оборудованы сенсорные комнаты, расширены дверные проемы, проведен ремонт крыльца основного и запасного выходов, устройство пандуса, ремонт коридора, ремонт помещения для сенсорной комнаты. В Малоянгорчинской ООШ, Чиричкасинской ООШ, Михайловской ООШ, Таушкасинской СОШ, Конарской СОШ отремонтированы санитарно-технические помещения, созданы условия для детей-инвалидов и детей с овз.

Сенсорные комнаты имеются в МБДОУ «Детский сад №6 «Сказка», МБОУ «СОШ п. Опытный», МБОУ «Первомайская СОШ», МБОУ Цивильская СОШ №2».

  В сенсорной комнате проводятся коррекционно-развивающие занятия с учащимися, испытывающими сложности при адаптации в коллективе и усвоении учебной программы.

Определенное внимание администрацией Цивильского района уделяется на организацию льготного питания детей в образовательных организациях.

Льготное питание для детей с ОВЗ регламентируются ч.7 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 14 Закона Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской Республике».

Также на уровне района утверждены и действуют следующие нормативно-правовые акты:

* Решение Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики от 19 декабря 2019 г. №43-02 «О бюджете Цивильского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
* Постановление администрации Цивильского района от 25 января 2013 года №53 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Цивильского района»;
* Постановление администрации Цивильского района от 05 мая 2014 года №438 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского района от 25.01.2013 г. № 53 «Об утверждении положения об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Цивильского района»
* Постановление администрации Цивильского района от 01 декабря 2016 года № 519 «Об обеспечении бесплатным питанием детей с ОВЗ в муниципальных образовательных учреждениях Цивильского района Чувашской Республики».

При реализации данных норм в образовательных организациях льготным питанием обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных и малоимущих семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В дошкольных образовательных организациях Цивильского района воспитываются 17- детей-инвалидов и 63 ребёнка с ОВЗ.

В дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах при школах Цивильского района созданы условия для воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Так, в 2019 году на мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования из всех уровней бюджета выделено 1265402,13 рублей. На эти средства для МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» приобретено следующее оборудование:

1. мобильный реабилитационный диагностический комплекс в комплекте с методическим портфелем образовательной организации реабилитационно-диагностический комплекс;
2. логопедический программный комплекс: Корекционно-развивающий программный комплекс для проведения индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, коррекции речи;
3. автономное подъемное устройство для беспрепятственного перемещения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вдоль лестничного марша;
4. интерактивный логопедический комплекс «Стол логопеда»;
5. интерактивная песочница «Островок»;
6. ходунки FS967 L «Armed», Опора для сидения «Медвежонок»;
7. игры для развития мелкой моторики.

В рамках созданных условий решаются следующие социально-значимые задачи:

1. расширение охвата детей необходимой коррекционно-педагогической и медико-социальной помощью;
2. обеспечение родителей (опекунов) консультативной поддержкой;
3. подготовка общества к принятию человека с ОВЗ.

Инклюзивным образованием в дошкольных группах охвачено 15 детей-инвалидов и 21 ребенок с ОВЗ. В 3 коррекционных группах с тяжелыми нарушениями речи при 3 дошкольных учреждениях воспитываются 42 ребенка с ОВЗ.

Детям-инвалидам оказывается коррекционная работа по индивидуальной программе реабилитации или абилитации, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, а детям с ОВЗ – по заключению ПМПК с учетом особенностей психофизического развития.

 В дошкольных образовательных учреждениях для детей данной категории организовано льготное питание. В соответствии с постановлением Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. №750 «Об установлении размера ежедневной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Цивильского района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, обучающимися в муниципальных образовательных организациях Цивильского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

В соответствии с постановлением Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 04 декабря 2018 года №681 «Об обеспечении бесплатным питанием детей с ОВЗ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Цивильского района Чувашской Республики» дети с ОВЗ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Цивильского района Чувашской Республики обеспечены бесплатным двухразовым питанием. А так же стоимость 1 дня пребывания в дошкольном образовательном учреждении ребенка с ОВЗ уменьшена на 22 руб. (в соответствии с 10-дневным меню).

**7.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»**

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2019 году реализованы 3 основные мероприятия

 На выплаты по ежемесячным доплатам к пенсии и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на 2019 год предусмотрено 66,5 тыс. рублей. После проведения перерасчета пенсий сумма уточнена в размере 54,6 тыс.руб. Исполнение по данному мероприятию составило 54,6 тыс. рублей 100%. Общее число муниципальных служащих, обратившихся за получением выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии за 2019 год составляет 3 человека. Общее число муниципальных служащих, получающих пенсии за выслуги лет и ежемесячную доплату к пенсии за 2019 год составляет 3 человека.  На 2020 год на выполнение вышеуказанного мероприятия предусмотрено 60,0 тыс.руб.

**8. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» объединяет следующие подпрограммы:

- подпрограмма «Развитие культуры в Цивильском районе Чувашской Республике»

- подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Цивильского района».

- подпрограмма «Туризм»

 Подпрограмма «Развитие культуры в Цивильском районе Чувашской Республике»

 Основными целями реализации подпрограммы «Развитие культуры в Цивильском районе Чувашской Республике» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в Цивильском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Цивильского района от 27.01.2014, № 47, является обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни».

 На реализацию поставленных целей направлены восемь основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела

Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела.

Основное мероприятие 4 Развитие музейного дела.

Основное мероприятие 5. Сохранение и развитие народного творчества.

Основное мероприятие 6. Поддержка детского и юношеского творчества. Основное мероприятие 7. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела

Основное мероприятие 8. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской Автономной области.

Основное мероприятие 9. Развитие муниципальных учреждений культуры.

Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда».

Основное мероприятие 11. Развитие образования в сфере культуры и искусства.

Учреждения культуры Цивильского района – это центры массовых праздников, культурно-досуговых мероприятий и центры организации отдыха. Яркими, зрелищными, интересными, познавательно-развлекательными стали многие культурно-досуговые мероприятия, на которых наши многочисленные зрители получают удовольствие. 2019 год  прошел под эгидой «Года театра». Проведено более 1 тыс. мероприятий.

Сеть учреждений культуры Цивильского района полностью сохранена и представляет собой единый социально-культурный комплекс, объединяющий одно муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр развития культуры и библиотечного обслуживания» и 39 структурных подразделений-учреждений культурно-досугового типа, 23 библиотечных учреждения, историко-краеведческий музей и  2 учреждения дополнительного образования.

В районе 11 домов культуры имеют статус «модернизированный» *(КСК п. Опытный (2013 г.), Малоянгорчинский СДК (2014 г.), Степнотугаевский СДК (2015 г.), Таушкасинский СДК (2015 г.), МБУК «РЦРК и БО» (2015 г.), Чиричкасинский СДК (2016), Михайловский СДК(2017), Второвурманкасинский СДК(2017), Поваркасинский(2018), Конарский (2018), Рындинский СДК (2019),* 10 самодеятельных коллективов носят звание «народный».*(народный хор МБУК «РЦРК и БО», народный вокальный ансамбль «Цивиляночка», народный театр МБУК «РЦР и БО», народный оркестр народных инструментов КСК п. Опытный, народный театр кукол «Теремок»  КСК п. Опытный, ансамбль песни и танца, народный театр  Второвурманкасинского СДК, фольклорный коллектив «Шурвар» Второвурманкасинского СДК, фольклорный коллектив «Ямаш» Третьевурманкасинского с/к, вокальный ансамбль «Щалтар» Конарского СДК)*

На реализацию Плана мероприятий в области «Культура» в 2019 году за счет всех источников финансирования предусмотрено и выполнено на сумму более 17 млн. руб. в том числе:

 - на капитальный ремонт Чурачикского СДК в рамках 100-летия Чувашской Автономии выделено 7 млн. руб., *в том числе из федерального бюджета выделено - 4 млн. 876 тыс. руб.,, из республиканского бюджета- 2 млн. 123 тыс. руб., из местного бюджета- 106 тыс. руб.*

На реставрацию объекта культурного наследия «Административного здания, 1-пол. 18 в. (ныне Цивильский историко-краеведческий музей) предусмотрено 9 млн. руб. в *том числе: из федерального бюджета- 6 млн.  112 тыс. руб., из республиканского бюджета -1 млн. 187 тыс. руб., из местного бюджета -59 тыс. руб.*

В рамках реализации проекта «Местный Дом культуры» фракции «Единая Россия» по обеспечению развития и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры Рындинский сельский Дома культуры оснащен: современным музыкальным оборудованием, оргтехникой, сценическими костюмами, одеждой сцены на общую сумму 265,6тыс. руб.*в т.ч. из фед.б.-249,6 т.руб., из респ. б.-7,9 тыс.руб., местн. б. -7,9 тыс. руб.).*

На ремонт Медикасинского СДК направлено - 1 млн. 225  руб. (*фед.б.-1,1 млн.р.; респ.б.-36,7 тыс.руб.; местн.б.-36,7). В настоящее время, на выделенные средства выполнены работы по замене входной группы, установке потолков армстронг, пластиковых окон и железной двери в фойе, покраска стен, замена полов.*

Разработана проектно-сметная документация по ремонту ДШИ г.Цивильска, которая сейчас находится на экспертизе. В 2020 году будут проведены ремонтные работы на сумму более 13 млн.руб.

Остается проблема реставрации 2 очереди объекта культурного наследия «Административного здания, 1-пол. 18 в. (ныне Цивильский историко-краеведческий музей). Разработана проектно-сметная документация на сумму более 24 млн.руб. и получено положительное заключение экспертизы. Необходимо дополнительные средства на сумму более 15 млн.руб.

Задачи на 2020 год:

1. Организация и проведение мероприятий, приуроченных: к «Году Памяти и славы», 75-летию Великой Победы, 100-летию образованию Чувашской Автономной области.
2. Благоустройство, капитальные и текущие ремонты 47 памятников ВОВ и 1 воинского захоронения.
3. В рамках Указа Главы Чувашской от 26.09.2019 №118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики»:

ремонт зданий:

КСК п. Опытный, на сумму 7,8 млн.руб. Центральной библиотеки МБУК «РЦРК И БО»-1,6 млн.руб, ремонт Богатыревской с/б, Вурманкасинской с/б, Конарской с/б, Опытной с/б на общую сумму 869,5 тыс.руб ДШИ г. Цивильска-3,2 млн.руб, районного архива-217тыс.руб;

приобретение оборудования и комплектование книжного фондаМБУК «РЦРК и БО»-2,5 млн.руб., центральнойбиблиотеки-1,6 млн.руб, Богатыревской с/б, Вурманкасинской с/б, Конарской с/б, Таушкасинской с/б, Чурачикской с/б., сельской библиотеки п.Опытный на общую сумму 1,4 млн.руб.,ДШИ г. Цивильска-706 тыс.руб, ДШИ им. А.М. Михайлова-706 тыс.руб и районного архива -500 тыс.руб.

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Цивильского района»

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализуются следующий комплекс основных мероприятий:

1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.

2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Цивильском районе, укрепление единства российской нации.

2.1. Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Цивильском районе.

В рамках данного мероприятия проводится освещение в средствах массовой информации мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Цивильскомрайоне.

Подпрограмма «Туризм»

Сфера туризма является одной из наиболее динамично развивающихся сфер в международной торговле услугами.

Туристские потоки Цивильского района можно условно разделить на три составляющие:

1.Туристы и экскурсанты из города Чебоксары и районов Чувашии. Это наиболее мно­гочисленная часть туристского потока. Они являются основными потребителями услуг туристской инфраструктуры, так как спрос на услуги для данной категории практически не зависит от конъюнктуры, является стабильным и постоянно увеличивающимся.

2. Зарубежные и российские туристские группы. Посещение г. Цивильск может входить в типовую программу пребывания в г. Чебоксары, предлагаемую большинством туристских фирм. Но это посещение носит краткосрочный характер - не более двенадцати часов, что обусловлено отсутствием удовлетворяющей международным требованиям сферы услуг.

3. Индивидуальные туристы.

В число туристских ресурсов, представляющих интерес в развитии на территории Цивильского района туристско-рекреационных зон, входит административный центр - город Цивильск с обширными историко-архитектурными объектами конца Х1Х-начала XX вв., народным краеведческим музеем ( более 6 тыс. экспонатов), промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, предприятиями связи, транспорта, сервиса и гостеприимства, живописные ландшафты поймы Цивиля, с обилием растительного и животного мира. Всего в районе находится 41 объект, относящийся к памятникам истории и культуры, среди них Казанская церковь (XVIII), дома купцов Курбатовых и историка, русского писателя XIX в., просветителя Н.С. Арцыбышева.

Мероприятия подпрограммы были направлены на:

- разработку и создание генеральной схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в Цивильском районе Чувашской Республике с указанием зон развития приоритетных видов туризма (разработка генеральной схемы позволит более акцентировано выделить задачи для развития инфраструктуры на отдельных территориях). - благоустройство главных въездов и озеленение туристических зон, обустройство парковых зон и разбивку цветников;

- развитие сети предприятий питания, специализирующихся на выпуске национальных блюд.

-проведение традиционной Цивильской ярмарки.

 9**. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Цивильском районе на 2014-2020 годы»**

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2019 году реализована 1 подпрограмма.

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

 Развитию физической культуры и спорта в Цивильском районе всегда уделяли и будут уделять достаточное внимание. Для этого созданы все условия: функционирует 1 физкультурно-оздоровительный комплекс, 118 спортивных сооружений, из них 2 современных стадиона с искусственным покрытием и 32 спортивных зала. В отделениях ФСК занимаются более 800 учащихся, учебно-тренировочные занятия проводят 21 тренер-преподаватель. Подготовлено 2348 спортсмена массового разряда, 21 человек выполнили I разряд, 7 стали кандидатами в мастера спорта.

Также в районе обустроено 11 лыжных трасс, 6 хоккейных коробок и 9 катков. В прошлом году был проведен ремонт спортзала в Чиричкасинской и Михайловских ООШ на сумму 2,08 млн. рублей. Кроме того, на 1,142 млн. руб. улучшения МТБ и ремонт на 1,245 млн.р. АО ДО ДЮСШ «Асамат».

Активное участие цивиляне принимают в праздниках здоровья и спорта «Лыжня России», «День физкультурника», «Кросс нации». В наступившем году будет продолжена работа по вовлечению жителей занятием физической культурой и спортом (до 46,8% населения района).

В развитии физкультурно-оздоровительной работы среди молодежи призывного и допризывного возраста большое значение имеют мероприятия героико-патриотического характера. В районе проходят республиканские турниры памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга в «горячих точках»: по борьбе дзюдо памяти Александра Сергеева, пауэрлифтингу памяти Сергея Васильева, боксу памяти Николая Фомина, рукопашному бою памяти Николая Смирнова, мини-футболу памяти Сергея Спиридонова. Поведен республиканский финал юнармейских игр «Зарница» и «Орленок» на базе ДОЛ «Звездный»

Спортсмены района неплохо выступают на республиканских и российских соревнованиях, радует победа футбольной команды «Бомик», завоевавшей Кубок Чувашии по футболу. Чемпионами Чувашии в этом году становились боксеры, пауэрлифтеры, легкоатлеты. Анастасия Яковлева приняла участие в Кубке России по вольной борьбе на призы Главы Чувашии М.В. Игнатьева. Юные спортсмены Цивильской СОШ № 1 успешно выступили на Всероссийских финалах Президентских игр и Президентских состязаниях. Молодой мотогонщик Илья Львов стал абсолютным победителем в классе 125 кубов в зоне Поволжья по итогам сезона.

За 2019 год в Цивильском районе сдали нормы ГТО 408 человек. Была организованна сдача норм ГТО работниками администрации и ветеранскими организациями.

**10. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения»**

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2019 году реализованы 1 подпрограмма.

 «Безопасный труд в Цивильском районе Чувашской Республики».

Информация о выполнении программы Цивильского района Чувашской «Содействие занятости населения Цивильского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|    № п/п | Наименование мероприятия | Информация о ходе выполнения |
| 1 | Подготовка и утверждение ежегодного районного док­лада о состоянии условий и охраны труда в Цивильском районе | Утвержден док­лад о состоянии условий и охраны труда в Цивильском районе |
| 2 | Информирование предприятий и организаций всех форм собственности о действующих и вводимых нормативно-правовых актах Российской Федерации и Чувашской Республики по условиям и охране труда на сайте Цивильского района Чувашской Республики  | информации по условиям и охране труда размещена на сайте Цивильского района Чувашской Республики |
| 3 | Реализация мероприятий по охране труда в организациях, финансируе­мых из бюджета Цивильского района Чувашской Республики  | Подготовлена информация о проведенных мероприятий по охране труда в организациях, финансируе­мых из бюджета Цивильского района Чувашской Республики  |
| 4 | Проведение заседаний Координационного совета по улучшению условий и охраны труда в Цивильском районе Чувашской Республики | Проведено 2 заседания Координационного совета по улучшению условий и охраны труда в Цивильском районе Чувашской Республики  |
| 5 | Мониторинг условий и охраны труда | Подготовлен районный док­лад о состоянии условий и охраны труда в Цивильском районе |
| 6 | Обеспечение общественного контроля со стороны уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов | Проводится контроль со стороны уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов |
| 7 | Организация и проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов, в том числе отдельных категорий застрахованных | Проведено обучение по охране труда руководителей и специалистов |
| 8 | Обеспечение комнатами личной гигиены женщин, комнатами отдыха, психологической разгрузки и других санитарно-бытовых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации | На предприятиях и организациях района имеются комнаты личной гигиены женщин, комнаты отдыха, психологической разгрузки и другие санитарно-бытовые помещения |
| 9 | Проведение непрерывного обучения безопасному ведению работ, инструктажей и стажировок на рабочем месте | Обучение безопасному ведению работ, инструктажей и стажировок на рабочем месте проводятся на предприятиях |
| 10 | Заслушивание руководителей организаций, допустивших в текущем году несчастные случаи на производстве, осуществление мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, | -  |
| 11 | Проведение ежегодных смотров-конкурсов по охране труда среди предприятий и организаций Цивильского района Чувашской Республики | Проведено  |
| 11 | Участие в республиканском смотре-конкурсе по охране труда среди организаций в Чувашской Республике | Проводится |
| 12 | Участие в республиканском смотре-конкурсе по охране труда среди муниципальных районов, городских округов | Проводится  |
| 13 | Проведение смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» в организациях и предприятиях Цивильского района Чувашской Республики | Проводится  |
| 14 | Организация работы «горячей линии» по приему сообщений о нарушении трудовых прав работников организаций и предприятий Цивильского района Чувашской Республики | Организовано |
| 15 | Оказание методической помощи организациям при проведении специальной оценки условий труда | Проводится |
| 16 | Организация и проведение районных месячника по охране труда | Проведен |
| 17 | Организация и проведение Дней охраны труда в организациях | Проведено |
| 18 | Организация спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | Проводится |
| 19 | Проведение в организациях физкультурных пауз со специальным комплексом упражнений для восстановления работоспособности | Проводится |
| 20 | Организация и проведение периодических медицинских осмотров | Проводится |
| 21 | Систематическое освещение вопросов охраны труда в средствах массовой информации (публикация тематических статей в местной газете, запись радио-эфиров), распространение передового опыта в этой области | Проводится |
| 22 | Размещение информации в web-разделе «Охрана труда» на официальном интернет-сайте Цивильского района Чувашской Республики | Размещена  |
| 23 | Содействие временной занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (формирование банка вакансий, заключение договоров на организацию временных работ для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы) | Проводится Центром занятости населения |
| 24 | Информирование работодателей, подростков и их родителей о возможностях и условиях временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, трудовом законодательстве в отношении несовершеннолетних граждан  | Проводится совместно с Центром занятости населения  |
| 25 | Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Проводится совместно с Центром занятости населения |
| 26 | Формирование банка вакансий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время  | Проводится совместно с Центром занятости населения |

**11.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие образования».**

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2019 году реализованы 3 подпрограммы.

 Муниципальная система образования нацелена на обеспечение широкого спектра социальных эффектов.

В Цивильском районе функционируют 30 образовательных организаций 12 дошкольных, 14 общеобразовательных, (9 средних, 5 основных школ) 4 организации дополнительного образования.

Система дошкольного образования Цивильского района включает в себя 12 дошкольных образовательных организаций и 13 дошкольных групп на базе 8 общеобразовательных школ,  реализующих программы дошкольного образования.

 В дошкольных учреждениях Цивильского района работают 315 (317) работников, из них -  135 (122) педагогических работников. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, ведется в электронном реестре  автоматизированной системы учета.

Важным показателем качественного функционирования и доступности качественного образования является охват детей его услугами. В Цивильском районе проживают 3404 детей от 0 до 7 лет, из них дошкольным образованием охвачено 2314детей,  в т. ч.: 1974 детей посещают дошкольные образовательные организации, 193 детей – дошкольные группы при общеобразовательных организациях.

 Положительным моментом необходимо отметить вклад бизнеса в Детский центр «Чудо Чадо», в котором зарегистрировано  60 детей от 1 до 7 лет.

Но, в  очереди на получение мест в дошкольных организациях состоит 516 детей с рождения до 3 лет. Вопрос обеспечения доступности дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет полностью решен.

Вместе с тем, в условиях роста численности городского детского населения,

остается дефицит мест для детей с рождения до 3 лет в дошкольных учреждениях г. Цивильска. Нехватка мест в дошкольных учреждениях города является одной из основных проблем в дошкольном образовании Цивильского района.

Для решения данной проблемы ведется строительство детского сада в городе

Цивильске по улице Маяковского на 240 мест.

На строительство данного объекта из всех уровней бюджета было выделено 206,5 млн руб

из федерального бюджета – 176 455 900 рублей

из республиканского бюджета – 9573 700 рублей

из местного бюджета – 1689 432 рублей

ПСД - 209 млн. руб

Для оснащения нового дошкольного учреждения оборудованием выделено: 3600,0 тыс. руб

из республиканского бюджета – 2880 000 рублей

из местного бюджета – 720 000 рублей

РАИП – 29 747 200 рублей

из республиканского бюджета – 25 285 100 рублей

из местного бюджета – 44 621 00 рублей

В рамках национального проекта «Демография» в 2020 году планируется  строительство детского сада для детей  от 1 до 3 лет в микрорайоне «Южный 2» на 240 мест с ориентировочной стоимостью 209 млн. рублей.

В целях создания дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет перепрофилировано 10 групп на 195 мест в МБДОУ «Детский сад № 2 «Палан», МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок», МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга», МБДОУ «Детский сад № 6 «Сказка», МБДОУ «Детский сад № 7 «Солнечный город» г. Цивильск, МБДОУ «Детский сад «Елочка» п. Опытный, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Чурачики.

 Проведен ремонт пищеблоков 10 дошкольных учреждений на сумму более 3 млн. руб. за счет средств республиканского бюджета поставлено новое современное оборудование.

В школах занято 327 педагогических работника, из них 68 педагогических работника имеют высшую категорию, 179 – первую. Средний возраст учителей составляет 45 лет, численность учителей в возрасте до 35 лет составляет 20 человека.

Для привлечения молодых специалистов применяются меры по социальной поддержке. В 2019 году в образовательные  учреждения  района пришло 6 молодых специалиста.  В течение трех лет выпускникам ВУЗов годичного стажа работы выплачивается единовременное пособие в размере 10 окладов. В соответствии с Постановлением Цивильского района от 17.11.2016 г. № 489 «О внесении изменений в Постановление Цивильского района Чувашской Республики от 25.09.2013 г. №801 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, занятых в сфере образования» выплачивается ежемесячная надбавка к заработной плате молодых специалистов в размере одного оклада.

Но, несмотря на принимаемые меры, в школах и детских садах района ощущается кадровый «голод». В   школах не хватает 22 учителя. Это, в основном, учителя начальных классов, физики, математики, истории и обществознания, иностранных языков и т.д.

В  районе функционируют 4  учреждения дополнительного образования (МБОУ ДО «ЦДЮТ» Цивильского района ЧР,  АО ДО «ДЮСШ «Асамат»  Цивильского района ЧР,  МБУДО «ЦДШИ», МБУ ДО «ДШИ ИМ. А.М. Михайлова»). Также услуги дополнительного образования  оказывают 3 общеобразовательные организации (МБОУ «Цивильская СОШ №1», МБОУ «Цивильская СОШ №2», МБОУ «СОШ п. Опытный»), МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок» и Цивильский аграрно-технологический техникум.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» Цивильского района успешно реализуют программы дополнительного образования детей: «Робототехника», «Шахматы»

В районе проживают 5176 ребенка от 5 до 18 лет. Доля детей от 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 3788 .

В настоящее время перед каждым образовательным учреждением Цивильского района поставлена задача по охвату дополнительным образованием.  Для этого каждое учреждение в 2019 году продолжают получать лицензию на оказание услуг по программам дополнительного образования.

В образовательных учреждения успешно реализуются проекты «Танцующая школа», «Я умею плавать», «Я выбираю туризм», «Шахматная школа».

В 2019-2020 учебном году в районе функционируют 14 общеобразовательных организаций, в которых обучаются 3629 детей (2018-2019 г. - 3593  уч.) что на 36 учащихся больше чем в 2018-2019 учебном году.  Количество обучающихся в первом классе в 2019-2020 учебном году составит 450 (по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 19 учащихся). В 2019-2020 учебном году наполняемость классов составит 17,17, число обучающихся на 1 педагогического работника – 11,17  (в 2017-2018 учебном году -  16,44 и 11,89).

Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района  обеспечивается решение задач местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. В образовательных учреждениях Цивильского района созданы безопасные условия для организации учебно-воспитательного процесса. Инфраструктура образовательных учреждений соответствует современным требованиям, предъявляемым к условиям осуществления образовательного процесса.

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 17.10.2017 года № 1974 «О перечне общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется создание условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 г.», проведен капитальный ремонт спортивных залов в МБОУ «Михайловской ООШ» и МБОУ «Чиричкасинской ООШ» на который было предусмотрено более 2 млн. руб, из них за счет средств федерального бюджета более 1,8 млн. руб. В ходе ремонта спортивного зала полностью заменены окна, двери, пол, светильники, произведен ремонт душевых, санузлов, раздевалок.

В рамках   подпрограммы «Создание» в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» в Цивильском районе прошла реализация мероприятия «Капитальный ремонт  зданий государственной общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 % и выше». Капитально отремонтировано здание МБОУ «Богатыревская СОШ», на эти цели выделено 16 379,14 тыс. руб.

В 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Открыты 3 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». За счет федерального бюджета  в 3 школах района (МБОУ «СОШ п. Опытный», МБОУ «Конарская СОШ», МБОУ «Первомайская СОШ») проведено обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. В «Точках роста» применяются проектные методики, групповые формы обучения в кворокингах, учащиеся работают над межпредметными проектами, используя высокотехнологичное оборудование центров. На закупку оборудования выделено по 1122 952,51 руб., за счет софинансирования из местных бюджетов проведен ремонт помещений и закуплена мебель на сумму около 2 млн. рублей.

В ежедневной перевозке учащихся задействовано 18 школьных автобусов в 13 общеобразовательных организациях. В районе открыто 36 школьных автобусных маршрутов, подвозом охвачено 628 учащихся из 95 населенных пунктов. Автобусы оснащены контрольными устройствами – тахографами и системой ГЛОНАСС, все соответствуют требованиям безопасности перевозок школьников. В 2019 году поставлено 2 школьных автобуса.

    Важным показателем качества образования является итоговая аттестация выпускников.

В 2019 году ГИА по образовательным программам основного общего образования проводилась в соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, утвержденным Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513 (далее  - Порядок).

В соответствии с Порядком ГИА проводился:

 -   в форме  основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольно - измерительных материалов, представляющих собой  комплекс заданий стандартизированной формы;

 -  в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего образования, для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

 - в форме единого регионального экзамена (далее – ЕРЭ) для обучающихся образовательных организаций, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку и литературе для прохождении ГИА на добровольной основе.

В соответствии с Порядком проведения ГИА, обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) по 4 учебным предметам (за исключением участников с ОВЗ, участников-детей-инвалидов и инвалидов).

Выпускники 9-х классов сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике, а так же экзамены по выбору обучающегося  по двум предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, история, литература, обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), родной язык, английский язык. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся детям-инвалидам и инвалидам предоставлялась возможность пройти ГИА только по обязательным учебным предметам.

На основании решения педагогических советов общеобразовательных организаций района 341 девятиклассник допущен до государственной итоговой аттестации. Из них 3 выпускника проходили ГИА в форме ГВЭ, 338 выпускников – в форме ОГЭ.

В 2019 году, как и в 2018 году, удаленных за нарушение Порядка проведения ОГЭ не было.

ОГЭ по русскому языку сдавали 337 девятиклассников. С заданиями не справился 1 ученик (0,3%). В 2018 году с заданиями не справились 2 ученика (0,7%), в 2017 г. - 8 (2,8 %).

ОГЭ по математике сдавали 335 человек. В основном этапе сдачи ОГЭ по математике с заданиями не справился 51 ученик (15,2%).  После пересдачи на сентябрьский этап остались еще 17 девятиклассников (5,07%, в 2018 г. - 7,3%, в 2017 г. –12,94%).

ОГЭ по географии сдавали 102 девятиклассника.  С учетом пересдачи с предметом не справились и получили «2» 6 человек - 5,9%, (в 2018 г.  - 3  (2,1%)).

ОГЭ по биологии сдавали 86 учащихся. Не справились с заданиями  по биологии 4 девятиклассника (4,7 %, в 2018 г. – 5,9%)

ОГЭ по истории (с XX веком) сдавали 14 человек. С заданиями не справился 1 человек, в 2018 году с заданиями справились все.

ОГЭ по информатике и ИКТ сдавали 187 учащихся. 12 выпускников (6,4%) не справились с заданиями и получили «2». В 2018 году с заданиями не справились 3 (1,9%).

ОГЭ по обществознанию сдавали 176 учащихся. С предметом не справились и получили  «2» 17 человек (9,7%).

ОГЭ по химии сдавали 34 выпускника. Не справились с заданиями 1 человек (2,9%).

ОГЭ по физике сдавали 41 выпускник, в 2018 году - 40. В 2019 году с заданиями по физике справились все 100% выпускников, как и в 2018 году

ОГЭ по английскому языку сдавали 6 выпускников, в 2018-10. И 2019 году и в 2018 году все выпускники с заданиями справились. Качество знаний  - 100 %.

ЕРЭ по родному языку  сдавали 28 девятиклассников. С заданиями по родному языку  справились все выпускники.

ГВЭ по русскому языку сдавали 3 человека. Все выпускники справились с предложенными заданиями (100 %).

ГВЭ по математике сдавали 3 человека. 2 выпускника, сдававших ГВЭ по математике, с заданиями  справились только после пересдачи.

В 2019 году 31 выпускник 9-х классов (9,09%) получили «2». Из них: 4 выпускника получил «2» по 4 предметам, 10 выпускников - по 3 предметам, 5 учащихся - по 2 предметам, 12 учащихся  -  по 1.

Лица, не сдавшие экзамен по трем-четырем предметам, а также повторно получившие неудовлетворительный результат по одному-двум учебным предметам в резервные дни в июне-июле 2019 г., удаленные с экзаменов, не явившиеся на экзамены (без уважительной причины), считаются лицами, не прошедшими ГИА.

Лица, не прошедшие ГИА, имеют право повторно пройти ГИА в дополнительные (сентябрьские) сроки (с 3 по 21 сентября 2019 г.).

В соответствии с пунктом 76 Порядка проведения ГИА заявление на участие в ГИА в сентябрьский период подается не позднее чем за две недели до начала указанного периода лично на основании документа, удостоверяющего личность, или родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и доверенности в образовательные организации, которыми указанные лица были допущены к прохождению ГИА.

По итогам сдачи ГИА в основной период из 341 девятиклассника 313 (91,78%) получили аттестаты об основном общем образовании, в т.ч. 35 (10,22%) – аттестаты об основном общем образовании  с отличием.

В 2019 году  112 выпускников 11-х классов успешно прошли ГИА и получили аттестаты о среднем общем образовании, в т. ч. 16 выпускников  -  аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». Один выпускник получил 100 баллов по обществознанию, в 2018 году стобалльников не было.

 Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач отдела образования и социального развития администрации Цивильского района. Учебные планы образовательных учреждений нацелены на развитие интеллектуальной и творческой одаренности и базируются на единстве учебной и внеурочной деятельности. Выплачиваются ежегодные стипендии победителям и призёрам предметных олимпиад и творческих конкурсов, сформирован  банк данных одаренных детей и молодежи, разработаны целевые индикаторы. Важной формой  работы по формированию исследовательской культуры у  обучающихся в начальных классах является ежегодное проведение конкурса «Я  – исследователь» и Интеллектуальная игра младших школьников. Количество обучающихся  в конкурсе «Я -  исследователь» увеличивается,  улучшается качество сопровождения  со стороны педагогов – руководителей исследовательских работ и  качество выполняемых заданий.

В 2019-2020 учебном году прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам участвовали 1556 учеников 7 по11 классы , победителями и призерами стали 270 из них победители 69 учащихся, призеры 201 учащихся общеобразовательных учреждений. Число прошедших по рейтингу на региональный этап – 54 учащихся (в 2018-2019 учебном году было 290 учащих из них прошли на региональный этап 50 человек).

Ежегодно в День учителя проходит вручение денежного поощрения главы администрации Цивильского района. В 2019 году Грантом главы администрации Цивильского района Чувашской Республики награждены 5 учителей общеобразовательных организаций, 4 воспитателей дошкольных организаций, 2 педагогов дополнительного образования.

Почетной грамотой Цивильского района Чувашской республики Награждены 12 педагогических работников.

За достигнутые успехи в обучении и воспитании детей, высокий профессионализм и компетентность благодарностью Главы администрации Цивильского района Чувашской республики награждены 4 педагогических работника.

За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награждены 5 педагогических работников.

Почетной грамотой отдела образования и социального развития администрации Цивильского района Чувашской Республики награждены 13 педагогических работников.

        Одним из основных направлений работы является комплектование фонда школьных библиотек, который формируется в соответствии с образовательными программами, учебными планами  школ и реализуемыми школами УМК.

По состоянию на 2019 год на учете КДН и ЗП состоят 36 человек несовершеннолетних. Из них студентов – 9, учащихся школ – 26, работающих – 1. Снято с учета 29 несовершеннолетних

- по достижению совершеннолетия – 7,

- с исправлением – 20

- по другим причинам – 2

*За аналогичный период 12 месяцев 2018 года на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите из прав при администрации Цивильского района поставлено 28 несовершеннолетних. Снято с учета 30 несовершеннолетних:*

*- по достижения совершеннолетия – 13,*

*- с исправлением – 13*

*- по другим причинам – 4.*

По состоянию на 2019 год на учете в КДН и ЗП состоит 73 семей, в которых проживает 162 несовершеннолетних. Из них поставлено на учет по декабрь 2019 год 23 семей (АППГ-16)

В 2019 году с учета снято 13 семей, *в 2018 году было снято 14 семей*.

В первом полугодии 2019 году уменьшилось количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так в 2019 году выявлено 9 детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей (в 2018 году – 15 детей). 2 детей – сироты, 7 – оставшиеся без попечения родителей. Из выявленных 9 детей, устроены на воспитание в семьи -7.

  Цивильском районена 1 января 2020 года  проживает  90 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 88 детей (98 %) воспитываются в замещающих семьях.

Весь комплекс мероприятий в сфере молодежной политики на территории Цивильского района реализуется для 6235 молодых граждан, что составляет 17,4% от общего количества населения района. Реализация государственной молодежной политики осуществляется отделом образования и социального развития в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Цивильском районе Чувашской Республики».

Программа ориентирована на все социальные категории молодежи и позволяет эффективно и целенаправленно решать вопросы молодежной политики в муниципалитете, координировать деятельность всех заинтересованных организаций и сообществ, добиваться результатов. Молодежь района активно участвует в различных межмуниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах, образовательных конференциях и семинарах. В Цивильском районе ежегодно проводятся массовые общественно значимые мероприятия с участием молодежи, наиболее активной является сфера организации добровольческих акций. Среди них:

* Акция «Снежный десант» - помощь в обустройстве снежных горок в детских садах;
* Акция «ДоброВСело» - выезд с волонтерами-медиками в деревни Цивильского и Красноармейского районов, участие в информационно-просветительских беседах по ЗОЖ;
* Акция «Красная Ленточка» - подготовка и раздача буклетов по профилактике ВИЧ/СПИД;
* Акция «Белая ромашка» - подготовка и раздача буклетов по профилактике туберкулеза;
* Акция «Сообщи, где торгуют смертью» - подготовка и раздача буклетов на улицах города;
* Акция «Я помню! Я горжусь!» - посещение ветеранов труда на дому, организация поздравлений с Днем Победы, оказание помощи на дому;
* Акция «Связь поколений» - посещение ветеранов на дому, организация праздничного чаепития и концерта в честь Дня пожилых;
* Акция «Рядом живет пожилой человек» - оказание помощи одиноким пожилым людям;
* Акция «День добрых дел» - акция по уборке территории Тихвинского Богородицкого женского монастыря;
* Акция «Билет в будущее» - проект по ранней профессиональной ориентации учащихся школ, помощь в организации и проведении мастер-классов для школьников.

Молодежь Цивильского района привлекается к проведению совместных мероприятий. Активнее всего через общеобразовательные организации и Цивильский аграрно-технологический техникум, для более активного участия молодежи в мероприятиях необходимо развить информационную площадку на базе социальных сетей, так как посещаемость сайтов отдела образования и администрации Цивильского района предположительно ниже активности в социальных сетях.

Молодежь Цивильского района ежегодно участвует в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, среди которых «Лыжня России», «Спорт против наркотиков», акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В районе был положен старт активизации добровольческого движения путем проведения районных конкурсов «Доброволец года», районного слета добровольцев на базе МБОУ «Цивильская СОШ №1».

На реализацию молодежной политики в 2019 году бюджетом Цивильского района выделено около 143 тыс. руб. (2018 г. - 143  тыс. руб., 2017 г.-100 тыс. руб.).

  Основными направлениями молодежной политики в Цивильском районе являются

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи, повышение политической культуры и избирательной активности молодежи;

- поддержка талантливой молодежи;

- пропаганда  здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной и подростковой среде;

- работа по организации занятости и профориентации молодежи;

- развитие детских и молодежных общественных объединений.

- социальная поддержка молодых специалистов  района.

Одним из основных направлений гражданско-патриотического воспитания является привлечение молодежи к организованным формам досуга, способствующим к повышению интереса к истории своей страны, к подвигам народа, формированию у подростков чувства патриотизма.

В течение года реализовывался план совместной работы с Территориальной избирательной комиссией  района, создан «Клуб молодого избирателя». Проводятся встречи молодежи с депутатами районного собрания депутатов, Дни молодого избирателя, викторина «Мои права».

Одной из форм работы по патриотическому воспитанию школьников и молодежи являются музейная работа. В районе при общеобразовательных учреждениях действуют  музеи и музейные уголки.

По-прежнему на первом месте – помощь и общение с ветеранами и пожилыми людьми. Ставшая традиционной акция «Ветеран живет рядом» проходит несколько раз в год. Волонтерами организована помощь пожилым пенсионерам и инвалидам в расчистке снега с территории дворов, проходят встречи с поздравительными программами.

 Воспитанию любви к своей Родине способствует проведение мероприятий, посвящённых государственным праздникам и памятным датам в истории России, работа по краеведению.

В районе ведется целенаправленная работа в области поддержки творчески устремленной молодежи.

 Молодым жителям района в возрасте от 14 до 30 лет, имеющим достижения в образовательной, научно-исследовательской, спортивной, профессиональной, предпринимательской, социально-значимой деятельности назначается стипендия главы администрации. 45 человек ежемесячно в размере 200 рублей получают стипендию главы администрации.

Активная молодежь ежегодно поощряется почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Цивильского района и Отдела образования и социального развития администрации Цивильского района.

Специальную стипендию Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность получают 50 человек, сумма 1830 рублей (2018 г. - 28).

В школах занято 327 педагогических работника, из них 68 педагогических работника имеют высшую категорию, 179 – первую. Средний возраст учителей составляет 45 лет, численность учителей в возрасте до 35 лет составляет 20 человека.

Для привлечения молодых специалистов применяются меры по социальной поддержке. В 2019 году в образовательные  учреждения  района пришло 6 молодых специалиста.  В течение трех лет выпускникам ВУЗов годичного стажа работы выплачивается единовременное пособие в размере 10 окладов. В соответствии с Постановлением Цивильского района от 17.11.2016 г. № 489 «О внесении изменений в Постановление Цивильского района Чувашской Республики от 25.09.2013 г. №801 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, занятых в сфере образования» выплачивается ежемесячная надбавка к заработной плате молодых специалистов в размере одного оклада.

Но, несмотря на принимаемые меры, в школах и детских садах района ощущается кадровый «голод». В   школах не хватает 22 учителя (начальных классов, физики, математики, истории и обществознания, иностранных языков и т.д).

В  районе функционируют 4  учреждения дополнительного образования (МБОУ ДО «ЦДЮТ» Цивильского района ЧР,  АО ДО «ДЮСШ «Асамат»  Цивильского района ЧР,  МБУДО «ЦДШИ», МБУ ДО «ДШИ ИМ. А.М. Михайлова»). Также услуги дополнительного образования  оказывают 3 общеобразовательные организации (МБОУ «Цивильская СОШ №1», МБОУ «Цивильская СОШ №2», МБОУ «СОШ п. Опытный»), МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок» и Цивильский аграрно-технологический техникум.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» Цивильского района успешно реализуют программы дополнительного образования детей: «Робототехника», «Шахматы»

В районе проживают 5176 детей от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования охвачено 3788 детей .

В настоящее время перед каждым образовательным учреждением Цивильского района поставлена задача по охвату дополнительным образованием.

В образовательных учреждения успешно реализуются проекты «Танцующая школа», «Я умею плавать», «Я выбираю туризм», «Шахматная школа».

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период является неотъемлемой частью социальной политики государства. Это «зона» особого внимания к ребенку, его социальная защита, время оздоровления.

Организация отдыха детей и их оздоровление в Цивильском районе ведется в соответствии с Постановлением администрации Цивильского района  от 16.04.2019 г. № 53 «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Цивильском районе в 2019 году».  Координацию действий организации отдыха, оздоровления и занятости детей осуществляет Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Цивильском районе.

На организацию пришкольных лагерей в 2019 году из средств муниципального бюджета выделена сумма в размере 1906,6 тыс. рублей (в 2018 году – 1897,1 тыс. руб.)

В образовательных организациях проведён мониторинг запросов детей и родителей. По результатам опросов определены направления деятельности летних объединений:

- познавательное (проектно-исследовательское);

- спортивно-оздоровительное;

- духовно-нравственное;

- эстетическое;

- историко-краеведческое;

- трудовое.

Большое внимание в организациях отдыха и их оздоровления в каникулярное время уделялось созданию необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасного дорожного движения и правил техники безопасности школьников. Не только в процессе воспитательной деятельности в течение учебного года, но и в планирование работы лагеря при школе включены мероприятия по совершенствованию знаний, умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, воде, предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, формированию прочных умений и навыков безопасного поведения на водоёмах.

В районе было организовано 14 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, с охватом 1054 детей. В этом году пришкольный лагерь был открыт на базе учреждения дополнительного образования ДЮСШ «Асамат» с количеством 50 детей.

Особенное внимание субъектов профилактики было уделено обеспечению в летний период 100% занятостью несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления, из семей, находящихся в социально опасном положении.

Центром занятости населения Цивильского района в целях обеспечения временной занятости несовершеннолетних граждан, получении ими профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности профилактики их безнадзорности и правонарушений и в соответствии с Ведомственной целевой программой содействия занятости населения Чувашской Республики трудоустроились более 160 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.  В школьных лагерях подростки выполняют следующие виды работ: прополка на пришкольном участке, уборка территорий школы, помощники поваров и мойщики посуды, прополка участков под зерновые, многолетние травы, картофель, сбором огурцов, благоустройство и уборка территории города.

В 2019 году из муниципального бюджета выделены средства в размере 500,5 тыс. рублей на организацию и проведения военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок» и пятидневных сборов.

Для увеличения охвата летним отдыхом детей открывались оздоровительные площадки, кружки, секции по различным направлениям на базе учреждений дополнительного образования (МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества», МБОУ ДОД «Цивильская детская школа искусств», МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. А.М. Михайлова» пос. Опытный) в клубных учреждениях и библиотеках.

На организацию загородного лагеря из средств муниципального бюджета в 2019 году выделено 9600,0 тыс. рублей, (в 2018 году -6 500,0 тыс. руб.) 4 млн. руб. район направил на ремонт 3 корпуса. Были отремонтированы туалетные комнаты, душевые комнаты, эти помещения были разделены по гендерному признаку.

Подводя итоги, необходимо отметить, что охват детей организованным отдыхом в 2019 году увеличился на 1% по сравнению с 2018 годом. Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости   планируется охватить более 66% или 2313 чел.(65,6 % - 2200 детей-2018 г.).

**Планы на 2020 год:**

1. В рамках Указа Главы Чувашской от 26.09.2019 №118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики»

Для создания условий, отвечающих современным требованиям обучения и

имеющих износ 50% и более процентов будет проведен капитальный ремонт МБОУ «Таушкасинская СОШ».(14 млн. рублей).

 На капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга», МБДОУ «Детский сад «Елочка» п. Опытный будет направлено 20 млн. рублей, что позволит привести материально-техническую базу детских садов, построенных в 1970-80 годах, в соответствие с современными требованиями.

Впервые на модернизацию материально-технической базы и капитальный ремонт ДОЛ «Звездный» будут направлены средств в размере 10 млн. рублей.

1. В рамках предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом будет отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Булдеевская ООШ».
2. В рамках национального проекта «Образования» на базе МБОУ «Цивильская СОШ №2» будет открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка

роста».

1. В рамках национального проекта «Демография» в 2020 году планируется  строительство детского сада для детей  от 1 до 3 лет в микрорайоне «Южный 2» на 240 мест.
2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ «Чурачикская СОШ» Цивильского района на 375 мест и пристрой начальной школы на 500 мест в МБОУ «Цивильская СОШ№2».

**Основными проблемами в развитии муниципальной системы образования Цивильского района являются:**

1.         Недостаточный приток молодых педагогических кадров в систему общего образования.

2.         Нехватка мест в дошкольных учреждениях города Цивильска.

                                            **Пути решения проблем:**

**С целью привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения Цивильского района будет продолжена следующая работа:**

1.         Взаимодействие общеобразовательных школ с ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева».  Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодых специалистов в размере одного оклада, заключение договоров со студентами 5 курса ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» о предоставлении места работы в общеобразовательных организациях и выплата ежемесячной стипендии в размере 1 тыс. рублей, оплата стоимости обучения при получении второго высшего педагогического образования  в размере 50 %, выплата единовременного пособия в размере 10 окладов выпускникам ВУЗов после годичного стажа работы.

2. Строительство новой школы на 350 мест в с. Чурачики Цивильского района.

**12. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики» .**

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2019 году реализованы 3 подпрограммы.

 По данным Чувашстата индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2019 год составил 106,9 % или в действующих ценах 2634 млн. рублей, в том числе в сельскохозяйственных организациях 103,9% или 1707 млн. рублей.

 Агропромышленному комплексу района за 2019 год оказана государственная поддержка на сумму 40,03 млн. рублей или 87% к 2018 году. В том числе из федерального бюджета – 25,36 млн. рублей, республиканского - 14,67 млн. рублей.

 Улучшение  экономической ситуации в отрасли позволило повысить уровень заработной платы  работников сельскохозяйственных предприятий. По данным Чувашстата в январе – ноябре 2019 года она составила 23750,8 рублей или 110,8% к АППГ(по республике 21502,2 рублей – 110,6% по отношению к ЧР).

 Вся посевная площадь составила 31 259 гектаров (или 99% к уровню 2018 года) (снижение посевной площади на 320 га произошло в связи с увеличением площади черных и занятых паров в хозяйствах района), в том числе зерновые и зернобобовые культуры 19404,6 гектаров (95,4%), технические культуры – 1476 га (174,8%), картофель – 887,3 га (94%), овощи - 232 га (127%), кормовые культуры 9260 га (97,5%). Наибольшая посевная площадь составила в ООО «ВДС» - 4432 га.

 В истекшем году, по оперативным данным, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано более 49,6 тыс. тонн зерна или 94,8% к плану. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 25,6 ц с 1 га. Хорошие урожаи получены в филиале ООО «Авангард» «Цивильский бекон» - 40,8 ц/га, где общий валовой сбор зерна составил 13,8 тыс. тонн, в Чувашский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока - 32,5 ц/га, СХП «Цивиль» филиал ЗАО «А/Ф «Куснар» - 32,4 ц/га.

 Собрано более 5,7 тыс. тонн картофеля (100,4% к плану) c средней урожайностью 256 ц/га, 2,2 тыс. тонн овощей (112,3% к плану) со средней урожайностью 451 ц/га. Хороший урожай картофеля и овощей собран в КФХ Артемьева А.В., где соответственно урожайность картофеля составила 330 ц/га и овощей 480 ц/га. В Чувашский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока Собрано 19,6 тонн сухого хмеля с средней урожайностью 16,6 ц/га.

 Хозяйства района сделали неплохой задел под урожай будущего года. Озимые зерновые культуры посеяны на площади 7673 га или 100,1% к плану (по республике – 89,6%). Зябь поднята на площади 9,0 тыс. га. Выполнены агротехнические мероприятия по вводу в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения на площади 181,4 га (36,3% к плану), в том числе на площади 112,86 га проведен сев яровых зерновых культур. Данные работы на площади 112,86 га выполнили ООО «Средний Аниш», 34,56 га - филиал ООО "Авангард" "Цивильский Бекон", 26,65 га – КФХ Матвеева Е.Н., 7,33 га – ИП Васильев Д.Г.

Остаток необрабатываемых земель на 01.01.2020 года составляет 1091,7 га, из них в 2020 году планируется ввести в оборот 550 га (50.4%), в 2021 году – 541,7 га (49,6%).

Животноводство

 За 2019 год, необходимо отметить, что по данным Чувашстата в хозяйствах всех категорий произведено 12144,6 тонн мяса скота и птицы на убой (в живом весе) или 102% к АППГ, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 11166,2 тонн или 102,1% (к АППГ). На 100 га сельхозугодий произведено мяса – 364,1 ц (102 % к АППГ). Основное производство мяса получено за счет развития мощностей свиноводства в филиале ООО «Авангард» «Цивильский Бекон», где произведено мяса свинины в живом весе 10631,8 тонн.

 Среднесуточный привес на выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях составил 495 граммов или 100,0% к аналогичному периоду прошлого года. Лучших результатов на выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота добились животноводы: СХП «Цивиль» филиал ЗАО «А/Ф «Куснар», где среднесуточный привес составил 603 грамма.

 Среднесуточный привес на выращивании и откорме молодняка свиней составил 776 граммов или 104,0%. Лучших результатов добились свиноводы филиала ООО «Авангард» «Цивильский Бекон» со среднесуточным привесом 782 грамма.

 Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 13389 тонн или 98,7% к АППГ. В том числе в хозяйствах населения валовое производство составило - 9936 тонн (96% к АППГ), в сельскохозяйственных организациях производство молока увеличилось на 8,2% и составило – 4564,6 тонн . На 100 га сельхозугодий произведено молока – 148,9 ц (108,6 % к АППГ). Роста производства молока за истекший год добились животноводы: СХПК «Правда» – 133%, СХП «Цивиль» филиал ЗАО «А/Ф «Куснар» - 118%, СХПК «Гвардия» - 116%, ООО «ВДС» - 104%. Средний удой от1 фуражной коровы составил 4129 кг (111%).

 На 01 января 2020 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 6844 головы (98,8% к АППГ), в том числе в сельскохозяйственных организациях - 2446 голов (99,9%). Из них поголовье коров в хозяйствах всех категорий составило 3110 голов (99,2% к АППГ), в том числе в сельскохозяйственных организациях 967 голов (100,7% к АППГ). Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий увеличилось на 7,3% и составило 38309 голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях 37801 голова (107,6% к АППГ).

 Для успешной зимовки скота в районе заготовлено достаточное количество кормов. Заготовлено 6567 тонн сена или 176,8% к плану, 11139 тонн сенажа (238,5%), силоса 8520 тонн (105,4%). Всего заготовлено 7916 тонн кормовых единиц или 38,6 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота (без свиней и птицы).

 В сельхозпредприятиях района активно продолжается обновление машинно-тракторного парка. За прошедший год приобретено 26 единиц техники на сумму более 62 млн. рублей, из них 4 зерноуборочных комбайна.

 В АПК района в истекшем году реализовано 12 инвестиционных проектов на сумму более 42,6 млн. рублей с созданием 9 новых рабочих мест. В ООО «ВДС» завершено строительство зерносклада на 2000 тонн, силосохранилища, проведена реконструкция зерносушильного комплекса на сумму более 15 млн. рублей; в филиале ООО «Авангард» «Цивильский бекон» выполнено расширение зернотока с строительством зерносклада на 2000 тонн на сумму 6,5 млн.рублей; в СХП «Цивиль» филиала ЗАО «АФ Куснар» завершено строительство зерносклада на 3000 тонн на сумму 9 млн. рублей, в СХПК "Гвардия" выполнена реконструкция молочно-товарной фермы на 100 коров на сумму 1,5 млн. рублей и строительство зернохранилища на сумму 1,5 млн. рублей; в КФХ Хорошавина А.В. завершено строительство зерносклада на сумму 3,0 млн. рублей; в КФХ Чиркиной Н.П. завершается строительство помещения для содержания крупного рогатого скота на 50 голов, завершено строительство зернохранилища и сенохранилища на общую сумму 5,1 млн. рублей; в ОАО «Чувашхмельпром» продолжается строительство холодильной камеры на 400 куб.м. к производственному зданию на 2,0 млн. рублей; в Цивильском ХПП-филиал ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики» выполнен ремонт лаборатории и бытового помещения на 1,0 млн. рублей.

**13.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Цифровое общество Цивильского района Чувашской Республики»**

Приоритеты государственной политики в сфере развития цифрового общества Цивильского района Чувашской Республики определены Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, государственной программой Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии» утвержденной постановлением Правительства Чувашской Республики №402 от 10.10.2018 г.

В соответствии с указанными документами приоритетными направлениями развития цифрового общества в Цивильском районе Чувашской Республике являются:

повышение благосостояния и качества жизни граждан Цивильского района путем повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг, обеспечения информационной безопасности;

создание условий для формирования вЦивильском районе общества знаний – общества, в котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение, производство и распространение достоверной информации.

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2019 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий».

В ходе реализации подпрограммы в 2018 году проведены следующие мероприятия:

- в рамках реализации механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде продолжилась модернизация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики основных функций (услуг) (перевод оказания услуг в электронный вид);

- эксплуатация системы электронного документооборота в органах местного самоуправления Цивильского района проводится в штатном режим;.

- проведено модернизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

- ведется эксплуатация системы программных решений для представления картографических материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ЕФИС ЗСН).

Подпрограмма «Информационная инфраструктура»

- обеспечен бесперебойный широкополосный доступ к информационно-телекоммуника­ци­он­ной сети «Интернет» органов местного самоуправления Цивильского района;

- созданы условия для подключения организаций и населения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с переходом с технологии ADSL на оптические линии связи;

- на плановой основе продолжается модернизация органов местного самоуправления Цивильского района средствами современной компьютерной техники;

Подпрограмма «Информационная безопасность»

- Обеспечено бесперебойное функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления вЦивильском районе;

- выполнены мероприятия по переходу на использование в деятельности органов местного самоуправления Цивильского района преимущественно отечественного программного обеспечения

- проведены мероприятия по модернизации и эксплуатации системы защиты информационных систем, используемых органами местного самоуправления Цивильского района, предназначенных для обработки сведений, не составляющих государственную тайну;

Подпрограмма «Информационная среда»

 В ходе реализации подпрограммы в 2019 году проведены следующие мероприятия:

проводилось информационное обеспечение мероприятий, создание и размещение информационных материалов в сети Интернет, региональных, местных средствах массовой информации;

обеспечен выпуск и распространение среди населения периодических печатных изданий, учрежденных органами местного самоуправления Цивильского района.

**14.Муниципальная программа**  **«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района Чувашской Республики»**

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района Чувашской Республики» в течение 2019 года осуществлялся в рамках реализации следующих подпрограмм: "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Цивильского района Чувашской Республики", "Повышение эффективности бюджетных расходов Цивильского района Чувашской Республики", "Обеспечение реализации муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики "

В рамках подпрограммы "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Цивильского района Чувашской Республики" проделана следующая работа по выполнению основных мероприятий.

**Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Цивильского Района Чувашской республики на очередной финансовый год и плановый период»**

В целяхразвития бюджетного планирования, формирования бюджета Цивильского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, финансовым отделом администрации Цивильского района своевременно внесены на рассмотрение Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республикипроекты решений о бюджете Цивилького района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы и внесение изменений в них. Проведен анализ предложений главных распорядителей средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики по бюджетным проектировкам на 2019 год и по их изменению. Результатом реализации данного мероприятия является принятие решений Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики о бюджете Цивильского района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Решение от 25.12.2018 № 32-02), 6 раз внесены изменения в него (Решения: от 28.02.2019 № 35-01, от 09.04.2019 № 37-01, от 27.06.2019 №39-01, от 19.09.2019 № 40-01, от 28.11.2019 № 42-01, от 19.12.2019 № 43-01). Своевременно проведена работа по внесению изменений в основные параметры бюджета, что позволило обеспечить финансирование принятых расходных обязательств Цивильского района Чувашской Республики. Целевой индикатор выполнен, отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Цивильского района Чувашской Республики к объему расходов бюджета составил 0,0 процент.

**Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Цивильского района Чувашской Республики в ходе исполнения с учетом поступления доходов в бюджет Цивильского района Чувашской Республики**

Ежедневно осуществлялся мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Цивильского района Чувашской Республики и проведена оценка достижения установленных показателей поступления доходов. Результаты анализа использованы при принятии решений в сфере управления финансами. Проведен анализ эффективности предоставляемых льгот местных налогов, в результате установленные льготы по уплате местных налогов сохранены, органами местных самоуправлений сельских поселений в принятые решения изменения не внесены. Выполнены целевые индикаторы и показатели по темпу роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Цивильского района Чувашской Республики (к предыдущему году). Составили 104,7 % при плановых назначениях 104,6 %.

 Консолидированный бюджет Цивильского района за 2019 год в целом исполнен в сумме 1 159851,6 тыс. рублей, что составляет к уровню 2018 года 145,1 %, (к плановым назначениям 99,5 %). Собрано 292 300,3 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов с темпом роста 104,7 %. Плановые назначения выполнены на 102,3 %. Из них тем роста налоговых доходов составили 104,3 %, неналоговых доходов – 108,1 %. Наблюдается ежегодный темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района с 2016 года. Так, по итогам исполнения бюджета за 2016 год темп роста поступлений собственных доходов составили 109,3 %, 2017 года – 106,5 %, 2018 год – 104,2 %, за 2019 год -104,7 %. В 2019 году создано107 дополнительных рабочих мест, в результате в бюджет района дополнительно поступил НДФЛ в сумме 0,96 млн. рублей. Дополнительное поступление НДФЛ в результате трудоустройства 1421 человек составил 1,7 млн. рублей. Целевой индикатор и показатель выполнен, темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Цивильского района к предыдущему году составил 104,7 % при плане 104,6 %, бюджета Цивильского района - 103,4 % при плане 103,3 %.

**Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Цивильского района Чувашской Республики**

В результате организации исполнения бюджета Цивильского района Чувашской Республики финансовым отделом своевременно и в срок представлена бюджетная отчетность в администрацию Цивильского района Чувашской Республики и в Министерство финансов Чувашской Республики, осуществлялся контроль, за своевременным выполнением обязательств по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета. Отношение количества проведенных контрольных мероприятий, предусмотренных планом проведения контрольных мероприятий на 2019 год выполнены на 100,0 %. В течение 2019 года проведено всего 7 контрольных мероприятий, из них количество контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения – 7. Общий объем проверенных средств составил в сумме 338316,9 тыс. рублей, выявлено бюджетных и иных финансовых нарушений на 1753,1 тыс. рублей, неэкономное, неэффективное и нерезультативное использование средств на 21,6 тыс. рублей, неправомерное использование средств- 1068,7 тыс. рублей. По результатам проверок материалы контрольных мероприятий направлены для принятия мер в вышестоящие органы власти, в прокуратуру Цивильского района Чувашской Республики- 7.Целевой индикатор и показатель выполнен, отношение количества проведенных контрольных мероприятий, предусмотренных планом, составил 100,0 %.

**Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки местных бюджетов Цивильского района Чувашской Республики, направленных на обеспечение их сбаланированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований**

По выполнению основного мероприятие поосуществлению мер финансовой поддержки местных бюджетов Цивильского района Чувашской Республики, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, реализован комплекс мер финансовой поддержки на сумму 99312,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 3474,8 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 73 497,4 тыс. рублей, бюджета Цивильского района Чувашской Республики – 22 339,8 тыс. рублей, способствующих повышению их устойчивости и сбалансированности. Из них предоставлено дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений – 30213,3 тыс. рублей, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений – 21 903,9 тыс. рублей. Предоставлено местным бюджетам субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 1619,0 тыс. рублей, выделено субсидии на содержание муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, физической культуры и спорта, в том числе на оплату коммунальных услуг и налогов и иных текущих расходов (за исключением оплаты труда работников учреждений и начислений на нее), а также на возмещение ранее произведенных расходов в 2019 году в сумме 43 589,0 тыс. рублей. За счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» Цивильскому району выделены межбюджетные трансферты в сумме 1855,8 тыс. рублей на поощрение муниципальных районов (городских округов) за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году, из которых выделено администрациям поселений Цивильского района – 950,1 тыс. рублей.

 Значение фактического объема расходов бюджета Цивильского района Чувашской Республики, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, к их плановому объему на 2019 год составил 100,0 %, целевой индикатор выполнен. Просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта, по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, отсутствует. Целевой индикатор и показатель выполнен.

**Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Цивильского района Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств**

Финансовым отделом администрации Цивильского района ведется учет долговых обязательств и муниципальных гарантий органов местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики. Долговые обязательства Цивильского района Чувашской Республики по состоянию на 01 января 2020 года отсутствуют, муниципальные гарантии в течение 2019 года не выдавались. Значение доли просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики за 2019 год, составил 0,0 %, целевой индикатор выполнен. Доля расходов на обслуживание муниципального долгаЦивильского района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Цивильского района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 0,0 % при плановых значениях – 1,5 %. Отношение муниципального долга Цивильского района Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) составил 0,0 % при плановых назначениях не более 50,0%, значение целевого индикатора выполнено.

Отношение просроченной задолженности по долговым обязательствам Цивильского района Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Цивильского района Чувашской Республики составил 0,0 %, отношение объема просроченной задолженности бюджета Цивильского района Чувашской Республики к объему расходов бюджета Цивильского района Чувашской Республики - 0,0 %, значение целевого индикатора выполнено.

 **Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Цивильском районе Чувашской Республики**

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы являются важным условием сохранения макроэкономической стабильности в Цивильском районе Чувашской Республики, обеспечения экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения благосостояния населения. Необходимым условием развития бюджетного планирования на долгосрочную перспективу является повышение объективности прогнозов социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики и реалистичности (консервативности) оценок, положенных в основу бюджетного планирования. В целях повышения скоординированности стратегического планирования социально-экономического развития и бюджетного планирования, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в Цивильском районе Чувашской Республики предусматривается формирование бюджетного прогноза Цивильского района Чувашской Республики на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики на долгосрочный период.

Расходная часть консолидированного бюджета исполнена 90,9 % и составили в сумме 1098 146,7 тыс. рублей с профицитом 61 704,9 тыс. рублей. Профицит бюджета Цивильского района составил в сумме 58 698,2 тыс. рублей. Целевое значение индикатора выполнен. Отношение дефицита бюджета Цивильского района Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) недопоступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) составил 0,0 % при плане 5,0 %.

 В рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Цивильского района Чувашской Республики" выполнялись следующие основные мероприятия:

**Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления**

 В целях выполнения основного мероприятия «Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления» подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Цивильского района Чувашской Республики" проводилась работа по своевременному обновлению справочников кодов бюджетной классификации района и 17 поселений в «СУФД ВЕБ-Клиент». В рамках организации внедрения и сопровождения аппаратно-программных средств, в финансовом отделе осуществлялись следующие мероприятия: Сопровождение программных комплексов «Бюджет-Smart», «Свод-Смарт»; сопровождение систем связи по программным продуктам: «СУФД-WЕВ» с Управлением федерального казначейства по Чувашской Республике; сопровождение программного комплекса «СВОД- WЕВ» для сбора отчетности на основе WЕВ0-технологий с каждым бюджетополучателем; настройка и сопровождение почтового клиента для обмена электронной почтой в локальной сети и в Интернете пользователей финансового отдела; администрирование и наполнение сайта для поддержки всех пользователей удаленного документооборота; настройка и сопровождение баз данных для обеспечения электронного документооборота ежемесячной отчетности; обеспечена информационная безопасность в соответствии с требованиями Руководства по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи; общее информационно-технологическое сопровождение финансового отдела, обслуживание и поддержание работоспособности локальной сети и оргтехники финансового отдела. В районе продолжается работа по внедрению технологий автоматизации финансовых расчетов, совершенствование процедур осуществления платежей, что должен обеспечить оперативность и достоверность бюджетной отчетности, поддерживать в актуальном состоянии информационную базу, необходимую для эффективного управления общественными финансами.

**Основное мероприятие 2. Повышение качества управления муниципальными финансами**

При разработке бюджетов муниципальных образований Цивильского района и организации его исполнения в рамках выполнения мероприятия «Повышение качества управления муниципальными финансами», финансовым отделом учитывается необходимость обеспечения всех расходных обязательств Цивильского района. При этом обеспечивается поддержание приемлемого объема расходных обязательств путем внесения предложений по оптимизации действующих и соблюдения процедур принятия новых обязательств. Введение реестра расходных обязательств Цивильского района осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Данные реестров расходных обязательств используются при разработке проектов бюджетов муниципальных образований района. В 2019 году составлены плановые и уточненные реестры расходных обязательств муниципальных образований Цивильского района. Реестр расходных обязательств Цивильского района и свод реестров расходных обязательств сельских и городского поселений Цивильского района представлены в Министерство финансов Чувашской Республики. По итогам мониторинга и оценки качества управления финансами муниципальных образований Чувашской Республики за 2018 год, Цивильский район признан с надлежащим качеством управления финансами.

**Основное мероприятие 3. Развитие внутреннего муниципального финансового контроля**

В рамках обеспечения своевременного и качественного контроля в финансово-бюджетной сфере и развития системы внутреннего муниципального финансового контроля, в течение 2019 года в ходе контрольных мероприятий проверено муниципальных контрактов и договоров 26, из них на капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости - 1, на оказание услуг, выполнение работ (без СМР) – 11, на приобретение (поставку) товарно-материальных ценностей – 14. Общая цена проверенных муниципальных контрактов и договоров составил 543,0 тыс. рублей, нарушений не установлено. Отношение количества проверенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год составил 100,0 %, что в пределах плана.

**Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд**

По обеспечению основного мероприятия «Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» проделана следующая работа:

В 2019 году по результатам совместных электронных аукционов на закупку товаров, работ, услуг в рамках реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.04.2018 № 131 «Федерального закона от 05.04.2013 « 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальными заказчиками Цивильского района Чувашской Республики было заключено 11 муниципальных контрактов на общую сумму 8 719,7 тыс. рублей (2,3 % от общей суммы заключенных контрактов путем проведения торгов). Бюджетная эффективность по результатам совместных аукционов составила 6,9 % или 647,1 тыс. рублей. Уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Цивильского района Чувашской Республики в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ осуществлено 67 закупок на общую сумму 97 124,8 тыс. рублей (100,0 % от общей суммы заключенных контрактов муниципальными заказчиками путем проведения торгов, за исключением администрации Цивильского района). Бюджетная эффективность по результатам централизованных закупок составила 11,5 % или 12 559,3 тыс. рублей. Целевой показатель за 2019 год выполнен. В 2019 году всего проведено 5 939 закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Цивильского района. Экономия бюджетных средств от осуществленных закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Цивильского района по итогам 2019 года составил 6,6 % или 26,5 млн. рублей, что позволило провести проведение дополнительных работ, получение дополнительных услуг закупок.

**Основное мероприятие 5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций**

Проведение эффективной бюджетной политики предполагает повышение эффективности бюджетных расходов инвестиционного характера. В рамках районной инвестиционной программы предусмотрено проведение работ в 2019 году за счет средств бюджета Цивильского района на общую сумму 24 365,3 тыс. рублей, что составляет 2,1 % расходов бюджета Цивильского района. Из них расходы на инвестиционные цели предусмотрены по разделу«Образование» -11665,7 тыс. рублей, «Национальная экономика» - 1236,0 тыс. рублей, «Дорожное хозяйство» - 398,0 тыс. рублей, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11065,6 тыс. рублей. В результате проведенных работ по итогам года не освоено средств в сумме 2791,2 тыс. рублей, в том числе: на строительство объекта дошкольного образовательного учреждения на 240 мест в г. Цивильск 2077,2 тыс. рублей, на газификацию населенных пунктов 234,4 тыс. рублей, газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ «Хмелеводческое» в г. Цивильск Чувашской Республики – 480,2 тыс. рублей. Выполнение работ, услуг, закупка товаров в рамках инвестиционной программы в 2019 году осуществлялась с соблюдением норм, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных им муниципальных нужд». Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществлялся регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Цивильского района в рамках инвестиционной программы составил 100,0 %, целевой индикатор выполнен.

**В рамках реализации основного мероприятия 6 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики и муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики»**в соответствии с постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 08.10.2015 N 685а "Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики" предусматриваются проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики. По сводному рейтингу главных распорядителей средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики по качеству финансового менеджмента за 2018 год уровень качества финансового менеджмента Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики и финансового отдела администрации Цивильского района составил 100,0 %. Целевой индикатор и показатель выполнен, доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Цивильского района, размещенных на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году составил ,100,0 %.

**В рамках основного мероприятия 7 «Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет",**  в Цивильском районе Чувашской Республики» процедура сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета Цивильского района Чувашской Республики и местных бюджетов Цивильского района Чувашской Республики, а также бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики производится электронно в программном продукте.

**Основное мероприятие 8. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля**

Планирование деятельности Контрольно-счетного органа Цивильского района в рамках внешнего муниципального финансового контроля осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Собрания депутатов Цивильского района, предложений и запросов главы Цивильского района. В течение 2019 года на основе внешней проверки годовой бюджетной отчетности подготовлено и представлено Собранию депутатов Цивильского района Чувашской Республики заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Цивильского района Чувашской Республики за 2018 год. Также, по результатам внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений Цивильского района за 2018 год, Контрольно-счетным органом подготовлены и представлены 17 заключений Собраниям депутатов поселений. За 2019 год, Контрольно – счетным органом Цивильского района в соответствии с планом проведены 7 проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета Цивильского района Чувашской Республики, бюджетов поселений. Отчеты по результатам плановых контрольных мероприятий доводились до Главы Цивильского района Чувашской Республики. По фактам выявленных в отчетном периоде финансовых нарушений, в Прокуратуру Цивильского района Чувашской Республики направлены 7 материалов плановых проверок. За 2019 год Контрольно-счетным органом было проведено 105 экспертно-аналитических мероприятия, по результатам которых даны заключения на проекты решений Собраний депутатов Цивильского района и поселений, предусматривающих расходы средств местного бюджета и бюджетов поселений, а также на проекты муниципальных программ. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся Контрольно-счетным органом Цивильского района в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. Контрольно-счетный орган Цивильского района, в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности, размещает на официальным сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

**Основное мероприятие 9. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Цивильского района Чувашской Республики**

Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Цивильского района Чувашской Республики в районе реализуется в результате принятия комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в сфере управления общественными финансами. В ходе проведение работы по реализации данного мероприятия в течение 2019 года подготовлено и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" бюджет Цивильского района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и внесение изменений в него, ("Бюджет для граждан"), отчеты об исполнении бюджета Цивильского района и поселений района, размещение на данном портале информации о ходе реализации муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, размещение информации о деятельности муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".Уровень актуализации информации о бюджете Цивильского района на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на сайте администрации Цивильского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составил 100,0 %, целевой показатель выполнен.

**15.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Цивильского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»**

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2019 году реализованы 2 подпрограммы.

 Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Протяженность автомобильных дорог на территории Цивильского района:

- федерального значения- 54,7 км;

- республиканского значения - 32 км;

- местного значения – 273,4 км.

Содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения в Цивильском районе занимаются ООО «Воддорстрой» и ООО «Ликта».

В 2019 году на дорожную деятельность было выделено по всем мероприятиям 93,585 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 64,188 млн. руб.; за счет средств местных бюджетов – 29,397 млн.рублей.

Из них на ремонт и содержание районных автомобильных дорог выделено 54,3 млн. рублей:

- 40,2 млн. рублей из республиканского бюджета,

- 14,1 млн. рублей местного бюджета.

За 12 месяцев освоены выделенные средства в полном объеме (100% от годового плана):

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки (осевые и пешеходные переходы). Работы выполнены ИП «Макаров А.Н.», освоено 1,1 млн. рублей.

Приведен в нормативное состояние пешеходный переход в г.Цивильске по ул. Николаева (около магазина «Пятерочка»). Работы выполнены ООО«Инвест-Строй», освоено 0,7 млн. рублей

Завершен ремонт подъездных автодорог районного значения в д. Булдеево, в д. Медикасы, п. Конар общей протяженностью 3,2 км. Освоено 17,5 млн.рублей. Работы выполнены ООО «Воддорстрой»(д. Медикасы 1,3 км),ООО «Стройком» (д. Булдеево 0,9 км, п. Конар 1,0 км).

Выполнен капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге "Цивильск - Ульяновск" - Чурачики - Граница Красноармейского района с восстановлением насыпи, асфальтового покрытия и дорожных металлических огражденийна сумму 11,8 млн.рублей.

Завершены работы по подготовке проектов капитального ремонта дороги к детскому лагерю «Звездный» с заменой водопропускного сооружения на трубу, ремонта участка дороги около д. Хорамалы через плотину с устройством асфальта и дорожных металлических ограждений.

На содержание и ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений предусмотрено 33,919 млн. рублей, в том числе

- 19,7 млн. рублей республиканского бюджета,

- 14,9 млн. рублей из местного бюджета поселений.

В течении года выполнен комплекс работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети деревеньобщей протяженностью 377,7 км.в 138 населенных пунктах. Завершен ремонт проездов внутри деревень с применением щебня. Отремонтированы улицы общей протяженностью 10,3 км.в 66 населенных пунктах.

На ремонт дворовых территорий предусмотрено(республиканский бюджет – 4,2 млн. рублей, местный бюджет – 1,0 млн. рублей). Отремонтировано 7 дворов на сумму 5,3 млн. рублей.(3980кв.м.) в следующим объектам:

1) 1 двор площадью 200кв.м в с. Игорвары по ул. Молодежная (д.8).

2) 1 двор площадью 683кв.м в п. Молодежный по ул. Заводская (д.13,).

3) 2 двора площадью 874кв.м в п. Конар по ул. Мира (д.3), ул. Школьная, д.3).

4) 4 двора площадью 2223кв.м в г. Цивильск по ул. Никитина (д.10, 10А, д.5А1, д.5А2)

5) 2проезда к дворовым территориям площадью 422 кв.м. в г.Цивильск по ул. Куйбышева д.4, ул. Терешковой д.18.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Цивильском районе Чувашской Республики»

В 2019 году на территории Цивильского района реализуется 1 муниципальная программа. Средства израсходованы на обеспечение проведения районного конкурса ЮИД «Безопасное колесо», участие в республиканском конкурсе ЮИД, проведена ликвидаия опасных участков автодорожной сети (очистка водоотводной канавы ул. Садовая г.Цивильск). Общая стоисмость работ составила 76,7 тыс. рублей. Также устранена ямочность на дорогах общего пользования местного значения в п. Опытный, на дороге в направлении д. Визикасы, микрорайона Южный г. Цивильск. Общая стоимость расходов составила 223,3 тыс.рублей. Итого объем освоенных средств за 9 месяцев 2019 года составил 300,0 тыс. рублей.

**16. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»**

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала природно – сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» в 2019 году освоено 4765,89 тыс.руб. в т.ч. 695,89 тыс.руб.из местного бюджета, реализованы 2 подпрограммы:

по подпрограмме «[Обеспечение экологической безопасности](#P6781) на территории Цивильского района Чувашской Республики» в целях обеспечения безопасных условий проживания граждан проведены следующие работы:

- по мероприятию снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду:

На содержание, благоустройство объекта размещения отходов Цивильской санкционированной свалки эксплуатирующей организацией направлено 4070,0 тыс.руб., выполнены работы по обваловке территории, изоляции слоев, мониторинг окружающей среды, а также закуплены и установлены автовесы;

- на устранения загрязнения грунта гербицидом 2 класса опасности у д.Тойси направлено 420,90 тыс.руб.

с муниципальных бюджетных организаций и населения собрано и отправлено на обезвреживание ртутьсодержащих отходов 1788 шт. ламп (люминисцентных, энергосберегающих, ДРЛ). Договор заключен с НПК «Меркурий» №0119-0895 от 16.04.2019г, направлено 45,00 тыс.руб.;

в рамках акции "Сдай батарейку на утилизацию - спаси нашу планету" - собрано и направлено на утилизацию, через Минпририроды Чувашии, около 9 кг отработанных элементов питания малого тока;

- по мероприятию развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей среды

средства направлены на проведение анализов качества питьевой воды подаваемой населениею и воды из водоемов, договора поселениями заключены с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии", освоено 155,99 тыс.руб.;

- по мероприятию «Формирование экологической культуры» в области экологического воспитания и образования проведено 2 конкурса, на приобретение бланков дипломов, награждение победителей направлено 59,00 тыс.руб., проведены:

1) районная выставка-конкурс цветов, плодов и овощей «Осенний вернисаж – 2019», посвященная Году Театра;

2) районный конкурс на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики. Победителям вручены дипломы и денежные призы. По 5 номинациям победители направлены на республиканский этап смотра-конкурса. В республиканском конкурсе представитель от района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр развития культуры и библиотечного обслуживания», занял 3-е призовое место по направлению  оформление цветников и уголков отдыха;

 По подпрограмме «Биологическое разнообразие Цивильского района Чувашской в рамках мероприятий развития сети особо охраняемых природных территорий и сохранения биологического разнообразия изготовлен и установлен информационный аншлаг для особо охраняемой природной территории местного значения ООПТ «Родник Чашлама», направлено 15,00 тыс.руб.

**17.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления в Цивильском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2019 году обеспечено:

-наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности – 100,0%;

- сформирование списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой численности – 100,0%.

.-развитие нормативно-правовой базы Цивильского района Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы - доля подготовленных нормативных правовых актов Цивильского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления составляет 100,0%;

-переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы- 9 муниципальных служащих повысили квалификацию, из них 9 - за счет средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики;

внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва составляет 58%;

-повышение престижа муниципальной службы - доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности гражданских служащих 21,3 процента; оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе на "удовлетворительно";

-формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Цивильском районе Чувашской Республики - оценка гражданами уровня эффективности муниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих "удовлетворительно"; оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе на "удовлетворительно".

**18. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики»**

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Цивильского района от 27.03.2019 N 158, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Цивильского района от 30.12.2019 г. №700, **объединяет следующие подпрограммы:**

- подпрограмма [**"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Цивильского района"**](#sub_100000),

- подпрограмма [**"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Цивильском районе"**](#sub_130000),

- подпрограмма **«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Цивильского района».**

 В 2019 году для реализации подпрограммы [**"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Цивильского района "**](#sub_100000) денежные средства израсходованы на содержание и заработную плату сотрудников ЕДДС Цивильского района.

На подпрограмму [**"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Цивильском районе"**](#sub_130000) из бюджета Цивильского района на 2019 год выделено 1807,33 тыс. руб. на данные денежные средства приобретены 29 ручных, 27 арочных металлодетекторов, а так же 15 скудов и 19 шлагбаумов для образовательных организаций Цивильского района на общую сумму 1685,43 тыс. руб., 10 тыс. руб. израсходованы на проведения мероприятия посвященному «Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 10,5 тыс. руб. израсходовано на добровольную сдачу на возмездной основе органам внутренних дел не зарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств не законно хранящегося у населения, 4,9 тыс. руб. израсходованы на информационную работу по профилактике терроризма и экстремистской деятельности, 96, 5 тыс. руб. израсходованы на приобретение и установку антитеррористического оборудования для здания администрации Цивильского района.

 В 2019 году для реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Цивильского района» администрацией Цивильского района предусмотрено 432,1 тыс. руб., администрацией Цивильского городского поселения 300 тыс. руб., на денежные средства администрации Цивильского района (432,1 тыс. руб.) приобретены 4 камеры видеонаблюдения на общую сумму 263,96 тыс. руб., 30 тыс. руб. на приобретение лицензии программного обеспечения «безопасный город», 138,14 тыс. руб. на монтаж и установку 4 камер видеонаблюдения.

**19.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением администрации Цивильского района от 26.07.2019 N 391**, объединяет следующие подпрограммы:**

- подпрограмма [**"Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Цивильском районе"**](#sub_120000),

- подпрограмма [**"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Цивильском районе"**](#sub_1211127),

- подпрограмма **«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».**

Основными целями реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Цивильском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы», утвержденной постановлением администрации Цивильского района от 26.07.2019 г. №391, является повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности; совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества; совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Цивильском районе Чувашской Республики, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

На реализацию поставленных целей направлены шесть основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений.

Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Основное мероприятие 4. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения.

Основное мероприятие 5. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков.

Основное мероприятие 6. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений

В 2019 году на мероприятия по профилактике правонарушений в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» были выделены и освоены средства в объеме 881,5 тыс. рублей, что составляет 100%.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в Цивильском районе Чувашской Республики» (I) муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 26.07.2019 № 391, выделено 222,0 тыс. рублей, освоены полностью, в т.ч.:

- на материальное стимулирование деятельности народных дружин по итогам выходов на дежурства запланировано и освоено 146,0 тыс. рублей.

- 1,0 тыс.руб. направлено на материально-техническое обеспечение.

- 35,0 тыс.руб. направлено на мероприятия, направленные на количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами.

- 10,0 тыс. руб. освоено на обеспечение, создание и размещение в СМИ информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений запланировано

- 10,0 тыс. руб. освоено на профилактику и предупреждение рецедивной преступности, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. Освоено на изготовление буклетов «Помощь освободившимся из МЛС»

- 20,0 тыс. руб. освоено на мероприятия по профилактике и предупреждению бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Изготовлены 3 социальных баннеров «Цивильский район против алкоголя, наркотиков, сигарет», «Трезвым жить лучше!» и баннер по профилактике и предупреждению бытовой преступности, 5,0 – изготовление буклетов.

На подпрограмму «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» выделено и освоено 35,0 тыс.руб.:

-6,0 тыс. руб. на награждение денежными призами победителей и призеров III районной конференции по пропаганде здорового образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ «Здоровое поколение – здоровая нация».

- 15,0 тыс. рублей направлено на показ кинофильмов и роликов антинаркотической направленности в рамках Международного дня борьбы с наркоманией.

- 14,0 тыс.руб. направлено на приобретение 38 тестов для выявления наркотических веществ 6 видов для тестирования студентов ЦАТТ и учащихся старших классов городских школ в рамках II этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории Цивильского района.

На подпрограмму «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выделено и освоено 620,9 тыс.руб.

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

- 3,6 тыс. руб. освоено на обеспечение деятельности административной комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

**20.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»**

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений в Цивильском районе Чувашской Республики" в течение 2019 года осуществлялся в рамках реализации следующих подпрограмм: "Управление муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики", "Формирование эффективного государственного сектора экономики Цивильского района Чувашской Республики".

В рамках подпрограммы "Управление муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики" необходимо проделать следующую работу по выполнению основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Создание единой системы учета муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики.

С 2015 г. создана единая система учета муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики и муниципального имущества поселений.

Мероприятие 1.1. Государственная регистрация права собственности Цивильского района Чувашской Республики на построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости, а также земельные участки под ними.

В 2019 г. продолжалась работа по государственной регистрации прав собственности на жилой фонд и другого имущества муниципального района, сельских поселений и было зарегистрировано 10 объектов недвижимости.

Мероприятие 1.2. Внедрение автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики и муниципальным имуществом сельских и городского поселений Цивильского района Чувашской Республики.

В 2015 г. внедрена автоматизированная информационная система управления и распоряжения муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики и муниципальным имуществом поселений.

Мероприятие 1.3. Сопровождение и информационное наполнение автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики.

Ежегодно заключается договор на техническую поддержку автоматизированная информационная система управления и распоряжения муниципальным имуществом. Своевременно вносится сведения об объектах недвижимости, движимости земельных участках в автоматизированная информационная система управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Мероприятие 1.4. Материально-техническое обеспечение базы данных о муниципальном имуществе Цивильского района Чувашской Республики, включая обеспечение архивного хранения бумажных документов.

В 2019 г. заключен Договор с ООО «РуСОФТ 21» по поддержке программного обеспечения предназначенного для управления земельными участками, ведения реестра муниципального имущества, обмена сведениями об имуществе с правообладателями на сумму в размере 42 000 руб.

Мероприятие 1.5. Подготовка специалистов в сфере управления муниципальным имуществом для осуществления мероприятий по актуализации и обеспечению технической безопасности базы данных о муниципальном имуществе Цивильского района Чувашской Республики, а также в сфере оценочной деятельности.

Представители ООО «РуСОФТ 21» проводили обучение специалистов сектора имущественных и земельных отношений по работе с программным обеспечением по интернету и в офисе исполнителя, проводили консультации представителей администрации по вопросам эксплуатации программного обеспечения. Также специалисты сектора имущественных и земельных отношений проходили курсы повышения квалификации в БУ ЧР ДПО «Чувашский институт образования».

Основное мероприятие 2. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики, в том числе земельных участков.

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны Цивильского района Чувашской Республики проводятся на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в пользование, а именно по каждому объекту недвижимости, подлежащему приватизации, проводится рыночная оценка стоимости данного объекта недвижимости, информационное обеспечение приватизации муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики выполнено путем размещения на официальном сайте администрации Цивильского района, на общероссийском сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и на сайте www.roseltorg.ru.

Мероприятие 2.1. Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

В 2019 году кадастровые работы на построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости произведены в полном объеме и внесены сведения в государственный кадастр недвижимости. Затраты составили на сумму 53,5 тыс. рублей.

Мероприятие 2.2. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

В 2019 году израсходовано средств на проведение землеустроительных (кадастровых) работ, оценку рыночной стоимости земельных участков, а также годового размера арендной платы, публикацию извещений о торгах по продаже и предоставлению в аренду земельных участков на сумму 739,0 тыс. рублей. По результатам проведения кадастровых работ сведения о земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости.

Мероприятие 2.3. Ведение Единого информационного ресурса об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики.

В целях обеспечения прозрачности оборота объектов недвижимости, в том числе земельных участков, и формирования благоприятного инвестиционного пространства на сайте администрации Цивильского района и сельских поселений имеется перечень об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики, в котором размещены сведения о местонахождении, площади и конфигурации свободных земельных участков, возможных для строительства жилья и реализации инвестиционных проектов, свободных земельных участках сельскохозяйственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного производства, а также о свободных от прав третьих лиц объектах капитального строительства и земельных участках под ними, в том числе для предоставления во временное и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, которые можно приобрести по договору купли-продажи, получить в аренду либо на ином праве в установленном законодательством порядке.

Мероприятие 2.4. Формирование земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно.

В Цивильском районе на 01.01.2020 года на учет для получения земельного участка поставлены 690 многодетных семей. Для предоставления многодетным семьям сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 578 земельных участков, или 83,76 % от количества поставленных на учет многодетных семей (в том числе в городе Цивильске – 313 земельных участков, в Чурачикском сельском поселении – 19, Второвурманкасинском  – 33, Булдеевском – 127, Михайловском  – 19, Тувсинском – 30, Малоянгорчинском – 9, Таушкасинском – 9, Рындинском – 6, Поваркасинском - 2, Игорварском – 3, Медикасинском – 3, Чиричкасинском – 2, Богатыревском, Конарском и Первостепановском сельских поселениях – по 1 земельному участку).

На сегодняшний день многодетным семьям предоставлены 219 земельных участков (31,73 % от общего количества поставленных на учет многодетных семей). За 2019 год предоставлено 10 земельных участков (Всего предложено 28 земельных участков, 10 – предоставили, 18 – отказались).

Мероприятие 2.5. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Цивильского района Чувашской Республики.

Постоянно ведется контроль за актуализацией результатов государственной кадастровой оценки земельных участков, по уточнению характеристик земельных участков на территории Цивильского района Чувашской Республики, установлению или уточнению местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и вносится в единый государственный реестр недвижимости точных сведений о местоположении границ земельных участков, местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках.

Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы муниципального сектора имущественных и земельных отношений администраций Цивильского района Чувашской Республики.

Мероприятие 1.1. Упорядочение системы муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики в целях повышения качества предоставляемых муниципальных услуг.

В реестре муниципального имущества имеется 59 муниципальных учреждений, в отношении которых администрация Цивильского района Чувашской Республики, осуществляющая функции и полномочия учредителя проводит мероприятия предусматривающие определение целей стратегического развития муниципальных учреждений, определение организационно-правовой формы муниципальных учреждений, финансовую оптимизацию деятельности муниципальных учреждений, создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений.

Мероприятие 1.2. Проведение ежеквартального мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий Цивильского района Чувашской Республики и хозяйственных обществ с долей участия Цивильского района Чувашской Республики в уставных капиталах.

Ежегодно проводится балансовая комиссия по анализу результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий Цивильского района. Балансовая комиссия по анализу ФХД за 2019 год состоится в начале апреле 2020 года. После рассмотрения результатов финансово-хозяйственной деятельности, предприятиями будут перечислены 15 % от суммы чистой прибыли в бюджет Цивильского района за 2019 год в соответствии с решением Собрания депутатов Цивильского района.

Мероприятие 1.3. Формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодно Решением Собрания депутатов Цивильского района формируется прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Цивильского района.

Мероприятие 1.4. Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов приватизируемых унитарных предприятий Цивильского района Чувашской Республики.

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Определение поставщика на оказание услуг оценки администрацией Цивильского района выполняется путём проведения электронного аукциона.

Мероприятие 1.5. Принятие решений об условиях приватизации муниципальных унитарных предприятий Цивильского района Чувашской Республики, пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, объектов недвижимости казны Цивильского района Чувашской Республики.

В соответствии с решением Собрания депутатов о прогнозном плане приватизации в 2019 году МУП БТИ Цивильского района преобразовано в ООО БТИ Цивильского района.

Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики.

Информация о подлежащем приватизации муниципального имущества выкладывается на сайте администрации Цивильского района, на сайте [www.torgigov.ru](http://www.torgigov.ru) и на сайте www.roseltorg.ru/

Мероприятие 1.7. Организация продаж объектов приватизации.

Продажа объектов приватизации организована и проводится на электронной торговой площадке ROSELTORG.RU.

Мероприятие 1.8. Распространение информации об эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики в средствах массовой информации путем проведения круглых столов, семинаров, конференций.

В рамках данного мероприятия ведётся подготовка и размещение на сайте администрации Цивильского района и в газете «Цивильский вестник» материалов по основным направлениям деятельности в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики. Публикуются разъясняющие комментарии и выступления по проблемным вопросам.

Основное мероприятие 2. Эффективное управление муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1. Создание условий для недопущения проявления коррупционных нарушений в процессе управления муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики.

Постановлением администрации Цивильского района от 28.12.2015 № 893 утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании.

Мероприятие 2.2. Вовлечение в гражданско-правовой оборот имущества, выявленного в результате проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики.

Постановлением администрации Цивильского района от 31.12.2010 №781 осуществляется контроль за соблюдением муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями принципов эффективного и целевого использования муниципального имущества в соответствии с Порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, а также вовлекается в гражданско-правовой оборот имущества, выявленного в результате проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества Цивильского Чувашской Республики.

Мероприятие 2.3. Оптимизация состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики.

Проводятся мероприятия по оптимизации состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики путем включения неиспользуемого или малоиспользуемого муниципального имущества путем приватизации или сдачи в аренду.

Мероприятие 2.4. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Цивильского района Чувашской Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование.

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны Цивильского района Чувашской Республики проводятся на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в пользование, а именнопо каждому объекту недвижимости, подлежащему приватизации, проводится рыночная оценка стоимости данного объекта недвижимости, информационное обеспечение приватизации муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики выполнено путем размещения на официальном сайте администрации Цивильского района<http://gov.cap.ru/main.asp?govid=74> и на общероссийском сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru). На эти цели направлено средств в сумме 293,9 тыс. рублей

Мероприятие 2.5. Организация деятельности ревизионных комиссий хозяйственных обществ с долей участия Цивильского района Чувашской Республики.

Балансовой комиссией ежегодно проводится контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий согласно разработанной методической рекомендацией по организации работы ревизионных комиссий. Осуществляется проверка деятельности обществ членами ревизионной комиссии, а также оформляются акты и заключения ревизионной комиссии.

Мероприятие 2.6. Осуществление мониторинга освоения земельных участков, переведенных в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Велась работа по переводу земель из одной категории в другую. В 2019 году земельный участок с кадастровым номером 21:20:151201:622 из категории земель сельскохозяйственного назначения переведён в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения для размещения асфальтобетонного завода.

 **Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики.**

 Всего в муниципальных программах Цивильского района Чувашской Республики (вместе с подпрограммами) в 2019 году обеспечивалось достижение 233 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 214, или 91,8%.

| №пп | Наименование муниципальной программы Цивильского районаЧувашской Республики | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** | 3 | 2 | 66,6 |
| 2. | **«Обеспечение граждан в Цивильском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»** | 6 | 4 | 66,6 |
| 3. | **«Развитие промышленности и инновационная экономика»** | 11 | 10 | 90,9 |
| 4. | **«Формирование современной городской среды на территории Цивильского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы** | 4 | 4 | 100 |
| 5. | **«Социальная поддержка граждан»** | 4 | 4 | 100 |
| 6. | **«Доступная среда»** | 10 | 10 | 100 |
| 7. | **«Развитие культуры и туризма»** | 18 | 18 | 100 |
| 8. | **«Развитие физической культуры и спорта»** | 5 | 5 | 100 |
| 9. | **«Содействие занятости населения»** | 12 | 12 | 100 |
| 10. | **«Развитие образования»** | 25 | 21 | 84 |
| 11. | **«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района****Чувашской Республики»** | 23 | 22 | 95,6 |
| 12. | **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | 16 | 15 | 93,8 |
| 13. | **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»** | 20 | 16 | 80,0 |
| 14. | **«Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики»** | 24 | 23 | 95,8 |
| 15. |  **«Развитие транспортной системы Цивильского района Чувашской Республики»** | 6 | 5 | 83,3 |
| 16. | **«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»** | 4 | 4 | 100 |
| 17. | **«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района Чувашской Республики»** | 18 | 18 | 100 |
| 18. | **«Развитие потенциала муниципального управления»** | 2 | 2 | 100 |
| 19. | **«Развитие земельных и имущественных отношений»** | 11 | 9 | 81,8 |
| 20. | **«Цифровое общество Цивильского района Чувашской Республики»** | 10 | 10 | 100 |
|  | **Всего** | 233 | 214 | 91,8 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики за 2019 год приведены в приложении №1.

 **Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств Цивильского района Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики**

  Фактическое финансирование муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики в 2019 году составило 1 098, 146 млн. рублей, или 90,9% к запланированному уровню, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 748,476 млн. рублей (88,0% к плановым показателям), за счет бюджета Цивильского района Чувашской Республики – 349,670 млн. рублей (97,7% к плановым показателям) (таблица 1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Финансирование муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики** |  |  |
| **тыс. рублей** |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования  |
| 2019 год |
| ПЛАН | ФАКТ (**на 01.01.2020**) | % освоения (гр.14/гр.11\*100) | Примечание(**причины****низкого****освоения****средств в 2019г.**) |
| Всего (гр.12+гр.13) | в том числе: | Всего (гр.15+гр.16) | в том числе: |
| средства республиканского бюджета ЧР | средства местного бюджета | средства республиканского бюджета ЧР | средства местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |   |
| **1.** | **Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" (всего)** | **26 533,3** | **2 720,9** | **23 812,4** | **22 352,2** |  | **22 352,2** | **84,2** |  |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |   |   |   |  |  |
| 1.1. | Газификация населенных пунктов (проектирование, строительство (реконструкция) газопроводных сетей) | 1 489,1 | 0,0 | 1 489,1 | 1 257,7 |   | 1 257,7 | 84,5 | Выделенные средства не в полном объеме выполнены из-за судебных тяжб с собственником земельного участка, через который был уложен газопровод для газификации 8 жилых домов д.Три Избы. Не освоенными остались средства по демонтажу труб газопровода.  |
| 1.2. | Газификация жилых домов в мкр.индивидуальной застройки территории ОПХ "Хмелеводческое" | 3 201,1 | 2 720,9 | 480,2 | 0,0 |   |   | 0,0 | (В 2018 году было разработано проектно-сметная документация «Газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ «Хмелеводческое» в г. Цивильск Чувашской Республики». В начале 2019 года было получено отрицательное заключение из-за отсутствия отчета об археологическом иследовании и заключения на земельный участок. В течении 2019 года администрация Цивильского района по разработанному проекту газификации устраняла замечания государственной экспертизы. 30.12.2019 получено положительное заключение на техническую часть проекта. Завершается проведение экспертизы сметной стоимости строительства. После завершения экспертизы сметы и выделении финансовых средств по программе, муниципалитет планирует провести конкурсные процедуры на строительство объекта «Газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ «Хмелеводческое» в г. Цивильск Чувашской Республики»). |
| 1.3. | Проектные работы по строительству объектов водоснабжения в д.Таушкасы | 408,4 |   | 408,4 | 408,4 |   | 408,4 | 100,0 |   |
| 1.4. | Проектные работы по строительству очистных сооружений в д.Тувси | 404,2 |   | 404,2 | 364,2 |   | 364,2 | 90,1 | Проектная организация не в полном объеме завершила работы по проектированию объекта. Оплачено за фактические выполненные работы. |
| 1.5. | Проектные работы по строительству котельной при ДК | 30,0 |   | 30,0 | 30,0 |   | 30,0 | 100,0 |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **2.** | **Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" (всего)** | **43 354,4** | **29 241,4** | **14 113,0** | **43 344,8** | **29 231,8** | **14 113,0** | **100,0** |  |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |   |   |   |  |  |
| 2.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 9 629,7 | 9 629,7 |   | 9 629,7 | 9 629,7 |   | 100,0 |   |
| 2.2. | Приобретение жилых помещений для многодетных семей | 973,0 | 973,0 |   | 973,0 | 973,0 |   | 100,0 |   |
| 2.3. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строителства | 1 166,5 |   | 1 166,5 | 1 166,5 |   | 1 166,5 | 100,0 |   |
| 2.4. | Приобретение жилого помещения  | 3 123,0 |   | 3 123,0 | 3 123,0 |   | 3 123,0 | 100,0 |   |
| 2.5. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | 7 588,1 |   | 7 588,1 | 7 588,1 |   | 7 588,1 | 100,0 |   |
|   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **3.** | **Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (всего)** | **884,7** | **624,5** | **260,2** | **884,7** | **624,5** | **260,2** | **100,0** |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **4.** | **Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" (всего)** | **1 916,8** |  | **1 916,8** | **1 804,1** |  | **1 804,1** | **94,1** | остаток средств по проведению оценки земельных участков |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **5.** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018-2022 годы (всего)** | **112 957,2** | **91 855,5** | **21 101,7** | **33 456,8** | **13 270,0** | **20 186,8** | **29,6** | В конце 2019 года администрации Цивильского района было выделено дополнительные средства более 78 млн.руб. Из-за отсутствия готовых проектов по формирования современной городской среды, работы по освоению выделенных средств не проводились. |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **6.** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы (всего)** | **5 102,0** | **3 667,3** | **1 434,7** | **4 997,5** | **3 645,5** | **1 352,0** | **98,0** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **7.** | **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" (всего)** | **92 497,9** | **27 988,2** | **64 509,7** | **91 251,4** | **27 988,2** | **63 263,2** | **98,7** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **8.** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы (всего)** | **15 768,8** | **1 639,8** | **14 129,0** | **15 767,0** | **1 639,8** | **14 127,2** | **100,0** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **9.** | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Цивильском районе (всего)** | **268,2** | **69,2** | **199,0** | **268,2** | **69,2** | **199,0** | **100,0** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **10.** | **Муниципальная программа "Развитие образования" (всего)** | **628 413,1** | **538 810,8** | **89 602,3** | **605 606,5** | **518 749,2** | **86 857,3** | **96,4** |  |
|   | ***в том числе:*** |  |   |   |   |   |   |  |  |
| 10.1. | Строительство объекта дошкольного учреждения  | 218 965,3 | 211 314,7 | 7 650,6 | 206 228,2 | 200 654,9 | 5 573,3 |  | Оплата по фактическим выполненным работам. Срок продлен 3 февраля 2020 года. |
| 10.2. | Реконструкция спального корпуса ДОЛ "Звездный" | 4 015,2 |   | 4 015,2 | 4 015,2 |   | 4 015,2 | 100,0 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **11.** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики» (всего)** | **10 773,5** | **6 741,7** | **4 031,8** | **10 770,9** | **6 741,7** | **4 029,2** | **100,0** |  |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **12.** | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики» (всего)** | **40 703,0** | **25 196,6** | **15 506,4** | **40 031,7** | **24 972,0** | **15 059,7** | **98,4** |  |
|   | ***в том числе:*** |  |   |   |   |   |   |  |  |
| 12.1. | Создание и обустройство открытого многофункционального спортивно-оздоровительной площадки в пос.Опытный | 1 458,3 | 680,4 | 777,9 | 1 458,3 | 680,4 | 777,9 | 100,0 |   |
| 12.2. | Газификация индивидуальных жилых домов в с.Чурачики | 774,0 | 765,9 | 8,1 | 547,1 | 541,3 | 5,8 | 70,7 | экономия по итогам аукциона.  |
| 12.3. | Создание и обустройство спортивно-игровой плащадки в с.Рындино |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4. | Создание и обустройство спортивной и детской игровых площадок в пос.Михайловка |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **13.** | **Муниципальная программа «Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики» (всего)** | **11 007,7** | **7 004,0** | **4 003,7** | **11 007,7** | **7 004,0** | **4 003,7** | **100,0** |  |
| 13.1. | Приобретение (строительство) помещения под МФЦ | 8 240,0 | 7 004,0 | 1 236,0 | 8 240,0 | 7 004,0 | 1 236,0 | 100,0 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **14.** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" на 2014-2020 годы(всего)** | **96 185,9** | **64 188,0** | **31 997,9** | **95 651,8** | **64 187,7** | **31 464,1** | **99,4** |  |
|   | ***в том числе:*** |  |   |   |   |   |   |  |  |
| 14.1. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения | 25,0 |   | 25,0 | 25,0 |   | 25,0 | 100,0 |   |
| 14.2. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог в границах муниципального района | 398,0 |   | 398,0 | 398,0 |   | 398,0 | 100,0 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **15** | **Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» (всего)** | **960,4** |  | **960,4** | **960,0** |  | **960,0** | **100,0** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **16.** | **Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" (всего)** | **53 212,4** | **46 758,9** | **6 453,5** | **52 935,7** | **46 758,9** | **6 176,8** | **99,5** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **17.** | **Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления в Цивильском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы (всего)** | **64 645,1** | **2 347,5** | **62 297,6** | **64 106,1** | **2 347,5** | **61 758,6** | **99,2** |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **18.** | **Муниципальная программа «Цифровое общество Цивильского района Чувашской Республики» (всего)** | **350,0** |  | **350,0** | **350,0** |  | **350,0** | **100,0** |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **19.** | **Муниципальная программа "Доступная среда" (всего)** | **1 265,4** | **1 246,7** | **18,7** | **1 265,4** | **1 246,7** | **18,7** | **100,0** |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **20.** | **Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры" на 2017-2020 годы (всего** | **1 334,2** |  | **1 334,2** | **1 334,2** |  | **1 334,2** | **100,0** |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
|   | **Итого** | 1 208 134,0 | 850 101,0 | 358 033,0 | 1 098 146,7 | 748 476,7 | 349 670,0 | 90,9 |   |

**Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей**

в части, касающейся реализации муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, предложения по их совершенствованию.

  В целом структурные подразделения администрации Цивильского района Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, освоили и внедрили в практику своей деятельности программно-целевое управление. В течение 2019 года ими своевременно внесены изменения в муниципальные программы Цивильского района Чувашской Республики в целях приведения в соответствие с бюджетом Цивильского района Чувашской Республики.

 В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики ни одна из муниципальных программ не признана неэффективной.

**Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией**

**муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики.**

  Важнейшей перспективной задачей является актуализация документов стратегического планирования Цивильского района Чувашской Республики, обусловленная принятием в 2014 году Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В 2018 году Чувашская Республика утвердила: Стратегию социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.06.2018 № 254), Перечень государственных программ Чувашской Республики (распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.07.2018 № 522-р).

 Учитывая, что стратегические документы Цивильского района Чувашской Республики должны быть синхронизированы с аналогичными региональными документами, администрация Цивильского района утвердила Стратегию развития Цивильского района Чувашской Республики до 2035 года (, утвердила перечень муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики (постановление администрации Цивильского района от 25.09.2018 г. № 546) включающий 20 муниципальных программ.

 В связи с этим в 2019 году проведена работа по разработке новых документов стратегического планирования Цивильского района Чувашской Республики в соответствии с планом подготовки документов стратегического планирования Чувашской Республики.. В частности, 16 муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики интегрированы в Стратегию социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики до 2035 года, прогнозы социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики.

 На 2020 год предусмотрено разработка и приведение 4 муниципальных программ в соответствие Стратегии социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики до 2035 года: это муниципальные программы: «Развитие физической культуры и спорта», «Социальная поддержка граждан», «Развитие транспортной системы Цивильского района Чувашской Республики», «Развитие потенциала муниципального управления».

 В муниципальной программе «Содействие занятости населения» актуализировать основные мероприятия и целевые индикаторы.

 Одновременно руководителям структурных подразделений – ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики рекомендуется:

 в муниципальной программе «Содействие занятости населения» актуализировать основные мероприятия и указать конкретные целевые индикаторы до 2035 года;

 продолжить изменение состава целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики с целью обеспечения максимального взаимного соответствия;

 усилить межведомственное взаимодействие в процессе реализации муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, в том числе при подготовке и обосновании проектов внесения изменений в муниципальные программы Цивильского района Чувашской Республики;

 своевременно обеспечить актуализацию программ в соответствии принятых изменений бюджета Цивильского района;

 продолжить работу по приведению муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики в соответствие с требованиями органов исполнительной власти Чувашской Республики.

Начальник отдела экономики

администрации Цивильского района Л.В.Степанов