Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики) | | | | (показатель выполнен/ показатель не достигнут)  Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики), программы на 2020 год (план) |
| 2018 год | отчетный год (2019) | | |
| первоначальный план | уточненный  план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Муниципальная программа «Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности  «Обрабатывающие производства» | млн. рублей | 272,4 | 323,5 | 323,5 | 384,4 | Показатель достигнут | 342,0 |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 796,2 | 426 | 426 | 428,3 | Показатель достигнут | 433,2 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата одного работника | рублей | 24540,4 | 25000 | 25000 | 25757 | Показатель достигнут | 27109,0 |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»** | | | | | | | | |
| 1. | Бюджетная эффективность закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения нужд Цивильского района Чувашской Республики | % | 12,5 | 5,0 | 5,0 | 6,6 | Показатель достигнут | 5,0 |
| 2. | Количество разработанной Стратегии социально-экономического развития  Цивильского района Чувашской Республики до 2035 года | единиц | - | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут | - |
| **Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе**  **Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1 | Прирост оборота продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства | % к  предыдущему году в сопоставимых ценах | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 7,4 | Показатель выполнен | 4,0 |
| 2 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Цивильского района Чувашской  Республики | % к  предыдущему году | 4,6 | 2,2 | 2,2 | -3,9 | Показатель не достигнут.  Снижение показателя по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей по Цивильскому району произошло по причине исключения из Единого реестра субъектов малого и среднего предприни-мательства на сайте Федеральной налоговой службы в связи с представлением недостоверных данных, с непредставлением отчетностей и ликвидацией 25 юридических лиц и 145 индивидуальных предпринимателей, а зарегистрированы в 2019 году - 16 юридических лиц и 124 индивидуальных предпринимателей. | 2,2 |
| 3 | Доля работников, занятых в малом предпринимательстве в общей численности работников предприятий и организаций (в процентах) | % | 35,8 | 40,4 | 36,7 | 36,7 | Показатель выполнен | 36,8 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего  предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в  расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 21,5 | 22,5 | 20,9 | 20,9 | Показатель выполнен | 21,6 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях | рублей | 18685 | 18800 | 18800 | 19335 | Показатель выполнен | 19200 |
| **Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»** | | | | | | | | |
| 1 | Оборот розничной торговли населения на душу населения | тыс. рублей | 48,19 | 49,0 | 49,0 | 53,14 | Показатель выполнен | 49,1 |
|  | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадью стационарных  объектов на 1000 жителей | кв. метров | 430,5 | 370,0 | 370,0 | 462,8 | Показатель выполнен | 375,0 |
| 3 | Площадью нестационарных  объектов на 10000 жителей | единиц | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 9,2 | Показатель выполнен | 8,2 |
| 4 | Создание новых рабочих мест на объектах  потребительского рынка | единиц | 45 | 10 | 10 | 28 | Показатель выполнен | 12 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата одного  работника в сфере оптовой и розничной торговли | рублей | 21193,1 | 22888,5 | 22888,5 | 23359,4 | Показатель выполнен | 24719,6 |
| 6 | Введение новых объектов потребительского  рынка | единиц | 11 | 2 | 2 | 7 | Показатель выполнен | 3 |
| 7 | Количество обращений населения по  вопросам нарушения прав потребителей | единиц | 37 | 35 | 35 | 39 | Показатель выполнен | 34 |
| **Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных  населения качеством муниципальных услуг | % | 90,0 | 90 | 90 | 90 | Показатель достигнут | 90 |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к  получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах  предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90,0 | 90 | 90 | 90 | Показатель достигнут | 90,0 |
| **Подпрограмма «Инвестиционный климат»** | | | | | | | | |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования % | % к предыдущему году | 175,2 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | Показатель достигнут | 101,7 |
| 2. | Доля нормативных правовых актов Цивильского района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Цивильского района Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Цивильского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | Показатель достигнут | 100,0 |
| 3. | Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации Цивильским районом Чувашской Республики | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | Показатель достигнут | 92,1 |
| 4. | Результативность использования субсидий, направленных на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут | 100,0 |
| 5. | Доля видов муниципального контроля (надзора), в отношении которых приняты порядки их осуществления, а также административные регламенты их осуществления | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут | 100,0 |
| **2. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 1 | отношение дефицита бюджета Цивильского района Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | процентов (не более) | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | Показатель выполнен | 5,0 |
| 2 | отношение муниципального долга Цивильского района Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | процентов, (не более) | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Показатель выполнен | 50,0 |
| 3 | отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Цивильского района Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Цивильского района Чувашской Республики | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель выполнен | 0,0 |
| 4 | отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Цивильского района Чувашской Республики к объему расходов бюджета Цивильского района Чувашской Республики | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель выполнен | 0,0 |
| Подпрограмма **«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Цивильского района**  **Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Цивильского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | процентов | 104,2 | 104,5 | 104,6 | 104,7 | Показатель выполнен | 103,7 |
| 2 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Цивильского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | процентов | 103,9 | 104,5 | 103,3 | 103,4 | Показатель выполнен | 104,4 |
| 3 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом проведения контрольных мероприятий на соответствующий год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен | 100,0 |
| 4 | Отношение фактического объема расходов бюджета Цивильского района Чувашской Республики, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, к их плановому объему на соответствующий год | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен | 100,0 |
| 5 | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель выполнен | 0,0 |
| 6 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Цивильского района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Цивильского района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | Показатель выполнен | 1,4 |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Цивильского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1 | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | Показатель выполнен | 1,0 |
| 2 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен | 100,0 |
| 3 | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Цивильского района Чувашской Республики, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Цивильского района Чувашской Республики | процентов | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен | 100,0 |
| 4 | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики в рамках инвестиционной программы Цивильского района Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен | 100,0 |
| 5 | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики, размещенных на сайте администрации Цивильского Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен | 100,0 |
| 6 | Уровень актуализации информации о бюджете Цивильского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на сайте администрации Цивильского Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен | 100,0 |
| 7 | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен | 100,0 |
| 8 | Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетного органа Цивильского района Чувашской Республики на соответствующий финансовый год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен | 100,0 |
| 3. **Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений в Цивильском районе Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот | процентов |  | 99,5 | 99,5 | 99,5 | Показатель выполнен | 99,5 |
| 2 | Отношение суммы дивидендов (чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим Чувашской Республике, фактически поступившей в бюджет Цивильского района Чувашской Республики, к сумме дивидендов (чистой прибыли), подлежащей перечислению в бюджет Цивильского района Чувашской Республики в соответствии с решениями собраний акционеров (участников) в отчетном году | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 90,0 | Показатель не выполнен | 100 |
| 3 | Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | процентов |  | 97,5 | 97,5 | 97,5 | Показатель выполнен | 100 |
| [**Подпрограмма**](#P4047) **«Управление муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
|  | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики (нарастающим итогом) | процентов |  | 98,0 | 98 | 98 | Показатель выполнен | 100 |
|  | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Цивильского района Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Цивильского района Чувашской Республики (нарастающим итогом) | процентов |  | 100,0 | 100 | 100 | Показатель выполнен | 100 |
| [**Подпрограмма**](#P12330) **«Формирование эффективного государственного сектора экономики Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных унитарных предприятий Цивильского района Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения | единиц |  | 3 | 3 | 4 | Показатель не выполнен | 4 |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества казны Цивильского района Чувашской Республики, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества Цивильского района Чувашской Республики в отчетном году | процентов |  | 80,0 | 80,0 | 100,0 | Показатель выполнен | 90 |
| 3 | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики | процентов |  | 100,0\* | 100 | 100 | Показатель выполнен | 100 |
| 4 | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок администрацией Цивильского района Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики | процентов |  | 40,0 | 40 | 40 | Показатель выполнен | 100 |
| 5 | Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Цивильского района Чувашской Республики объектов недвижимого имущества | процентов |  | 15,0 | 15 | 15 | Показатель выполнен | 12 |
| 6 | Доля договоров аренды с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | процентов |  | 15,0 | 15 | 15 | Показатель выполнен | 12 |
| 4.Муниципальная программа "Цифровое общество Цивильского района Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств  в том числе: | единиц | 77 | 79 | 79 | 79 | Показатель достигнут | 79 |
|  | в городской местности | единиц | 84 | 87 | 87 | 87 | Показатель достигнут | 87 |
|  | в сельской местности | единиц | 60 | 57 | 57 | 57 | Показатель достигнут | 57 |
| 2 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 70 | 70 | 70 | 70 | Показатель достигнут | 70 |
| Подпрограмма **«Развитие информационных технологий»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации | процентов | 61 | 62 | 62 | 62 | Показатель достигнут | 62 |
| 2 | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Цивильского района в общем объеме межведомственного документооборота | процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | Показатель достигнут | 95 |
| 3 | Доля органов местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики, осуществляющих обмен электронными документами с использованием электронной подписи | процентов | 5 | 30 | 30 | 30 | Показатель достигнут | 30 |
| 4 | Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за государственной (муниципальной) услугой не превышает 15 минут | процентов | 99,8 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут | 100 |
| Подпрограмма **«Информационная инфраструктура»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля органов местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики, обеспеченных постоянным доступом к информационно-телекоммуникацион­ной сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/с | процентов | 96 | 96 | 96 | 96 | Показатель достигнут | 96 |
| 2 | Срок простоя в результате выхода из строя компонентов серверного и сетевого оборудования | часов | 72 | 48 | 48 | 48 | Показатель достигнут | 48 |
| Подпрограмма **«Информационная безопасность»** | | | | | | | | |
| 1 | Срок простоя муниципальных информационных систем, отсутствие доступа к государственным информационным системам в результате инцидентов информационной безопасности | часов | 72 | 48 | 48 | 48 | Показатель достигнут | 48 |
| 2 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики иностранного программного обеспечения | процентов | - | 40 | 40 | 40 | Показатель достигнут | 40 |
| **5. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».** | | | | | | | | |
| 1 | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | процентов | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 7,7 | выполнен | 20,6 |
| 2 | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | преступлений на 100 тыс. населения | 92,7 | 91,3 | 91,3 | 19,8 | выполнен | 89,6 |
| 3 | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 10,1 | 9,9 | 9,9 | 2018- 5 лиц  2019 – 1 лицо | выполнен | 9,6 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | | | | | | | | |
| 1 | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | процентов | 55,0 | 54,0 | 54,0 | 69,4 | не выполнен | 53,5 |
| 2 | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | процентов | 38,1 | 38,0 | 38,0 | 32,2 | выполнен | 37,8 |
| 3 | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | процентов | 26,3 | 26,1 | 26,1 | 20,8 | выполнен | 26,5 |
| 4 | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости | процентов | 55,0 | 55,5 | 55,5 | 100,0 | выполнен | 56,0 |
| 5 | Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости | процентов | 50,0 | 50,5 | 50,5 | 100,0 | выполнен | 51,0 |
| 6 | Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ | процентов | 99,97 | 99,98 | 99,98 | 100,0 | выполнен | 99,99 |
| Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | процентов | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 1,9 | выполнен | 8,6 |
| 2 | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | процентов | 88,3 | 87,1 | 87,1 | 71,4 | выполнен | 86,3 |
| 3 | Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | процентов | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | выполнен | 5,0 |
| 4 | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | процентов | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | выполнен | 32,0 |
| 5 | Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | процентов | 36 | 37 | 37 | 100% | выполнен | 38 |
| 6 | Число больных наркоманией, на­ходящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента | процентов | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 33,3% | выполнен | 12,5 |
| Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | |
| 1 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | процентов | 7,4 | 7,36 | 7,36 | 1,6 | выполнен | 7,32 |
| 6.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | % | - | 99,0 | 99,0 | 99,0 | достигнут | 99,0 |
| 2 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | единиц | - | 8 | 8 | 8 | достигнут | 8 |
| 3 | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах | человек | - | 15 | 15 | 15 | достигнут | 15 |
| 4 | Доля населения Цивильского района Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Цивильского района Чувашской Республики | % | - | 100,0 | 100,0 | 100 | достигнут | 100 |
| Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Цивильском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Количество зарегистрированных пожаров | единиц | 34 | 70 | 70 | 77 | Показатель не достигнут | 70 |
| 2 | Количество погибших на пожарах | человек | 2 | 5 | 5 | 3 | достигнут | 3 |
| 3 | Количество травмированных на пожарах людей | человек | 8 | 15 | 4 | 4 | достигнут | 14 |
| 4 | Улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: |  | - |  |  |  | достигнут |  |
|  | прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): | минут | - | 20,00 | 20,00 | 20 | достигнут | 20 |
|  | локализации пожара | минут | - | 7,00 | 7,00 | 7 | достигнут | 7 |
|  | ликвидации открытого горения | минут | - | 10,0 | 10,0 | 10 | достигнут | 10 |
| 5 | Улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени: |  | - |  |  |  | достигнут |  |
|  | организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | достигнут | 4,2 |
|  | прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | - | 35,9 | 35,9 | 35,9 | достигнут | 35,9 |
|  | локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | - | 25,5 | 25,5 | 25 | достигнут | 25,0 |
|  | ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | - | 43,0 | 40 | 40 | достигнут | 43, |
| 6 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов | % | - | 94,1 | 94,1 | 95,0 | достигнут | 94,1 |
| 7 | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | % | - | 90,0 | 90,0 | 90 | достигнут | 90 |
| 8 | Доля подведомственных администрации Цивильского района учреждений, предоставивших декларацию о потреблении энергетических ресурсов за отчетный период | % | - | 100,0 | 100,0 | 100 | достигнут | 100 |
| 9 | Уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой | % | - | 62,9 | 62,9 | 62,9 | достигнут | 62,9 |
| 10 | Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | % | - | 86,0 | 86,0 | 86 | достигнут | 86 |
| 11 | Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации | % | - | 87,0 | 87,0 | 87 | достигнут | 87 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Цивильском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | - | 71,0 | 71,0 | 73 | достигнут | 71 |
| 2 | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | - | 30,5 | 30,5 | 30,0 | достигнут | 30,5 |
| 3 | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % | - | 72,0 | 72,0 | 73 | достигнут | 72 |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивающих со-стояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике (по данным социологических исследований) | % | - | 87,0 | 87,0 | 95,0 | достигнут | 87 |
| 5 | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных государственными средствами массовой информации в Цивильском районе Чувашской Республики | единиц | - | 2 | 2 | 8 | достигнут | 2 |
| 6 | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | единиц | - | 3 | 3 | 5 | достигнут | 3 |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Цивильского Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | % | - | 88,5 | 88,5 | 90,0 | достигнут | 88,5 |
| 2 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Цивильского района Чувашской Республики по сравнению с 2018 годом | % | - | 20,0 | 20,0 | 20 | достигнут | 20 |
| **7.** [Муниципальная программ](#sub_1000)а **Цивильского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Цивильском районе»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество активно взаимодействующих с администрацией Цивильского района общественных объединений | ед. | 7 | 8 | 8 | 8 | Показатель достигнут | 8 |
| 2 | Число проведенных общественно значимых мероприятий | ед. | 18 | 19 | 19 | 19 | Показатель достигнут | 18 |
| 3 | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых администрацией города Цивильского района совместно с общественными объединениями | ед. | 5850 | 5900 | 5900 | 5950 | Показатель достигнут | 5900 |
| Основное мероприятие **«Социальная защита населения Цивильского района»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля пенсионеров, получающих дополнительную пенсию за выслугу лет муниципальным служащим из общего количества пенсионеров, имеющих право получения такой пенсии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут | 100 |
| 8.Муниципальная программа Цивильского района "Доступная среда" | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, в общей численности детей-инвалидов и инвалидов | процентов | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | показатель выполнен | 99,0 |
| 2 | Доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в Цивильском районе | процентов | 62,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | показатель выполнен | 64,0 |
| 3 | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процентов | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | показатель выполнен | 56,5 |
| 4 | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | процентов | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | показатель выполнен | 69 |
| 5 | Доля специалистов, получивших профессиональную подготовку, дополнительное профессиональное образование по вопросам реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Цивильском районе | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | показатель выполнен | 80 |
| 6 | Доля семей в Цивильском районе, включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | показатель выполнен | 75 |
| [Подпрограмма](#sub_30000) "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов" | | | | | | | | |
| 1 | Доля организаций, осуществляющих реабилитацию (абилитацию) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе таких организаций, расположенных на территории Цивильского района | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | показатель выполнен | 80 |
| 2 | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процентов | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | показатель выполнен | 56,5 |
| 3 | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | процентов | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | показатель выполнен | 69,3 |
| 4 | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан в Цивильском районе, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | показатель выполнен | 70 |
| **9.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения Цивильского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Безопасный труд в Цивильском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Уровень производственного травматизма: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек | 1 | 0 | 0 | 2 | показатель не достигнут | 0 |
| 3 | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | человек | 0,0001 | 0,8 | 0,8 | 0,0002 | показатель выполнен | 0,7 |
| 4 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | показатель выполнен | 1 |
| 5 | Количество больных с впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих | человек | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | показатель выполнен | 0,95 |
|  | Динамика оценки труда: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. рабочих мест | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | показатель выполнен | 0,51 |
| 7 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | показатель выполнен | 80,0 |
| 8 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | тыс. рабочих мест | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | показатель выполнен | 01,1 |
|  | Условия труда: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | тыс.  человек | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | показатель выполнен | 0,22 |
| 10 | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,82 | показатель выполнен | 2,9 |
| 11 | Индекс профессиональной заболеваемости | единиц | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | показатель выполнен | 0,20 |
| 12 | Индекс установления первичной инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | единиц | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,75 | показатель выполнен | 0,73 |
| **10.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики "Развитие потенциала местного управления в Цивильском районе Чувашской Республики" на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Сокращение сроков предоставления информации органами ЗАГС гражданам и юридическим лицам | дней | 8 | 8 | 8 | 8 | Показатель выполнен | 8 |
| 2 | Доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | % от числа поступивших | 100 | 100,0 | 100 | 100 | Показатель выполнен | 100 |
| **11. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Цивильском районе на 2014-2020годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения Цивильского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов | % | 46,2 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | Показатель выполнен | 47,2 |
| 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, тыс. человек | Тыс.чел. | 91,2 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | Показатель выполнен | 92,2 |
| 3 | Доля учащихся, занимаю­щихся в спортивных школах, процентов | % | 36,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | Показатель выполнен | 39 |
| 4 | Количество подготовленных спортсменов Цивильского района – членов сборных команд Чувашской Республики, Российской Федерации, человек | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | Показатель выполнен | 11 |
| 5 | Удельный вес спортсменов массовых разрядов от общей численности учащихся в спортивных школах, процентов | % | 48,8 | 50,0 | 62,42 | 62,42 | Показатель выполнен | 64,0 |
| 12. Муниципальная программа Цивильского района «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | |
| 1 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Цивильскому району Чувашской Республики | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | выполнен | 100,0 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | - | 90,0 | 90,0 | 90,0 | выполнен | 90,0 |
| 3 | Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к 2017 году | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | выполнен | 2,0 |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Цивильском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Прирост посещений музеев | % по отношению к 2017 году | - | 102,0 | 102,0 | 102,0 | выполнен | 104,0 |
| 2 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек , а так же культурно-досу3говых мероприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2017 году | - | 101,0 | 101,0 | 101,0 | выполнен | 102,0 |
| 3 | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | - | 7,04 | 7,04 | 7,04 | выполнен | 7,06 |
| 4 | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | % | - | 27,5 | 27,5 | 27,5 | выполнен | 30,0 |
| 5 | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | % по отношению к 2017 году | - | 105,0 | 105,0 | 105,0 | выполнен | 110,0 |
| 6 | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2017 году | - | 101,0 | 101,0 | 101,0 | выполнен | 102,0 |
| 7 | Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, в общем количестве архивных документов | % | - | 18,0 | 18,0 | 18,0 | выполнен | 20,0 |
| 8 | Доля принятых в муниципальные ар­хивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, под­лежащей приему | % | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | выполнен | 15,0 |
| 9 | Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов | % | - | 2,5 | 2,5 | 15,0 | выполнен | 2,5 |
| 10 | Среднее число пользователей архивной информацией на  10 тыс. человек населения | человек | - | 78 | 78 | 78 | выполнен | 78 |
| 11 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | - | 16,6 | 16,6 | 78 | выполнен | 16,7 |
| 12 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземпляров | - | 125,5 | 125,5 | 78 | выполнен | 125,6 |
| Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Цивильского района | человек | - | 2050 | 2050 | 2050 | выполнен | 2100 |
| 2 | Доля граждан, положительно оцениваю­щих состояние межнациональных отношений в Цивильском районе | % | - | 87,0 | 87,0 | 87,0 | выполнен | 88,0 |
| Подпрограмма «Туризм» | | | | | | | | |
|  | Количество туристов, принятых в Цивильском районе Чувашской Республике | человек | - | 2000 | 2000 | 2000 | выполнен | 2050 |
| **13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Цивильского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | |
| Подпрограмма:**«Автомобильные дороги»** | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | км | 1,0 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | Показатель выполнен. Уточнение произошло в связи с корректировкой проектных данных по ремонту. | 1,0 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | км | 0,0 | 6,0 | 10,6 | 10,6 | Показатель выполнен | 5,7 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % | 38,3 | 38,3 | 46,7 | 46,7 | Показатель не выполнен. Уточнение произошло в связи проведением инструментальной диагностики. | 46,7 |
| Подпрограмма **«Развитие навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС на транспорте»** | | | | | | | | |
| 1 | Оснащенность подвижного состава | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия не проводились. Финансирование не осуществлялось. | 0,0 |
| Подпрограмма **«Повышение безопасности дорожного движения в Цивильском районе в 2014–2020 годах»** | | | | | | | | |
| 1 | Снижение числа ДТП на автомобильных дорогах местного значения | ед. | 102 | 95 | 95 | 95 | Показатель выполнен | 92 |
| 2 | Снижение числа погибших в ДТП | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | Показатель выполнен | 20 |
| **14.Муниципальная программа** «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление селективного сбора ТКО  (увеличение в процентах к предыдущему году) | процентов | 5 | 5 | 5 | 6,2 | Показатель достигнут | 5 |
| 2 | Доля площади территории Цивильского района Чувашской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями в общей площади территории | процентов | *0,48* | 0,48 | 0,48 | Новые ООПТ не создавались | Мероприятия в 2019г. не планировались | *0,48* |
| 3 | Увеличение количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Чувашской Республики | единиц в год | 1 | 1 | 1 | В 2019г. проведены 2 конкурса, проведены мероприятия по информированию населения о нововведениях в области обращения с ТКО (вопросы освещены на сходах граждан, в средствах массовой информации опубликовано | Показатель достигнут | 1 |
| 4 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия в 2019г. не планировались | 0 |
| **15.** Муниципальная программа «Развитие образования в Цивильском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов от числа опрошенных | 82 | 83 | 85 | 85 | Показатель достигнут | 85 |
| 2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | количество мест на 1000 детей | 750 | 850 | 850 | 850 | Показатель достигнут | 900 |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | - | 85 | 85 | 71,43 | Не достигнут | 89 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен | 100 |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=ED7B851492719FEACFC2AF19EE16468F30EA13FFBFB8CFAEDFFCE48CB755539EFBA281E0C62B80C8F58F86A3EFv0P) «Поддержка развития образования в Цивильском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 77,2 | 78 | 78 | 77 | Показатель не выполнен | 87 |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 68 | 71 | 100 | 100 | Показатель выполнен | 76 |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2,41 | 1,2 | 1,2 | 0 | Показатель выполнен | 1,19 |
| 4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 93 | 93 | 93 | 98 | Показатель достигнут | 93 |
| 5 | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам на усыновление (удочерение) | процентов | 0 | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут | 1 |
| 6 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Цивильском районе Чувашской Республики | процентов | 100 | 100 | 100 | 122,1 | Показатель достигнут | 100 |
| 7 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Цивильском районе Чувашской Республики | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,6 | Показатель достигнут | 100 |
| 8 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Цивильском районе Чувашской Республики | процентов | 100 | 100 | 100 | 103,5 | Показатель достигнут | 100 |
| 9 | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 66 | 75,8 | 75,3 | 75,3 | Показатель достигнут | 72 |
| 10 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процентов | 96,1 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут | 100 |
| 11 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут | 1,8 |
| 12 | Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении | единиц | - | 100 | 100 | 85,72 | Показатель не достигнут | 100 |
| 13 | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | процентов | - | 100 | 64,1 | 64,1 | Показатель достигнут | 65 |
| подпрограмма **«Молодежь Цивильского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1 | Охват детей, обеспеченных путевками в загородные лагеря: | единиц | 221 | 223 | 223 | 223 | Показатель достигнут | 225 |
| 2 | Охват детей, обеспеченных путевками в пришкольные летние оздоровительные лагеря | единиц | 1048 | 1054 | 1104 | 1104 | Показатель достигнут | 1060 |
| 3 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | процентов | 7 | 8 | 8 | 8 | Показатель достигнут | 8 |
| 4 | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 21 | 26 | 27 | 27 | Показатель достигнут | 29 |
| 5 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | - | 26 | 26 | 17,4 | Показатель не достигнут | 29 |
| Подпрограмма «[Создание в Чувашской Республике новых мест](consultantplus://offline/ref=AC8B5C3F65EF15C870F91F3F473303BE80112C35C9043DA1170BF76D2B3668F4AC123AF0CCB50E8A762BFF16k2sDI) в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | | | | | | | | |
| 1 | Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство и реконструкция школ с созданием дополнительных мест в 2019 не планировалось | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования, из них: | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство и реконструкция школ с созданием дополнительных мест в 2019 не планировалось | 0 |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство и реконструкция школ с созданием дополнительных мест в 2019 не планировалось | 0 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | - | 38,7 | 28,57 | 28,57 | Показатель достигнут | 10,9 |
| 3 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | - | 21,3 | 7,1 | 7,1 | Показатель достигнут | 13,1 |
| **16. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1 | Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения | тыс. рублей | 66,7 | 39,7 | 39,7 | 67,6 | Показатель достигнут | 41,8 |
| 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 100,5 | 101,2 | 101,2 | 106,9 | Показатель достигнут | 101,3 |
| 3 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 51440 | 52400 | 52400 | 49600 | Показатель не достигнут | 53400 |
| 4 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 2700 | 5700 | 5700 | 3028 | Показатель не достигнут | 6000 |
| 5 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 5490 | 2000 | 2000 | 2200 | Показатель достигнут | 2200 |
| 6 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 11907 | 12400 | 12400 | 12144 | Показатель не достигнут | 12400 |
| 7 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 13567 | 13700 | 13700 | 13389 | Показатель не достигнут | 13900 |
| 8 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Показатель достигнут | 17,0 |
| 9 | Индекс производительности труда | % к предыдущему году |  | 105,0 | 105,0 | 105,0 | Показатель достигнут | 105,0 |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Цивильского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | кв. метров | 231,6 | 100 | 100 | 260,6 | Показатель достигнут | 200 |
| 2 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. метров | 231,6 | 100 | 100 | 118,0 | Показатель достигнут | 100 |
| 3 | Ввод в действие фельдшерско-аку­шерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут | 2 |
| 4 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | Показатель достигнут | 0,2 |
| 5 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц |  | 1 | 1 | 20 | Показатель достигнут | 1 |
| 6 | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы | % | 4 | 20 | 20 | 20 | Показатель достигнут | 20 |
| 7 | Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы | % | 4 | 20 | 20 | 28 | Показатель достигнут | 20 |
| Подпрограмма «Развитие ветерании в Цивильском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | % | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | показатель достигнут | 100 |
| 2. | Охват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность продуктов и сырья животного происхождения | % | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | показатель достигнут | 100 |
| 3. | Выполнение плана эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней животных | % | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | показатель достигнут | 100 |
| 4. | Отношение количества осмотренных государственным учреждением ветеринарии Цивильского района Чувашской Республики безнадзорных животных к количеству отловленных специализированной организацией безнадзорных животных | % | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | показатель достигнут | 100 |
|  | | | | | | | | |
| 17.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики "Развитие промышленности и инновационная экономика" | | | | | | | | |
| [Подпрограмма](#sub_10000) "Энергосбережение" | | | | | | | | |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Цивильского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут | 100 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Цивильского района Чувашской Республики | % | 45 | 100 | 100 | 45 | показатель не достигнут  Отсутствие средств на установку приборов учета. | 100 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Цивильского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен | 100 |
| 4 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Цивильского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель выполнен | 100 |
| 5 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Цивильском районе Чувашской Республикой, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 6 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Цивильском районе Чувашской Республикой | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 7 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | показатель выполнен | 0,17 |
| 8 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб. метров на 1 жителя | 47,32 | 47,32 | 47,32 | 47,32 | показатель выполнен | 47,32 |
| 9 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч на 1 кв. метр общей площади | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | показатель выполнен | 55,16 |
| 10 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | показатель выполнен | 9,8 |
| 11 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | показатель выполнен | 19,7 |
| **18.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Цивильском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»** | | | | | | | | |
| 1 | Объем жилищного строительства в год | тыс. кв. м | 11,609 | 16,0 | 10,8 | 13,161 | Показатель достигнут | 16 |
| Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Цивильском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семей | 17 | 29 | 29 | 29 | Показатель достигнут | 18 |
| 2 | Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации | семей | 0 | 21 | 21 | 1 | Показатель не достигнут в связи отсутствием финансирования | 1 |
| Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | |
| 1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фон­да по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 8 | 68 | 68 | 14 | Показатель не достигнут в связи отсутствием финансирования | 14 |
| 2 | Снижение задолженности по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение такими жилыми помещениями, на начало года | процентов | 5 | 5 | 5 | 5 | Показатель выполнен | 5 |
| 3 | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия на 2019г. не планировались | 0 |
| **19.Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | процентов | 80 | 82 | 82 | 82 | Показатель достигнут | 82 |
| 2 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц в год | 12 | 11 | 11 | 10 | Показатель не выполнен. В 1 МКД работы по капремонту не проводились в связи с наличием технического заключения о необходимости реконструкции. | 12 |
| 3 | Строительство внутрипоселковых газопроводов | км | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Показатель выполнен | 0 |
| **20. Муниципальную программу Цивильского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Цивильского городского, Опытного и Чурачикского сельских поселений Цивильского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2019 год мероприятия не были запланированы | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен | 1 |
| 3 | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен | 1 |
| 4 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 0 | 2 | 2 | 2 | Показатель выполнен | 2 |