| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

30.06.2021  № 1187

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т :

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (далее – МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»), расположенное по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, бульвар купца Ефремова,            дом № 16, путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Управление экологии города Чебоксары» (далее – МБУ «Управление экологии»), расположенного по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Мира, дом № 90 корпус № 2.

2. Установить, что МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» является правопреемником МБУ «Управление экологии».

3. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» путем присоединения к нему МБУ «Управление экологии» согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары (Филиппов В.И.) обеспечить осуществление в установленном порядке необходимых организационно-правовых действий, связанных с реорганизацией МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» путем присоединения к нему МБУ «Управление экологии».

5. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом (Ю.А. Васильев) внести соответствующие изменения в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ – начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи В.И. Филиппова.

Глава администрации города Чебоксары                                        А.О. Ладыков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 30.06.2021 № 1187

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Управление экологии города Чебоксары»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уведомление в письменной форме ИФНС по городу Чебоксары о начале процедуры реорганизации МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» путем присоединения к нему МБУ «Управление экологии» | Гордеев Д.В. Белов О.Г. | в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего постановления |
| 2 | Письменное уведомление сотрудников о реорганизации МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» путем присоединения к нему МБУ «Управление экологии» | Гордеев Д.В. Белов О.Г. | в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего постановления |
| 3 | Размещение в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, и публикация на Едином Федеральном ресурсе уведомления о реорганизации МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» путем присоединения к нему МБУ «Управление экологии» | Гордеев Д.В. Белов О.Г. | два раза: первый раз в течение 3-х рабочих дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации МБУ «Управление экологии», второй раз - не ранее дня, следующего за днем истечения одного месяца со дня помещения в указанных средствах массовой информации первого уведомления один раз в Едином Федеральном ресурсе в течение 3-х рабочих дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации МБУ «Управление экологии» |
| 4 | Письменное уведомление кредиторов о начале реорганизации МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» | Гордеев Д.В. Белов О.Г. | в течение 5-ти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации ИФНС по городу Чебоксары |
| 5 | Инвентаризация материальных ценностей и финансовых обязательств МБУ «Управление экологии» и подготовка передаточного акта | Гордеев Д.В. Белов О.Г. | до 31.07.2021 |
| 6 | Согласование передаточного акта в Чебоксарском городском комитете по управлению имуществом (далее-Горкомимущество) | Гордеев Д.В. Белов О.Г. | до 15.08.2021 |
| 7 | Разработка проекта Устава МБУ «Управление ЖКХ и благоустройств» | Белов О.Г. | до 15.08.2021 |
| 8 | Утверждение передаточного акта главой администрации города Чебоксары | Филиппов В.И. | до 31.08.2021 |
| 9 | Согласование Устава МБУ «Управление ЖКХ и благоустройств» в новой редакции в Горкомимуществе | Васильев Ю.А. | до 20.08.2021 |
| 10 | Утверждение Устава МБУ «Управление ЖКХ и благоустройств» в новой редакции главой администрации города Чебоксары | Филиппов В.И. | до 31.08.2021 |
| 11 | Направление Устава МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» в новой редакции в ИФНС (с предоставлением передаточного акта) для регистрации | Белов О.Г. | в течение 3-х рабочих дней после утверждения |
| 12 | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности города Чебоксары | Васильев Ю.А. | после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБУ «Управление экологии» |

________________________________