Утвержден

постановлением администрации Красночетайского района

от 20.10.2021  № 504

###### ПЛАН

основных мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах на территории Красночетайского района

в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период на территории Красночетайского района запланировать и провести следующие организационные и практические мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать проведение заседания районной комиссии ЧС и ОПБ по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах Красночетайского района в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов | октябрь 2021 г. | КЧС и ОПБ администрации района |  |
| 2. | Осуществлять взаимодействие со спасательной станцией «Шумерлинская» КУ «Чувашская республиканская поисково - спасательная служба" ГКЧС Чувашии | осенне-зимний период 2021-2022 гг. | отдел специальных программ администрации района, спасательная станция «Шумерлинская» (по согласованию) |  |
| 3. | Провести в общеобразовательных учреждениях района профилактические мероприятия "Осторожно, тонкий лед" | октябрь - декабрь 2021-2022 гг. | отдел специальных программ администрации района, отдел образования администрации района |  |
| 4. | Организовать проведение инструкторско-методических занятий по отработке вопросов охраны жизни людей на льду (воде) во время ледостава | октябрь 2021 г. | отдел специальных программ администрации района, ст. инспектор ГИМС (по согласованию) |  |
| 5. | Организовать с момента образования ледостава на водоемах ежедневное проведение замеров толщины льда и определения его структуры: - на реке Сура, - на других водоемах | с момента образования ледостава | ст. инспектор ГИМС (по согласованию) главы сельских поселений района (по согласованию) |  |
| 6. | Определить потенциально - опасные участки водоемов и обозначить их соответствующими предупреждающими и запрещающими знаками | с момента образования ледостава | главы сельских поселений района (по согласованию) |  |
| 7. | Довести до населения информацию об опасных участках водоемов и местах запрещенных для переправ | в период ледостава | главы сельских поселений района (по согласованию) |  |
| 8. | Определить места массового подледного лова рыбы рыболовами -любителями в зимний период | в период ледостава | главы сельских поселений района (по согласованию) |  |
| 9. | Организовать регулярное выступление в средствах массовой информации по доведению правил охраны жизни людей на воде | постоянно | отдел специальных программ администрации района, ст. инспектор ГИМС (по согласованию) |  |