|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **poretskoe_rayon_coa_n22340** |  |
| Администрация  Порецкого района  Чувашской Республики  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  31.05. 2021 г. № 147  с. Порецкое |  | Чăваш Республикин  Пăрачкав районĕн  администрацийĕ  ЙЫШĂНУ  31.05.2021 г. № 147  Пăрачкав сали |

**О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы**

Администрация Порецкого района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Порецкого районаЧувашской Республики» на 2018-2022 годы, (далее – программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого района от 30.11.2017 № 385,с изменениями дополнениями от 21.02.2019 г. № 66, от 02.04.2019 г. №133, от 15.08.2019 г. № 298, от 04.02.2020 г. № 35,от 18.05.2020г. №165,от 03.03.2021 № 72 следующие изменения:

1.1.В паспорте Программы позицию «Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы финансирования программы с разбивкой по годам  реализации» | – | общий объем прогнозируемого финансирования программы в 2018–2024 годах  составляет 82667,88 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 3452,2 тыс. рублей;  в 2019 году – 21829,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 38931,3 тыс. рублей;  в 2021 году - 12315,68 тыс. рублей;  в 2022 году – 3069,7 тыс. рублей.  в 2023 году – 3069,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.  из них средства:  федерального бюджета – 28751,04тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 3141,6 тыс. рублей;  в 2019 году – 3671,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 12748,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 3092,44 тыс. рублей;  в 2022 году – 3048,2 тыс. рублей.  в 2023 году – 3048,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.  республиканского бюджета Чувашской Республики – 66253,74 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 100,3 тыс. рублей;  в 2019 году – 18100,7 тыс.рублей;  в 2020 году – 26144,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 21865,74 тыс. рублей;  в 2022 году – 21,5 тыс. рублей.  в 2023 году – 21,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.  местных бюджетов – 150,47 тыс.рублей  в том числе:  в 2018 году – 100,3 тыс. рублей;  в 2019 году – 2,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 38,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 9,37 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей    внебюджетных источников –164,5 тыс.рублей, в том числе:  в 2018 году – 110,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 54,5 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; |

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей».

1.2. Абзац третий в разделе V. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемые результаты -  реализации программы | общий объем прогнозируемого финансирования программы в 2018–2024 годах  составляет 82667,88 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 3452,2 тыс. рублей;  в 2019 году – 21829,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 38931,3 тыс. рублей;  в 2021 году - 12315,68 тыс. рублей;  в 2022 году – 3069,7 тыс. рублей.  в 2023 году – 3069,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.  из них средства:  федерального бюджета – 28751,04тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 3141,6 тыс. рублей;  в 2019 году – 3671,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 12748,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 3092,44 тыс. рублей;  в 2022 году – 3048,2 тыс. рублей.  в 2023 году – 3048,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.  республиканского бюджета Чувашской Республики – 66253,74 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 100,3 тыс. рублей;  в 2019 году – 18100,7 тыс.рублей;  в 2020 году – 26144,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 21865,74 тыс. рублей;  в 2022 году – 21,5 тыс. рублей.  в 2023 году – 21,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.  местных бюджетов – 150,47 тыс.рублей  в том числе:  в 2018 году – 100,3 тыс. рублей;  в 2019 году – 2,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 38,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 9,37 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей    внебюджетных источников – 164,5 тыс.рублей в том числе:  в 2018 году – 110,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 54,5 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс. рублей»;  в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей» |

1.3.Приложения № 1,2,6,7 к программе изложить в редакции, согласно приложениям № 1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

Порецкого района Е.В.Лебедев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Порецкого района  от 31.05.2021 г. № 147  «Приложение №1 к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  **о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики Чувашской Республики» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 6 | 6 | 14 | 4 | 4 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | ед. | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |

».

Приложение № 2 к постановлению администрации Порецкого района

от 31.05.2021 г. № 147

«Приложение №2 к муниципальной программе Порецкого района

Чувашской Республики «Формирование современной городской среды

на территории Порецкого района Чувашской Республики»

на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |
| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной | | | | | Источники финансирования | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | |  |  | |
| классификации | | | | | тыс. рублей | | | | | | | | | |  |  | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | 2024 |  | |
| **«Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы** |  |  |  |  |  | | **всего** | | | | **3452,2** | **21829,3** | **38931,3** | | **12315,68** | | | **3069,7** | | **3069,7** | **0,00** |  | |
| **х** | **х** | **х** | **х** | | **федеральный бюджет** | | | | **3141,6** | **3671,9** | **12748,7** | | **3092,44** | | | **3048,2** | | **3048,2** | **0,00** |  | |
| **х** | **х** | **х** | **х** | | **республиканский бюджет** | | | | **100,3** | **18100,7** | **26144,0** | | **9213,87** | | | **21,5** | | **21,5** | **0,00** |  | |
| **х** | **х** | **х** | **х** | | **местные бюджеты** | | | | **100,3** | **2,2** | **38,6** | | **9,37** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,00** |  | |
| **х** | **х** | **х** | **х** | | **внебюджетные источники** | | | | **110,0** | **54,5** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |  |
|  | Основное мероприятие 1. Формирование современной городской среды |  |  |  |  | | всего | | | | **3397,7** | **3754,6** | **12877,5** | | **31233,68** | | | **3069,7** | | **3069,7** | **0,00** |  | |
| х | х | х | х | | федеральный бюджет | | | | **3141,6** | **3671,9** | **12748,7** | | **3092,44** | | | **3048,2** | | **3048,2** | **0,00** |  | |
| х | х | х | х | | республиканский бюджет | | | | **100,3** | **26,0** | **90,1** | | **21,87** | | | **21,5** | | **21,5** | **0,00** |  | |
| х | х | х | х | | местные бюджеты | | | | **100,3** | **2,2** | **38,6** | | **9,37** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,00** |  | |
| х | х | х | х | | внебюджетные источники | | | | **110,0** | **54,5** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |  | |
|  | Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики |  |  |  |  | | всего | | | | 0,0 | **18074,7** | **26053,8** | | **9192,0** | | | 0,0 | | 0,0 | **0,00** |  | |
| х | х | х | х | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | **0,0** | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | **0,00** |  | |
| х | х | х | х | | республиканский бюджет | | | | 0,0 | **18074,7** | **26053,8** | | 9192,00 | | | 0,0 | | 0,0 | **0,00** |  | |
| х | х | х | х | | местные бюджеты | | | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | **0,00** |  | |
| х | х | х | х | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | **0,00** |  | |
|  | Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований |  |  |  |  | | всего | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | **0,00** |  | |
| х | х | х | х | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | **0,00** |  | |
| х | х | х | х | | республиканский бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | **0,00** |  | |
| х | х | х | х | | местные бюджеты | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | **0,00** |  | |
| х | х | х | х | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | **0,00** |  | |

».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3 к постановлению администрации Порецкого района от 31.05.2021 г. № 147  «Приложение № 6  к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы |

Адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями, поступившими в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ планируемых к выполнению | Стоимость выполнения работ, тыс. руб. |
| **2020 год (Федеральная программа)** | | | |
| 1. | Благоустройство Парка Победы с.Напольное ул.Ленина | Площадки и дорожки с асфальтобетонным покрытием, площадки и дорожки из брусчатки, | 2 466 798,16 |
|  | Благоустройство Парка Победы с.Напольное,ул.Ленина | Площадки и дорожки с асфальтобетонным покрытием, площадки | 357 334,64 |
|  | Благоустройство придомовой территории дома № 13а по ул. Крупская (2этап) в с. Порецкое | Площадки,дорожки,порковка с устройством поребриков | 546 222,00 |
|  | Благоустройство парка отдыха, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район,село Порецкое, ул. Ленина (1этап) (Площадка для воркаута) | Устройство площадки для воркаута | 1026940,00 |
|  | Благоустройство парка отдыха, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, ул. Ленина (1 этап) | Детские игровые площадки | 8 493 522,40 |
| **Итого:**  **12 890 817,20** | | | |
| **2021год(Федеральная программа)** | | | |
| 1. | 0 | 0 | **0** |
| 1 | Устройство детской и спортивной площадки по ул. Азина в с. Семеновское Порецкого района Чувашской Республики | Устройство детской игровой площадки | 2 933,50 |
| 2 | Благоустройство придомовых территорий по ул. Ленина, д.67, д.73, д.75, д.77 в с. Порецкое | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, объединяющего проезда с организованным съездом на проезжую часть, строительство тротуара, гостевая парковка | 4 520,78 |
| 3 | Устройство тротуара по пер. Школьный до МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» в с. Порецкое | Устройство тротуаров с установкой поребриков | 833,77 |
| 4 | Благоустройство придомовой территории по ул. 2-ой Пятилетки | Устройство детской площадки в с. Порецкое | 1 149,33 |
|  |  | **Итого:** | **9 437,39** |
| **2022год** | | | |
|  | 0 | 0 | **0** |
| **2023год** | | | |
|  | 0 | 0 | **0** |
| **2022год** | | | |
|  | 0 | 0 | **0** |

».

Приложение № 4 к постановлению администрации

Порецкого района от 31.08.2021 г. № 147

«Приложение № 7

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики

«Формирование современной городской среды на территории

Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы

Адресный перечень общественных территорий, сформированный в соответствии с предложениями, поступившими в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 год, с указанием адреса** | **Перечень работ планируемых к выполнению** | | **Стоимость, тыс. руб.** |
| **2020 год Республиканская программа Указ главы -139** | | | | |
| **1.** | (ЭА) «Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по ул. Ульянова 133, Крупская 9, Крупская 5, Крупская 7а, Крупская 7 в с. Порецкое, Порецкого района, Чувашской Республики» | | Площадки и дорожки с асфальтобетонным покрытием | 5749651,00 |
|  | (ЭА) «Благоустройство придомовых территорий по ул. Кирова дома №46, 48, 50, 52, 54, ул. Крупская дом №28, ул. Крылова дома №56, 58, ул. Ленина, дом № 173. Устройство тротуара к детскому саду «Колокольчик», устройство тротуара ул. Советская до Дома культуры в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики» | | Площадки и дорожки с асфальтобетонным покрытием | 7576402,19 |
|  | (ЭА) «Благоустройство придомовых территорий по ул. Ленина, д.83 (устройство детской площадки), ул. Кирова д.46,48,50,52,54 (устройство детской площадки), ул. Ульянова, д.139 (устройство спортивной площадки), ул. Крупская, д.13а (устройство детской площадки) в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики» | | Установка детской игровой площадки | 4430725,13 |
|  | (Прямой договор) «Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по ул. Кирова дома № 46, 48, 50, 52, 54, ул. Крылова дома № 56, 58 (устройство наружного освещения) в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики» | | Наружное освещение | 187490,00 |
|  |  | |  | **17 944 268,32** |
| **2021 год** | | | | |
|  | Благоустройство парка, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, ул.Ленина | Площадки и дорожки из брусчатки с устройством поребриков | | 545840 |
|  | Благоустройство парка, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, ул.Ленина | Наружное освещение | | 338261,03 |
|  | Благоустройство парка Победы, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Напольное | Площадки и дорожки из брусчатки с устройством поребриков | | 2 165924,4 |
|  | Благоустройство парка, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, у л.Ленина | Наружное освещение | | 73652,23 |
| Итого**: 3123677,63** | | | | |
| 2022 год | | | | |
| 1. | Благоустройство парка отдыха расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина-3этап | Площадки и дорожки с асфальтобетонным покрытием, площадки и дорожки из брусчатки с устройством поребриков | | 3069,7 |
|  |  | Итого: | | 3069,7 |
| 2023 год | | | | |
|  | Благоустройство парка отдыха расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина-4этап | Площадки и дорожки с асфальтобетонным покрытием, площадки и дорожки из брусчатки с устройством поребриков | | 3069,7 |
|  |  | Итого: | | 3069,7 |

».