Приложение N 2
к отчету о ходе реализации Муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Аликовского района Чувашской Республики»

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Аликовского района Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы Аликовского района

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограммы муниципальной программы Аликовского района | Обоснование отклонений значений целевых индикато-ров и показате-лей на конец отчетного года (при наличии) | Выполнение показателей значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограммы муниципальной программы Аликовского района (факт к уточненному плану, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт 2019г.)* | отчетный год (2020 г.) |  |  |
|  |  |  |  | Первона-чальный план | Уточненный план | факт |  |  |
| Муниципальная программа Аликовского района «Развитие сельского хозяйства и регулированиерынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствияАликовского района Чувашской Республики» |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 107,8 | 101,3 | 0 | 102,5 | - | 101,2 |
| 2 | Объем производства продукции на душу населения | тыс. руб | 83,9 | 103,4 | 0 | 85,3 | Плановые значения не выполнены из-за сокращения посевной площади под картофель и низкой урожайности. | 82,5 |
| 3 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 17,3 | 17,0 | 0 | 25,1 | - | 147,6 |
| Развитие отраслей растениеводства и животноводства |
| 4 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 15,5 | 18,5 | 24,5 (по соглашению) | 23,14 | - | 125,1 % к плану МП, 94,5 % к плановому значению Соглашения |
| 5 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 7,4 | 7,5 | 0 | 2,4 | Плановые значения не выполнены из-за сокращения посевной площади под картофель и низкой урожайности. По сравнению с 2019 годом площадь сокращена на 193 га. | 31,8 |
| 6 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 6,05 | 5,7 | 0 | 5,7 | - | 100 |
| 7 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,88 | 1,8 | 0 | 1,9 | - | 105,6 |
| 8 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 22,87 | 22,0 | 0 | 22,9 | - | 104,1 |
| 9 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 5,49 | 5,8 | 0 | 5,74 | Плановые значения не выполнены из-за снижения производства молока в СХПК Авангард на 17,7 %. Выход телят на 100 голов от коров в 2020 году уменьшился на 5 голов, в 2020 году введено в стадо 16 нетелей против 1 головы в 2019 году. | 99 |
| 10 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 20,0 | 3,3 | 0 | 19,3 | - | в 5,8 раза |
| 11 | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 0,48 | 0,48 | 0 | 0,5 | - | 104,2 |
| 12 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 13 | 10 | 0 | 10 | - | 100 |
| 13 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 7 | 3 | 0 | 4 | - | 133,3 |
| 14 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 0 | 10 | 10 | - | 100 |
| 15 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально- технической базы | единиц | 19 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 16 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 0 | 0 | 10 | 10 | - | 100 |
| 17 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 109,1 | 100 | 0 | 104,2 | - | 104,2 |