Приложение N 1
к отчету о ходе реализации Муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Аликовского района Чувашской Республики»

# Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» за 2020 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» | Выполнено | По данным Чувашстата объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году составил 1258,6 млн. рублей, индекс производства продукции -102,5 % (план по Соглашению и МП-101,3 %). Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки при урожайности 28,7 ц/га (в 2019 г. – 24,1 ц/га) составил 23136 тонн, или 94,4 % к плану, а по сравнению с 2019 годом производство зерна выросло на 49,5 %. К(Ф)Х произведено 2386,8 тонн картофеля, что составляет 31,8 % к плану, 32,2 % к уровню 2019 года. Плановые значения не выполнены из-за сокращения посевной площади под картофель и низкой урожайности. В 2020 году К(Ф)Х собрано 5703,9 тонн овощей (100% к плану), средняя урожайность - 486,5 ц/га. Введено в оборот 1114 га необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 64,6 % к плану (1725 га). По итогам 2020 года хозяйствами всех категорий произведено 22911 тонн молока (104,1 % к плану, 100,2 % к уровню 2019 года), мяса – 1929,4 тонн (107,2 % к плану, 102,6 % к уровню 2019 года). В СХО и К(Ф)Х произведено 5742,3 тонн молока, что на 4,5 % выше, чем в 2019 году, и на 1 % ниже планового значения (план - 5,8 тыс. тонн). Показатели объема производства мяса в СХО и КФХ по сравнению с прошлым годом выросли: СХО произведено 476,7 тонн (111,6 % к 2019 г.), КФХ 166,3 тонн (105,3 % к 2019 г.). |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии» | Частично выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | Частично выполнено | На отлов лис фактически израсходовано 9,5 тыс. рублей, что составляет 95 % к предусмотренным финансовым средствам местного бюджета. В 2020 году отловлено 19 лис. Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета в размере 170,9 тыс. рублей не освоены. Согласно данным сельских поселений по состоянию на 16 декабря 2020 года насчитывалось 69 голов безнадзорных животных. В течении 2020 года было объявлено три электронных аукциона на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики. Ввиду отсутствия заявок аукционы признаны несостоявшимися. |