## перечень
Приложение к постановлению администрации Чебоксарского района от ___________________ № _____________
Краткосрочный муниципальный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чебоксарского района на 2018 - 2020 годы
Таблица №1
П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Чебоксарского района, в отношении которых в 2018–2020 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратного метра общей площади помещений многоквартир-ного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- маль- ный раз- мер фонда капи- таль- ного ремон- та (для домов, выбрав- ших спец- счет)
|  | ввода в экс- плуата- цию мно- гоквар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме
[14 empty] | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета
[7 empty] | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2018 год
1 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 2 | 1979 |  | кирпич | 2 | 3 | 1013.3 | 928.3 | 784.6 | 48 | ремонт крыши | 856593.6 |  |  |  | 856593.6 | 922.7551 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
2 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 6 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 843.7 | 774.1 | 676.7 | 34 | ремонт крыши | 1414932.33 |  |  |  | 1414932.33 | 1827.8418 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
3 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 7 | 1977 |  | панель | 3 | 5 | 2762.8 | 2521.4 | 2295.6 | 125 | ремонт крыши | 1580488.46 |  |  |  | 1580488.46 | 626.8297 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
4 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 17 | 1979 |  | панель | 3 | 3 | 1653.5 | 1508.5 | 1356.7 | 78 | ремонт крыши | 958281.7676 |  |  |  | 958281.7676 | 635.2547 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
5 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 12 | 1980 |  | панель | 3 | 5 | 2677.3 | 2479.8 | 2170 | 137 | ремонт крыши | 1582057.75 |  |  |  | 1582057.75 | 637.978 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
6 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 47 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 3268 | 3090.4 | 2682 | 157 | ремонт системы электроснабжения | 1153508.29 |  |  |  | 1153508.29 | 373.2553 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
7 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 49 | 1965 |  | кирпич | 3 | 3 | 2134.1 | 2024.1 | 1878.7 | 63 | ремонт системы электроснабжения | 501243.23 |  |  |  | 501243.23 | 247.6376 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
8 | с. Синьялы, ул. Центральная, д. 3 | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 752.3 | 715 | 663.1 | 33 | ремонт крыши, систем электроснабжения, водоотведения, холодного водоснабжения | 1723100.17 |  |  |  | 1723100.17 | 2409.9303 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
9 | пос. Кугеси, ул. Геологическая, д. 3 | 1996 |  | кирпич | 3 | 4 | 2263.6 | 2020.2 | 1174.4 | 56 | ремонт системы электроснабжения | 799222.5886 |  |  |  | 799222.5886 | 395.6156 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
10 | пос. Кугеси, ул. К. Маркса, д. 110 | 1995 |  | панель | 5 | 5 | 6244.96 | 5577.86 | 4981.76 | 295 | ремонт системы электроснабжения | 1546139.77 |  |  |  | 1546139.77 | 277.1923 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
11 | пос. Кугеси, ул. Первомайская, д. 1 | 1983 |  | кирпич | 5 | 3 | 3195.17 | 2766.87 | 2381.15 | 162 | ремонт систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | 1709883.4 |  |  |  | 1709883.4 | 617.9847 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
12 | пос. Кугеси, ул. Советская, д. 59 | 1977 |  | кирпич | 2 | 3 | 924.2 | 848.1 | 455.9 | 43 | ремонт системы холодного водоснабжения | 293491.58 |  |  |  | 293491.58 | 346.0578 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
13 | пос. Кугеси, ул. Советская, д. 62 а | 1983 |  | кирпич | 3 | 1 | 1637.15 | 1231.95 | 891.8 | 87 | ремонт системы электроснабжения | 640590.73 |  |  |  | 640590.73 | 519.9811 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
14 | пос. Кугеси, ул. Советская, д. 64 а | 1979 |  | кирпич | 3 | 1 | 1641.75 | 1205.05 | 980.8 | 100 | ремонт системы электроснабжения | 596761.84 |  |  |  | 596761.84 | 495.2175 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
15 | пос. Кугеси, ул. Тепличная, д. 6 | 1981 |  | кирпич | 2 | 3 | 931.7 | 832.5 | 678.6 | 57 | ремонт системы электроснабжения | 384456.47 |  |  |  | 384456.47 | 461.8096 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
16 | пос. Кугеси, ул. Тепличная, д. 8 | 1981 |  | кирпич | 2 | 2 | 607.9 | 558.9 | 513.2 | 40 | ремонт системы электроснабжения | 283282.18 |  |  |  | 283282.18 | 506.8566 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
17 | пос. Сюктерка, ул. Главная, д. 2 | 1996 |  | панель | 5 | 3 | 3651 | 3264.6 | 2891.6 | 133 | ремонт системы холодного водоснабжения | 704019.96 |  |  |  | 704019.96 | 215.6527 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
18 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 3 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 759.9 | 732.4 | 622.6 | 46 | ремонт системы электроснабжения | 359675.06 |  |  |  | 359675.06 | 491.091 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
19 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 19 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 843.3 | 771.3 | 407.7 | 34 | ремонт системы электроснабжения | 360346.73 |  |  |  | 360346.73 | 467.194 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
20 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 23 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 768.9 | 741.4 | 672.8 | 30 | ремонт системы электроснабжения | 389052.16 |  |  |  | 389052.16 | 524.7534 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
21 | с. Ишлеи, ул. Садовая, д. 1 | 1993 |  | панель | 5 | 3 | 3658.5 | 3291 | 2876 | 164 | ремонт системы горячего водоснабжения | 1418592.8 |  |  |  | 1418592.8 | 431.0522 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
22 | д. Новые Тренькасы, ул. 12-ой Пятилетки, д. 1 | 1989 |  | панель | 3 | 2 | 1489.83 | 1333.83 | 1286.35 | 87 | ремонт системы электроснабжения | 608761.12 |  |  |  | 608761.12 | 456.4008 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
23 | д. Новые Тренькасы, ул. 12-ой Пятилетки, д. 4 | 1986 |  | панель | 3 | 2 | 1482.25 | 1330.15 | 1246.7 | 89 | ремонт системы электроснабжения | 530066.69 |  |  |  | 530066.69 | 398.5014 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
| Итого: 23 дома | [5 empty] | 45205.11 | 40547.71 | 34568.76 | 2098 |  | 20394548.6762 |  |  |  | 20394548.6762 | 502.9766
2019 год
1 | пгт Кугеси, ул. Шоршелская, д. 3 | 1977 |  | кирпич | 2 | 1 | 290.6 | 273.4 | 206.5 | 12 | ремонт системы электроснабжения | 165054.65 |  |  |  | 165054.65 | 603.7112 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
2 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 7 | 1980 |  | панель | 3 | 5 | 2701.3 | 2489.8 | 2190.2 | 111 | ремонт крыши | 1583918.56 |  |  |  | 1583918.56 | 636.163 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
3 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 8 | 1980 |  | панель | 3 | 3 | 1656.4 | 1511.7 | 1406.3 | 67 | ремонт крыши | 913679.88 |  |  |  | 913679.88 | 604.4056 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
4 | пос. Сюктерка, ул. Волжские Зори, д. 1а | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 1057.3 | 958.3 | 634.4 | 49 | ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления горячей воды | 3173656.88 |  |  |  | 3173656.88 | 3311.7572 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
5 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 5а | 1979 |  | кирпич | 2 | 2 | 1160.43 | 976.43 | 539.2 | 98 | ремонт крыши, системы электроснабжения | 3031714.9 |  |  |  | 3031714.9 | 3104.8973 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
6 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 60 | 1980 |  | кирпич | 5 | 1 | 1052.5 | 965.9 | 915.1 | 38 | ремонт крыши | 701174.22 |  |  |  | 701174.22 | 725.9284 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
7 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 62 | 1980 |  | кирпич | 5 | 1 | 975.8 | 888.9 | 647.6 | 44 | ремонт крыши | 711286.7 |  |  |  | 711286.7 | 800.1875 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
8 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 70 | 1979 |  | панель | 5 | 5 | 4019.7 | 3765 | 3317 | 170 | ремонт крыши, систем холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения | 6754171.87 |  |  |  | 6754171.87 | 1793.9368 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
9 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 72 | 1976 |  | панель | 5 | 10 | 5308 | 5003.9 | 4530.7 | 238 | ремонт системы водоотведения | 1101536.86 |  |  |  | 1101536.86 | 220.1357 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
10 | пгт Кугеси, ул. Шоссейная, д. 33 | 1994 |  | кирпич | 2 | 3 | 932.3 | 864.8 | 637.9 | 10 | ремонт крыши | 2399299.41 |  |  |  | 2399299.41 | 2774.398 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
11 | пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 5 | 1980 |  | кирпич | 2 | 1 | 196.84 | 178.24 | 178.24 | 12 | ремонт крыши | 607430.67 |  |  |  | 607430.67 | 3407.9369 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
12 | пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 4 | 1980 |  | кирпич | 2 | 1 | 207.3 | 183.2 | 132.6 | 12 | ремонт крыши | 608028.16 |  |  |  | 608028.16 | 3318.931 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
13 | пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 5а | 1980 |  | кирпич | 2 | 1 | 321.9 | 298.7 | 184.6 | 20 | ремонт крыши | 807908.4 |  |  |  | 807908.4 | 2704.7486 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
14 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 3 | 1977 |  | панель | 2 | 3 | 1655.4 | 1510.6 | 1299.99 | 54 | ремонт системы теплоснабжения | 2337211.52 |  |  |  | 2337211.52 | 1547.2074 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
| Итого: 14 домов | [5 empty] | 21535.77 | 19868.87 | 16820.33 | 935 |  | 24896072.68 |  |  |  | 24896072.68 | 1253.0191
2020 год
1 | д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 5 | 1979 |  | панель | 3 | 3 | 2143.3 | 1964.3 | 1896.6 | 79 | ремонт крыши | 1787243.14 |  |  |  | 1787243.14 | 909.8626 | 14736.15 | на счете рег. оператора | 6.3
2 | д. Чиршкасы (Сирмапосинского с/п), ул. 11 Пятилетки, д. 2 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 866.38 | 782.38 | 698.78 | 58 | ремонт системы электроснабжения | 454255.59 |  |  |  | 454255.59 | 580.6074 | 14738.15 | на счете рег. оператора | 6.3
3 | пгт Кугеси, ул. Кутузова, д. 15 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 506.8 | 480.5 | 302.6 | 31 | ремонт системы электроснабжения | 257956.74 |  |  |  | 257956.74 | 536.8507 | 14739.15 | на счете рег. оператора | 6.3
4 | пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 17 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 1102.1 | 987.2 | 866.4 | 63 | ремонт системы электроснабжения | 569426.98 |  |  |  | 569426.98 | 576.8101 | 14740.15 | на счете рег. оператора | 6.3
5 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 6 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 771.8 | 712.7 | 520.4 | 56 | ремонт систем теплоснабжения, водоотведения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 1284583.54 |  |  |  | 1284583.54 | 1802.4183 | 14741.15 | на счете рег. оператора | 6.3
6 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 54 | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 919.2 | 834.6 | 834.6 | 53 | ремонт системы электроснабжения | 475356.14 |  |  |  | 475356.14 | 569.5616 | 14742.15 | на счете рег. оператора | 6.3
7 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 56 | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 925.7 | 841.3 | 660.2 | 45 | ремонт системы электроснабжения | 512944.54 |  |  |  | 512944.54 | 609.7047 | 14743.15 | на счете рег. оператора | 6.3
8 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 57 | 1979 |  | кирпич | 2 | 3 | 907.02 | 821.52 | 637.82 | 51 | ремонт системы электроснабжения | 560512.48 |  |  |  | 560512.48 | 682.2871 | 14744.15 | на счете рег. оператора | 6.3
9 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 57а | 1979 |  | кирпич | 2 | 3 | 929.8 | 844.1 | 750.1 | 48 | ремонт системы электроснабжения | 463649.55 |  |  |  | 463649.55 | 549.2827 | 14745.15 | на счете рег. оператора | 6.3
10 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 59 | 1977 |  | кирпич | 2 | 3 | 924.2 | 848.1 | 755.9 | 43 | ремонт системы электроснабжения | 514558.53 |  |  |  | 514558.53 | 606.7192 | 14746.15 | на счете рег. оператора | 6.3
11 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 59а | 1976 |  | кирпич | 3 | 1 | 1820.2 | 1207.4 | 1124.8 | 131 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 1727032.92 |  |  |  | 1727032.92 | 1430.3735 | 14747.15 | на счете рег. оператора | 6.3
12 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 60 | 1976 |  | кирпич | 2 | 2 | 669.4 | 617.4 | 617.4 | 33 | ремонт системы электроснабжения | 389618.5 |  |  |  | 389618.5 | 631.0633 | 14748.15 | на счете рег. оператора | 6.3
13 | пгт Кугеси, ул. Шоссейная, д. 2а | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 482.7 | 456.4 | 456.4 | 39 | ремонт системы электроснабжения | 297421.11 |  |  |  | 297421.11 | 651.6676 | 14749.15 | на счете рег. оператора | 6.3
14 | пос. Новое Атлашево, пер. В. Кудряшова, д. 3 | 1981 |  | панель | 3 | 3 | 1646.7 | 1504.7 | 1313.6 | 80 | ремонт крыши | 1213568.47 |  |  |  | 1213568.47 | 806.5186 | 14750.15 | на счете рег. оператора | 6.3
15 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 3 | 1981 |  | кирпич | 5 | 1 | 1080.8 | 993.6 | 902.1 | 41 | ремонт крыши | 1020661.35 |  |  |  | 1020661.35 | 1027.2357 | 14751.15 | на счете рег. оператора | 6.3
16 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 60 | 1980 |  | кирпич | 5 | 1 | 1052.5 | 965.9 | 915.1 | 38 | ремонт систем водоотведения, электроснабжения | 611403.24 |  |  |  | 611403.24 | 632.9881 | 14752.15 | на счете рег. оператора | 6.3
17 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 62 | 1980 |  | кирпич | 5 | 1 | 975.8 | 888.9 | 647.6 | 44 | ремонт систем водоотведения, электроснабжения | 606258.92 |  |  |  | 606258.92 | 682.0328 | 14753.15 | на счете рег. оператора | 6.3
18 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 72 | 1976 |  | панель | 5 | 10 | 5308 | 5003.9 | 4530.7 | 238 | ремонт системы электроснабжения | 2635751.08 |  |  |  | 2635751.08 | 526.7394 | 14754.15 | на счете рег. оператора | 6.3
| Итого: 18 домов | [5 empty] | 23032.4 | 20754.9 | 18431.1 | 1171 |  | 15382202.82 |  |  |  | 15382202.82 | 741.136

## реестр
Таблица №2
Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Чебоксарского района, в отношении которых в 2018–2020 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме – всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома
| улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2018 год
1 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 2 | 986584.5 |  |  | 627 | 986584.5
2 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 6 | 1425716.88 |  |  | 566.3 | 1425716.88
3 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 7 | 1581210.15 |  |  | 1004.9 | 1581210.15
4 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 17 | 975113.69 |  |  | 619.71 | 975113.69
5 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 12 | 1582783.65 |  |  | 1005.9 | 1582783.65
6 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 47 | 1630587.75 | 1630587.75
7 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 49 | 1067975.88 | 1067975.88
8 | с. Синьялы, ул. Центральная, д. 3 | 2833901.05 |  |  | 740 | 2833901.05
9 | пос. Кугеси, ул. Геологическая, д. 3 | 1065918.12 | 1065918.12
10 | пос. Кугеси, ул. К. Маркса, д. 110 | 2943046.27 | 2943046.27
11 | пос. Кугеси, ул. Первомайская, д. 1 | 2604759.08 | 2604759.08
12 | пос. Кугеси, ул. Советская, д. 59 | 425612.58 | 425612.58
13 | пос. Кугеси, ул. Советская, д. 62 а | 650013.78 | 650013.78
14 | пос. Кугеси, ул. Советская, д. 64 а | 635820.53 | 635820.53
15 | пос. Кугеси, ул. Тепличная, д. 6 | 358049 | 358049
16 | пос. Кугеси, ул. Тепличная, д. 8 | 294892.4 | 294892.4
17 | пос. Сюктерка, ул. Главная, д. 2 | 1503413.59 | 1503413.59
18 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 3 | 386436.21 | 386436.21
19 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 19 | 406961.02 | 406961.02
20 | пос. Новое Атлашево, ул. Набережная, д. 23 | 391184.88 | 391184.88
21 | с. Ишлеи, ул. Садовая, д. 1 | 1582608.99 | 1582608.99
22 | д. Новые Тренькасы, ул. 12-ой Пятилетки, д. 1 | 703768.72 | 703768.72
23 | д. Новые Тренькасы, ул. 12-ой Пятилетки, д. 4 | 701287.04 | 701287.04
| Итого по району | 26737645.76 | 17352335.84 |  | 4563.81 | 9385309.92
2019 год
1 | пгт Кугеси, ул. Шоршелская, д. 3 | 144254.04 | 144254.04
2 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 7 | 1601823 |  |  | 1018 | 1601823
3 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 8 | 954957.15 |  |  | 606.9 | 954957.15
4 | пос. Сюктерка, ул. Волжские Зори, д. 1а | 2807943.58 | 2807943.58
5 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 5а | 2922756.5 |  |  | 812.9 | 2922756.5
6 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 60 | 1382005.05 |  |  | 878.3 | 1382005.05
7 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 62 | 1391918.1 |  |  | 884.6 | 1391918.1
8 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 70 | 8700525.4 | 6922931.4 |  | 976.7 | 1777594
9 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 72 | 1850041.91 | 1850041.91
10 | пгт Кугеси, ул. Шоссейная, д. 33 | 1124760 |  |  | 618 | 1124760
11 | пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 5 | 220584 |  |  | 121.2 | 220584
12 | пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 4 | 233506 |  |  | 128.3 | 233506
13 | пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 5а | 339066 |  |  | 186.3 | 339066
14 | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 3 | 2648640 | 2648640
| Итого по району | 26322780.73 | 14373810.93 |  | 6231.2 | 11948969.8
2020 год
1 | д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 5 | 1512133.5 |  |  | 961 | 1512133.5
2 | д. Чиршкасы (Сирмапосинского с/п), ул. 11-й Пятилетки, д. 2 | 412807.16 | 412807.16
3 | пгт Кугеси, ул. Кутузова, д. 15 | 253526.22 | 253526.22
4 | пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 17 | 520876.34 | 520876.34
5 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 6 | 1417360.74 | 1417360.74
6 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 54 | 440360 | 440360
7 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 56 | 443895.12 | 443895.12
8 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 57 | 433458.6 | 433458.6
9 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 57а | 445372.48 | 445372.48
10 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 59 | 447483 | 447483
11 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 59а | 2510812.45 | 2510812.45
12 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 60 | 325758.76 | 325758.76
13 | пгт Кугеси, ул. Шоссейная, д. 2а | 240810.33 | 240810.33
14 | пос. Новое Атлашево, пер. В. Кудряшова, д. 3 | 956373.3 |  |  | 607.8 | 956373.3
15 | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 3 | 774476.7 |  |  | 492.2 | 774476.7
16 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 60 | 866750.37 | 866750.37
17 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 62 | 797654.42 | 797654.42
18 | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 72 | 2640207.76 | 2640207.76
| Итого по району | 15440117.25 | 12197133.75 |  | 2061 | 3242983.5