СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Чебоксары за 2020 год

Во исполнение Раздела 6 Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары утвержденного постановлением администрации города Чебоксары от 14.10.2013 № 3317, на основе данных, представленных структурными подразделениями администрации города Чебоксары являющимися ответственными исполнителями муниципальных программ, подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Чебоксары за 2020 год.

Сводный годовой отчет включает в себя следующую информацию:

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальных программ;

расчет степени достижения целей и задач муниципальных программ;

конкретные результаты реализации муниципальных программ города Чебоксары, достигнутые за отчетный год;

результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, муниципальных программ города Чебоксары;

информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары, реализуемые в муниципальных программах, в основных мероприятиях (мероприятиях) подпрограмм муниципальных программ города Чебоксары за счет всех источников финансирования;

расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ города Чебоксары с обоснованием отклонений по целевым индикаторам и показателям;

предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ и иную информацию, необходимую для проведения анализа реализации муниципальных программ;

предложения об изменении форм и методов управления по реализации муниципальных программ;

предложения о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальных программ города Чебоксары в целом.

В городе Чебоксары разработаны, утверждены постановлениями администрации города Чебоксары и реализуются 24 комплексные муниципальные программы.

Муниципальные программы, реализуемые в городе Чебоксары в 2020 году:

1. «Развитие строительного комплекса и архитектуры»;

2. «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

3. «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем»;

4. «Социальная поддержка граждан»;

5. «Доступная среда»;

6. «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»;

7. «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары»;

8. «Развитие образования»;

9. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары»;

10. «Экономическое развитие города Чебоксары»;

11. «Развитие промышленности и инновационная экономика»;

12. «Развитие транспортной системы города Чебоксары»;

13. «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»;

14. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»;

15. «Развитие потенциала муниципального управления»;

16. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары»;

17. «Цифровое общество города Чебоксары»;

18. «Содействие занятости населения»;

19. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары»;

20. «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары»;

21. «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»;

22. «Развитие земельных и имущественных отношений»;

23. «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары»;

24. «Комплексное развитие территорий города Чебоксары».

Структурными подразделениями администрации города Чебоксары – ответственными исполнителями муниципальных программ в отчетном 2020 году были утверждены новые муниципальные программы, инициированы внесения изменений во все действующие муниципальные программы города Чебоксары в целях актуализации целевых индикаторов и показателей, а также сведений по финансированию мероприятий.

Актуализация муниципальных программ города Чебоксары проводится с целью приведения в соответствие с бюджетным кодексом Российской Федерации, с действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики, и нормативными актами местного самоуправления.

Город Чебоксары принимает участие в реализации 18 региональных проектов в рамках 7 национальных проектов (программ). Все реализуемые региональные проекты интегрированы в муниципальные программы города Чебоксары, целевые показатели и объемы финансирования региональных проектов полностью отражены в муниципальных программах города Чебоксары.

Информация

о перечне региональных проектов, реализуемых в рамках муниципальных

программ города Чебоксары

| Наименование муниципальной программы города Чебоксары | Наименование региональных проектов |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | «Чистая вода» |
| «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» | «Жилье» |
| «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | «Формирование комфортной городской среды» |
| «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | «Культурная среда» «Творческие люди» «Цифровая культура» |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | «Спорт – норма жизни» |
| «Развитие образования» | «Учитель будущего» «Цифровая образовательная среда» «Поддержка семей, имеющих детей» «Современная школа» «Успех каждого ребенка» «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» «Социальная активность» |
| «Экономическое развитие города Чебоксары» | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | «Дорожная сеть» «Общественные меры развития дорожного хозяйства» |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | «Оздоровление Волги» |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Чебоксары, проведена по Методике оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827, по широкому кругу критериев.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Чебоксары показала, что 10 муниципальных программ города Чебоксары признаны высокоэффективными и 14 муниципальных программ – эффективными.

Таблица 1

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ

города Чебоксары

| № п/п | Наименование муниципальной программы города Чебоксары | Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 38,5 | эффективная |
| 2. | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 37,6 | эффективная |
| 3. | «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» | 34,5 | эффективная |
| 4. | «Социальная поддержка граждан города Чебоксары | 40,1 | высокоэффективная |
| 5. | Доступная среда | 39,6 | эффективная |
| 6. | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | 40,2 | высокоэффективная |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | 40,9 | высокоэффективная |
| 8. | «Развитие образования» | 41,9 | высокоэффективная |
| 9. | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» | 40,5 | высокоэффективная |
| 10. | «Экономическое развитие города Чебоксары» | 41,6 | высокоэффективная |
| 11. | «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 38,5 | эффективная |
| 12. | «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | 39,8 | эффективная |
| 13. | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» | 38,8 | эффективная |
| 14. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 40,9 | высокоэффективная |
| 15. | «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» | 39,0 | эффективная |
| 16. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» | 40,2 | высокоэффективная |
| 17. | «Цифровое общество города Чебоксары» | 41,2 | высокоэффективная |
| 18. | «Содействие занятости населения» | 39,2 | эффективная |
| 19. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» | 37,8 | высокоэффективная |
| 20. | «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» | 37,2 | эффективная |
| 21. | «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | 38,3 | эффективная |
| 22. | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 38,0 | эффективная |
| 23. | «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» | 38,5 | эффективная |
| 24. | «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» | 40,7 | высокоэффективная |

I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ города Чебоксары

В составе 24 муниципальных программ города Чебоксары в 2020 году к реализации были запланированы 54 Подпрограммы (без учета Подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары»).

Результаты о ходе реализации основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ города Чебоксары (без учета Подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары») представлены ниже.

1. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие строительного комплекса и архитектуры», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.11.2019 № 2955.

В рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие строительного комплекса и архитектуры» (далее – муниципальная программа) в 2020 году были реализованы 2 Подпрограммы:

«Градостроительная деятельность в городе Чебоксары»;

«Снятие административных барьеров в строительстве».

Для реализации данной муниципальной программы были определены основные стратегические цели:

рациональная организация территории Чебоксарского городского округа;

создание условий для устойчивого развития территории Чебоксарского городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

создание условий для планировки территории города Чебоксары;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

Для достижения указанных целей в 2020 году решались следующие приоритетные задачи муниципальной программы:

внесение изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

координатное описание территориальных зон Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа;

разработка и утверждение документации по планировке территорий, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие Чебоксарского городского округа;

повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

сокращение административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета города Чебоксары были предусмотрены в 2020 году финансовые средства в сумме – 38,91 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически были освоены средства из городского бюджета на 90,9 % от плана, что составляет 35,36 млн. рублей.

Основная часть финансирования мероприятий из бюджета города Чебоксары была направлена на:

выполнение координатного описания территориальных зон правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

разработку документации по планировке территории для размещения объектов местного значения;

развитие территорий города Чебоксары в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

оптимизацию предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, созданию условий для улучшения инвестиционного климата и общепрограммные расходы.

- Координатное описание территориальных зон правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа находится на стадии завершения. В апреле месяце 2021 года должна быть описана оставшаяся часть территории Заволжья, включающая пос. Первомайский и часть пос. Сосновка.

- В местные нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа в 2020 году изменения не вносились.

- В части установления территорий Чебоксарского городского округа, подлежащих комплексному и устойчивому развитию, показатель 1,00 не был, достигнут в связи с отсутствием подходящих территорий.

- Федеральным законом от 30.12.2020 №494-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий, которым исключено понятие и требования к комплексному и устойчивому развитию территорий.

- При реализации муниципальной программы средства бюджета города Чебоксары за 2020 год использованы эффективно, за исключением средств, предусмотренных на внесение изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа в целях его актуализации.

- В рамках запланированных работ на проведение научно-исследовательской работы по подготовке проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа был обеспечен сбор предложений от физических и юридических лиц, структурных подразделений администрации города Чебоксары и подведомственных учреждений, а также подготовлено техническое задание и осуществлен сбор ценовых предложений. По результатам проделанной работы была определена минимальная цена контракта на выполнение указанных работ, которая составила 26,5 млн. рублей, что в разы превысило средства, предусмотренные муниципальной программой на 2020 год.

- При реализации мероприятий муниципальной программы средства, выделенные из бюджета города Чебоксары в 2020 году, были использованы эффективно.

В ходе реализации муниципальной программы были достигнуты важнейшие показатели и индикаторы:

обеспеченность территории Чебоксарского городского округа актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности достигло – 70,0 %;

выполнение координатного описания территориальных зон правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа достигло – 80,0 % (100,0 % от плана);

доля планируемых объектов местного значения, обеспеченных документацией по планировке территории, в отношении которых предусмотрена подготовка документации по планировке территории – 30,0 % (100,0 % от плана).

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы по окончанию периода остались неизменными. Среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в большей степени достигли плановых значений.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие строительного комплекса и архитектуры» за 2020 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары».

- Реализация Подпрограммы «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) предусматривает решение основных целей:

обеспеченность территории Чебоксарского городского округа актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования;

выполнение координатного описания территориальных зон правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

обеспечение документацией по планировке территории объектов местного значения;

разработка и утверждение документации по планировке территории для развития инженерной и транспортной инфраструктур.

В результате достижения поставленных целей Подпрограммы были решены следующие задачи:

внесение изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

координатное описание территориальных зон Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа;

разработка и утверждение документации по планировке территорий, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие Чебоксарского городского округа;

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества архитектурной деятельности на территории Чебоксарского городского округа.

В 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме 1,92 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 1,52 млн. рублей или на 79,1 % от плана, с не высоким комплексным критерием.

В 2020 году финансирование было направлено на развитие территорий города Чебоксары в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

В рамках реализации подпрограммы «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары» за 2020 год выполнено следующее:

1) утверждены 39 документаций по планировке территорий, из них:

6 – для размещения линейных объектов;

3 – под многоквартирную жилую застройку,

30 – проекты межеваний территорий частного сектора города Чебоксары.

2) 	в отношении правил землепользования территории Чебоксарского городского округа:

внесены изменения решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов, в том числе и в карту градостроительного зонирования, от 03.03.2020 № 2039, 23.06.2020 № 2146;

принято 10 решений об уточнении карты зон с особыми условиями использования территорий в части отображения санитарно-защитных зон.

В 2020 году в ходе реализации Подпрограммы достижение важнейших показателей и индикаторов сложились следующим образом:

создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры путем разработки и утверждения документации по планировке территорий Чебоксарского городского округа – 15,0 %;

разработка и утверждение документации по планировке территорий Чебоксарского городского округа в целях ее устойчивого и эффективного развития достигло – 3 единицы;

соблюдение требований градостроительных регламентов, местных нормативов градостроительного проектирования – 100,0 %;

установление территорий Чебоксарского городского округа, подлежащих комплексному и устойчивому развитию, в 2020 году достигло – 0 единиц.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по итогам 2020 года в основном достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары» в 2020 году является эффективной.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в архитектуре».

Основными целями Подпрограммы «Снятие административных барьеров в архитектуре» (далее – Подпрограмма) являются, оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата и создание условий для сокращения административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

Для достижения поставленных перед Подпрограммой целей были решены следующие задачи:

снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;

обеспечение размещения сведений, документов, материалов, не указанных в части 1.2 ст. 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации применительно к территории Чебоксарского городского округа в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике;

обеспечение предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике.

В части введения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Чебоксарского городского округа запланированное значение выполнена и находится в опытной эксплуатации.

В соответствии с п. 8 ст. 7 ГрК РФ создание и эксплуатация государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

В целях реализации положений статей 8, 56 и 57 ГрК РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» Минстроем Чувашии создана и введена в опытную эксплуатацию государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики (далее – ГИСОГД ЧР).

Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствует утвержденное органом исполнительной власти Чувашской Республики Положение, определяющее структуру, порядок формирования и ведения ГИСОГД ЧР, а также регулирующее отношения, возникающие при предоставлении и использовании содержащихся в нем сведений, ГИСОГД ЧР не введена в промышленную эксплуатацию. Минстроем Чувашии планируемая дата ввода в промышленную эксплуатацию ГИСОГД ЧР администрации города Чебоксары не сообщена.

Информация, подлежащая размещению в ГИСОГД ЧР, администрацией города Чебоксары ведется в типовом тиражируемом программном обеспечении ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ТТПО ИСОГД) Минстроя России.

После утверждения Положения и введения в промышленную эксплуатацию ГИСОГД ЧР информационная база (ТТПО ИСОГД) Минстроя России будет синхронизирована с ГИСОГД ЧР, а также  будет обеспечено предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД ЧР.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году финансирование из бюджетов всех уровней не предусматривалось.

В целях реализации федерального законодательства в сфере градостроительства постановлением администрации города Чебоксары от 30.06.2017 № 1597 утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков», предусматривающей предоставление услуги в срок до 14 рабочих дней (сокращен с 20 календарных дней). Указанный административный регламент предусматривает возможность предоставления муниципальной услуги через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Предоставление услуг по выдаче разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в соответствии с постановлениями администрации города Чебоксары от 06.10.2016 № 2725 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Чебоксары от 22.12.2007 № 2550, 05.06.2018 № 967, 06.11.2018 № 2144, 28.02.2020 № 419, 08.12.2020 № 2414, от 26.12.2020 № 2609) и от 28.02.2020 № 418 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Чебоксары от 28.02.2020 № 418). Указанные административные регламенты предусматривают возможность предоставления муниципальных услуг через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Сокращен срок выдачи разрешения на строительство, внесение изменений до 5 рабочих дней.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были достигнуты следующие важнейшие показатели и индикаторы:

введение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Чебоксарского городского округа – 100,0 %;

доля услуг по оформлению разрешительной документации в сфере строительства, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг – 100,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и считаются достигнутыми.

Нарушения финансовой дисциплины не выявлены. Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в архитектуре» в 2020 году является эффективной.

2. Муниципальная программа города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 04.02.2019 № 189.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализованы 3 Подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы претерпели изменения, в связи с этим муниципальная программа в 2020 году приводилась в соответствие, были внесены соответствующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 26.01.2020 № 403;

постановление администрации города Чебоксары от 30.04.2020 № 838;

постановление администрации города Чебоксары от 03.08.2020 № 1355;

постановление администрации города Чебоксары от 15.10.2020 № 2027.

Основными целями муниципальной программы являются, создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, обеспечение населения города Чебоксары питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены в 2020 году финансовые средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в сумме – 318,34 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета составили – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 4,30 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 263,85 млн. рублей, внебюджетных источников – 50,20 млн. рублей.

Фактически муниципальной программой были освоены средства за счет всех источников финансирования на 98,5 % от годового плана, что составляет 264,24 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 4,07 млн. рублей (94,8 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 260,17 млн. рублей (98,6 % от плана);

внебюджетных источников – 50,20 млн. рублей (100,0 % от плана).

- Основная часть финансовых средств муниципальной программы в сумме – 109,62 млн. рублей были направлены на реализацию Подпрограммы по обеспечению реализации муниципальной программы города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

- Финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней были направлены на:

- осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства и содействие благоустройству города Чебоксары;

- модернизацию систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

- повышение эффективности работы коммунальных котельных, по снижению потерь при транспортировке тепловой энергии;

- строительство и модернизацию систем водоснабжения, водоотведение и очистку сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов, предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения;

- обеспечение надежности газоснабжения, реконструкцию и модернизацию газотранспортной системы.

- Бюджетные средства всех уровней при реализации муниципальной программы в 2020 году использованы эффективно.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы в большей степени остались неизменными. Среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в большей степени достигли плановых значений.

Муниципальная программа города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за 2020 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары».

- Реализация Подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары» предусматривает решение основных целей:

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан.

- Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

Одними из важнейших задач Подпрограммы являются:

модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;

привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности;

повышение сбора платы за наем муниципальных жилых помещений и платы за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым и нежилым помещениям;

замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах;

проведение ремонта многоквартирных квартир, ремонта помещений подразделений по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике и повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности;

повышения ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей города Чебоксары к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих домовых территорий.

финансовое обеспечение (возмещение) затрат МУП «Теплосеть», связанных с частичным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы (газ).

В 2020 году на реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников были направлены средства в сумме 187,04 млн. рублей, из которых федеральный бюджет составляет – 0,00 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 0,56 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 136,28 млн. рублей, внебюджетные источники – 50,20 млн. рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 136,55 млн. рублей или на 99,8 % от плана, с высоким комплексным критерием, из которых 0,55 млн. рублей – средства республиканского бюджета (исполнение 98,2 %), средства городского бюджета составляют 136,00 млн. рублей (исполнение 99,8 % от плана), внебюджетные источники – 50,20 млн. рублей.

В 2020 году финансирование было направлено на обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в сумме – 90,70 млн. рублей или на 100,0 % от плана, на развитие систем теплоснабжения в сумме – 50,20 млн. рублей или 100,0 % от плана, на улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания – 45,80 млн. рублей (99,4 % от годового плана).

Все поставленные задачи выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

- Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

Реализация мероприятий Подпрограммы в 2020 году позволило выполнить важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, такие как:

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности составило 0,358 единиц/ Гкал;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей – 0,88 единиц/км;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения достигло – 6,0 %;

удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг составило – 85,0 %;

замена ветхих тепловых сетей составило – 8,78 километров;

ремонт муниципальных квартир – 5 квартир;

замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах – 4 квартирах;

установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа – 250 приборов;

финансовое обеспечение затрат МУП «Теплосеть» – 90,00 млн. рублей.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары» в 2020 году является эффективной.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды».

Целью Подпрограммы является, обеспечение населения города Чебоксары питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Чувашской Республики, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

В 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников денежные средства не направлялись.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были достигнуты показатели, которые в 2020 году сложились следующим образом:

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети – 37,5 %;

доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 18,5 %;

обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения – 99,0 %;

доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества – 98,2 %;

удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 12,29 %;

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети – 46,3 %;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – 12,17 %;

обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения – 98,9 %;

доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод – 57,0 %.

Поставленные задачи выполнены, и свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению цели Подпрограммы.

По итогам 2020 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение населения качественной питьевой водой» в 2020 году является эффективной.

Подпрограмма «Газификация города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Газификация города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является повышение надежности функционирования газотранспортной системы города Чебоксары.

Для реализации поставленной цели в 2020 году были решены задачи по обеспечению надежности газоснабжения, реконструкции и модернизации газотранспортной системы, повышению уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории города Чебоксары.

В 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары было выделено финансирование в размере 21,68 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,73 млн. рублей, местного бюджета – 17,88 млн. рублей. Бюджетные средства были освоены на 98,7 % от годового плана или на сумму 21,40 млн. рублей. Средства бюджета города Чебоксары предусмотрены на газификацию Заволжской территории города Чебоксары.

В соответствии с Соглашением о предоставлении в 2020 году субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету города Чебоксары в целях реализации проекта по строительству внутри поселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос. Сосновка, микрорайона Октябрьский были предусмотрены средства в сумме – 4,67 млн. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,73 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 0,93 млн. рублей.

Строительство вышеуказанных сетей в 2020 году завершено, стоимость работ составило – 4,40 млн. рублей (94,3 % от плана), в том числе за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,52 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 0,88 млн. рублей.

Кроме того, за счет средств бюджета города Чебоксары оказаны услуги по осуществлению технического надзора за строительством и монтажом систем газоснабжения и разработка ПСД.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были достигнуты показатели, которые в 2020 году сложились следующим образом:

Строительство внутри поселковых газопроводов ежегодно – 1,69 км (100,0 % от планового показателя).

По итогам 2020 года поставленные задачи выполнены, целевые индикаторы, и показатели в полной степени достигнуты, о чем свидетельствует эффективность проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Газификация города Чебоксары» в 2020 году стала эффективной.

3. Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.10.2019 № 2616.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализованы 2 Подпрограммы:

«Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары»;

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2020 году мероприятия муниципальной программы претерпели изменения, также как и объемы финансирования, в связи с чем, в муниципальную программу вносились соответствующие изменения в соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17.12.2019 № 1968 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В муниципальную программу были внесены следующие соответствующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 20.04.2020 № 790;

постановление администрации города Чебоксары от 26.06.2020 № 1116;

постановление администрации города Чебоксары от 16.10.2020 № 2043;

постановление администрации города Чебоксары от 10.12.2020 № 2430.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены финансовые средства из бюджетов всех уровней в сумме – 432,40 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 237,62 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 146,84 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 47,94 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически освоены средства за счет всех источников финансирования на 64,9 %, что составляет 280,45 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 210,10 млн. рублей (88,4 % от годового плана);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 22,78 млн. рублей (15,5 % от плана – низкое освоение средств);

бюджета города Чебоксары – 47,56 млн. рублей (99,2 % от плана).

Основная часть финансирования мероприятий из бюджетов всех уровней были направлены на:

государственную и муниципальную поддержку в решении жилищных проблем, повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей;

обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма по решениям судов;

предоставление благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

Средства федерального бюджета и бюджета города Чебоксары при реализации муниципальной программы за 2020 год были использованы эффективно.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы в большей степени остались неизменными. Среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в большей степени в 2020 году достигли плановых значений:

общий объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, составил 88,7 % или 377,0 тысяч кв. метров (45 МКД общей площадью 359,2 тысяч кв. м, 80 ИЖС общей площадью 17,7 тысяч кв. м);

общая площадь приобретения жилых помещений по исполнению судов о предоставлении жилых помещений различным категориям граждан составила – 1 809,1 кв. метров;

- жилищные условия улучшило – 6 273 семьи;

число семей, которые приобрели и получили доступное и комфортное жилье в течение года, составило – 220 семей (153,8 % от плана).

Выдано 83 государственных жилищных сертификатов на приобретение жилья.

Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» за 2020 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары».

Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

К важнейшим задачам Подпрограммы относятся:

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья или строительство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;

предоставление многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, жилых помещений на условиях договоров социального найма;

уменьшение основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий;

предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма по решениям судов;

формирование механизмов софинансирования из местного бюджета мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были выделены финансовые средства в размере 250,67 млн. рублей, которые распределены по бюджетам следующим образом:

федеральный бюджет – 155,86 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 66,97 млн. рублей;

бюджет города Чебоксары – 27,85 млн. рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволило освоить средства на 77,0 % от плана или на сумму 193,05 млн. рублей, в том числе освоены средства:

федерального бюджета на сумму – 150,71 млн. рублей (96,7 % от плана);

республиканского бюджета Чувашской Республики на сумму – 14,84 млн. рублей (22,2 % от плана – низкое освоение средств);

бюджета города Чебоксары – 227,50 млн. рублей (98,7 % от плана).

В 2020 году Подпрограммой осуществлено строительство следующих объектов:

1. Строительство автомобильной дороги № 1 микрорайона № 2 жилого района «Новый город» города Чебоксары. Средства освоены в полном объеме. Работы завершены в полном объеме. 30 декабря 2020 года объект введен в эксплуатацию.

2. Строительство автомобильной дороги по улице Новогородская в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» города Чебоксары. Средства освоены в полном объеме. Работы завершены в полном объеме. 30 декабря 2020 года объект введен в эксплуатацию.

Автодороги обеспечивают транспортную и пешеходную доступность микрорайона «Новый город» и его связь с магистральными улицами город.

3. Строительство автодорог по улицам 1,2,3,4,5 в микрорайоне «Университетский–2» СЗР города Чебоксары. Средства освоены в полном объеме. Срок завершения работ – 03.08.2020.

Улицы № 1,2,3,4,5 расположены в микрорайоне «Университетский–2» СЗР города Чебоксары, общая протяженность дорог составляет – 2 736 км. Дороги являются магистральными улицами районного значения, транспортно-пешеходными, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи на территории жилого микрорайона, а так же выход на прилегающие магистральные улицы города.

При вводе объекта в эксплуатацию в ходе проверки отделом ГНС Минстроя выявлено замечание в виде отсутствия согласования проекта строительства автодороги, попадающего в охранную зону,  воздушных высоковольтных линий электропередач ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (Россети Волга). В настоящее время идет согласование проекта с внесенными изменениями.

4. Строительство автодороги по бульвару Солнечный в микрорайоне «Солнечный» города Чебоксары. Работы завершены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию 31.01.2020.

5. Строительство автомобильной дороги по улице А. Асламаса в 14 микрорайоне города Чебоксары». Работы завершены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию 31.01.2020.

- Таким образом, мероприятия подпрограммы по строительству автомобильных дорог выполнены в полном объеме.

Молодые семьи улучшили жилищные условия в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

На конец 2020 года на учете нуждающихся в жилых помещениях состояла 2 821 молодая семья.

По итогам 2020 года 33 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

- При реализации основного мероприятия по развитию жилищного строительства предусматривалось расселение аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с фактическим износом в процессе эксплуатации.

- В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.03.2019 № 92 «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с  физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы» дома, включенные в программу подлежат расселению в срок до конца 2025 года.

Общая площадь аварийного жилищного фонда признанного до 1 января 2017 года и включенного в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы, подлежащая расселению составляет – 3 118,1 кв. метров, расселению подлежат 255 человек.

На реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары в 2020 году было выделено финансирование в размере 19,30 млн. рублей, которые распределены по бюджетам следующим образом:

федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 0,00 млн. рублей;

бюджет города Чебоксары – 19,30 млн. рублей.

Средства, выделенные в рамках мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары освоены на 98,9 % или на 19,09 млн. рублей.

В рамках мероприятия «Расселение аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» идет  разработка проектной и рабочей документации на «Строительство многоквартирного жилого дома по улице Н.И. Ашмарина города Чебоксары». Проектом предусмотрено 116 квартир, из них 96 квартир – для расселения из аварийного жилищного фонда. Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – до 30.04.2021.

По городу Чебоксары на 01.01.2020 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрациях районов города Чебоксары состояло 159 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей (на 01.01.2019– 125 семей).

Согласно Закону Чувашской Республики № 42 от 17.10.2005 полномочия по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, являются государственными полномочиями Чувашской Республики, и их реализация обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет.

При решении задачи по предоставлению гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма по решениям судов, из 98 решений судов о возложении обязанности на администрацию города Чебоксары о предоставлении жилых помещений различным категориям граждан в 2020 году 9 семьям предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам  социального найма. Общая площадь жилых помещений, распределенная различным категориям граждан во исполнение решений судов составила 311,4 кв. метров. Очередь нуждающихся в жилых помещениях различных категорий граждан постоянно пополнятся вновь принятым на учет.

Все поставленные задачи выполнены и способствуют достижению цели Подпрограммы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья» в 2020 году является эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2020 году проводилась работа по:

получению субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями;

приобретению (строительство) жилых помещений на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году были направлены средства в сумме – 161,63 млн. рублей, из которых федеральный бюджет – 81,76 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 79,87 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 0,00 млн. рублей.

Подпрограмма исполнена на 41,7 % от плана или на сумму 67,33 млн. рублей, из которых федеральный бюджет – 59,40 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 7,94 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 0,00 млн. рублей.

Администрацией города принимаются меры по приобретению жилых помещений для:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

граждан по решению судов на приобретение жилых помещений;

предоставления по договорам социального найма категории граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (многодетных семей, имеющим пять и более несовершеннолетних детей).

По городу Чебоксары на 01.01.2019 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрациях районов города Чебоксары состояло 704 детей-сирот, в том числе совершеннолетних – 474 человека. На 01.01.2021 по городу Чебоксары на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 796 детей-сирот, из них достигших совершеннолетия – 565 (в том числе 89 решений судов вступивших в законную силу).

За период 2020 года дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа жилыми помещениями практически не обеспечены.

В 2020 году заключено 3 контракта на приобретение в общей сложности 48 квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома в городе Чебоксары Чувашской Республики (с условием о расчетах по счету эскроу). Срок передачи  квартир – не позднее 15.12.2021.

Кроме того, объявлены 10 аукционов в электронной форме на приобретение в общей сложности 92 квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома в г. Чебоксары Чувашской Республики.

Так же объявлены 6 аукционов в электронной форме на приобретение в общей сложности 14 квартир для предоставления по договорам социального найма категории граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (многодетных семей, имеющим пять и более несовершеннолетних детей).

В ходе реализации Подпрограммы исполнители столкнулись с объективными причинами, затрудняющими выполнение поставленных задач. Так, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 сентября 2019 года № 553/пр. «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года» стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Чувашской Республике составляет 39 061 рубль.

По данным застройщиков города Чебоксары, средняя цена по Чувашской Республике за 1 кв. метр на IV квартал 2020 года составляет 45 039,19 рублей. В связи с низкой стоимостью квадратного метра жилой площади застройщики города Чебоксары не принимают участие в аукционах, в связи, с чем затрудняется приобретение жилья для данной категории граждан.

Администрацией города принимаются меры по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа:

приобретение жилых помещений для граждан по решению судов приобретению жилых помещений для предоставления по договорам социального найма категории граждан указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (многодетных семей, имеющим пять и более несовершеннолетних детей).

В связи с большой социальной значимостью решения вопроса обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, администрацией города Чебоксары в адрес Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  неоднократно направлялись письма с просьбой увеличения оплачиваемой за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики стоимости 1 кв. метра жилья при реализации социальных программ до рыночной стоимости.

По итогам 2020 года достижение плановых значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы малозначительными, что свидетельствует о неэффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2020 году является малоэффективной.

4. Муниципальная программа города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4440.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализовались 2 Подпрограммы.

В течение 2020 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 03.04.2020 № 693;

постановление администрации города Чебоксары от 17.09.2020 № 1715.

В основе построения муниципальной программы в сфере социальной поддержке граждан лежит основная цель, формирование организационно-правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а так же создание условий для роста благосостояния и повышение доступности социального обслуживания населения.

Цель муниципальной программы полностью соответствует приоритетной политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 6,79 млн. рублей. Мероприятиями муниципальной программы и Подпрограмм муниципальной программы в целом освоены средства на 83,7 % и составили 5,69 млн. рублей.

Цели подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы.

Увеличение разовой денежной выплаты отдельным категориям граждан в 2020 году составляла 66,7 %, что является 100,0 % от запланированного. Предоставление бытовых услуг на льготных условиях отдельным категориям граждан города Чебоксары выполнено на 100,0 %. Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города Чебоксары составила 100,0 %.

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты в полном объеме. Среднее значение достижения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы по комплексному критерию составляет 100,0 %.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2020 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары» за 2020 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Социальная защита населения города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Социальная защита населения города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является установление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий жизнедеятельности, роста благосостояния и повышение доступности социального обслуживания населения (ветераны, граждане старшего поколения, инвалиды).

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году были предусмотрены денежные средства из городского бюджета в сумме – 4,57 млн. рублей. В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были освоены средства из бюджета города Чебоксары в сумме 4,09 млн. рублей или 89,5 % от плана. Денежные средства были направлены на оказание материальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, а так же выплаты пенсии за выслугу лет государственным (муниципальным) гражданским служащим Чувашской Республики.

Для ветеранов, гражданам старшего поколения, отдельным категориям детей, инвалидам в рамках реализации мероприятий Подпрограммы были предоставлены социально-значимые виды бытовых услуг на льготных условиях.

Выплата пенсии за выслугу лет государственным (муниципальным) служащим производится с ежемесячной доплатой к пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Чувашской Республики и должности в местных органах исполнительной власти (органах местного самоуправления) города Чебоксары. По состоянию на 01.01.2021 года количество граждан, получающих выплату, составляла 4 человека.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 06.12.2011 № 553 «Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам города Чебоксары» ответственными исполнителями Подпрограммы ежемесячно производится денежная выплата данной категории граждан. По состоянию на 31.12.2020 года количество граждан, получающих социальную поддержку, удостоенных звания «Почетный гражданин горда Чебоксары», составило 19 человек. Общий объем расходов на данную выплату составил 708,0 тысяч рублей.

В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21.09.2006 № 344 «О ежегодной разовой денежной выплате отдельным категориям граждан» в 2019 году производилась выплата, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Решением Чебоксарского городского собрания депутатов от 23.04.2015 с 1 января 2015 года ежегодная разовая денежная выплата установлена в размере 500,00 рублей. В 2020 году выплату получили 1 912 ветеранов и приравненных к ним лиц.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы за 2020 год является высоким, что свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2020 году не проводились.

Подпрограмма «Социальная защита населения города Чебоксары» в 2020 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является поддержка, активизация деятельности и дополнительное стимулирование социально ориентированных некоммерческих организаций в целях дальнейшего развития гражданского общества и общественной инициативы, совершенствование механизма партнерских отношений между некоммерческими организациями и органов муниципальной власти на основе взаимного доверия и открытости, заинтересованности в позитивных изменениях, а также обеспечение непрерывного системно организованного процесса повышения качества жизни населения и повышение доступности качественных образовательных услуг.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году были направлены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 2,23 млн. рублей. В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы были освоены средства из бюджета города Чебоксары на сумму 1,60 млн. рублей или 71,6 % от запланированного.

Финансовые средства были направлены на обеспечение поддержки деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям на местном уровне.

Социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями были оказаны в области образования, спорта, социальной политики, включая социальное обслуживание населения города Чебоксары, культуры и кинематографии, здравоохранения.

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в следующих формах:

финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;

предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

В 2020 году двум частным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, была предоставлена субсидия на общую сумму 596,1 тысяч рублей (частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чудо-Чадо» – 31,1 тысяч рублей, автономная некоммерческая организация дошкольного образования «ПИШИЧИТАЙКА» – 185,2 тысяч рублей, ЧОУ «Учебно-воспитательный центр» – 371,8 тысяч рублей).

В рамках реализации полученных субсидий за счет средств бюджета города Чебоксары социально ориентированным некоммерческим организациям в 2020 году 5 победителей полностью реализовали свои проекты и достигли всех запланированных показателей.

Победителями стали:

ОО «Федерация фитнес-аэробики Чувашской Республики», проект «Азбука фитнеса!»;

ЧРО ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», Волонтерская программа «75-годовщина Великой Победы»;

Первичная профсоюзная организация обучающиеся ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Школа правовой грамотности «Первый шаг»;

АНО ДО «Институт регионального развития», Центр психологического образования «Семья»;

ЧГМОО «Волонтерский центр города Чебоксары», Спартакиада молодежных некоммерческих организаций города Чебоксары.

С целью вовлечения молодежи и общественных объединений по инициативе Администрации города Чебоксары в апреле–мае 2020 года прошла «ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА».

Главной целью, которой являлось подготовка качественных проектов к грантовым конкурсам. Ее участниками стали, 100 активистов и 10 общественных объединений города. Образовательная программа включала себя 60 лекционных часов, в число спикеров вошли 6 экспертов, среди которых были эксперты Федеральных грантовых конкурсов.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в 2020 году, составило – 6 предприятий.

Количество граждан принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций составило 9 000 человек.

Прирост количества социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Чебоксары, принимающих участие в общественной жизни города составило – 0,1 %.

Поставленные задачи в 2020 году перед Подпрограммой выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2020 год соответствует поставленному плану.

Нарушений финансовой дисциплины при реализации Подпрограммы не выявлено. Контрольно-ревизионные мероприятия в 2020 году не проводились.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары» в 2020 году является высокоэффективной.

5. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 27.12.2018 № 2561.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализована 1 Подпрограмма.

В течение 2020 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 26.02.2020 № 402.

Целью муниципальной программы является формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в городе Чебоксары. Цели подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году требовалось финансирование из бюджета города Чебоксары в сумме – 1,21 млн. рублей. По причинам отсутствия денежных средств, финансирование мероприятия муниципальной программы по повышению доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации, реабилитации и социальной интеграции инвалидов) не состоялось, мероприятие не выполнено. Средства должны были быть направлены на оснащение муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» адаптивным спортивным оборудованием, инвентарем для занятий инвалидов и других маломобильных групп населения. Мероприятия муниципальной программы, не требующие финансирования из бюджетов всех уровней, выполнены полностью.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы выглядят следующим образом:

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования, культуры и физической культуры и спорта в 2020 году составляла 55,0 %, что является 100,0 % от запланированного;

доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в городе Чебоксары по итогам года составила 55,0 %;

количество транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения составило 80 единиц.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2020 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Доступная среда в городе Чебоксары» за 2020 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году должны были быть предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 1,21 млн. рублей. По причинам отсутствия денежных средств, финансирование мероприятия Подпрограммы по повышению доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов не состоялось, мероприятие не было выполнено. Средства должны были быть направлены на оснащение муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» адаптивным спортивным оборудованием, инвентарем для занятий инвалидов и других маломобильных групп населения. Все остальные мероприятия Подпрограммы, не требующие финансирования успешно, выполнены.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в городе Чебоксары проживают 28 628 инвалидов, что составляет 5,78 % от общей численности населения города. Количество детей-инвалидов в городе Чебоксары составляет 1 800 человек.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях столицы в настоящее время созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрены разнообразные вариативные формы – лекотеки (5 групп с охватом 40 детей), патронатные группы (4 группы с охватом 23 ребенка) и инклюзивные классы (98 классов с охватом 145 детей). Всего образование в городе получают 879 детей-инвалидов  и  детей с ОВЗ.

Доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году составило 55,0 % (100,0 % от плана).

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта в городе Чебоксары составила 55,0 % (100,0 % от плана).

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, в общем количестве приоритетных объектов культуры в городе Чебоксары составила 55,0 % (100,0 % от плана)

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций города Чебоксары составила 29,5 % (112,0 % от плана).

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций города Чебоксары составила 9,6 % (145,0 % от плана).

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составила 91,3 % (99,2 % от плана).

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов составила 91,0 % (100,0 % от плана).

По итогам 2020 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы (комплексный критерий от 80,0 до 100,0 % и более).

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2020 году не проводились.

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» в 2020 году является эффективной.

6. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1048.

Реализация задач муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма» в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году управлением культуры и развития туризма администрации города Чебоксары проводилась работа по развитию сети учреждений культуры предоставления государственных и муниципальных услуг и повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг.

В 2020 году в рамках муниципальной программы были реализованы 2 Подпрограммы: «Развитие культуры» и «Туризм».

В муниципальную программу в течение 2020 года вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 23.03.2020 № 600;

постановление администрации города Чебоксары от 20.07.2020 № 1230;

постановление администрации города Чебоксары от 25.11.2020 № 2339.

Основные мероприятия в рамках муниципальной программы были направлены на модернизацию и внедрение инноваций, повышение бюджетной эффективности и качества предоставляемых услуг в области культуры.

На территории города Чебоксары функционируют 44 муниципальных учреждений культуры, в том числе:

17 филиалов городских библиотек;

13 школ дополнительного образования детей в области искусств;

2 парка культуры и отдыха;

7 сетевых единиц учреждений клубно-досугового типа;

2 профессиональных музыкальных коллектива исполнительского искусства (Капелла «Классика», Духовой оркестр);

АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары»;

АУ «Творческий город»;

МБУ «Управление финансово-производственного контроля муниципальных учреждений культуры».

В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме – 1 006,10 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 349,66 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 121,28 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары составляют – 459,56 млн. рублей и средства внебюджетных источников в сумме – 75,60 млн. рублей.

Мероприятиями муниципальной программы и Подпрограммами муниципальной программы фактически были освоены денежные средства в размере – 989,47 млн. рублей или 98,3 % от плана, из которых средства федерального бюджета – 349,66 млн. рублей (100,0 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 111,94 млн. рублей или 92,3 % от плана, средства городского бюджета – 452,27 млн. рублей, 97,4 % от плана, доходы учреждений (внебюджетные источники) были освоены в сумме – 75,60 млн. рублей или 100,0 % от плана.

Финансирование муниципальной программы было направлено на:

обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми;

обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения;

обеспечение деятельности библиотек, музеев, постоянных выставок, театров, концертных организаций исполнительского искусства и централизованных бухгалтерий учреждений культуры;

подготовка, организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования и дат субъектов Российской Федерации.

По итогам 2020 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты с высоким комплексным критерием.

Органами внутреннего муниципального контроля контрольно-ревизионные мероприятия в 2020 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма» в городе Чебоксары» за 2020 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие культуры».

Основной целью Подпрограммы «Развитие культуры» (далее – Подпрограмма) является комплексная модернизация, оптимизация учреждений культуры, достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей города с помощью внедрения новых услуг телекоммуникационных и медийных технологий.

В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 589,69 млн. рублей, из которых федеральный бюджет составляет – 5,80 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 75,52 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 432,76 млн. рублей, а также внебюджетные средства в сумме – 75,60 млн. рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 500,90 млн. рублей или 97,4 % от плана, с высоким комплексным критерием, из которых средства федерального бюджета составляют – 5,80 млн. рублей (100,0 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили 66,24 млн. рублей (87,7 % от плана), средства бюджета города Чебоксары составили в сумме 428,86 млн. рублей или 99,1 % от плана, доходы учреждений (внебюджетные источники) составили 75,60 млн. рублей (100,0 % от плана).

Основное финансирование Подпрограммы в 2020 году было направлено на:

развитие библиотечного дела – 49,7 млн. рублей, освоены средства в сумме – 49,7 млн. рублей или 100,0 % от плана;

развитие музейного дела в сумме – 8,70 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

развитие образования в сфере культуры и искусства в сумме – 204,70 млн. рублей, освоение 99,9 % от плана;

сохранение и развитие народного творчества в сумме – 103,30 млн. рублей, освоение 98,8 % от плана;

проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела – 52,9 млн. рублей, освоение – 100,0 %;

реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» – 3,8 млн. рублей, освоение – 100,0 %;

развитие муниципальных учреждений культуры в сумме – 74,1 млн. рублей, освоение средств 99,4 % от плана.

мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области (фестиваль «Гуслей перезвон чудесный» в сумме – 2,8 млн. рублей, освоение средств 100,0 % от плана.

В начале 2020 года в Чебоксарах праздничным концертом был дан старт городскому плану мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации и празднования 100-летия образования Чувашской автономной области. Фестивали, выставки, смотры-конкурсы, культурно-массовые и досуговые мероприятия – полный перечень включает десятки мероприятий, которые прошли по всему городу.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 86,0 %. Достижение целевого показателя (индикатора) составило 100,0 %.

Возможностью пополнения багажа профессиональных знаний за счет средств федерального бюджета в 2020 году воспользовались 23 специалиста отрасли, в том числе 21 человек – по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий.

Важнейший целевой показатель «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования» перевыполнен и составил 164,3 % от установленного значения показателя 14 единиц.

В 2020 году муниципальными бюджетными культурно-досуговыми учреждениями было проведено 317 культурно-массовых мероприятий для всех категорий населения, которые посетили 64 137 человек, из них число платных мероприятий составило 142 единицы с посещением данных платных мероприятий – 27 739 человек.

С учетом введения ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой допуска посетителей на продолжительный период, плановое исполнение целевого показателя «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях» не выполнен и составляет 6,0 % от установленного значения показателя – 26,4 %. Выполнение значения показателя – 22,7 %.

В культурно-досуговых учреждениях функционируют 142 постоянно действующих клубных формирования различной направленности с общим количеством участников 2 842 человека. Достижение целевого показателя «Количество клубных формирований» составило 102,9 %.

За 2020 год объединением библиотек города Чебоксары проведено – 2 187 мероприятий, которые посетили 55 881 человек.

Единый фонд объединения библиотек города Чебоксары насчитывает 780 115 экземпляров документов. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1,0 тысячу человек населения составил 41,0 тысяч единиц. Выполнение значения показателя составило 143,9 %.

Количество поступлений документов в библиотечный фонд – 20 856 экз. Выполнение значения показателя составило 146,9 %.

Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек в 2020 году составило 524,2 тысяч. Плановое исполнение целевого показателя составило 53,9 %.

Пользователями библиотек стали 49,95 тысяч чебоксарцев. Плановое исполнение целевого показателя составило 44,8 %.

В 2020 году проведена работа по созданию Модельного стандарта деятельности муниципальной общедоступной библиотеки на базе детского информационного центра имени В. Чаплиной – филиал № 19 объединения библиотек города Чебоксары. Из бюджета города Чебоксары выделены средства на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в сумме 13,14 млн. рублей. Плановое исполнение целевого показателя «Создание модельной библиотеки» составил 100,0 %.

Количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в 13 организациях дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ, ДМШ, ДХШ) составило 7 274 человека.

Охват детей школьного возраста художественным образованием составляет 11,5 % от общего количества детей с 1 по 11 класс (63 275 человек). Данные фактического значения целевого показателя результативности перевыполнены и составляют 109,5 %.

Количество международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей, организованных учреждениями дополнительного образования и проводимых на их баз» составляет 25 единиц, выполнение – 100,0%.

За отчетный период АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» проведено 14 мероприятий. Фонды музея в 2020 году не пополнялись и на текущий момент составляют 18 710 экспонатов, в том числе основного фонда 12 752 экспоната.

Значение показателей «Количество концертов, организованных муниципальными профессиональными коллективами, в год» и «Количество зрителей концертов, организованных муниципальными профессиональными коллективами, в год» достигнуты в объеме 85 единиц, которые посетили 47 892 человека. Плановое исполнение целевых показателей по количеству концертов составил 43,5 %, посетителей – 41,6 %.

Муниципальными бюджетными парками культуры и отдыха города Чебоксары проведено 158 культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех возрастных категорий, из них для детей – 149. Мероприятия посетили более 93 027 человек.

По итогам 2020 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы практически достигнуты, и составляют 64,9 % от комплексного критерия, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

По срокам и качеству предоставления установленной отчетности (текущей, квартальной, годовой), запрашиваемой информации, выполнения поручений управлением культуры администрации города Чебоксары замечания отсутствуют.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Развитие культуры города Чебоксары» в 2020 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Туризм».

Целью Подпрограммы является формирование на территории города Чебоксары современной конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города, республики, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах.

В ходе реализации Подпрограммы были предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в размере 413,98 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 343,86 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 45,75 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 24,37 млн. рублей. Освоение средств мероприятиями Подпрограммы фактически составили в сумме – 410,58 млн. рублей или на 99,2 % от плана, с высоким комплексным критерием. Освоение средств Подпрограммой из федерального бюджета составили – 343,86 млн. рублей (100,0 % от годового плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики освоены в сумме – 45,69 млн. рублей или 99,9 % от плана, средства бюджета города Чебоксары – 21,02 млн. рублей или 86,3 % от плана.

На сегодняшний день развитие туристической отрасли является одним из ключевых, стратегических направлений в работе управления.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в городе 54 коллективных средств размещения, в том числе 46 гостиниц, 6 хостелов, 2 санаторно-курортные организации. Всего коллективными средствами размещения в городе Чебоксары было обслужено 89 349 человек.

На территории столицы Чувашской Республики в 2020 году деятельность в сфере внутреннего туризма вели 6 организаций, в том числе статус туроператора получили 3 организации. По итогам 2020 года число обслуженных однодневных (без ночевки) посетителей-экскурсантов составило 8 747 человек.

В 2020 году Чебоксарский речной порт принял 213 круизных судов и 26 303 пассажира.

Для нашего города стратегической задачей является развитие речного круизного туризма. Но в связи с пандемией в 2020 году наблюдается значительный спад показателей в отношении туристов, прибывших в город Чебоксары речным транспортом, их число уменьшилось на 24 356 пассажиров по сравнению с 2019 годом. По этой же причине уменьшилось количество судозаходов на 171 по сравнению с 2019 годом. Количество экскурсантов уменьшилось на 48,0 %, а количество судозаходов на 44,0 % по отношению к 2019 году.

За 2020 год услугами аэропорта города Чебоксары воспользовались 259 002 пассажира. Самым востребованным остается столичное направление, Москва (Внуково). Среди перевозчиков лидерами по объему перевозок в Чебоксарах стали авиакомпания «Победа» и Nordwind Airlines.

География навигации остается прежней и в 2020 году охватывает такие города как Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Анталья.

Численность населения города Чебоксары, занятого в сфере туризма, составило 312 человек, количество туристических организаций – 78 единиц.

Достижение целевого показателя «Подготовка кадров в сфере туризма, количество выпущенных специалистов (по данным СПбГЭК в городе Чебоксары)» составило 85 человек, из которых:

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова – 24 человека;

Чебоксарский кооперативный техникум – 22 человека;

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства – 39 человек.

Количество туристов, размещенных в гостиницах, снизилось на 6,3 % и составило в 2020 году 89 349 человек. В среднем туристы проводят в Чебоксарах двое суток и средний чек за сутки составляет от 2,5 до 3,0 тысяч рублей.

Наибольшее количество организованных групп туристов в наш город прибывают именно по воде. В летнем сезоне 2020 года количество судозаходов снизилось на 44,0 % и составило 213 судозаходов против 384 в 2019 году, количество туристов, прибывших речным транспортом снизилось на 48,0 % и составило 26 303 человек против 50 659 человек в 2019 году.

Прослеживается положительная динамика продолжительности стоянок круизных теплоходов в городе Чебоксары с 04 до 06 часов.

В Чебоксарах выделены две основные туристические зоны:

для городского туризма – Красная площадь, Залив, Московская набережная, территория Речного порта, Этнокомплекс «Амазония», другие парки;

для досугового туризма – комплекс обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Чувашия – сердце Волги».

Красная площадь и Московская набережная стали популярными туристическими объектами, в 2020 году их посетили около 1,0 млн. человек, в зимние каникулы более 200,0 тысяч человек.

На федеральных порталах в 2020 году размещено около 200 публикаций о туристических объектах и событиях, велась работа по наполнению портала «Визит Волга», где было размещено 127 новостей и более 2 500 публикаций в социальных сетях.

В отчетный период город Чебоксары был представлен на туристической выставке «Интурмаркет – 2020».

Выпущен промо-ролик «Новогодние Чебоксары, передан круизным компаниям и туроператорам.

В рамках муниципального частного партнёрства подготовлены к изданию материалы: Туристическая карта города.

По итогам 2020 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

По срокам и качеству предоставления установленной отчетности (текущей, квартальной, годовой), запрашиваемой информации, выполнения поручений управлением культуры администрации города Чебоксары замечания отсутствуют.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2020 году не проводились.

Подпрограмма «Туризм» в 2020 году считается эффективной.

7. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4442.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализованы 2 Подпрограммы.

В муниципальную программу в течение 2020 года вносились соответствующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 19.06.2020 № 1076;

постановление администрации города Чебоксары от 26.11.2020 № 2356.

Цель муниципальной программы – приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Цель муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Цели всех Подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы.

Основными задачами муниципальной программы являются:

укрепление и развитие материально-технической базы объектов спорта;

внедрение новых эффективных физкультурно-спортивных технологий, популяризация профессионального спорта;

увеличение числа объектов спорта;

организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивно-массовых мероприятий.

На реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» в 2019 году были направлены денежные средства из бюджетов всех уровней и внебюджетные средства в сумме – 350,47 млн. рублей, из которых 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета 35,55 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, средства городского бюджета составили – 288,42 млн. рублей, привлеченные частные инвестиции, собственные средства учреждений – 26,50 млн. рублей.

В 2020 году бюджетные средства фактически были освоены в размере 348,00 млн. рублей (99,3 % от плана), из которых 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, 35,55 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (исполнение 100,0 % от плана), средства городского бюджета составили – 288,35 млн. рублей (исполнение 99,98 % от плана), привлеченные частные инвестиции, собственные средства предприятий были освоены в сумме – 24,10 млн. рублей ( исполнение 90,94 % от плана).

В целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы. Соисполнителями являются 10 подведомственных УФКиС учреждений (спортивные школы, спортивная школа олимпийского резерва, физкультурно-спортивный комплекс).

Всего в муниципальной программе города Чебоксары в 2020 году было обеспечено достижение 14 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 13, или 92,9 %.

Охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом, на 31 декабря 2020 года составил 233 692 человека.

Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2020 года, составила 49,0 % от общей численности населения города Чебоксары от 3 до 79 лет (план 46,1 %), что на 2,4 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2020 года (доля – 46,6 %).

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в городе Чебоксары, за 2020 год было проведено 41 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие, в которых приняло участие 21 894 человека (за аналогичный период прошлого года проведено 164 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия, в которых приняло участие 56 790 человек).

В числе наиболее значимых и массовых мероприятий:

Всероссийский день снега (26 января) на центральном стадионе «Олимпийский» с количеством участников 39 семейных команд;

Всероссийский день зимних видов спорта (9 февраля);

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020» (22 февраля) на трассе регионального Центра биатлона (города Чебоксары, ул. Пристанционная, 10 А), с участием около 3 000 горожан и гостей столицы;

легкоатлетическая эстафета «Советская Чувашия» от 5 сентября 2020 года на стадионе «Олимпийский», эстафетные забеги прошли в 6 соревновательных группах, в которых приняло участие 51 команда и бежали 257 спортсменов и любителей спорта – это школьники, студенты ССУЗов и ВУЗов, профессиональные спортсмены и ветераны спорта, государственные и муниципальные служащие, трудовые коллективы;

ежегодный массовой забег в честь Всероссийского дня бега «Кросс наций-2020» (19 сентября) и 31-го Всероссийского олимпийского дня на Московской набережной, в котором приняли участие 922 жителя и гостя столицы.

Повышению интереса горожан к здоровому образу жизни, популяризации среди населения занятий физкультурой и спортом во многом послужило проведение на территории города Чебоксары соревнований международного и всероссийского уровня. Кроме городских мероприятий в 2020 году на территории города Чебоксары проводились официальные спортивные мероприятия вышестоящего ранга – всего 107 официальных спортивных мероприятий вышестоящего ранга, в том числе 16 – всероссийских, 6 – межрегиональных, 85 – республиканских соревнований (в 2019 году прошло – 195 официальных спортивных мероприятий вышестоящего ранга, в том числе 50 – всероссийских, 7 – межрегиональных, 138 – республиканских соревнований.

Число спортивных объектов в городе Чебоксары выросло и доступны для всех желающих. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений по итогам 2020 года (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культуры и спорта) составила 43 753 человека (на 1 168 человек больше запланированного, при плане 42 585 человек), что на 1 273 человека больше чем за аналогичный период 2019 года (42 480 человек). Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта по итогам года составил 75,2 % (план на 2020 год – 74,8%).

Повышению данного показателя физкультурно-оздоровительной работы в городе Чебоксары способствовали реконструкция и введение в эксплуатацию новых спортсооружений:

23.06.2020 в городе Чебоксарах состоялось открытие Регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. В мероприятии посредством видеоконференцсвязи принял участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Это первый крупный спортивный объект, построенный в Чувашии в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Общая стоимость строительства объекта составила более 277,3 млн. рублей, из них 180,0 млн. рублей – средства федерального бюджета.

Строительство Регионального центра по хоккею началось в 2019 году. В нём разместились крытая ледовая арена размерами 29 x 60 метров, трибуны для зрителей на 228 посадочных мест, учебные классы, тренажёрный зал для подготовки хоккеистов, административно-бытовые помещения. Общая площадь здания составляет более 4,0 тысяч кв. метров.

В новом спортивном сооружении будут тренироваться, и играть в хоккей детские и юношеские команды республиканской школы хоккея, детская команда по следж-хоккею «Атал», любительские команды Чувашии. Также здесь планируется проводить тренировочные сборы, мастер-классы и открытые тренировки для перспективных хоккеистов из городов и районов Республики, различные спортивно-массовые мероприятия, в том числе массовые катания на коньках.

К новому 2020-2021 учебному году в микрорайоне «Новый город» открылось муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, в которой разместились также спортивные сооружения: два бассейна (большой 25 метровый на 5 дорожек и малый), большой спортивный зал 48*30, зал самбо, гимнастики, хореографии, тренажерный зал, а также пришкольные плоскостные спортсооружения: футбольное поле с легкоатлетическими дорожками (5 дорожек), место для прыжков, комбинированная спортивная площадка для баскетбола и волейбола, хоккейная площадка с искусственным покрытием, где летом можно играть в теннис, бадминтон, полоса препятствий и детская спортивно-игровая площадка.

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» и Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2020 года № 314 «О дополнительных мерах по комплексному развитию территорий населенных пунктов Чувашской Республики» в 2020 году в микрорайонах города Чебоксары были построены 14 плоскостных спортивных сооружения – огороженные комплексные спортивные площадки с искусственным покрытием для футбола, баскетбола, 15 площадок с тренажерами, а также детские площадки со спортивными комплексами и малыми архитектурными формами.

17 августа 2020 года при ЧГУ им. Н.И. Ульянова в кампусе «Техноквартал» (Чебоксары, Московский проспект, дом 15) принят в эксплуатацию очередной физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с футбольным полем с искусственным газоном.

В 2020 году заключены контракты на сумму 37,66 млн. рублей и проведены ремонтные работы спортсооружений муниципальных спортивных учреждений города Чебоксары. Экономия средств составила – 3,4 %.

Доля детей школьного возраста, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время составила 76,7 % (план 76,2 %). Для привлечения детей школьного возраста к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время среди учащихся общеобразовательных школ проводились соревнования в рамках Школьной лиги по 5 видам спорта: баскетболу, волейболу, легкой атлетики, хоккею, футболу, спартакиада школьников на Кубок Главы Чувашской Республики по 16 видам спорта, спартакиада среди детских оздоровительных лагерей, соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, и др.

Количество подготовленных спортсменов – участников республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнований в муниципальных спортивных школах города Чебоксары по итогам 2020 года составила 2 542 человека (план 2020 года 3 800 человек). В связи с принятием ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции с середины марта и до середины августа 2020 года официальные спортивные мероприятия были отменены, участие спортсменов на соревнованиях в данный период не представлялось возможным.

Процент выполнения (среднее значение) по показателям (индикаторам) муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» по итогам 2020 года составил 113,2 %.

По итогам 2020 года плановые значения целевых показателей муниципальной программы (среднее значение по всем индикаторам и показателям) достигнуты с высоким комплексным критерием, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» за 2020 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта».

Целью Подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма) и основным приоритетным направлением государственной политики в части развития физической культуры и массового спорта является вовлечение граждан всех категорий в регулярные занятия физической культурой и спортом.

В 2020 году из бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены средства в сумме 73,40 млн. рублей, в том числе и привлеченные собственные средства учреждений в сумме – 3,40 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 72,85 млн. рублей или 99,25 % от плана, с высоким комплексным критерием, из которых средства бюджета города Чебоксары – 34,40 млн. рублей (исполнение 99,9 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 35,55 млн. рублей (освоение на 100,0 % от плана), внебюджетных источников – 2,90 млн. рублей или 85,3 % от плана.

Основной задачей в сфере физической культуры и спорта является массовое привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В отчетном периоде в Чебоксарах проводились физкультурно-спортивные мероприятия и мероприятия по организации досуга горожан и гостей столицы с широким участием населения всех возрастов и категорий, детей, семейных команд (кроме периода ограничительных мер по противодействию коронавируса).

В целях пропаганды здорового образа жизни, вовлечения большего числа населения к занятиям физической культурой и спортом в городе Чебоксары, как и по всей республике, в течение отчетного периода реализовывался Указ Главы Чувашской Республики «О Дне здоровья и спорта». В дни здоровья и спорта 11 января, 15 февраля, 26 сентября, 24 октября чебоксарцы и гости столицы имели возможность бесплатно посещать спортивные объекты, участвовать в массовых спортивных мероприятиях. За 12 месяцев 2020 года в рамках Дней здоровья и спорта муниципальными спортивными учреждениями оказаны услуги по предоставлению спортсооружений 4 903 человекам; проведено 45 комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий с количеством участников 1 861 человек. В связи с принятием ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции с марта по июль, в ноябре, декабре 2020 года дни здоровья и спорта не проводились.

В целях массового приобщения детей и подростков к физкультурно-спортивным занятиям, оздоровления населения средствами физической культуры и спорта в отчетный период функционировал Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в городе Чебоксары при МБУ «СШ «Спартак». За 12 месяцев 2020 года проведено 2 фестиваля ГТО, 22 мероприятия по тестированию населения города Чебоксары в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне». В тестировании приняли участие 4 426 человеко-посещений, в том числе 3 945 школьников, студентов ВУЗов – 25 человек, 354 человека – взрослое население, 102 – дошкольника.

В городе Чебоксарах и в Заволжье, в местах массового отдыха населения, были организованы прокаты спортивного и туристического оборудования и инвентаря, предоставлялся широкий спектр спортивно-оздоровительных услуг.

В городских парках, на стадионах, в местах массового отдыха в зимний период была организована работа, где были проложены 13 лыжных трасс, 1 трасса для сноукайтинга, 1 снегоходная трасса, 42 катка (из них 30 открытых хоккейных коробок) во дворах, полей для зимнего футбола на пришкольных стадионах и в микрорайонах города.

На 31 декабря 2020 года охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом, составил 233 692 человек, что на 18 837 человек больше запланированного (план на 2019 год – 220 328). По итогам года из горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) в общей численности детей и молодежи составила 80,5 % (план 79,7 %), доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) в общей численности граждан среднего возраста составила 38,8 % (план – 38,8 %), а доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) в общей численности граждан старшего возраста составила 14,0 % (план – 14,0 %). В целях привлечения граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни управлением физической культуры и спорта издан приказ от 14.09.2020 № 78, согласно которого данная категория граждан может бесплатно посещать все спортивные сооружения муниципальных спортивных учреждений (бассейн, тренажерный, спортивный залы, каток и др.) во время их минимальной загруженности, установленное в учреждениях.

Была проведена огромная работа по организации отдыха населения, пропаганде здорового образа жизни, вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом проведена инструкторами по спорту АУ «ФСК «Восток». В течение отчетного периода ими проведено 792 спортивных мероприятий по месту жительства, с общим количеством участников 34 245 человек, в том числе спартакиады, первенства в микрорайонах города, массовые спортивные мероприятия в рамках празднования Нового года, Масленицы, Дня снега, Дня защитника отечества, Международного женского дня 8 марта, Дня Победы 9 мая, Дня защиты детей, Дня Республики, Дня города и др. Доля населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства по итогам 2020 года, составила 14,9 % (план на 2020 год – 11,4 %).

Обеспеченность спортивными сооружениями в городе Чебоксары (без учета объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом) по итогам 2020 года отразилась увеличением на 61 единицы по сравнению с прошлым годом и составила 1 194 единицы (плановое значение 1 138 единиц).

Физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую и воспитательную работу в городе Чебоксары реализуют 9 муниципальных спортивных школ и АУ «ФСК «Восток, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации города Чебоксары. В спортивных школах по итогам 2020 года занимаются 4 652 спортсмена (за аналогичный период прошлого года – 4 999 спортсменов).

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более. Процент выполнения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы за 2019 год достиг высокого показателя и составляет 107,6 %.

Поставленные задачи выполнены полностью, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2020 год соответствует поставленному плану.

Нарушений при реализации Подпрограммы не выявлено. Контрольно-ревизионные мероприятия в 2020 году не проводились.

Подпрограмма города Чебоксары «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы за 2020 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

Основной целью и приоритетным направлением Подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (далее – Подпрограмма), является развитие сферы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в городе Чебоксары, который включает в себя совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности спортсменов города Чебоксары на региональной, российской и международной спортивной арене.

В целях подготовки спортсменов высокого класса на современном этапе необходимо, во-первых, применять на практике новейшие достижения в области теории физического воспитания и спортивной тренировки, педагогики, психологии, биомеханики и биотехнологий, медицины, информатики, нано технологий и управления, во-вторых, эффективно использовать имеющуюся спортивную базу в тренировочном процессе.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 258,75 млн. рублей, из которых 0,00 млн. рублей средства федерального бюджета, 0,00 млн. рублей средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 235,62 млн. рублей средства из бюджета города Чебоксары и 23,13 млн. рублей из внебюджетных источников. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 256,72 млн. рублей, что составляет 99,2 % от плана, из которых 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 0,00 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 235,62 млн. рублей (освоение на 100,0 % от плана), средства внебюджетных источников составили в сумме 21,10 млн. рублей (91,2 % от плана).

Спортсмены муниципальных спортивных школ города Чебоксары в 2020 году участвовали в официальных городских, республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, по итогам которых, завоевали 1 525 призовых мест (за аналогичный период прошлого года – 2 559), в том числе 9 призовых мест на международных (за аналогичный период прошлого года – 77), 175 призовых мест на всероссийских (за аналогичный период прошлого года – 389), 72 призовых мест на региональных соревнованиях (за аналогичный период прошлого года – 155), 833 места на республиканских (за аналогичный период прошлого года – 1 209) и 436 – на городских соревнованиях (за аналогичный период прошлого года – 729 мест).

В период 2020 года муниципальными спортивными школами города Чебоксары подготовлены 5 мастеров спорта международного класса (за аналогичный период прошлого года – 2), 18 мастеров спорта (за аналогичный период прошлого года – 7 человек), 55 кандидатов в мастера спорта (за аналогичный период прошлого года – 113 человек), 90 спортсменов первого разряда (за аналогичный период прошлого года – 120 человек) и 455 спортсменов массовых разрядов (за аналогичный период прошлого года – 1 237 человек).

В летний период муниципальными спортивными школами проведены мероприятия организации отдыха и занятости детей и молодежи, организованы тренировочные сборы на базе спортивных, общеобразовательных школ и на выездных лагерях. При этом организовано 15 смен спортивного профиля (за аналогичный период прошлого года – 41 смена), в которых приняли участие 235 спортсменов (за аналогичный период прошлого года – 1 120 человек): 13 на базе спортивных школ – 228 человек, (из них 5 смен на базе дистанционно с помощью онлайн технологий с количеством 129 человек) и 2 смены в выездных лагерях – 7 человек.

В целях повышения эффективности работы спортивных организаций, совершенствования спортивного мастерства и роста спортивных результатов в отчетный период управлением физической культуры и спорта проведены смотр-конкурс среди спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, тренеров-преподавателей и лучших спортсменов города Чебоксары, конкурс на право получения грантов среди спортивных федераций, расположенных на территории города Чебоксары.

Численность спортсменов муниципальных спортивных школ города Чебоксары, включенных в составы спортивных сборных команд Чувашской Республики, Российской Федерации за отчетный год составила 802 человека (план 495 человек).

Численность тренеров – преподавателей (тренеров), специалистов муниципальных спортивных учреждений, работающих со спортивными сборными командами Чувашской Республики и Российской Федерации по итогам 2020 года, составила 100 человек (план на 2020 год 72 человека).

Процент выполнения показателей и индикаторов Подпрограммы за 2020 год составил 136,5 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Поставленные задачи выполнены полностью, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы:

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2020 год соответствует поставленному плану и составляет 100,0 %.

Нарушений при реализации Подпрограммы не выявлено. Подпрограмма города Чебоксары «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы за 2020 год выполнена и признана высокоэффективной.

8. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие образования», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4438.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализованы 4 Подпрограммы.

В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в 2020 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановлениями администрации города Чебоксары от 17.08.2020 № 1466;

постановлениями администрации города Чебоксары от 12.11.2020 № 2277.

Целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования города Чебоксары в интересах формирования компетентной, социально активной, творческой личности.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 7 580,29 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 1 035,48 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 4 638,55 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 1 159,76 млн. рублей, собственные внебюджетные средства предприятий – 746,50 млн. рублей. Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере 7 226,62 млн. рублей. Из федерального бюджета фактически были освоены средства в сумме 922,86 млн. рублей (89,1 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 4 499,52 млн. рублей (97,0 % от плана), средства бюджета города Чебоксары – 1 061,14 млн. рублей (91,5 % от плана), собственные внебюджетные средства предприятий – 743,10 млн. рублей (99,5 % от плана).

- Мероприятия муниципальной программы были профинансированы федеральным, республиканским, городским бюджетами и были направлены на:

- приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря и организацию отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях;

- обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций;

- финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- оснащение муниципальных общеобразовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием;

- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году нарушений не выявлено.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие образования» за 2020 год выполнена, что позволяет ее считать высокоэффективной.

Подпрограмма «Поддержка развития образования».

Основной целью Подпрограммы «Поддержка развития образования» (далее – Подпрограмма) является, достижение высоких результатов развития муниципальной системы образования города Чебоксары.

В ходе реализации Подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных средств были направлены средства в сумме 6 985,90 млн. рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме – 6 641,76 млн. рублей или на 95,10 % от плана.

Система дошкольного образования города Чебоксары в 2020 году включает 123 муниципальные дошкольные образовательные организации, 3 негосударственные дошкольные организации, в которых воспитывается 39 051 ребенок, что на 0,9 % больше аналогичного периода 2019 года (в 2019 году – 38 716 детей).

В муниципальных дошкольных образовательных организациях города Чебоксары функционируют 10 семейных и 3 домашних дошкольных групп – 41 ребенок (2019 год: 7 семейных и 7домашних дошкольных групп – 46 детей), 5 патронатных групп – 34 ребенка (в 2019 году – 32 ребенка), 5 групп лекотека – 42 ребенка (2019 год – 5 групп – 46 детей).

В 2020 году из городского и республиканского бюджетов на организацию питания детей и оплату труда воспитателям (младшим воспитателям) семейных и домашних дошкольных групп было выделено – 2 279,00 тысяч рублей (2019 год – 3 022,60 тысяч рублей).

В дошкольном образовании города в настоящее время накоплен значительный опыт в организации деятельности групп кратковременного пребывания детей. В 2020 году в дошкольных образовательных организациях функционировали группы кратковременного пребывания с количеством воспитанников 799 детей (без патронатных групп и лекотеки) (2019 год – 796 детей).

По состоянию на 31.12.2020 число детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, составляют 10 987 детей, из которых 4 003 ребенка от 1,5 до 3 лет (31.12.2019 – 12 373 ребенка, из них 5 079 детей от 1,5 до 3 лет).

С 01 января 2014 года в городе Чебоксары функционирует электронная система записи в дошкольные образовательные учреждения «Электронные услуги в сфере образования», которая обеспечивает прием заявлений, постановку на учет и комплектование дошкольных учреждений. По состоянию на 31.12.2020 данной услугой воспользовались 8 642 родителя (в 2019 году – 8 580), из них через единый портал государственных услуг 5 907 родителей (2019 год – 3 786 родителей).

За 2020 год среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательный учреждений, включая внешних совместителей, составила 2 913 человека (за 2019 год – 2 866 человек).

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 2020 год составила – 26 558,10 рублей (в 2019 году – 24 539,90 рублей).

Для развития потенциальных возможностей педагогических работников и стимулирования их мотивации к непрерывному самообразованию совершенствуется система аттестации педагогических и руководящих работников. За 2020 год квалификационные аттестационные испытания на высшую квалификационную категорию прошли 61 педагог, на первую квалификационную категорию – 371 педагог (за 2019 год – высшая категория у 73 педагога, первая категория у 396 педагогов). Всего прошли – 432 педагогических работников (в 2019 году – 469 педагогов).

Вопрос повышения квалификации педагогических работников и профессиональной подготовки руководителей приобретает особую значимость для качественного развития дошкольного образования. В 2020 году 315 педагогических и руководящих работников прошли курсы повышения квалификации на базе в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (в 2019 году – 1 100 работников).

Положительным стимулом для работы в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Чебоксары является установленная администрацией города Чебоксары ежемесячная доплата в размере 1 000 рублей педагогическим работникам, впервые приступившим к работе непосредственно после окончания учреждений профессионального образования. В 2020 году в дошкольных образовательных учреждениях города работали 284 молодых специалиста, из них 83 молодых специалиста поступили на работу сразу после окончания учебного заведения (в 2019 году – 263 молодых специалиста, из них вновь пришедшие – 74 человека).

118 дошкольных образовательных учреждений имеют лицензию на реализацию программ дополнительного образования для удовлетворения потребностей родителей в получении детьми дополнительных образовательных услуг и привлечения в дошкольное образовательное учреждение внебюджетных средств на укрепление материально-технической базы, что составляет 95,0 % от общего количества учреждений (в 2019 году – 115 детских садов).

На выплату компенсации, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Чебоксары из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2020 году направлены средства в сумме 8 105,60 тысяч рублей (в 2019 году – 11 277,50 тысяч рублей).

В 2020 году в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» ведется строительство 6 дошкольных учреждений на 1 120 мест:

дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами позиция 29 в микрорайоне «Солнечный-4» (1 этап) город Чебоксары;

дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами I очереди 7 микрорайона центральной части города Чебоксары;

дошкольное образовательное учреждение на 240 мест микрорайоне «Благовещенский» города Чебоксары»;

дошкольное образовательное учреждение на 160 мест микрорайоне «Альгешево» города Чебоксары»;

дошкольное образовательное учреждение на 250 мест позиция 27 в микрорайоне «Университетский-2» города Чебоксары»;

детский сад на 110 мест в 14 микрорайоне в НЮР города Чебоксары».

В 2020 году 2 столичных детских сада участвовали в конкурсном отборе на предоставление грантов из федерального бюджета (в форме субсидий) в целях обеспечения реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» и вошли в число получателей федерального гранта. Общая сумма гранта составляет 3 229,0 тысяч рублей на каждую из организаций (№ 7, 203).

В 2020 году 5 столичных детских садов вошли в рейтинг «100 Лучших ДОУ России». В число лучших детских садов вошли ДОУ № 10, 105, 128, 176, 205.

Детский сад № 201 стал победителем республиканского конкурса «Лучшая инклюзивная школа Чувашии – 2020» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад Чувашии-2020».

Детский сад № 205 стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие детские сады России-2020».

В городе Чебоксары функционирует 62 общеобразовательные организации, в которых в 2020-2021 учебном году обучается 63,2 тысячи детей (в 2019-2020 учебном году – около 60,2 тысяч детей), что на 4,9 % больше, чем в предыдущем учебном году.

В 2020 году открыта новая школа в микрорайоне «Новый город» на 1 600 мест.

Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций за 2020 год составляет 3 227 человек (за 2019 год – 3 207 человек).

В 2020 году проведены работы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций на сумму 85,10 млн. рублей.

На проведение антитеррористических мероприятий в общеобразовательных организациях города Чебоксары в 2020 году выделено финансирование в сумме 0,4 млн. рублей.

Важнейшей задачей является дальнейшее улучшение результатов образовательной деятельности.

В 2020–2021 учебном году проводились олимпиады по 23 предметам. Пятый год проводится олимпиада для учащихся 4 классов по русскому языку и математике.

Показатель участия образовательных организаций города Чебоксары в предметных олимпиадах на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников составляет 100,0 % от их общего количества, что соответствует аналогичному показателю прошлого учебного года.

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019–2020 учебном году приняли участие 7 010 школьника 7–11 классов. Общее количество участников (человеко-олимпиад) муниципального этапа 11 181.

В 2020–2021 учебном году общее количество участников (человеко-олимпиад) муниципального этапа увеличилось на 2,4 % в сравнении с 2019–2020 учебным годом (2019–2020 учебном году – 10 914 человеко-олимпиад, 2018–2019 учебном году – 9 388).

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020–2021 учебном году 2 545 обучающихся заняли призовые места, из них 417 победителей и 2 128 призеров.

За последние два года увеличилось количество призовых мест на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. В 2020–2021 учебном году рост составил 4,0 % в сравнении с 2019–2020 учебным годом (2019–2020 учебном году – 2 448 призовых мест, 2018–2019 учебном году – 2 059).

Эффективность участия обучающихся общеобразовательных организаций города Чебоксары на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020–2021 учебном году увеличилась на 0,4 % в сравнении с 2019–2020 учебным годом (2020–2021 учебный год – 22,8 %, 2019–2020 учебный год эффективность составила 22,4 %, 2018–2019 учебный год – 21,9 %).

В региональном этапе ВОШ в 2019–2020 учебном году приняли участие 954 учащихся 9-11 классов (в 2019–2020 учебном году – 905 человек, в 2018–2019 учебном году – 761 человек), рост составляет 5,4 %. Количество призовых мест на региональном этапе в 2020–2021 учебном году – 318, в 2019–2020 учебном году – 300, в 2018–2019 учебном году – 223.

На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019–2020 учебном году были приглашены 33 школьника из 13 образовательных организаций города Чебоксары, что составляет 76,7 % от общего количества участников от Чувашской Республики. Количество призовых мест 12, что составляет 66,7 % от общего количества призовых мест по Чувашской Республики.

В 2020 году четыре столичные школы вошли в ТОП-500 по рейтингу лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России: лицей № 3 (место 51), лицей № 2 (место 94), гимназия № 1 (место 164), гимназия № 5 (место 196), лицей № 44 (место 278), в ТОП-100 по конкурентоспособности выпускников вошел лицей № 3, заняв 43 позицию, в ТОП-50 по конкурентоспособности выпускников по укрупненным направлениям подготовки вошли лицей № 3 (инженерно-технические, естественно-научные направления и точные науки) и лицей № 2 (медицина), в ТОП-20 по количеству поступивших  в ведущие вузы России по Приволжскому федеральному округу вошли лицей № 3 (место 3), лицей № 2 (место 14) в ТОП-10 по рейтингу лучших школ Приволжского федерального округа.

В 2020 году лицей № 4, СОШ № 18 и ГДДиЮТ стали лауреатами Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2020».

В 2020 году государственную итоговою аттестацию по 13 предметам (в том числе математика-профильный уровень) сдавали 2 360 выпускников (42,8 % от общего количества сдававших ЕГЭ по Чувашской Республике) из 55 образовательных организаций (в 2019 году – 2 175 выпускников, в 2018 году – 2 255 выпускников), из них в форме ЕГЭ сдавали 2 357 человек (в 2019 году – 2 174 человека, в 2018 году – 2 248 человек), в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 3 человека, (в 2019 году – 1 человек, в 2018 году – 7 человек).

Доля выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике профильного уровня в 2020 году составила 2,8 % (в 2019 году – 1,4 %, в 2018 году – 1,3 %).

В 2020 году наиболее высокие результаты освоения образовательного стандарта по общеобразовательным предметам выпускники чебоксарских школ показали по китайскому языку (100,0 % выпускников успешно сдали ЕГЭ по предмету), русскому языку (99,82 %), английскому языку (99,21 %), истории (96,80 %), литературе (96,33 %), физике (95,95 %), географии (95,83 %), математике профильного уровня (93,74 %), информатике (92,98 %). Низкие результаты были показаны по биологии (89,01 %), обществознанию (88,50 %) и химии (87,54 %).

В 2020 году количество участников ЕГЭ, набравших 100 баллов, снизилось и составляет 37 человек (в 2019 году – 46 человек, в 2018 году – 27 человек), что составляет 47,43 % от общего количества стобальников по Чувашской Республике (78 человек).

Победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества стала Чувашская региональная молодежная общественная организация военно-патриотический клуб «Берет» (ЧРМОО ВПК «Берет») действующая на базе СОШ № 40, сумма гранта – 500,00 тысяч рублей.

Победителями грантового конкурса главы администрации города Чебоксары для поддержки инноваций в сфере образования стала СОШ № 38, которая и получила грант в размере 150,00 тысяч рублей.

Всего образовательными организациями города Чебоксары в 2020 году было привлечено 29,0 млн. рублей грантовых средств.

С целью повышения профессионального уровня руководящих и педагогических кадров в 2020 году курсы повышения квалификации прослушали 2 948 педагогических работника, что составляет 82,3 % от общего числа педагогических работников образовательных организаций города, 3 691 педагогических работников приняли участие в семинарах различного уровня, научно-практических конференциях, фестивалях.

В связи с переходом на персонифицированную накопительную модель повышения квалификации в 2020 году более 832 руководящих и педагогических работников вошли в сводную заявку от города на прохождение курсов повышения квалификации.

В 2020 году аттестационные испытания прошли 511 педагогических работников (на высшую квалификационную категорию 273 педагогических работника, на первую квалификационную категорию прошли 238 педагогических работников).

С 1 сентября 2020 года в образовательных организациях города Чебоксары впервые приступили к работе 129 молодых педагогов (в 2019 году – 127 педагогов).

На выплату денежного вознаграждения за выполнение функции классного руководителя за 2020 год были направлены средства в сумме 90 757,60 тысяч рублей (в том числе: 57 730,80 тысяч рублей – федеральный бюджет, 33 026,80 тысяч рублей – республиканский бюджет (за 2019 год – 31 763,00 тысяч рублей республиканский бюджет)).

На выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения за 2020 года были направлены средства в сумме 1 441,40 тысяч рублей (в 2019 год – 1 882,10 тысяч рублей).

На организацию льготного питания обучающихся в 2020 году из бюджета города Чебоксары было выделено 27 980,70 тысяч рублей (в 2019 году – 26 730,7 тысяч рублей). Льготным питанием в 2020 году было охвачено 33 237 обучающихся, из них 1 212 обучающихся из малоимущих семей получили 100,0 % льготу на стоимость обеда, 1 706 обучающихся из малоимущих семей пользовались 50,0 % льготой от стоимости обеда, 602 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья была предоставлена 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда, 29 997 обучающиеся с 1 по 4 классы 100,0 % льгота на обед (в 2019 году было охвачено 5 211 обучающихся, из них 1 753 обучающихся из малоимущих семей получили 100,0 % льготу на стоимость обеда, 2 877 обучающихся из малоимущих семей пользовались 50,0 % льготой от стоимости обеда, 581 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья была предоставлена 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда).

Система дополнительного образования представлена 5 учреждениями дополнительного образования, в том числе 3 оздоровительными лагерями. Кроме того, услуги по дополнительному образованию оказывают школы и детские сады.

В 2020 году в городе Чебоксары в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализовывалась программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет (далее – ПФДОД).

На реализацию системы ПФДОД в 2020 году из средств муниципального бюджета за период с января по декабрь 2020 года было направлено 18,38 млн. рублей. Объем финансирования определен на основе целевого показателя реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» – 33,0 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Чебоксары, что составляет около 24,7 тысяч человек.

Размер сертификата на период с сентября по декабрь 2020 года составил 2 000,0 рублей из расчета 72 часовой учебной программы.

Учитывая необходимость достижения целевого показателя, с января 2020 года к участию в реализации программ ПФДОД дополнительно привлечено 35 общеобразовательных организаций города, которыми было предложено 979 программ дополнительного образования, в том числе 68 программ оплачиваемых за счет средств сертификата финансирования. Общее количество обучающихся, которые прошли обучение с января по декабрь 2020 года в школах города по договорам ПФДОД, составило около 6,9 тысяч детей.

В соответствии с п. 47 правил ПФДОД, утвержденных Минобразования Чувашии от 16 августа 2019 года № 1480 поставщиками образовательных услуг могут являться организации, подавшие официальное заявление через систему «Навигатор дополнительного образования».

По состоянию на декабрь 2020 года выдано около 41 тысячи сертификатов из них 16,3 тысяч сертификатов учета и 24,7 тысяч сертификатов финансирования.

Всего на реализацию программ дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования из средств муниципального бюджета за период с января по декабрь 2020 года было направлено 18,38 млн. рублей.

За последние годы количество детей, получающих дополнительное образование, выросло почти в 1,5 раза. На сегодняшний день свыше 50,0 тысяч юных горожан охвачены услугами дополнительного образования, что составляет около 80,0 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В 2020 году в число организаций, представивших программы дополнительного образования, вошли в общей сложности 80 организаций, которые были утверждены приказом регионального модельного центра в качестве организаций, реализующих программы ПФДОД, среди них:

2 учреждения дополнительного образования;

12 учреждений культуры;

62 общеобразовательные организации;

1 учреждение высшего образования;

3 частные организации.

Всего опубликовано 3 462 программы дополнительного образования, в том числе 356 программ оплачиваемых за счет средств сертификата финансирования. На обучение по данным программам было зачислено 17,1 тысяч человек, с последующим заключением договоров.

Бюджетное финансирование дает возможность бесплатно посещать свыше 2,0 тысяч кружков и секций, причем сохраняется возможность выбора двух и более кружков одним ребенком. Всего на территории города функционирует свыше 4,0 тысяч объединений.

Учреждения дополнительного образования в течение отчетного периода были организаторами многих мероприятий:

мероприятия, посвященные 75 годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне (мероприятия проекта «Улицы Героев в Чебоксарах», уроки Победы,  выставки рисунков, акция «Реликвии войны», викторина «Что ты знаешь о войне?»);

мероприятия, посвященные трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей;

профилактические акции («Молодежь за здоровый образ жизни», «За здоровье и безопасность наших детей», «Полиция и дети», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.);

спортивные мероприятия и сдача норм ГТО;

творческие фестивали и конкурсы.

В летний период 2020 года планировалось охватить различными организованными формами отдыха более 36,7 тысяч детей (в 2019 г. – 36 685 человек).

В республиканский реестр в 2020 году были включены 3 загородных лагеря и 39 лагерей с дневным пребыванием.

В муниципальных загородных лагерях был запланирован отдых свыше 2,0 тысяч человек. Но учитывая, что 25 мая 2020 года были утверждены «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID–19», которыми установлено, что продолжительность смены должна быть не менее 21 дня и наполняемость должна составлять не более 50,0 % от проектной мощности,  этот показатель составил 540 человек.

В бюджете города Чебоксары на 2020 год на оздоровительную кампанию было предусмотрено 25,64 млн. рублей.

С целью улучшения материально-технической базы и подготовки данных учреждений к оздоровительной кампании проведены ремонтные работы на общую сумму около 3,50 млн. рублей. В лагерях проведен косметический ремонт жилых помещений, столовой, приобретено новое оборудование для пищеблоков. В лагере «Бригантина» отремонтирован медицинский пункт.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики принято решение не открывать детские оздоровительные лагеря в летний период 2020 года.

По итогам 2020 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Поддержка развития образования» в 2020 году стала высокоэффективной.

Подпрограмма «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является, создание социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан города Чебоксары.

Из бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы были направлены средства в сумме 0,98 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 0,98 млн. рублей или 100,0 % от плана, с высоким комплексным критерием. Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий по государственной поддержке талантливой и одаренной молодежи и организацию отдыха для детей.

В рамках реализации государственной молодежной политики на территории города Чебоксары в соответствии с данной Подпрограммой за отчетный период был проведен комплекс мероприятий, направленных на вовлечение различных категорий молодежи в реализацию программ социально-экономического развития города Чебоксары, обеспечение их занятости и досуга. Была охвачена студенческая молодежь образовательных организаций, работающая молодежь предприятий и организаций, представители молодежных общественных организаций, граждане от 14 до 30 лет.

В деятельность молодежных общественных и волонтерских организаций в 2020 году было вовлечено порядка 50,0 тысяч представителей молодежи, что составляет 46,0 % от количества молодежи, проживающей на территории города Чебоксары (в 2018 году – 47,0 тысячи волонтеров).

Увеличилось количество советов работающей молодежи функционирующих на заводах, предприятиях и в учреждениях города Чебоксары 70 советов (в 2019 году – 29 советов увеличение на 79,7 %).

V ежегодная физкультурно-спортивная спартакиада среди Советов работающей молодежи города Чебоксары 20 команд приняли участие. Проведен конкурс «Лучший совет работающей молодежи – 2020» по итогам года были определены 3 лучшие совета.

Прошел выездной образовательный интенсив для работающей молодежи города Чебоксары в ходе которого прошли образовательные тренинги, веревочный курс, диалог-развитие советов работающей молодежи на предприятиях, на котором были обсуждены меры поддержки для работающей молодежи.

Определены 84 представителя одаренных и талантливых детей и молодежи, которые стали стипендиатами главы администрации города Чебоксары.

VI ежегодный городской конкурс «Мы – будущее города Чебоксары», в рамках которого поощряются представители молодежи, внесшие свой вклад в развитие государственной молодежной политики на территории города Чебоксары. В 2020 году были было подано 117 заявок, по итогам которых были определены 20 победителей в номинациях и 18 победителей приза зрительских симпатий.

В рамках сложившейся эпидемиологической ситуации большинство проектов реализуются в онлайн форматах. Была запушена Первая онлайн-проектная школа, для участия, в котором было подано более 230 заявок, участниками стали 100 человек каждый участник представил свою идею проекта, а эксперты выбрали из них самые актуальные и приступили к обучению по проектному мастерству. По итогам проектной школы 10 проектов молодежных организаций города получили грантовые средства на сумму около 14,0 млн. рублей.

В 2020 году основной акцент был поставлен на оказание помощи пожилым людям в условиях пандемии. Волонтерами города было принято и обработано более 17,0 тысяч звонков от граждан, более 1,5 тысяч чебоксарцев оказана помощь в приобретении товаров первой необходимости, более 20,0 тысячам доставлены продуктовые наборы. Увеличение вовлеченности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, которые ранее не принимали участие в добровольческой деятельности в условиях пандемии, составляет 4,5 %.

Накануне международного Дня волонтера прошла встреча Главы Чувашской Республики Олега Николаева с лидерами Волонтерского центра города Чебоксары. В рамках встречи было проведено ознакомление с акцией «СПАСИБО ВРАЧАМ», которую организовали активисты Волонтерского центра города Чебоксары. По итогу акции, были созданы баннеры со словами поддержки медикам, которые вывешены в медицинских учреждениях города Чебоксары, где сейчас лечат больных COVID-19.

Впервые был проведен городской конкурс в сфере добровольчества «Доброволец города Чебоксары», приуроченный к Международному Дню добровольцев по 8 номинациям: Социальный волонтер, Волонтер Победы, Волонтер в сфере здравоохранения, Серебряный волонтер, Волонтер эколог, Волонтер культуры, Волонтер событийного направления, Организатор волонтерства. Из 38 заявок было определено 9 победителей.

Проведена первая «Онлайн школа» волонтеров города Чебоксары», где более 200 будущих волонтеров прошли обучение. Перед ребятами выступили 11 спикеров, которые поделились своими знаниями и рассказали о направлениях добровольческого движения нашего города. Прошли два образовательных интенсива для молодежи, в которых приняли участие более 140 человек. 123 человека приняли участие в мастер-классе по проектному мастерству на тему: «Как научится писать проекты».

Также состоялся образовательный лагерь для активной молодёжи нашего города «КАРЕ: КАдровая Революция–2020», участие в котором приняли 100 человек.

Состоялся отбор в новый состав Молодёжного правительства при администрации города Чебоксары. В ходе отбора были проведены следующие этапы: собеседование, тренинг на знакомство и командообразование, встреча с кандидатами и членами конкурсной комиссии. В новый состав вошли 14 кандидатов. Также сформирован новый состав Молодежного правительства в трех районах города Чебоксары.

Совместно с Киберклубом ЧГУ им. И. Н. Ульянова проведён городской онлайн Кибертурнир по дисциплинам «Dota2» и «HearthStone». Участие приняли 20 команд, 200 человек. По обеим дисциплинам было определено по 3 призовые места.

По итогам молодежной интеллектуальной лиги «САМовар» от Союза Активной Молодежи были определены 3 победителя. В ходе лиги прошёл турнир по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», парламентские дебаты, управленческие поединки, новогодний турнир «Что? Где? Когда?», где приняло участие 50 команд.

Проведен городской конкурс социальных видеороликов «Здоровый город!», по итогам которого были определены победители в 7 номинациях. Профилактикой мошенничества бесконтактным способом стал городской конкурс социальных видеороликов «Осторожно, мошенничество!», участие в котором приняли 23 работы, и определено 3 победителя.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы представлены следующим образом:

доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности составила – 46,0 %;

доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи – 40,5 %;

количество структурных образований молодых специалистов (советов молодежи) на предприятиях (организациях) города составило 70 единиц;

достижение уровня по количеству безработных граждан среди населения в возрасте от 16 до 29 лет составила 1 800 человек;

доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи составила – 33,5 %.

По итогам 2020 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Нарушений в ходе реализации Подпрограммы не выявлено.

Подпрограмма «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары» в 2020 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».

Основной целью Подпрограммы является создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Подпрограммы в 2020 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 572,23 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 562,70 млн. рублей или 98,3 % от плана, из которых 425,47 млн. рублей – средства федерального бюджета (исполнение 98,7 %), 104,46 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (исполнение 97,90 %), средства городского бюджета составили – 32,76 млн. рублей (исполнение 95,3 % от плана). Около 530,00 млн. рублей было направлено на реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», финансовые средства освоены практически полностью на 99,4 %.

Проведен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций имеющих износ 50,0 % и выше на сумму 32,06 млн. рублей (освоение составляет 84,9 %).

На оснащение вновь созданных мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования в 2020 году были направлены 2,15 млн. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары, освоение 100,0 %.

Реализация мероприятий по строительству (приобретению) и реконструкции зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций было выполнено на 69,3 % (направлены средства в сумме – 3,01 млн. рублей, освоены средства на – 2,08 млн. рублей).

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы представлены следующим образом:

число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего и капитального ремонта – 1 600 мест (100,0 % от плана);

удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49,0 % и ниже, снизился в общем количестве общеобразовательных организаций и составил 63,6 % (71,7 % от плана);

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях снизился и составил 89,0 % (97,7 % от плана).

По итогам 2020 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствуют об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Нарушений в ходе реализации муниципальной программы не выявлено.

Подпрограмма «Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2020 году стала высокоэффективной.

Подпрограмма «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары».

Цель Подпрограммы «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) заключается в содействии развития кадрового потенциала в системе образования города Чебоксары.

В течение 2020 года на сайте управления образования размещалась информация о вакансиях педагогических работников в муниципальных образовательных организациях.

На 31.12.2020 в муниципальных образовательных организациях 41 вакансия педагогических работников общеобразовательных организаций, 225 вакансий педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

В 2020 году для участия в конкурсе по целевому обучению, по программам высшего профессионального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева было подано 27 заявлений от выпускников общеобразовательных организаций города. Комиссией по отбору граждан на заключение договора о целевом обучении, утвержденной приказом управления образования администрации города от 27.06.2017 № 402 были рекомендованы 34 человека. По результатам конкурсного отбора, проведенного ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, на первый курс очной формы обучения на места в пределах квоты целевого приема по направлениям подготовки бакалавров зачислены 7 выпускников. По состоянию на 01.01.2021 в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по целевому направлению на 2-м курсе обучаются 5 студентов, на 3-м курсе – 7 студентов, на 4-м курсе – 8 студентов.

Плановое значение основных целевых показателей и индикаторов Подпрограммы в 2020 году соответствуют фактическому значению, практически достигнуты и сложились следующим образом:

доля педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию в общей численности педагогических работников составила – 38,2 %;

доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников составила – 32,5 %;

количество граждан, заключивших договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования составило – 7 человек.

Основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводились. Нарушений в ходе реализации муниципальной программы не выявлено.

Подпрограмма «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары» в 2020 году признана эффективной.

9. Муниципальная программа города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 19.03.2019 № 580.

В состав муниципальной программы города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализовывались 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования основных мероприятий и мероприятий в муниципальную программу в 2020 году были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 20.03.2020 № 577;

постановление администрации города Чебоксары от 29.05.2020 № 979.

Из бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены средства в сумме 55,19 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,39 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 52,13 млн. рублей. Муниципальной программой освоены денежные средства в сумме – 55,15 млн. рублей или 99,3 % от годового плана:

федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 3,38 млн. рублей (99,9 %);

бюджет города Чебоксары – 51,92 млн. рублей (99,6 %).

Поставленные перед муниципальной программой целей и задач выполнены в полном объеме, что свидетельствует о их правильном выборе.

Основные мероприятия муниципальной программы, на которые были направлены средства из бюджета города Чебоксары:

развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Территориальной подсистемы Чувашской Республики, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары происшествия на водных объектах;

развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения;

дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

профилактика и соблюдение правопорядка на улицах и в других общественных местах;

совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;

обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

Плановое значение основных целевых показателей и индикаторов муниципальной программы соответствуют фактическому значению и в 2020 году практически достигнуты. К ним относятся:

готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях – 50,0 %;

снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах – 398 единиц;

снижение количества населения, погибшего при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах – 14 человек;

готовность стационарных и подвижных пунктов управления органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций – 97,0 %;

доля оправдавшихся прогнозов ЧС (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС) – 90,2 %.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля по выявлению нарушений не проводились.

Мероприятия муниципальной программы города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» за 2020 год выполнены, муниципальная программа является высокоэффективной.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах».

Реализация Подпрограммы в 2020 году предусматривает к выполнению 4 мероприятий.

Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным основным мероприятиям Подпрограммы.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2020 году МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» проводила работу по развитию муниципальных курсов гражданской обороны города Чебоксары и повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг (обучение населения на муниципальных курсах ГО города Чебоксары в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).

На реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 5,49 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 0,00 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,39 млн. рублей;

бюджета города Чебоксары – 2,10 млн. рублей.

Муниципальной программой освоены денежные средства в сумме – 5,49 млн. рублей или 99,9 % от плана.

Средства Подпрограммы были направлены на совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения и реализацию противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Выполнение мероприятий Подпрограммы предусматривают:

дополнительное образование детей по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов;

защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары»);

приведение в исправное состояние автоматической пожарной защиты зданий повышенной этажности и общежитий, переведенных в разряд жилых домов;

ремонт и профилактические проверки электрооборудования в жилых домах;

ремонт неисправных пожарных гидрантов (по предписаниям органов ГПН) и оборудование гидрантов соответствующими указателями (тумбами);

обеспечение пожарной безопасности объектов культуры согласно предписаниям органов ГПН.

Одно из успешных и перспективных направлений повышения качества и доступности предоставления услуг – это предоставление услуг населению, обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Данное направление реализуется на базе муниципальных курсов гражданской обороны города Чебоксары.

На 31 декабря 2020 года на базе курсов ГО организовано предоставление 1 118 услуг из них:

Федеральные услуги – нет;

Республиканские услуги – нет;

Муниципальные услуги – 1 118 услуг или на 125,0 %;

Прочие услуги – 221 (подготовка ответственных на предприятиях и организациях за проведение вводного инструктажа по гражданской обороне).

Прием заявителей осуществляется путем посещения слушателями курсов ГО и обучение их с полным отрывом от производства специалистами–сотрудниками курсов ГО. Штатная численность муниципальных курсов ГО города Чебоксары на 31 декабря 2020 года составила 2,5 единицы.

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» на 31 декабря 2020 года доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по месту пребывания, в том числе на курсах ГО города Чебоксары предоставления государственных услуг, должна составить не менее 100,0 %. Для обеспечения достижения данного показателя до конца 2020 года на курсах ГО города Чебоксары проводилась работа по совершенствованию качества учебного процесса с целью улучшения предоставления муниципальных услуг способам гражданской защиты в чрезвычайных ситуациях.

Основная цель оказания государственных и муниципальных услуг – удовлетворение запросов населения. Степень удовлетворенности потребителей является наиболее значимым критерием оценки качества предоставления услуг.

Одним из основных инструментов получения информации о соответствии получаемых результатов ожиданиям, об удовлетворенности потребителей уровнем обслуживания, профессиональными качествами персонала и т. д. является анкетирование.

В этих целях на курсах ГО организована работа по проведению анкетирования среди потребителей услуг. У каждого заявителя имеется возможность оценить качество организации предоставления услуг на курсах ГО города Чебоксары.

Результаты опроса используются для подготовки рекомендаций по устранению фактов неудовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг. Выявление слабых мест в деятельности подразделений МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары», позволяет оценить, спланировать и реализовать необходимые изменения в процессе оказания услуги. Кроме того, потребители, принимающие участие в опросе в 2020 году, получают возможность повлиять на качество оказания услуги, что должно повысить их доверие к вопросам защиты населения от ЧС.

По результатам анкетирования, которое проводилось в течение всего 2020 года, на 1 января 2021 года уровень удовлетворённости потребителей качеством и доступностью предоставления услуг вырос до 96,5 %, что на 0,5 % больше уровня прошлого года. Таким образом, наблюдается положительная динамика удовлетворенности, что свидетельствует о том, что мнение населения услышано, замечания и предложения по организации работы в сфере предоставления услуг работниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» и курсов ГО города Чебоксары учтены.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы направлены на достижение важнейших целевых индикаторов и показателей такие как:

готовность автоматизированных систем оповещения города Чебоксары, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения – 50,0 % или 50,51 % от плана;

готовность защитных сооружений гражданской обороны города Чебоксары к использованию – 65,0 % или 75,58 % от плана;

уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств – 91,0 %;

количество обучаемых лиц руководящего состава гражданской обороны и специалистов аварийно-спасательных формирований способам гражданской защиты (в расчете на 10,0 тысяч населения) – 15 человек;

снижение количества зарегистрированных пожаров (по отношению к показателю 2019 года) – 17 единиц;

увеличение количества погибших на пожарах (по отношению к показателю 2019 года) на – 3 человека;

снижение количества травмированных на пожарах людей (по отношению к показателю 2019 года) – 11 человек;

улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе сокращение среднего времени организации выезда дежурной смены на чрезвычайные ситуации – 4,4 минуты, прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайных ситуаций – 36,0 минут, локализации чрезвычайных ситуаций – 25,7 минут, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – 43,0 минуты.

Плановые значения важнейших целевых показателей и индикаторов Подпрограммы по итогам 2020 года соответствуют фактическому значению и достигнуты на 73,4 %, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводилось.

Средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» использованы по назначению, Подпрограмма является эффективной.

Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары».

Цель Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) соответствует задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным мероприятиям Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в городе Чебоксары.

Цель, задачи Подпрограммы, основные мероприятия выполнены в 2020 году в полном объеме.

Основными задачами Подпрограммы остаются:

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Чувашской Республики в городе Чебоксары, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в городе Чебоксары, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

На реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» в 2020 году из бюджетов всех уровней было выделены средства в сумме 109,64 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 0,00 тысяч рублей, республиканского бюджета Чувашской Республике – 0,00 тысяч рублей, бюджета города Чебоксары – 109,64 тысяч рублей.

Бюджетные средства Подпрограммы, направленные на осуществление мер по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах, были освоены на сумму 106,02 тысяч рублей или 96,7 % от годового плана.

Финансирование было направлено на:

организацию работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения – 10,00 тысяч рублей, освоены средства в сумме – 6,40 тысяч рублей или 64,0 % от плана;

осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании выделено – 99,60 тысяч рублей, средства освоены полностью на 100,0 %.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи, составила 89,5 %.

Удельный вес населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 40,3 %.

Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, достигло 31,1 %.

Доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов – 0,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и считаются достигнутыми.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено.

Финансовые средства, направленные из бюджета города Чебоксары и республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» в 2020 году использованы по назначению. Подпрограмма является высокоэффективной.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары».

Целями Подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) являются, создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, повышение безопасности жизнедеятельности населения города Чебоксары и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112», создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

- Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи Подпрограммы:

развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы города Чебоксары программно-техническими комплексами системы-112;

внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения.

Все поставленные задачи выполняются в полном объеме, и способствуют достижению цели Подпрограммы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 29,43 млн. рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства из бюджета города Чебоксары на сумму – 29,22 млн. рублей или 99,3 % от плана.

Средства были направлены на модернизацию и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в том числе систем видеонаблюдения и видео фиксации преступлений и административных правонарушений, а именно на:

техническое обслуживание и ремонт – 5,93 млн. рублей;

аренда каналов и услуги связи – 7,88 млн. рублей;

эксплуатационное содержание системы – 1,74 млн. рублей;

модернизация информационных систем и систем видеонаблюдения  правоохранительного сегмента – 12,64 млн. рублей;

приобретение и монтаж оборудования взамен вышедшего из строя в процессе эксплуатации и не подлежащего восстановлению – 1,03 млн. рублей.

Всего в 2020 году к системе видеонаблюдения и видео фиксации преступлений и административных правонарушений было подключено 124 видеокамеры, установленных в местах массового пребывания населения.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) – 88,5 % или 100,0 % от плана;

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру 112 на территории города Чебоксары – 20,0 % или 100,0 % от плана.

По итогам 2020 года все плановые значения важнейших целевых показателей и индикаторов Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, в ходе реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено. Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводилось.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары» в 2020 году является высокоэффективной.

10. Муниципальная программа города Чебоксары «Экономическое развитие города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 13.05.2020 № 860.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Экономическое развитие и инновационная экономика города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализованы 6 Подпрограмм.

В течение 2020 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 11.09.2020 № 1698;

постановление администрации города Чебоксары от 21.10.2020 № 2057.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 118,40 млн. рублей, из которых средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,98 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары составляют – 116,42 млн. рублей.

Фактически были освоены бюджетные средства в сумме 118,40 млн. рублей или 100,0 % от годового плана, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,98 млн. рублей, (100,0 % от плана), бюджета города Чебоксары – 116,42 млн. рублей (100,0 %).

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

Финансирование мероприятий муниципальной программы направлено на:

развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

открытие новых, реконструкцию и модернизацию объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения;

оптимизацию сети рынков, преобразование их в современные торговые комплексы и развитие инфраструктуры сферы оптовой торговли;

внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест;

разработку, организацию и техническое перевооружение производства на предприятиях;

организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Основным показателем, характеризующим уровень достижения целей муниципальной программы, является показатель доходов населения.

Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности за 2020 год составила 38 931,9 рублей или 107,7 % к соответствующему периоду 2019 года.

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь-декабрь 2019 года составил 268,3 млрд. рублей или 101,4 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах. Доля промышленного сектора в общем обороте занимает 45,1 %, торговля – 36,4 %, строительство – 2,8 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» за 2020 год составил 81,6 млрд. рублей или 91,5 % к соответствующему периоду прошлого года по сопоставимой совокупности организаций.

Сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в городе Чебоксары в январе-декабре 2020 года составил 11,0 млрд. рублей убытка.

Удельный вес прибыльных организаций составил в 2020 году – 75,8 % в общем числе организаций.

Среднесписочная численность работающих в организациях города Чебоксары за январь-декабрь 2020 года составила 118,0 тысяч человек, что на 3,0% меньше соответствующего периода 2019 года.

Поставленные задачи выполнены эффективно, что свидетельствует о достижении намеченных целей муниципальной программы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Экономическое развитие и инновационная экономика города Чебоксары» за 2020 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги.

Для выполнения поставленной цели Подпрограммы, были решены следующие задачи:

оптимизация механизмов муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг;

обеспечение доступности услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

развитие конкуренции и повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг;

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке;

повышение уровня и качества обслуживания.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных средств были направлены средства в сумме – 251,00 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства из собственных внебюджетных средств, в сумме – 212,95 млн. рублей (84,8 % от плана). Денежные средства были направлены на реконструкцию, модернизацию и открытие новых объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Развитие потребительского рынка и сферы услуг является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Чебоксары.

Сфера потребительского рынка и услуг города Чебоксары является крупнейшей в Чувашской Республике, характеризуется развитой сетью объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Об эффективности принятых мер поддержки развития потребительского рынка и сферы услуг свидетельствует позитивная динамика основных показателей деятельности в этом секторе.

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) города Чебоксары в 2020 году составил 55,0 млрд. рублей, или 108,9 % к соответствующему периоду 2019 года в сопоставимых ценах.

По состоянию на 01.01.2021 жителей города обслуживает 552 предприятия общественного питания (на 28 971 посадочное место), в том числе 25 – вновь открываемые и реконструируемые предприятия. За отчетный период прекратили свою деятельность 43 предприятия.

Оборот общественного питания по организациям всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) города Чебоксары за 2020 год составил 1,38 млрд. рублей (81,6 %) и по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах уменьшился на 18,8 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата в предприятиях общественного питания (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в 2020 году составила 22 061,4 рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 4,7 %.

Индекс потребительских цен в декабре 2020 года (по Чувашской Республике) к декабрю 2019 года составил 105,2 %.

На 1 января 2021 года на территории города Чебоксары функционируют и осуществляют свою деятельность всего 4 045 объектов потребительского рынка, в том числе:

1 712 стационарных предприятий розничной торговли (из них 546 предприятий, имеющие лицензии на реализацию алкогольной продукции);

552 предприятий общественного питания (из них 247 предприятий, имеющие лицензии на реализацию алкогольной продукции);

268 нестационарных торговых объектов (киоски, павильоны);

195 объектов сезонной торговли;

53 предприятия оптовой торговли;

2 ярмарки, проводимые на постоянной основе;

238 аптек (61 юридических лиц и 3 ИП);

1 039 предприятия бытового обслуживания.

Потребительский рынок в городе Чебоксары продолжает активно развиватся. Ежегодно появляются новые предприятия. Вновь открываемые объекты характеризуются современными формами торговли и обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2021 жителей города обслуживает 552 предприятия общественного питания (на 28 971 посадочных мест), в том числе 25 – вновь открываемые и реконструируемые предприятия.

Обеспеченность населения города торговыми площадями по состоянию на 01.01.2021 составляет 1 120,7 квадратных метров на 1 000 человек, что в 2,86 раза выше нормы, установленной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики – 391,9 квадратных метра.

Среднесписочная численность работников занятых в сфере оптово-розничной торговли (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) составила 9 914 человек, что на 2,1 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников на предприятиях оптово-розничной торговли (не относящихся к субъектам малого предпринимательства средняя численность которых превышает 15 человек) за 2020 год составила 29 882,9 рублей, что на 8,5 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

На сегодняшний день 1 019 предприятий работают в формате самообслуживания.

С целью удобства и оперативности обслуживания покупателей 95,0 % объектов розничной торговли используют POS – терминалы для расчетов.

В целях предупреждения хищений и террористических актов, а так же любых противоправных действий на территориях, прилегающих к предприятиям стационарной торговли города Чебоксары, ведется работа по оснащению данных предприятий камерами видеонаблюдения. В настоящие время 1 288 объектов торговли оборудованы камерами видеонаблюдения.

Количество предприятий торговли, оборудованные пандусами для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных лиц составляют 762 объекта.

По состоянию на 01.01.2020 в городе функционирует 1 039 предприятия бытового обслуживания населения. За год открыто 43 предприятий, создано 93 новых рабочих места. Прирост числа объектов по оказанию бытовых услуг на отчетную дату к аналогичному периоду прошлого года составляет 1,3 %. На открытие и реконструкцию объектов привлечено порядка 11,5 млн. рублей частных инвестиций. В то же время прекратили деятельность 86 предприятий, сократились 179 рабочих мест.

В отрасли бытового обслуживания населения по состоянию на 01.01.2021 насчитывается 3 861 рабочее место, что в сравнение с аналогичным периодом 2019 года ниже на 2,18 % по отрасли бытового обслуживания (3 947 рабочих мест).

В структуре бытовых услуг преобладают такие направления, как парикмахерские услуги – 36,1 %, ремонт и пошив швейных изделий – 13,2 %, ремонт обуви – 11,2 %.

По предварительным данным за 2020 год объем платных услуг населению сложился в сумме 21 111,96 млн. рублей, что составляет 88,0 % от объема данного показателя 2019 года. В 2019 году объем платных услуг населению составлял 23 990,91 млн. рублей. Снижение объема платных услуг явилось следствием негативных последствий, связанных с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Несмотря, что в целом все показатели экономического развития сферы потребительского рынка города за 2020 год положительные, приоритетными задачами остаются:

дальнейшее продвижение на потребительский рынок города Чебоксары товаров местных производителей (посредством проведения ярмарок «Выходного дня», выставок-продаж и дегустаций в розничной сети);

упорядочение размещения нестационарных торговых объектов;

введение паспортов 268 нестационарных торговых объектов;

продолжение работы по созданию торгового реестра;

продолжение мониторинга цен на социально-значимые товары;

продолжение работы по пресечению фактов несанкционированной торговли;

продолжение работы по пресечению неформальной занятости на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

инвентаризация торговых навесов на территории города Чебоксары;

продолжение работы по подключению к системе «Безопасный город»;

организация работы по проведению ярмарок на территории города Чебоксары;

обследование предприятий розничной и мелкорозничной торговли по вопросу соблюдения действующего законодательства в области продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (пива и пивных напитков);

ежедневная работа Мобильных групп по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Расчет критериев оценки эффективности реализации Подпрограммы, и расчет степени достижения цели Подпрограммы показывает, что Подпрограмма реализуется эффективно.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары» в 2020 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары.

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Чебоксары.

Малый и средний бизнес играет важную роль в решении экономических и социальных задач города Чебоксары играет малый и средний бизнес, который способствует насыщению потребительского рынка товарами, услугами и занятостью населения, формированию конкурентной среды, а так же обеспечивает стабильность налоговых поступлений в бюджет города Чебоксары.

Об эффективности принятых мер поддержки малого и среднего предпринимательства свидетельствует позитивная динамика основных показателей деятельности в этом секторе.

На реализацию Подпрограммы из внебюджетных источников в 2020 году были направлены средства в сумме – 150,94 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства из собственных внебюджетных средств, в сумме – 131,11 млн. рублей (86,9 % от плана).

В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31.12.2020 года в городе Чебоксары количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составило 24 265 единиц, что на 6,8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них количество малых предприятий составило 10 307 единиц или на 9,1 % меньше, чем на 01 января 2020 года. Количество индивидуальных предпринимателей составило 13 958 единиц или на 5,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной задачей предпринимательства в городе является обеспечение занятости и самозанятости населения. Общая численность работающих в сфере предпринимательства на 01 января 2021 года составила 99 512 человек, оценочно это свыше 45,3 % от общей численности занятых в экономике по городу.

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий за последние годы имеет тенденцию к росту и по состоянию на 31.12.2020 составила 17 900,0 рублей.

Оборот продукции и услуг, выполненных работ и услуг собственными силами малыми предприятиями, который составил 178 232,9 млн. рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель роста объема составлял 178 769,3 млн. рублей, что на 0,3 % меньше аналогичного периода прошлого года.

Общий объем налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год составил 264,3 млн. рублей, что на 25,4 % ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной снижения налоговых поступлений связано с сокращением СМП и получением мер поддержки в связи с негативными последствиями, связанными с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По видам экономической деятельности малое и среднее предпринимательство города Чебоксары охватывает все отрасли экономики.

Малые и средние предприятия сосредоточены в таких сферах как:

обрабатывающее производство – 7,1 %;

строительство – 10,3 %;

транспорт и связь – 8,6 %;

здравоохранение – 1,1 %;

образование – 0,7 %;

деятельность финансовых услуг в области права – 4,4 %;

операции с недвижимым имуществом – 6,1 %;

прочие – 20,0 %.

Структура занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом:

строительство – 12,1 %;

торговля – 9,9 %;

обрабатывающее производство – 31,3 %;

гостиничное дело – 1,5 %;

транспорт и связь – 5,2 %;

образование – 10,3 %;

здравоохранение – 8,1 %;

сельское хозяйство – 0,4 %;

прочие – 21,2 %.

По итогам 2020 года не все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты из-за фактического прекращения субъектов МСП в связи с негативными последствиями, связанными с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2020году не проводились.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары» в 2020 году является эффективной.

Подпрограмма «Инвестиционный климат».

Основной целью Подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее – Подпрограмма) является упрощение процедур для введения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности города Чебоксары; создание благоприятной конкурентной среды.

Индекс промышленного производства за 2020 год составил 91,2 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2020 год составил 94,80 млрд. рублей, что в действующих ценах на 8,8 % меньше по сравнению с 2019 годом.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 81,6 млрд. рублей или 91,5 % в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, по всем видам экономической деятельности за 2020 год составил 268,30 млрд. рублей, или 101,4 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.

Рост оборота организаций наблюдается за счет следующих отраслей:

деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 4,10 млрд. рублей или 180,4 % к 2019 году;

строительство – 7,60 млрд. рублей или 130,5 % к 2019 году;

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 97,7 млрд. рублей или 109,2 % к 2019 году;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 13,40 млрд. рублей или 107,0 % к 2019 году;

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 0,20 млрд. рублей или 102,7 % к 2019 году;

деятельность в области информации и связи – 11,30 млрд. рублей или 102,5 % к 2019 году;

обрабатывающие производства – 90,10 млрд. рублей или в 100,4 % к 2019 году.

Спад оборота организаций наблюдается за счет следующих отраслей:

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,01 млрд. рублей или 33,6 % к 2019 году;

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений воздуха – 4,90 млрд. рублей или 46,2 % к 2019 году;

предоставление прочих видов услуг – 0,20 млрд. рублей или 62,7 % к 2019 году;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 1,00 млрд. рублей или 82,6 % к 2019 году;

образование – 2,40 млрд. рублей или 85,4 % к 2019 году;

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 0,70 млрд. рублей или 87,7 % к 2019 году;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 25,90 млрд. рублей или 95,8 % к 2019 году;

деятельность профессиональная, научная и техническая – 4,70 млрд. рублей или 98,3 % к 2019 году.

По итогам 2020 года увеличили объёмы производства (индекс производства выше 100,0 %) АО «ЧЭАЗ», ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», АО «ЭЛАРА», ОАО «ЧК», ОАО «Тароупаковка», ЗАО «ЗИСО»,ООО «ВНИИР-Промэлектро», ООО «Гален», АО «Строймаш», АО «Волга Айс», АО «Чувашхлебопродукт», ООО «ЧХЗ №1», ООО «ЧМКФ «Вавилон» и другие.

Отраслевая структура промышленного производства города Чебоксары представлена производством электрического оборудования, электронных и оптических изделий, машин и оборудования, пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов и др.

Рост промышленного производства по итогам 2019 года обусловлен освоением производства высокотехнологичной продукции, запуском ряда новых производственных площадок, реализацией инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства, создание конкурентных производств.

На реализацию 42 объектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ), в 2020 году выделено 2 167,40 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 1 600,60 млн. рублей, из которых исполнено 1 472,90 млн. рублей (92,0 %);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 392,70 млн. рублей, из которых исполнено 380,10 млн. рублей (96,8 %);

бюджета города Чебоксары – 174,10 млн. рублей, из которых исполнено 152,60 млн. рублей (87,7 %).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2020 году (оценка) – 28,85 млрд. рублей (с учетом крупных, малых и средних предприятий).

Темп роста в 2020 году (оценка) составил 7,6 % в действующих ценах к 2019 году (0,1 % в сопоставимых ценах).

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в городе Чебоксары сформированы 19 земельных участка общей площадью 11,02 га

В 2020 году под реализацию инвестиционных проектов предоставлено 7 земельных участков.

В 2020 году в городе Чебоксары реализовывалось 82 инвестиционных проекта (рост на 19,0 % к уровню 2019 года) общей стоимостью 17,60 млрд. рублей с созданием более 3,0 тысяч новых рабочих мест. Из них 8 проектов стоимостью 979,14 млн. рублей завершены:

создание серии электроприводов на базе российских высокоэффективных синхронных двигателей для станков-качалок нефти с применением беспроводных систем передачи данных и адаптивной системой управления для «умных» месторождений, АО «ЧЭАЗ», срок реализации 2018–2020 годах., стоимость проекта – 461,00 млн. рублей, рабочие места всего по проекту предусмотрено 20 единиц;

многофункциональное устройство РИТМ, ОАО «ВНИИР», срок реализации 2020 год, стоимость проекта – 7,10 млн. рублей, рабочие места по проекту не запланированы;

организация производства одноразовых медицинских масок, ООО «Яхтинг», срок реализации 2020 год, стоимость проекта – 50,00 млн. рублей, рабочие места всего по проекту предусмотрено 40 единиц;

холодильный склад на 1 900 паллетомест, АО «Волга Айс», срок реализации 2019–2020 годах, стоимость проекта – 210,00 млн. рублей, рабочие места, всего по проекту предусмотрено – 3 единицы;

линия по производству мороженого «Лакомка», АО «Волга Айс», срок реализации 2019–2020 годах, стоимость проекта – 12,27 млн. рублей, рабочие места не созданы.

модернизация производства, ОАО «Тароупаковка», срок реализации 2019–2020 годах, стоимость проекта – 80,00 млн. рублей, рабочие места всего по проекту предусмотрено 10 единиц;

линия ржаного односортного помола в рамках технического перевооружения существующей производственной линии, АО «Чувашхлебопродукт», срок реализации 2019–2020 годах, стоимость проекта – 23,77 млн. рублей, рабочие места по проекту не запланированы;

модернизация электрооборудования и оборудования для производства керамики, ООО «Керамика», срок реализации 2020 год, стоимость проекта – 135,00 млн. рублей, рабочие места всего по проекту предусмотрено 30 единиц.

В рамках реализации инвестиционных проектов в 2020 году создано 354 новых рабочих места.

В ближайшие годы продолжится реализация 88 инвестиционных проектов (в том числе 14 новых – со сроком реализации 2021–2025 годах) общей стоимостью 20,90 млрд. рублей. Из них наиболее крупные:

строительство многофункционального гостиничного комплекса на ул. Нижегородская «Гранд-отель «Мегаполис» в рамках создания туристического кластера «Чувашия – сердце Волги», ООО «Мегаполис-Чебоксары», – 1 500,00 млн. рублей;

модернизация, реконструкция и строительство Чебоксарского завода по производству и реализации молочной продукции и напитков, ООО «Чебоксарский городской молочный завод», 1 207,00 млн. рублей;

освоение производства инновационных электротехнических изделий со строительством новой производственной площадки, АО «НПО «Каскад», – 1 000,00 млн. рублей;

производственные линии по выпуску конфет и печенья, АО «АККОНД», – 830,00 млн. рублей;

строительство завода объемно-блочного домостроения, ООО «Завод ОБД», – 693,00 млн. рублей.

Расчет критериев оценки эффективности реализации Подпрограммы, и расчет степени достижения цели Подпрограммы показывает, что Подпрограмма реализуется эффективно.

Невыполнение поставленных задач перед подпрограммой по итогам 2020 года обусловлено влиянием пандемии коронавируса и связанными с ним ограничениями.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2020 году не проводились.

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности города Чебоксары» в 2020 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Чебоксары».

Основная цель Подпрограммы – это снижение административных барьеров в сфере деятельности органов местного самоуправления. Ключевой задачей административной реформы является оптимизация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, повышение их доступности, качества и сокращение сроков предоставления.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2020 году проводилась работа по развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе для представителей бизнеса, расширению сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, оптимизации и стандартизации предоставления муниципальных услуг.

Подпрограмма включает три основных мероприятия:

организация предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна»;

совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 116,42 млн. рублей и внебюджетных средств – 2,24 млн. рублей. Подпрограммой были освоены бюджетные денежные средства в сумме – 116,42 млн. рублей или 100,0 % от плана и внебюджетные средства в сумме – 2,20 млн. рублей или 98,6 %. Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

По итогам 2020 года плановые значения всех целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Средний показатель – 106,9 %.

Одно из успешных и перспективных направлений – это предоставление услуг населению по принципу «одного окна», который исключает возможность общения заявителя с муниципальным служащим, что, в свою очередь, не только повышает комфорт посетителя, но существенно снижает риск возникновения коррупции. Данное направление реализуется на базе АУ «МФЦ».

Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрен норматив по количеству окон приема заявителей в МФЦ – 1 окно на 5 000 жителей. Для обеспечения достижения данного показателя в городе Чебоксары должны были функционировать не менее 3-х МФЦ в каждом административном районе города с количеством окон не менее 101 (численность населения Чебоксарского городского округа на 01.01.2020 – 508,2 тысяч человек).

В этом направлении с 2013 года ведется планомерная работа. За 7 лет открылись 4 (четыре) дополнительных офиса (включая новый по улице Эльгера, дом 18, открывшийся в июле 2019 года). Сегодня в городе Чебоксары жителей столицы и республики принимают пять МФЦ – 101 окно для граждан и 10 специализированных окон для бизнеса.

На 31.12.2020 года целевой показатель «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» фактически выполнен на 100,0 %.

На 1 января 2021 года в МФЦ предоставлялось 203 государственных, муниципальных и прочих услуг. Количество посещений МФЦ превысило 6 млн. со дня открытия, из них в текущем году – около 980,0 тысяч (рост количества посещений за последние 6 лет – более, чем в 4 раза). При этом основную долю составляют обращения за федеральными услугами – 71,0 %. Среднее время ожидания заявителей в очереди – 4-5 мин. (при нормативе – не более 15 минут).

Удовлетворенность граждан качеством обслуживания в МФЦ при предоставлении услуг остается стабильно высокой – 99,8%.

Количество обращений за муниципальными услугами в МФЦ составило 9,0 тысяч (24,4 % от всех обращений за услугами, предоставляемыми в МФЦ), что на 8,0 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 – 23,9 %), доля обращений в МФЦ за муниципальными услугами выросла на 0,5 %.

В рамках проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в городе Чебоксары функционируют 10 специализированных окон для бизнеса. Главная задача бизнес-окон – максимальная помощь предпринимателям региона и упрощение их работы.

На конец 2020 года в бизнес-окнах оказывалось 135 услуг, поступило 30,7 тысяч обращений, из них 95,7% – по федеральным услугам, 2,3 % – по услугам Корпорации МСП.

На конец 2020 года администрацией города предоставляется 76 услуг: 53 – муниципальных, 23 – государственных.

Из 53 муниципальных услуг:

утверждено 46 регламентов, из них в текущем году – 2;

разработано проектов – 7 (находятся в прокуратуре).

В текущем году актуализировано, в т. ч. оптимизировано, 48 административных регламентов, 3 – в прокуратуре.

На официальном сайте города создан баннер «Государственные и муниципальные услуги», в котором размещен раздел «Получить услугу», где отражена вся необходимая информация о порядке и сроках оказания каждой услуги; нормативных актах, регламентирующих порядок предоставления услуг; о местах обращения за предоставлением услуги; справочная информация о подразделениях, предоставляющих услуги; а также активные ссылки на Портал государственных услуг с возможностью скачать электронные формы заявлений.

Аналогичная информация размещена на информационных стендах структурных подразделений, оказывающих услуги. Осуществляется устное и письменное личное консультирование (при личном приеме, почтовой связью, по электронной почте, через Портал государственных услуг, МФЦ).

В целях оценки удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в постоянном режиме проводится анкетирование среди заявителей, обратившихся за результатом предоставления услуги. Всего в 2020 году в анкетировании приняли участие 960 заявителей, что составляет 7,0 % от общего количества заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг непосредственно в подразделения администрации города.

Основными критериями для оценки удовлетворенности выбраны доступность (простота и полнота информации о порядке предоставления услуги) и качество (вежливость и профессионализм специалистов, комфортность условий). Показатель удовлетворенности по итогам анкетирования составил на конец года 98,9 % (рост с 2013 года – 8,5 %). Коррупционных факторов не выявлено.

Также, в мае и июне отчетного года проведена научно-исследовательская работа по изучению общественного мнения по теме: Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики.

Опрос проводился двумя способами:

традиционно – методом личного интервью с использованием планшетов со специальным программным обеспечением, в опросе приняли участие 609 горожан;

электронно – интернет-опрос на портале «Открытый город» http://og21.ru, работу городских властей оценили 1 340 пользователей портала (в 2019 году – 1 032 пользователя).

По итогам опросов выявлен показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере предоставления муниципальных услуг по итогам работы в предыдущем (2019) году – 84,2 % (2018 год – 81,0 %).

Полученные в ходе проведения анкетирования результаты помогают оценить, спланировать и реализовать необходимые изменения в процессе оказания услуги, что в конечном итоге должно повысить качество предоставления услуг и доверие жителей города к органам местного самоуправления.

На базе АУ «МФЦ» города Чебоксары постоянно проводится аналогичный опрос потребителей государственных и муниципальных услуг. По итогам работы 2020 года удовлетворенность граждан качеством обслуживания в МФЦ при предоставлении услуг остается стабильно высокой – 99,8 %. Целевой показатель достигнут.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы к муниципальной программе за 2020 год высокое, что свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению целей Подпрограммы:

снижению административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления;

оптимизация и повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Чебоксары, в том числе по принципу «одного окна», для граждан и бизнеса.

Поставленные задачи выполняются эффективно, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2020 году не проводились.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Чебоксары» в 2020 году признана высокоэффективной.

# Подпрограмма «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности».

Основной целью Подпрограммы «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» (далее – Подпрограмма) являются повышение экспортного потенциала, развитие международного и межрегионального сотрудничества.

Для достижения данной цели в 2020 году были решены следующие задачи Подпрограммы:

углубление интеграционного взаимодействия с муниципальными образованиями Российской Федерации и зарубежными странами;

стимулирование внешнеэкономической активности организаций города Чебоксары;

увеличение доли высокотехнологичного экспорта;

содействие улучшению конкурентных позиций организаций города Чебоксары.

В рамках реализации Подпрограммы денежные средства в 2020 году не направлялись.

По итогам 2020 года важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

экспорт товаров – 69,40 млн. долларов США, что на 20,97 % больше намеченного плана;

рост числа экспортеров, к предыдущему году – 101,75 %, на 1,1 % больше предусмотренного планом;

расширение географии экспорта, к предыдущему году составила 93,44 %, что на 6,6 % ниже запланированного;

рост несырьевого неэнергетического экспорта, к предыдущему году – 117,6 %, что на 11,4 % больше планового показателя (105,6 % по плану в 2020 году).

По итогам 2020 года основные плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» в 2020 году является эффективной.

# Подпрограмма «Защита прав потребителей муниципального образования «города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Защита прав потребителей муниципального образования «города Чебоксары» является создание на территории города Чебоксары условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации.

Для выполнения поставленной цели Подпрограммы, были решены следующие задачи:

формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей на территории города Чебоксары;

содействие повышению правовой грамотности и информированности населения города Чебоксары в вопросах защиты прав потребителей;

повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города Чебоксары;

обеспечение защиты населения города Чебоксары от недоброкачественных товаров (работ, услуг);

обеспечение системного обучения учащихся общеобразовательных учреждений, профессионального образования основам правовых знаний в области защиты прав потребителей.

В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей в 2020 году был проведен круглый стол по теме «Рациональный потребитель», при участии представителей федеральных органов исполнительной власти, администраций муниципальных районов, общественных организаций в сфере защиты прав потребителей и представителей торговых предприятий. Были рассмотрены вопросы обязательной маркировки товаров, вопросы финансовой грамотности, были озвучены основные проблемы потребителей, предлагались способы и пути решения данных проблем.

По итогам 2020 года важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

увеличение количества консультаций по защите прав потребителей на 1,0 тысячу человек – до 4 штук;

ведение тематических рубрик по теме «Защита прав потребителей» на официальном сайте администрации города Чебоксары с периодичностью 1 раз в месяц – до 12 штук;

повышение уровня информированности населения, количество консультаций – 100 штук;

повышение удельного веса обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера, – 80,0 %.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволило:

уменьшить количество нарушений законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями требований нормативных актов Российской Федерации на территории города Чебоксары;

повысить уровень правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.);

повысить уровень доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав;

увеличить долю потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке и повысить уровень доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей.

По итогам 2020 года основные плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Защита прав потребителей муниципального образования «города Чебоксары» в 2020 году стала высокоэффективной.

11. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие промышленности и инновационная экономика», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 25.04.2019 № 885.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие промышленности и инновационная экономика» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализованы 3 Подпрограммы.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

создание благоприятных условий для развития промышленности города Чебоксары;

обеспечение инновационной активности бизнеса;

повышение производительности труда, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест;

опережающее кадровое обеспечение потребностей развития экономики города Чебоксары за счет эффективного использования местных трудовых ресурсов, перераспределения работников с неэффективных рабочих мест в высокопроизводительные сектора экономики;

повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей, плановые показатели важнейших целевых индикаторов соответствуют показателям, установленным муниципальной программой на данном этапе.

Реализация всех мероприятий муниципальной программы формируются за счет внебюджетных источников финансирования. В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в сумме – 1 416,11 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически были освоены средства в сумме 445,08 млн. рублей или 31,45 % от поступивших средств, что является высоким критерием оценки освоения финансовых средств.

Денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

организацию производства специальной оснастки и сетки для композитных материалов на базе инструментально экспериментального завода;

расширение производства электротехнического оборудования;

создание серии электроприводов на базе российских высокоэффективных синхронных двигателей для станков качалок нефти с применением беспроводных систем передачи данных и адаптивной системы управления для «умных» месторождений;

разработку нового поколения серии установочных автоматических выключателей на токи 1000А для импортозамещения электрооборудования в наукоемких отраслях промышленности и освоение их высокотехнологичного производства;

разработку отказоустойчивых мультиаагентных АСУ ТП.

Все задачи, поставленные перед муниципальной программой по итогам 2020 года, выполнены не в полном объеме, из-за влияния пандемии обусловленной каронавирусной инфекции и связанные с ней ограничениями.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году важнейшие целевые показатели и индикаторы сложились следующим образом:

индекс промышленного производства – 91,2 % к предыдущему году;

удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 11,2 %;

удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций – 17,58 %;

рост количества высокопроизводительных рабочих мест по сравнению с базовым 2018 годом – 125,98 % (показатель перевыполнен).

Значение важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, но достигнуты по комплексному критерию не в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие промышленности и инновационная экономика» за 2020 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Инновационное развитие промышленности города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Инновационное развитие промышленности города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) являются формирование единого инновационного пространства и реализация государственной (муниципальной) политики в области инновационного развития промышленности.

В 2020 году для достижения данной цели были решены следующие задачи Подпрограммы:

вовлечение научно-технического и интеллектуального потенциала города Чебоксары в процесс инноваций;

стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий, материалов, продукции с высокой добавленной стоимостью;

создание механизмов обеспечения инновационной активности организаций в городе Чебоксары, повышение спроса на инновации;

развитие производственной и инновационной инфраструктуры;

повышение эффективности использования производственного потенциала промышленного комплекса.

В рамках реализации Подпрограммы были направлены денежные средства из внебюджетных источников в сумме – 1 416,11 млн. рублей.

Финансовые средства были освоены в сумме – 445,08 или 31,45 % от плана.

Финансирование было направлено на реализацию мероприятий по повышению инновационной активности в городе, развитию научного, исследовательского и творческого потенциала для инновационного развития города, развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности города Чебоксары, а так же по реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

По итогам 2020 года важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

индекс производства обрабатывающих производств, к предыдущему году составил – 91,5 %;

внутренние затраты на исследования и разработки – 960,00 млн. рублей;

количество поддержанных инвестиционных проектов – 2 проекта;

количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национальных проектов («Повышение производительности труда и поддержка занятости») – 27 единиц;

рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики – 102,0 %.

По итогам 2020 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены, что свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижениям целей Подпрограммы.

Подпрограмма «Инновационное развитие промышленности города Чебоксары» в 2020 году является эффективной.

Подпрограмма «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Целью Подпрограммы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (далее – Подпрограмма) являются, опережающее кадровое обеспечение потребностей развития экономики города Чебоксары за счет эффективного использования местных трудовых ресурсов, перераспределения работников с неэффективных рабочих мест в высокопроизводительные сектора экономики.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы необходимо решение следующих основных задач:

создание научно-методического, организационного и информационного обеспечения организаций в профессиональном развитии персонала;

развитие системы профессиональной ориентации обучающихся и выпускников образовательных учреждений, ведущих деятельность на территории муниципального образования;

повышение квалификации и профессиональной подготовки работников организаций;

устранение структурного несоответствия между образовательными услугами и рынком труда;

повышение престижа профессий сферы материального производства.

В 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены собственные, внебюджетные средства предприятий на сумму 1,08 млн. рублей, из которых фактически были освоены средства в сумме 0,00 млн. рублей.

Среднесписочная численность работающих в организациях города Чебоксары (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в январе-декабре 2020 года составила 118,0 тысяч человек, что на 3,0 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

На 1 января 2021 года в городе Чебоксары численность не занятых трудовой деятельностью граждан составила 9 159 человек, из них 8 819 человек имели статус безработного.

На 1 января 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в городе Чебоксары составил 3,01 % к численности населения в трудоспособном возрасте (по республике – 2,28 %).

К концу декабря 2020 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, на одну заявленную вакансию составила 2,3 человека против 1,3 человека в целом по республике.

В целях реализации мероприятий национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» на территории города Чебоксары 7 предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением: ООО «ГК «Эстет», ООО «ПК «ЧАЗ», ООО «Промлит», АО «Промтрактор», ООО ПК «Промтрактор», ООО «Фросто», АО «СЗ «ТУС», АО «Строймаш», АО «Стройтрест № 3», АО «ЧПО ИМ. В.И. Чапаева», АО «Чувашторгтехника», АО «Чувашхлебопродукт», АО «ЧХЗ №2», АО «ЧЭАЗ», ЗАО «ЗИСО», ООО «ЧЗСА», АО «Чебоксарский электромеханический завод», ОАО «Завод промышленных тракторов», ОАО «Чебоксарский завод промышленного литья», ООО «Элекком Логистик», ООО «Элинокс», АО «Водоканал», АО «Завод «Чувашкабель», АО «Лента», АО «Волга Айс», ПАО «ЧАЗ», МУП «ЧТУ».

Результатом реализации Подпрограммы в 2020 году является достижение следующих важнейших целевых индикаторов и показателей:

численность безработных увеличилась на 6 798 человек;

уровень безработицы увеличилась на 2,39 п. п.;

потребность в работниках составила 3 901 человек;

коэффициент напряженности на рынке труда увеличился на 1,9 единиц.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и связанное с ней ограничениями все задачи и плановые значения важнейших целевых показателей Подпрограммы по итогам 2020 года в полном объеме достичь не удалось.

По итогам 2020 года все мероприятия Подпрограммы проводились максимально эффективно, тем самым можно отметить, что Подпрограмма «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в 2020 году была определена как эффективная.

Подпрограмма «Энергосбережение».

Подпрограммой «Энергосбережение» выделена основная цель – повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах.

Для решения поставленной цели Подпрограммы необходимо выполнить ряд задач:

развитие перспективных направлений энергетики, разработка и реализация системных проектов повышения энергетической эффективности;

обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления;

повышение энергетической эффективности организаций бюджетной и жилищно-коммунальной сфер;

реализация энергосберегающих мероприятий, активизирующих деятельность организаций бюджетной и жилищно-коммунальной сфер, а также населения по реализации потенциала энергосбережения;

снижение потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетной сферой;

стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках Подпрограммы в 2020 году были реализованы организационные мероприятия, обеспечивающие формирование системы мониторинга контроля энергопотребления и действенных стимулов к энергосбережению. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде позволили снизить вероятность возникновения аварий за счет обновления и модернизации электрооборудования, газового оборудования, системы тепло- и водоснабжения, и канализации, а также энергоэффективность в бюджетном секторе. Была предусмотрена замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности, проведена модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции с установкой систем автоматического регулирования, проведено внедрение автоматического регулирования в системы отопления и горячего водоснабжения, а также проведена модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением, утепление теплового контура зданий. Начата замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления организаций на энергоэффективные газовые котлы.

Результатом реализации Подпрограммы является достижение важнейших целевых индикаторов и показателей:

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары, – 99,87 %;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары, – 97,21 %;

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары, – 98,61 %;

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары, – 97,35 %;

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Чебоксары, – 98,47 %;

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 48,90 кВт·ч на 1 человека населения;

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 0,27 Гкал на 1 кв. метр общей площади;

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 1,37 куб. метра на 1 человека населения;

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 0,63 куб. метра на 1 человека населения;

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 1,79 куб. метра на 1 человека населения;

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах – 0,16 Гкал на 1 кв. метр общей площади;

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах – 41,54 куб. метра на 1 жителя;

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах – 9,12 куб. метра на 1 жителя;

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах – 716,0 кВт·ч на 1 жителя;

удельный расход природного газа в многоквартирных домах – 144,0 тысяч куб. метров на 1 жителя;

доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии – 7,0 %;

удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения – 2,58 кВт·ч на 1 куб. метр;

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 20,99 %;

величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям – 497,20 тысяч Гкал;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности – 0,0 единиц;

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 20,8 %;

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, – 0,80 тысяч кВт·ч на 1 куб. метр;

удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, – 0,47 тысяч кВт·ч на 1 куб. метр.

Все поставленные задачи перед Подпрограммой выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Значение важнейших целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию в полном объеме.

Подпрограмма «Энергосбережение» за 2020 год выполнена и признана эффективной.

12. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 06.06.2019 № 1290.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализованы 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2020 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 17.03.2020 № 538;

постановление администрации города Чебоксары от 29.04.2020 № 830;

постановление администрации города Чебоксары от 31.07.2020 № 1353;

постановление администрации города Чебоксары от 14.10.2020 № 2004.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Чебоксары» направлена на достижение следующих целей:

увеличение доли автомобильных дорог, соответствующие нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года);

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в два раза по сравнению с 2017 годом;

обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг за счет расширения ассортимента работ, услуг, повышения их качества и снижения цен;

повышение уровня защищенности участников дорожного движения;

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 2 267,40 млн. рублей, в том числе выделенные из федерального бюджета – 927,56 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 500,04 млн. рублей, городского бюджета – 839,80 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически были освоены средства в сумме 2 235,90 млн. рублей или 98,6 % от поступивших средств, что является высоким критерием оценки освоения финансовых средств за счет всех источников финансирования и распределились по бюджетам следующим образом:

федеральный бюджет – 915,61 млн. рублей (98,7 % от плана);

республиканский бюджет Чувашской Республики – 490,45 млн. рублей (98,1 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 829,84 млн. рублей (98,8 % от плана).

Денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения;

развитие автомобильного, городского электрического и речного транспорта;

обеспечение безопасности дорожного движения.

Все поставленные задачи перед муниципальной программой выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Значение важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» за 2020 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Основными целями Подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Подпрограмма) являются:

увеличение в городе доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в два раза по сравнению с 2017 годом;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог города Чебоксары.

Задачи Подпрограммы направлены на:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности и пассажирских перевозок;

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

снижение мест концентрации ДТП.

В 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме – 2 163,40 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 927,56 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 500,04 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 735,79 млн. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы были освоены бюджетные средства в сумме – 2 132,16 млн. рублей или 98,6 % от плана, в том числе из федерального бюджета в сумме – 915,61 млн. рублей или 98,7 % от плана, республиканского бюджета Чувашской Республики освоены средства в сумме – 490,45 млн. рублей или 98,1 % от плана, городского бюджета освоены средства в сумме – 726,10 млн. рублей или 98,7 % от годового плана.

Финансирование было направлено на реализацию мероприятий, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть» в городе Чебоксары с привлечением межбюджетных трансферов бюджетам другого уровня.

В городе Чебоксары в 2020 году планировалось выполнение работ на сумму 1 515,12 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 927,56 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 470,05 млн. рублей, городского бюджета – 117,51 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года работы выполнены на сумму 1 491,20 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 915,60 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 460,50 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 115,10 млн. рублей.

Для реализации мероприятий Подпрограммы в 2020 оду были направлены финансовые средства на:

1. Реконструкцию автомобильной дороги по проспекту И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца проспекта 9-ой Пятилетки города Чебоксары, на сумму – 355,50 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 177,80 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 142,20 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 35,50 млн. рублей (Автомобильная дорога от улицы Кукшумская до улицы Ашмарина – 1 этап; Автомобильная дорога от улицы Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе – 2 этап; Автомобильная дорога от кольца проспекта 9-ой Пятилетки до улицы Кукшумская – 3 этап.)

Акты выполненных работ приняты и оплачены подрядчику на сумму 331,60 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 165,80 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 132,60 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 33,20 млн. рублей.

2. Реконструкцию автомобильной дороги по улице Гражданская на сумму – 260,00 млн. рублей, в том числе за счет средств федерально бюджета – 130,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 104,00 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 26,00 млн. рублей (от кольца по улице Гражданская до улицы Социалистическая). Средства освоены в полном объеме – оплачен аванс подрядчику.

3. Ремонт моста через реку Сугутка в городе Чебоксары – 104,90 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального – 56,70 млн. рублей, республиканского – 38,60 млн. рублей, городского – 9,60 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме.

4. Ремонт мостов на сумму – 94,00 млн. рублей, в том числе за счет средств федерально бюджета – 49,30 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 35,80 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 8,90 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме. Контракт заключен 13 апреля 2020 года с ООО «Вертикаль» на сумму 209,00 млн. рублей. Срок исполнения контракта – 08.10.2021 года.

5. Ремонт 22 участков автомобильных дорог на сумму – 700,70 млн. рублей, в том числе за счет средств федерально бюджета – 513,80 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 149,50 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 37,40 млн. рублей.

За счет средств городского бюджета выполнены работы на сумму 136,07 млн. рублей, в том числе:

завершено строительство автодороги к Административно-развлекательному комплексу города Чебоксары на сумму – 33,69 млн. рублей;

выполнен ремонт подземного перехода на проспект Мира – 0,50 млн. рублей;

выполнена диагностика автомобильных дорог – 1,75 млн. рублей;

выполнен ремонт тротуаров на сумму – 8,36 млн. рублей;

ямочный ремонт на сумму – 72,61 млн. рублей;

разработка проектно-сметной документации с прохождением экспертизы, осуществлением технического и авторского надзора, кадастровые работы, отбор проб и вырубок, технологическое присоединение – 19,16 млн. рублей.

Работы по текущему содержанию городских дорог с элементами обустройства в следующих объемах: содержание магистральных и второстепенных дорог на площади – 2 791,0 тысяч квадратных метров, пешеходной части вдоль магистральных дорог – 463,6 тысяч квадратных метров, остановок общественного транспорта на площади – 43,70 тысяч квадратных метров, тротуаров в центральной части города (пр. Ленина, ул. К. Маркса и ул. Гагарина) на площади – 49,9 тысяч квадратных метров. Работы выполнены в 2020 году на сумму – 482,67 млн. рублей.

Реализация данных мероприятий способствует достижению целей Подпрограммы:

увеличение в городе доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в два раза по сравнению с 2017 годом;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года);

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Чебоксары и эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог города Чебоксары.

С поставленными задачами Подпрограмма справилась в полном объеме, что свидетельствует о правильном их выборе при достижении намеченной цели Подпрограммы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Контрольно-ревизионные мероприятия не проводились.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году признана эффективной.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт».

Целю, Подпрограммы «Пассажирский транспорт» (далее – Подпрограмма) является повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения города Чебоксары, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта, организация на территории города Чебоксары регулярных перевозок по регулируемым тарифам, компенсация недополученных доходов, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров речным транспортом.

Для решения основных целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

формирование эффективной маршрутной сети на территории города Чебоксары;

развитие городской маршрутной сети для обеспечения регулярных перевозок пассажиров по заданным маршрутам;

повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок городской маршрутной сети;

эффективное использование бюджетных средств при организации транспортного обслуживания населения.

развитие конкуренции на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

организация транспортного обслуживания жителей, зарегистрированных в Заволжской части города Чебоксары.

В 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 90,97 млн. рублей. Подпрограммой фактически были освоены бюджетные средства в сумме 90,72 млн. рублей или 99,7 % от годового плана.

Выделенные средства из бюджета города Чебоксары были направлены на развитие автомобильного и городского электрического транспорта и на организацию перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по социально-значимым маршрутам. В ходе реализации Подпрограммы нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

За 2020 год общественным транспортом города Чебоксары перевезено более 79,60 млн. человек, что на 25,2 % ниже, чем за 2019 год.

В транспортном обслуживании задействовано 15 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Благодаря совместным усилиям правительства республики, администрации города и руководства АО «Чебоксарский речной порт» в 2020 году были возобновлены речные перевозки по направлениям «Чебоксары – пос. Сосновка» и «Чебоксары – Пляж Левобережный».

Всего за весь период речной навигации в направлении «Чебоксары – пос. Сосновка – Чебоксары» перевезено более 10,0 тысяч пассажиров, по маршруту «Чебоксары – Пляж Левобережный – Чебоксары» более 20,0 тысяч пассажиров.

Основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых показателей и индикаторов. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2020 году не проводились.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт» в 2020 году признана эффективной.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения».

Цель Подпрограммы «Безопасность дорожного движения» (далее – Подпрограмма) – сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества.

Задачами Подпрограммы предусмотрены:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В 2020 году на реализацию Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме 13,04 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 13,02 млн. рублей или 99,9 % от плана.

Финансовые средства были направлены с целью обеспечения безопасности дорожного движения в городе Чебоксары, в рамках которого, в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

строительство светофоров в городе Чебоксары на сумму – 3,07 млн. рублей (100,0 % от плана);

устройство ограждений, обеспечивающих безопасное движение пешеходов в городе Чебоксары – 0,26 млн. рублей;

развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил в сумме – 9,70 млн. рублей (100,0 % от плана).

- Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов (показателей) при этом на 50,0–80,0 % основных мероприятий установлены отдельные индикаторы и показатели.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы выполнены следующие показатели и индикаторы:

количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось и составило 16 человек;

количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими сократилось и составило по 2020 году – 468 единиц;

дорожно-транспортные происшествия с участием детей в 2020 году составили – 61;

дорожно-транспортные происшествия по вине пешеходов в 2020 году составили – 112.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств в 2020 году не выявлено.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2020 году не проводились.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» в 2020 году является эффективной.

13. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1053.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализовывались 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования и источников финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2020 году вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 12.03.2020 № 516;

постановление администрации города Чебоксары от 30.04.2020 № 833;

постановление администрации города Чебоксары от 30.07.2020 № 1329;

постановление администрации города Чебоксары от 21.10.2020 № 2072.

В целях реализации задач муниципальной программы и обеспечения достижения целевых показателей и индикаторов в 2020 году проводилась работа по улучшению экологической обстановки в городе, сохранению и реабилитации окружающей среды города, для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, а также обеспечения экологической безопасности.

Целью муниципальной программы является:

улучшение экологической обстановки в городе и сохранение окружающей природной среды для благоприятных условий жизнедеятельности населения;

создание дополнительных площадей на территориях прибрежных зон малых рек в целях рекреации, организация обращения с ртутьсодержащими отходами.

Цели муниципальной программы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере ее реализации.

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней – 198,47 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 163,80 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,32 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 33,36 млн. рублей.

Муниципальной программой были освоены денежные средства в сумме – 160,16 млн. рублей или 96,1 % от плана, в том числе за счет федерального бюджета – 160,16 млн. рублей (97,8 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,29 млн. рублей(97,8 % от плана), бюджета города Чебоксары – 29,21 млн. рублей (87,6 % от плана), что является невысоким показателем освоения денежных средств. Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

снижение воздействия негативных факторов на окружающую природную среду города, улучшение качества жизни населения;

обеспечение улучшения экологического баланса в окружающей среде города, повышение уровня экологической безопасности;

повышение эффективности природоохраняемой деятельности в городе Чебоксары;

улучшение экологического состояния прибрежных территорий малых рек;

повышение уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары;

снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на окружающую среду и улучшение здоровья населения городского округа.

Муниципальной программой в 2020 году были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы:

коэффициент поддержания баланса зеленых насаждений – 3,8;

коэффициент обеспечения экологической безопасности на территории города Чебоксары – 3,6;

коэффициент развития системы экологического воспитания, культуры и просвещения – 1,4;

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2020 году не проводились.

Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» в 2020 году признана эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории города Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является улучшение экологической обстановки в городе, сохранение и реабилитация окружающей природной среды города для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, обеспечение экологической безопасности.

В 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены денежные средства из бюджета города в сумме 16,19 млн. рублей, из которых были освоены средства в размере 16,09 млн. рублей (99,4 % от плана).

Денежные средства были направлены на мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в городе Чебоксары на сумму – 16,06 млн. рублей, а также на мероприятия, направленные на формирование экологической культуры на сумму – 133,95 тысяч рублей.

Ежегодно, в рамках реализации мероприятий Подпограммы в городе проводятся традиционные, весенние и осенние экологические мероприятия по очистке территории от мусора и посадке зеленых насаждений. За период весенних и осенних экологических мероприятий в 2020 году проведено более 450 экологических акций, в которых участвовало свыше 30,0 тысяч человек. Для проведения экологических мероприятий по очистке территории от мусора были закуплены мешки для сбора мусора в количестве 30,0 тысяч штук и перчаток в количестве 24 тысяч штук. За период проведения экологических мероприятий на полигон ТКО в городе Новочебоксарск по выданным талонам МБУ «Управление экологии города Чебоксары» размещено 2 174,5 тонн отходов, приняты необходимые меры по ликвидации 466 захламленных участков.

В рамках внедрения раздельного сбора отходов (ПЭТ, бутылки, картон и т.д.) в 2020 году в городе Чебоксары на территории микрорайона  «Новый город» установлен 31 сетчатый контейнер, в микрорайонах Университет» и «Университет-2», на существующих местах накопления, установлено 16 контейнеров, также специальные контейнеры установлены на общественных пространствах: улица Космонавта Николаева А.Г, д. 6А (Парк имени А. Николаева) и проспект М. Горького, д.2 (Парк «Амазония»). Управляющей компанией  ООО УК «Волжскитй-3», на обслуживаемой территории на существующих контейнерных площадках установлено 18 контейнеров для сбора ПЭТ – бутылок. Работа в данном направлении продолжается.

Организован сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов на утилизацию в специализированные организации. За 2020 год от муниципальных учреждений и жителей города передано на утилизацию ртутьсодержащих отходов в количестве 11 223 штук.

Также в настоящее время управляющими организациями на территории города Чебоксары установлено 126 специальных контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов (отработанные лампы и градусники), образующиеся у населения.

Для поддержания порядка и чистоты в лесных массивах «Роща Гузовского», «Дубовая роща», «Кадетский парк», Обиковский лес, Бауманский лес, Берендеевский лес, организованы работы по текущему содержанию территорий. Данные работы проводятся ежегодно, подрядной организацией, выигравшей открытый аукцион в электронной форме. Также организован вывоз мусора с контейнеров, установленных в местах массового отдыха горожан на территории Заволжья.

В период проведения экологических мероприятий на территории города Чебоксары высажено 6 744 штуки зеленых насаждений, в том числе 1 002 крупномерных дерева с установкой защитных ограждений и поливом после посадки и 5 742 кустарника с обязательным поливом после посадки. Посадка зеленых насаждений произведена в местах общего пользования (аллеи, парки, сады, придорожные полосы и т.д.) и ограниченного пользования (жилые кварталы и микрорайоны, учреждения образования). Посадка осуществлялась победителями, выигравшими открытые аукционы в электронной форме. Также в этом году Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики городу подарено 310 деревьев.

200 деревьев липы мелколистной высажено на территории учреждений образования и 50 деревьев липы на территории общего пользования, 60 деревьев ели европейской высажено на территории этнокомплекса «Амазония» в рамках проведения акции «Сохраним лес».

За 2020 год заложено 68 новых озелененных территорий. Проведены мероприятия по реконструкции 15 существующих озелененных территорий.

В газете «Чебоксарские новости» публикуются номера экологического дневника. В школах, ВУЗах, центрах дополнительного образования детей, библиотеках в целях экологического просвещения проводились мероприятия по экологической тематике. Все экологические мероприятия широко освещаются в СМИ, а также на официальных сайтах города и МБУ «Управление экологии города Чебоксары».

В городе проводятся различные конференции, конкурсы, семинары, совещания по эколого-натуралистическому направлению. Учреждениями образования и культуры активно проводится работа по данному направлению.

Все плановые значения целевых показателей Подпрограммы по итогам 2020 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы к муниципальной программе за 2020 год является высоким, что свидетельствует о том, что все выполняемые задачи способствуют достижению цели Подпрограммы по улучшению экологической обстановки в городе Чебоксары, сохранению и реабилитации окружающей природной среды города для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, а также обеспечению экологической безопасности.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2020 году не проводились.

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории города Чебоксары» в 2020 году является эффективной.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является создание дополнительных площадей на территории прибрежных зон малых рек для активного, культурного отдыха и занятий физкультурой и спортом жителей и гостей города Чебоксары.

Основными задачами Подпрограммы являются, создание благоприятных условий на прибрежных территориях малых рек, организация и обустройство зон отдыха на прибрежных территориях малых рек, повышение уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары по отношению к водным ресурсам и малым рекам.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме 815,13 тысяч рублей, средства бюджета были освоены на 100,0 % от годового плана (815,13 тысяч рублей). Средства были направлены на мероприятия в области использования охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Защита малых рек - одна из основных задач в системе природоохранных мероприятий.

За 2020 год в рамках реализации Подпрограммы МБУ «Управление экологии города Чебоксары» были организованы и выполнены мероприятия по:

содержанию парка «Чебоксарка»;

уборке и содержанию прибрежных зон малых рек города Чебоксары.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволило повысить уровень экологической безопасности за счет улучшения экологического состояния прибрежных территорий малых рек, а так же уровень информированности населения города по отношению к водным ресурсам.

В августе-сентябре 2020 года проводилась уборка прибрежных зон реки М. Кувшинка, реки Кукшум, реки Шалмас, реки Чебоксарка. Было собрано и вывезено 2 800 куб. метров отходов. Данная работа проводится ежегодно.

В рамках данной Подпрограммы в целях экологического просвещения и формирования экологической культуры в городе Чебоксары проводятся различные конференции, конкурсы, семинары, круглые столы, совещания, классные часы, видеоуроки по эколого-натуралистическому направлению. Данные мероприятия проводятся Учреждениями образования и культуры. Активно участвуют Чебоксарские школы во Всероссийском экологическом проекте «Заповедные уроки», во Всероссийском экологическом уроке «Сделаем вместе!» и общероссийском экологическом уроке «Разделяй с нами». Также МБУ «Управление экологии города Чебоксары» проводит городские конкурсы для учащихся школ.

В целях оповещения населения о проводимых в городе Чебоксары экологических мероприятиях, на остановках общественного транспорта в 2020 году размещено 24 информационных пилона. В газете «Чебоксарские новости» опубликованы 4 номера Экологического дневника. Все экологические мероприятия широко освещаются в СМИ, а также на официальных сайтах города и МБУ «Управление экологии города Чебоксары».

Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечило достижение важнейших показателей и индикаторов, которые распределились следующим образом:

коэффициент создания благоприятных условий на прибрежных территориях малых рек в 2020 году составил – 0,3;

коэффициент уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары по отношению к водным ресурсам и малым рекам достиг значения – 1,7, что соответствует плановому показателю.

Все основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия по исполнению контрактов не проводились.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары» в 2020 году является эффективной.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения».

Целью Подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» (далее – Подпрограмма) является улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу.

Реализация данной цели сопровождается решением поставленной задачи, сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, за счет строительства, реконструкции (модернизации) очистных сооружений.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году были направлены денежные средства в сумме 198,47 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета составили – 163,80 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,32 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 33,36 млн. рублей.

Мероприятиями Подпрограммы были освоены средства на сумму 190,66 млн. рублей (96,1 % от плана), в том числе средства федерального бюджета – 160,16 млн. рублей (97,8 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,29 млн. рублей (97,8 % от плана), средства бюджета города Чебоксары – 29,21 млн. рублей (87,6 % от плана). Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Соглашением о реализации регионального проекта Чувашской Республики «Оздоровление Волги» заключенным между руководителем регионального проекта и администрацией города Чебоксары, в 2020 году предусмотрены мероприятия по строительству сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод.

В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» в городе Чебоксары была осуществлена реализация следующих объектов:

1) Строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары на суму – 139,44 млн. рублей, в том числе за счет средств федерально бюджета – 138,05 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,11 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 0,28 млн. рублей.

Контракт на выполнение работ заключен с ООО «ЦентрЖилСтрой» от 19.07.2019 г. № 01152000011190011589_83507 на сумму – 242,12 млн. рублей. В 2020 году работы выполнены на сумму 135,77 млн. рублей.

2) Строительство ливневых очистных сооружений в микрорайоне «Волжский-1,2» города Чебоксары на сумму – 26,00 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 25,74 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,21 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 0,05 млн. рублей.

Контракт заключен 29 июня 2020 года с победителем аукциона, которым стал ООО «ЦентрЖилСтрой» на сумму – 41,8 млн. рублей. Срок завершения работ до 1 августа 2021 года.

На 31.12.2020 работы выполнены полном объеме на сумму 26,00 млн. рублей.

В 2021 году планируется завершение строительства ливневых очистных сооружений в микрорайоне «Волжский-1,2» города Чебоксары – 16,30 млн. рублей.

Кроме того, за счет средств бюджета города Чебоксары выполнены следующие  работы: корректировка проектной документации с прохождением государственной экспертизы, осуществление строительного контроля за выполнением работ на сумму 1,52 млн. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы, которые сложились следующим образом:

снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод – до 0,013 куб. км/год (100,0 % от планового показателя);

прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, – на 0,010 куб. км/год, (100,0 % от планового показателя).

Все основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия по исполнению контрактов не проводились.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» в 2020 году считается эффективной.

14. Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 01.04.2019 № 686.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализованы 3 Подпрограммы.

В ходе исполнения бюджета города Чебоксары в 2020 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 27.02.2020 № 413;

постановление администрации города Чебоксары от 08.05.2020 № 852;

постановление администрации города Чебоксары от 27.05.2020 № 1535;

постановление администрации города Чебоксары от 05.10.2020 № 1859;

постановление администрации города Чебоксары от 18.12.2020 № 2538.

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары;

повышение качества управления муниципальными финансами города Чебоксары.

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджета города Чебоксары в сумме – 245,42 млн. рублей. Фактически средства из бюджетов всех уровней были освоены на 96,5 %, что составляет 236,79 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республик – 84,78 млн. рублей (100,0 % от плана) и местного бюджета – 152,01 млн. рублей (94,6 % от плана).

Все плановые значения важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по итогам 2020 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм мероприятий. Средства из бюджета города Чебоксары на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2020 года использованы высокоэффективно.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлены на:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальных финансов в городе Чебоксары;

создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики;

проведение совместных процедур закупок в форме открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, аукциона в электронной форме для нескольких муниципальных заказчиков города Чебоксары;

снижение доли закупок товаров, работ, услуг неконкурентными способами закупок;

повышение качества планирования потребности в товарах, работах, услугах с учетом технологических факторов, таких как инновационность, экологичность технологий, энергоэффективность, ресурсосбережение, гарантийный срок и срок службы, ремонтопригодность, эргономичность.

Информация об актуализации и ходе реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Выделенные средства из бюджета города Чебоксары в рамках реализации муниципальной программы использованы по назначению и практически в полном объеме по итогам 2020 года.

В 2021 году муниципальная программа также будет направлена на:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары;

создание стабильных финансовых условий для устойчивости экономического роста, повышения уровня и качества жизни граждан;

обеспечение роста собственной доходной базы бюджета города Чебоксары;

поддержание объема муниципального долга города Чебоксары на экономически безопасном уровне.

Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» выполнена и признана в 2020 году высокоэффективной.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары».

В 2020 году на реализацию Подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары были направлены денежные средства в сумме 219,86 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 84,78 млн. рублей и бюджета города Чебоксары – 135,08 млн. рублей.

Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 211,37 млн. рублей или 99,6 % от плана соответственно, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 84,78 млн. рублей, что составляет 100,0 % от годового плана и бюджета города Чебоксары – 126,59 млн. рублей или 93,7 % от плана.

В рамках реализации Подпрограммы и муниципальной программы в целом и в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1011 «О Положении о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары», основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Чебоксары на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, основными показателями прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, финансовым управлением администрации города Чебоксары в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Проект бюджета).

Формирование Проекта бюджета осуществлялось в соответствии со сроками, установленными Порядком составления проектов бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары от 10.06.2013 № 1823.

Бюджет города Чебоксары на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в разрезе муниципальных программ города Чебоксары и утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2020 № 93.

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2020 год исполнен в сумме 12 561,00 млн. рублей, что составляет 97,2 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 2019 годом доходы бюджета города снизились на 3,7 % или на 476,7 млн. рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 3 939,00 млн. рублей или 98,5 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 2019 годом налоговые и неналоговые доходы снизились на 11,9 % или на 530,10 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 8 622,0 млн. рублей или 96,6 % к утвержденным годовым назначениям, что больше уровня 2019 года на 0,6 % или на 53,4 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления – 68,6 %, налог на доходы физических лиц – 16,7 %, доходы от использования имущества – 3,9 %, налоги на имущество – 5,0 %, налоги на совокупный доход – 2,6 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 0,8 %.

С учетом анализа поступлений доходов в бюджет города Чебоксары, а также экономии бюджетных средств, в ходе исполнения бюджета города Чебоксары 5 раз вносились изменения в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17.12.2019 № 1968 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

от 18.03.2020 № 2057;

от 23.06.2020 № 2143;

от 11.09.2020 № 2241;

от 24.11.2020 № 71;

от 24.12.2020 № 92.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 2020 год исполнен в сумме 12 759,40 млн. рублей (93,2 % к уточненным годовым назначениям), в том числе по безвозмездным поступлениям в сумме 8 393,30 млн. рублей или 91,9 % к уточненным годовым назначениям, по собственным расходам в сумме 4 366,10 млн. рублей (95,7 % к уточненным годовым назначениям).

Бюджет города Чебоксары за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме 198,40 млн. рублей.

Обеспечено своевременное исполнение бюджетных обязательств, ежемесячное предоставление бюджетной отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики.

Приняты постановления администрации города Чебоксары от 13.04.2020 № 757 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 1 квартал 2020 года», от 22.07.2020 № 1256 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 1 полугодие 2020 года» и от 19.08.2020 № 2049 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 9 месяцев 2020 года».

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11.08.2020 № 2223 был утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары ежемесячно размещаются на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Бюджету города Чебоксары в 2020 году была оказана финансовая поддержка за счет средств республиканского и федерального бюджетов в форме субсидий на реализацию расходных обязательств города Чебоксары на содержание муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары в сфере образования, физической культуры и спорта, в том числе на оплату коммунальных услуг, уплату налогов и иных текущих расходов (за исключением оплаты труда работников учреждений и начислений на нее), на возмещение ранее произведенных указанных расходов в сумме 84,80 млн. рублей, полученные средства направлены на оплату коммунальных услуг. В рамках софинансирования из местного бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары в сфере образования, физической культуры и спорта направлены средства в сумме 0,8 млн. рублей.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 31 декабря 2020 года в рамках мероприятия реализация мер по оптимизации муниципального долга города Чебоксары и своевременному исполнению долговых обязательств составил 2 286,00 млн. рублей или 69,9 % от общего объема доходов бюджета города Чебоксары (без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений НДФЛ по дополнительным нормативам), в том числе:

кредиты, полученные городом Чебоксары от кредитных организаций – 1 286,00 млн. рублей;

бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города Чебоксары от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1,00 млрд. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга города Чебоксары за 2020 год составили в сумме 113,90 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы снизились на 17,3 % или на 23,80 млн. рублей.

Все обязательства по обслуживанию и погашению муниципального долга города Чебоксары выполнены своевременно и в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в городе Чебоксары, и в целях корректировки показателей бюджетного прогноза постановлением администрации города Чебоксары от 18.02.2020 № 351 были внесены изменения в постановление администрации города Чебоксары от 12.02.2019 № 234 «Об утверждении бюджетного прогноза города Чебоксары на период до 2024 года», основной целью которого является оценка основных тенденций развития бюджета города Чебоксары, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики, обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета города Чебоксары и достижение стратегических целей социально-экономического развития города Чебоксары.

Приоритеты бюджетной политики на среднесрочный период определены в основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Чебоксары на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных постановлением администрации города Чебоксары от 20.08.2019 № 2016.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Чебоксары составил – 88,1 % при плане 87,7 %.

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере, образования и физической культуры и спорта составил – 0,0 тысяч рублей.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Чебоксары в объеме расходов бюджета города Чебоксары, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила – 1,3 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» в 2020 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары».

В рамках Подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» (далее – Подпрограмма), в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования реализуется несколько основных мероприятий, в том числе совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.

При формировании бюджета города Чебоксары на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов распределение бюджетных ассигнований осуществлялось как в разрезе муниципальных программ города Чебоксары, так и в разрезе региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ).

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17.12.2019 № 1968 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 956,2 млн. рублей на реализацию 9 региональных проектов.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары» в 2020 году отделом экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары проведена оценка эффективности муниципальных программ города Чебоксары по итогам их реализации за 2019 год.

Внесение изменений в действующие муниципальные программы города Чебоксары осуществляется органами местного самоуправления – ответственными исполнителями муниципальных программ города Чебоксары в целях приведения в соответствие с федеральной и республиканской нормативной правовой базой, решением о бюджете города Чебоксары на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1011 «О Положении, о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары» определено, что внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управлением администрации города Чебоксары.

В целях приведения правовых актов администрации города Чебоксары в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 2020 году признаны утратившими силу:

Порядок осуществления финансовым управлением администрации города Чебоксары полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением администрации от 28.05.2014 № 1911;

стандарты внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденные постановлением администрации от 20.12.2018 № 2486.

С 1 июля 2020 года внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управлением администрации города Чебоксары в соответствии с федеральными стандартами.

В 2020 году проведена огромная работа в целях достижения эффективности осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением администрации города Чебоксары за 2020 год проведено 41 контрольное мероприятие, из них: по плану – 30 контрольных мероприятий, внеплановых проверок – 11.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены нарушения и недостатки на общую сумму – 18 351,40 тысяч рублей, их них:

неэффективное (неэкономное) использование средств на сумму 202,80 тысяч рублей;

неправомерное использование средств бюджета города Чебоксары на сумму 739,30 тысяч рублей;

нарушения в области использования и сохранности имущества на сумму 505,30 тысяч рублей, в том числе: излишки основных средств – 504,00 тысяч рублей и недостача товарно-материальных ценностей – 1,30 тысяч рублей;

нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления отчетности на сумму 3 824,70 тысяч рублей.

Основным нарушением, образующим состав административного правонарушения, является искажение показателей бухгалтерской отчетности на сумму 3 099,10 тысяч рублей в результате несвоевременного принятия к бухгалтерскому учету основных средств и материальных ценностей;

нарушения законодательства о контрактной системе и иных нормативных правовых актов в денежном выражении составили 11 240,30 тысяч рублей.

Основные нарушения законодательства о контрактной системе допущены объектами контроля в результате:

изменения существенных условий контрактов на сумму 1 543,20 тысяч рублей, что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ;

не применения либо применения не в полном объеме мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям), нарушившим условия исполнения обязательств по контрактам, на общую сумму 19,70 тысяч рублей;

осуществления закупок, не предусмотренных планом-графиком, на сумму 6 217,40 тысяч рублей, что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ;

дробления закупок на сумму 1 800,00 тысяч рублей, что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ;

заключения договоров без использования электронного ресурса «Электронный магазин» – 400,00 тысяч рублей;

принятия фактически невыполненных работ – 1 257,50 тысяч рублей;

нарушения порядка обоснования начальной максимальной цены контракта – 2,50 тысяч рублей, что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ.

По результатам контрольных мероприятий:

объектам контроля направлено 36 представлений об устранении выявленных финансовых нарушений;

материалы контрольных мероприятий в количестве 36 дел направлены в прокуратуру города Чебоксары для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования.

По итогам 2020 года объем возмещенных и устраненных бюджетных и иных нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, составил 1,72 млн. рублей.

В рамках имеющихся полномочий на нарушителей бюджетного законодательства составлены 4 протокола об административном правонарушении, по результатам рассмотрения дела назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 36,00 тыс. рублей. Сумма штрафа возмещена в доход бюджета города Чебоксары в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары, МКУ «Центр организации закупок» города Чебоксары проводилась работа с заказчиками города Чебоксары по соблюдению принципов эффективности и результативности осуществления муниципальных закупок.

За 2020 год для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары осуществлено закупок товаров, работ, услуг на сумму 9,30 млрд. рублей (7,70 млрд. рублей за 2019 год), из них конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на сумму 8,30 млрд. рублей (6,40 млрд. рублей за 2019 год).

Экономия средств бюджета города Чебоксары в результате осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 373,80 млн. рублей (234,3 млн. рублей за 2019 год). Экономическая эффективность – 4,3 % (3,5 % за 2019 год).

В рамках повышения эффективности бюджетных инвестиций формирование адресной инвестиционной программы города Чебоксары на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось с учетом распределения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках муниципальных программ города Чебоксары.

Мониторинг реализации адресной инвестиционной программы города Чебоксары в 2020 году осуществлялся ежемесячно, данные публиковались на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары в 2020 году исполнена на общую сумму 2 005,60 млн. рублей (из бюджетов всех уровней), при уточнённом годовом плане 2 167,40 млн. рублей, что составило 92,5 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 472,90 млн. рублей (92,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 380,10 млн. рублей (96,8 % от плана), местного бюджета – 152,60 млн. рублей (87,7 % от плана).

Объёмы средств, в рамках адресной инвестиционной программы направлены на финансирование мероприятий по разделам:

«Национальная экономика» – 1 151,20 млн. рублей (96,9 % от плановых назначений);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 29,30 млн. рублей (65,4 % от плановых назначений);

«Охрана окружающей среды» – 163,30 млн. рублей (95,6 % от плановых назначений);

«Образование» – 661,80 млн. рублей (85,0 % от плановых назначений).

В рамках мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 22.08.2012 № 245 «Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары» в 2019 году проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары за 2019 год.

В рамках данной оценки осуществлялось:

формирование рейтинга главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары;

выявление недостатков в деятельности главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары по управлению средствами бюджета города с последующим устранением причин их появления.

Результаты проведенной оценки размещены на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 2019 год утверждены соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары, с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.

В рамках развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в городе Чебоксары велась работа по совершенствованию и автоматизации процедур сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета города Чебоксары, а также бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений города Чебоксары с учетом изменений, вносимых в нормативно правовые акты Российской Федерации по вопросам введения бухгалтерского учета и составления отчетности.

В отчетном году Чебоксарским городским Собранием депутатов для проведения экспертизы в адрес Контрольно-счетной палаты было направлено 26 проектов решений, вносимых на рассмотрение Чебоксарского городского Собрания депутатов. По двум проектам решений подготовлены предложения, которые в последующем были учтены.

Экспертные заключения Контрольно-счетной палаты, подготовленные по результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий, вытекающие из них выводы, рекомендации и предложения представлялись Чебоксарскому городскому Собранию депутатов в установленные сроки.

В рамках представленных полномочий проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2019 год (в том числе бюджетной отчетности всех главных администраторов бюджетных средств (ГАБС)) установлено, что в целом показатели годового отчета соответствовали показателям исполнения бюджета. Внешняя проверка выявила единичные факты неполноты, недостоверности, и иные недостатки годовой отчетности ГАБС и подведомственных учреждений, а также факты несоответствия установленным требованиям по составу и содержанию бюджетной отчетности ГАБС.

За 2020 год контрольно-счетной палатой было проведено одиннадцать контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе одно по запросам прокуратуры города Чебоксары, совместно с контрольно-счетной палатой Чувашской Республики – два (в том числе одно экспертно-аналитическое мероприятие), контрольных мероприятий – восемь.

По запросам прокуратуры города Чебоксары специалисты контрольно-счетной палаты в качестве экспертов были привлечены к проверке исполнения требований действующего законодательства по вопросам оплаты труда, выплаты премий и материальной помощи, а также проверки исполнения, законодательства о контрактной системе.

В соответствии с общим вектором развития внешнего финансового контроля в Российской Федерации, значительное внимание уделялось осуществлению контроля за реализацией муниципальных и ведомственных целевых программ, укреплению доходной базы бюджета города, аудиту в сфере закупок и аудиту эффективности.

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом деятельности палаты на 2020 год, в отчетном году выполнены.

В центре внимания контрольно-счетной палаты находились вопросы контроля за:

эффективностью и целевым использованием средств бюджета города Чебоксары направленных на реализацию мероприятий подпрограмм:

«Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»;

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в городе Чебоксары» муниципальной программы города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары»;

проверка исполнения заказчиками города Чебоксары требований Федерального закона № 44-ФЗ в части осуществления закупок у единственного поставщика;

финансово-хозяйственной деятельностью АО «Городские ритуальные услуги» города Чебоксары.

В ходе проведения плановых и внеплановых мероприятий работниками палаты произведены осмотры с выездом на места объектов проведения контрольных мероприятий.

За 12 месяцев 2020 года контрольно-счетной палатой были выявлено финансовых нарушений на сумму более 9,70 млн. рублей, в том числе:

нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 8,50 млн. рублей;

иные нарушения – 1,20 млн. рублей.

В 2020 году в ходе проведения аудита использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования, оборудования образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки автотранспорта и использования государственного (муниципального) имущества в 2018–2019 году выявлено, что в нарушении статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации, норм законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд были приняты и оплачены товары не соответствующие техническим характеристикам, указанным в аукционной документации и муниципальном контракте на поставку этого товара.

В 2020 году контрольно-счетная палата продолжила исполнение полномочий, возложенных на контрольно-счетные органы всех уровней Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В результате проведенных контрольных мероприятий выявлены нарушения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части:

норм Порядка взаимодействия заказчиков города Чебоксары с уполномоченным учреждением в части планирования, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их исполнение для нескольких муниципальных заказчиков города Чебоксары, утвержденным постановлением администрацией города Чебоксары от 11.09.2017 № 2120. Оплата выполненных работ и оказанных услуг производится заказчиком в лице администрации районов города Чебоксары на основании актов, подписанных главой администрации районов, а не на основании актов Приемочной комиссии Уполномоченного учреждения;

норм Положения о Приемочной комиссии, утвержденного приказом МКУ «Центр организации закупок» города Чебоксары от 11.09.2017 № 56/1. Приемочная комиссия Уполномоченного учреждения фактически не проводит анализ и не подписывает представленные поставщиком отчетные документы (акты формы № КС-2 и № КС-3) несмотря на то, что наличие указанных отчетных форм в составе комплекта отчетной документации (акты формы № КС-2 и № КС-3) предусмотрено условиями заключенных муниципальных контрактов;

отсутствия в составе отчетной документации промежуточных актов приемки выполненных работ и невозможности установить своевременность выполнения подрядчиком своих обязательств в сроки, установленные условиями муниципальных контрактов.

С учетом выбранных приоритетов деятельности в 2020 году основные функции, возложенные на контрольно-счетную палату нормативно-правовыми актами и утвержденным плановым заданием, выполнены в полном объеме.

В целях обеспечения открытости и прозрачности муниципальных финансов города Чебоксары организована публикация бюджета города Чебоксары, отчета о его исполнении в доступной для граждан форме («бюджет для граждан») на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, на официальном сайте финансового управления администрации города размещались проекты нормативных правовых актов финансового управления и актуальная информация о принятых муниципальных правовых актах.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 14.10.2013 № 3317 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары» информация о ходе реализации муниципальных программ города Чебоксары размещается на официальных сайтах ответственного исполнителя, администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» с 1 января 2020 года на постоянной основе ведется работа по размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации, связанной с бюджетным процессом города Чебоксары.

Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru регулярно размещается актуальная информация о деятельности муниципальных учреждений города Чебоксары.

Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления города Чебоксары к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году составило – 1,0 %.

Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год составило – 100,0 %.

Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Чебоксары, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары составила – 100,0 %.

Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета города Чебоксары в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары составила – 100,0 %.

Уровень актуализации информации о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период размещаемой на официальном сайте Финуправления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составил в 2019 году – 100,0 %.

Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Чебоксары к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольного органа города Чебоксары – контрольно-счетной палаты на соответствующий финансовый год составило – 100,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» в 2020 году является высокоэффективной.

15. Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4446.

В составе муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализовывались 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2020 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 12.03.2020 № 517;

постановление администрации города Чебоксары от 19.06.2020 № 1077;

постановление администрации города Чебоксары от 27.08.2020 № 1528.

Основной целью муниципальной программы является совершенствование системы муниципального управления, создание оптимальных условий для эффективного оказания населению предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями услуг, реализация муниципальной политики в сфере юстиции, состоящее в ведении города Чебоксары, повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде, создание системы противодействия коррупции и создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в городе Чебоксары.

На реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» были направлены денежные средства из бюджетов всех уровней в 2020 году на сумму – 265,85 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили – 15,76 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 360,0 тысяч рублей, бюджета города Чебоксары – 249,74 млн. рублей.

Мероприятиями муниципальной программы фактически были освоены средства в сумме – 265,36 млн. рублей или 99,8 % от годового плана, из них средства федерального бюджета составляют 15,76 млн. рублей (100,0 %), финансовые средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили 360,0 тысяч рублей (100,0 % от плана), средства из бюджета города Чебоксары составили 249,24 млн. рублей (99,8 % от плана).

Финансирование было направлено на реализацию следующих основных мероприятий муниципальной программы:

организацию непрерывного профессионального образования и развития муниципальных служащих (186 человек) администрации города;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

93,77 % денежных средств или 249,29 млн. рублей, предусмотренных в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы, были направлены на обеспечение реализации муниципальной программы. Финансовые средства, освоение которых составили 248,82 млн. рублей (99,8 % от плана) были направлены на:

обеспечение функций муниципальных органов;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;

проведение комплексных исследований социального благополучия населения, изучения общественного мнения о работе органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления Чувашской Республики;

выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики;

организацию и проведение выборов в законодательные (представительные) органы муниципального образования;

оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его подготовке и проведении.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» администрацией города Чебоксары в 2020 году проведена соответствующая научно-исследовательская работа по изучению общественного мнения. По результатам опроса показатель удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в целом по 2020 году (по итогам работы 2019 года) составил – 84,2 % (в 2019 году – 81,0 %, в 2018 году – 87,0 %, в 2017 году – 84,0 %, в 2016 году – 84,2 %, в 2015 году – 85,0 %, в 2014 году – 88,0 %, в 2013 году – 80,0 %).

По итогам 2020 года все плановые значения показателей и индикаторов муниципальной программы достигнуты. Это свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы (подпрограмм) мероприятий. Средства, выделенные из бюджетов всех уровней, направленные на реализацию муниципальной программы по итогам 2020 года использованы высокоэффективно.

При реализации муниципальной программы в 2020 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Плановое значение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» за 2020 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары».

Реализация Подпрограммы «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) в рамках муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» позволяет создать необходимые условия для совершенствования системы муниципального управления, повышения эффективности муниципальной службы, совершенствования кадровой политики в городе Чебоксары.

Основной целью Подпрограммы является формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления; повышение эффективности муниципальной службы в городе Чебоксары, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих города Чебоксары.

Реализация задач Подпрограммы позволяет совершенствовать систему правового регулирования муниципальной службы, внедрить новые кадровые технологии на муниципальной службе, способствует эффективному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах администрации города, территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации города Чебоксары, способствует повышению престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих, совершенствованию порядка формирования, использования и подготовки кадровых резервов, созданию объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и в кадровые резервы, формированию положительного имиджа органов местного самоуправления, обеспечению стабильности кадрового состава органов местного самоуправления и совершенствованию организационной системы управления кадровыми процессами.

Одним из важнейших основных мероприятий Подпрограммы является «Организация профессионального развития муниципальных служащих города».

На реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары в 2020 году были направлены средства в сумме 450,00 тысяч рублей. Финансовые средства были освоены Подпрограммой на 93,0 % от годового плана или в сумме 418,38 тысяч рублей, которые были направлены на непрерывное профессиональное образование и развитие (повышение квалификации) муниципальных служащих города. Были заключены 6 договоров на обучение 186 муниципальных служащих (в 2019 году обучение прошли 112 муниципальных служащих, сумма финансирования – 260,00 тысяч рублей, в 2018 году обучение прошли 64 муниципальных служащих, сумма финансирования – 150,00 тысяч рублей).

В 2020 году профессиональную переподготовку прошли 4 человека по теме: «Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну» и повышение квалификации прошли 182 человека по темам: «Практика внедрения антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления» (5 человек), «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления» (84 человека), «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» (21 человек), «Управление интернет-коммуникациями в государственном секторе» (4 человека), «SMM-менеджер (специалист по продвижению в социальных сетях) в государственном секторе» (1 человек), «PR, Медиа и SMM: 3 кита информационной эффективности» (1 человек).

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на конкурсной основе и (или) на основе назначения из резервов кадров администрации города, в общем числе вакантных должностей муниципальной службы, замещение которых предусмотрено по конкурсу, в 2020 году составила 100,0 %.

По 2020 году в администрации города Чебоксары, ее территориальных и отраслевых и функциональных органах было проведено исследование уровня вовлеченности муниципальных служащих города Чебоксары. В исследовании приняли участие 350 муниципальных служащих (87,5 %). По результатам исследования 97,1 % опрошенных служащих положительно оценили условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе.

В течение года в отношении 22 муниципальных служащих (61,1 % от общего количества работников, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности муниципальной службы категорий «специалисты» ведущей, старшей и младшей группы должностей муниципальной службы) применялся институт наставничества или форма профессиональной подготовки молодых сотрудников, выполнение профессиональных функций под наблюдением более опытных сотрудников (наставников) с регулярным получением конструктивной обратной связи.

Доля муниципальных, прошедших диспансеризацию, в общей численности муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации – 50,7 %. Диспансеризация служащих в 2020 году была приостановлена (и, соответственно, данный показатель не выполнен) на основании письма Минтруда России от 22.10.2020 № 18-1/10/В-9451 «О прохождении диспансеризации государственными гражданскими служащими РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах РФ». Согласно данному письму к уважительным причинам невозможности прохождения диспансеризации в установленные сроки относится риск повышенного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в связи с массовостью проведения данного мероприятия в медицинских организациях и возможность заражения им муниципальных служащих.

Все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы по итогам 2020 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары» в 2020 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции».

Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции» (далее – Подпрограмма) является неотъемлемой частью муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» в рамках которой есть цели, задачи и мероприятия для реализации.

Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы муниципального управления и реализация муниципальной политики в сфере юстиции, состоящее в ведении города Чебоксары, повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде.

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

составление (изменение и дополнение) списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики для федеральных судов общей юрисдикции;

повышение качества и совершенствование порядка предоставления государственных и услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

формирование и материально-техническое оснащение базы данных записей актов гражданского состояния в городе Чебоксары.

Реализация задач Подпрограммы позволяет, своевременно и качественно составлять (изменять и дополнять) списки (запасные списки) кандидатов в присяжные заседатели города Чебоксары для федеральных судов общей юрисдикции в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», повышать качество и доступность государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, развивать систему электронных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и сокращать сроки предоставления информации отделом ЗАГС администрации города Чебоксары гражданам и юридическим лицам, создавать условия и укреплять материально-техническую базу отдела ЗАГС администрации города Чебоксары.

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

На реализацию Подпрограммы в 2020 году были направлены средства в сумме 16,12 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили – 15,76 млн. рублей и 0,36 млн. рублей составили средства из республиканского бюджета Чувашской Республики. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 16,12 млн. рублей, что составляет 100,0 % от годового плана.

В процессе реализации Подпрограммы в 2020 году были достигнуты следующие основные результаты:

Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде (доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем количестве поступивших составило – 75,0 % (100,0 % от плана).

Доля кандидатов в присяжные заседатели на территории Чувашской Республики по городу Чебоксары информированных о включении в общий и дополнительный списки, а также рассмотрения поступивших от них заявлений составило 100,0 % (в 2019 году – 100,0 %, в 2018 году – 100,0 %).

Наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности в 2020 году составило – 100,0 % (в 2019 году – 100,0 %).

В соответствии с принятым Федеральным законом от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» на территории Российской Федерации продолжается реализация масштабного государственного проекта по созданию «Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния». В рамках данного проекта отделом ЗАГС администрации города Чебоксары в период 2017-2020 года переводились в электронную форму все записи актов гражданского состояния по городу Чебоксары, составленные с 1919 года по настоящее время.

Всего переведено в электронную форму и актуализировано 884 849 записей актов гражданского состояния (в 2017 году – 285 803 записи, в 2018 году – 285 803 записи, в 2019 году – 203 148 записей, в 2020 году – 110 095 записей).

Наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии в 2020 году составила 100,0 %, что позволяет обеспечить максимально результативный поиск информации, сократить сроки и повысить доступность и качество предоставления информации и государственных услуг органами ЗАГС города Чебоксары гражданам и юридическим лицам, в том числе в электронном виде. Срок предоставления информации органами записи актов гражданского состояния гражданам и юридическим лицам – 7 дней (выполнение показателя 100,0 %).

Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде составила 82,4 % от общего количества поступивших заявлений (в 2019 году – 57,3 %, 2018 году – 57,8 %).

Качественной характеристикой достижения поставленной цели является укрепление материально-технической базы органов ЗАГС для создания условий, отвечающих требованиям по безопасности информационных систем, защиты персональных данных, а также условий, предъявляемых к удобству и комфорту мест исполнения государственных функций и предоставлении государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.

По итогам 2020 года плановые значения целевых индикаторов и показателей  Подпрограммы достигнуты в полном объёме, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках Подпрограммы мероприятий.

Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции» в 2020 году является эффективной.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары».

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» реализуется Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары». Подпрограмма внесена в муниципальную программу постановлением администрации города Чебоксары от 28.12.2018 № 2579.

Целью Подпрограммы является, создание системы противодействия коррупции и создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании города Чебоксары, снижение уровня коррупции и воздействие на деятельность исполнительно-распорядительного органа города Чебоксары – администрации города Чебоксары.

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

осуществление мероприятий по противодействию коррупции и предупреждение коррупционных правонарушений;

создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции;

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами;

реализация кадровой политики в исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации города Чебоксары в целях минимизации коррупционных рисков;

нормативно-правовое и информационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики;

создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции;

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным действиям;

мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;

взаимодействие с правоохранительными органами в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволяет:

создать эффективные условия для предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений;

повысить эффективность противодействия коррупции;

снизить уровень злоупотреблений лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих при осуществлении ими должностных полномочий;

повысить информированность жителей города Чебоксары о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в муниципальном образовании;

укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления города Чебоксары.

Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2020 году из бюджетов всех уровней не предусмотрено.

Подпрограммой предусмотрено ежегодное проведение анализа представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. Анализ производится  лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации города Чебоксары.

Все сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими  в 2020 году (100,0 %), были проанализированы ответственными по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В рамках анализа сопоставлялась справка за  отчетный период со справками за три предшествующих периода (в случае их наличия), а также с иной имеющейся в распоряжении информацией. При невозможности сопоставления сведений со справками за три предшествующих периода, сведения сопоставляются со справками за имеющиеся периоды, а также (при наличии) со справкой, поданной служащим (работником) при поступлении на муниципальную службу.

В 2020 году все сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих (за 2019 год) были своевременно опубликованы на официальном сайте исполнительно-распорядительного органа города Чебоксары – администрации города Чебоксары и сайтах территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации города в сети «Интернет».

Подпрограммой предусмотрено обучение лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации города Чебоксары по вопросам противодействия коррупции. В 2020 году обучение прошли 26 человек или 100,0 % из числа ответственных: 22 человека (84,6 %) за счет средств местного бюджета, 4 человека (15,4 %) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Количество муниципальных служащих в исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации города Чебоксары, прошедших в 2020 году обучение повышения квалификации по программам, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике, составило 94 человека или 23,5 % от общего количества муниципальных служащих (в 2019 году – 78 человек).

В декабре отчетного года проведено социологическое исследование на предмет оценки уровня коррупции в администрации города Чебоксары в 2020 году:

изучено мнение населения и бизнес-сообщества города Чебоксары об уровне коррупции в администрации г. Чебоксары;

проведена качественно-количественная оценка коррупции в администрации города Чебоксары;

выявлены соотношения основных характеристик коррупции в администрации города Чебоксары;

дана оценка эффективности принимаемых в администрации города Чебоксары и ее органах мер, направленных на противодействие коррупции.

Населением города деятельность администрации города Чебоксары по противодействию коррупции оценена «позитивно» – 31,9 % опрошенных, «негативно» – 30,2 % опрошенных.

Из представителей бизнес-сообщества 63,5 % опрошенных не смогли объективно оценить действия органов местного самоуправления в борьбе с коррупцией, 13,3 % опрошенных считают применяемые антикоррупционные действия скорее эффективными, 18,5 % опрошенных – действия считают сомнительными, а 4,7 % – полностью уверены в их эффективности.

По результатам исследования показатель «общий уровень коррупции в администрации города Чебоксары и ее органах» составляет 2,97 балла (при условии, что 1 – отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции).

Доля подготовленных муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, составило 100,0 %.

В целях реализации государственной антикоррупционной политики в органах местного самоуправления на официальном сайте администрации города Чебоксары в баннере «Противодействие коррупции» постоянно проводится актуализация документов по антикоррупционной тематике.

По итогам 2020 года плановые значения целевых индикаторов и показателей  Подпрограммы достигнуты в полном объёме, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках Подпрограммы мероприятий.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары» в 2020 году является эффективной.

16. Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.02.2019 № 393.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализовывались 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2020 году в муниципальную программу вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 10.04.2020 № 752;

постановление администрации города Чебоксары от 25.05.2020 № 932;

постановление администрации города Чебоксары от 27.08.2020 № 1527;

постановление администрации города Чебоксары от 25.05.2020 № 2340.

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета города Чебоксары были предусмотрены средства в сумме 9,33 млн. рублей. Муниципальной программой освоены денежные средства в сумме – 9,30 млн. рублей или на 99,7 % от годового плана.

Основные мероприятия муниципальной программы, на которые были направлены денежные средства из бюджета города Чебоксары представлены ниже:

дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения;

совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики;

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы выполнены следующим образом:

доля преступлений, совершенных на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений снизилось с 20,0 % до 18,1 %;

распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 100,0 тысяч населения превысили плановое значение (120 преступления) и составили – 142 преступления;

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1,0 тысячу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет достигло – 7,9 человек и выполнено на 98,9 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, которые достигнуты в полном объеме.

В 2020 году контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля по выявлению нарушений не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» за 2020 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений».

Цели Подпрограммы «Профилактика правонарушений» (далее – Подпрограмма) соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным мероприятиям Подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Чебоксары» за 2020 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары.

Основными задачами Подпрограммы представлены следующим образом:

совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности за состояние правопорядка органов местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной системы;

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений;

повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

активизация деятельности советов профилактики при УПП, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией;

снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений;

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

повышение уровня правовой культуры и информированности населения;

снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на территории города Чебоксары.

На реализацию Подпрограммы в бюджете города Чебоксары в 2020 году было запланировано финансирование на сумму 3,90 млн. рублей. Мероприятиями Подпрограммы были освоены средства в сумме – 3,87 млн. рублей, что составляет 99,3 % от плана. Средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы использованы высокоэффективно.

Финансирование мероприятий было направлено на:

материальное стимулирование деятельности народных дружинников – 2 890,00 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников администрации города Чебоксары – 110,00 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами – 102,00 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

проведение муниципального конкурса «Лучший народный дружинник» – 11,30 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

проведение конкурса «Лучший Совет профилактики при участковом пункте полиции» – 120,00 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

реализацию мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы – 102,00 тысяч рублей (освоено 94,00 тысяч рублей или 92,2% от плана);

реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – 40,00 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы – 520,50 тысяч рублей (освоено 502,60 тысяч рублей или 96,6 % от плана);

- Основные мероприятия направлены на достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, при этом на 50-80 % основных мероприятий установлены отдельные индикаторы и показатели.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей в 2020 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | % | 50,0 | 59,1 |
| 2. | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | % | 23,4 | 20,9 |
| 3. | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | % | 29,8 | 11,4 |
| 4. | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в Центр занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости | % | 56,5 | 43,6 |
| 5. | Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости | % | 51,5 | 0,0 |
| 6. | Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ | % | 99,9 | 100,0 |

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и считаются достигнутыми.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, в ходе реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены. Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводилось.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» в 2020 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является:

сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий;

профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Все цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным мероприятиям Подпрограммы, которые выполнены в 2020 году в полном объеме.

Основными задачами Подпрограммы остаются:

совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;

совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

На реализацию Подпрограммы в бюджете города Чебоксары в 2020 году было запланировано финансирование на сумму 249,90 тысяч рублей.

Бюджетные средства Подпрограммы направленные на осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании, были освоены полностью на сумму 249,90 тысяч рублей (100,0 % от плана).

Финансирование было направлено на:

организацию и проведение антинаркотических акций с привлечением сотрудников всех заинтересованных органов – 150,00 тысяч рублей, средства освоены полностью 100,0 %;

создание социальной рекламы по формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, по популяризации здорового образа жизни 99,90 тысяч рублей, освоены полностью 100,0 %.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение важнейших целевых индикаторов и показателей.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей в 2020 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | % | 12,1 | 13,5 |
| 2. | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | % | 85,1 | 77,7 |
| 3. | Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | % | 4,3 | 8,3 |
| 4. | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | % | 71,0 | 78,5 |
| 5 | Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | % | 38,0 | 42,4 |
| 6 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента | % | 12,5 | 12,5 |

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены.

В 2020 году средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» использованы по назначению, Подпрограмма признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Целью Подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Подпрограмма) является создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них правового самосознания.

Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетной политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы. Задачами Подпрограммы являются:

снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, совершивших преступления;

сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением;

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений в отношении них;

повышение роли органов местного самоуправления, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в решении вопросов раннего выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и факторов, влекущих за собой их неблагополучие.

Все запланированные основные мероприятия Подпрограммы соответствуют задачам и выполнены в 2020 году в полном объеме:

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году было запланировано финансирование из бюджета Чувашской Республики на сумму 4 335,90 тысяч рублей. Денежные средства были освоены на уровне 4 335,90 тысяч рублей, что составляет 100,0 % от годового плана.

Финансирование было направлено на:

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий, а также на выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений – 4 335,90 тысяч рублей, освоены полностью 100,0 %.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей в 2019 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | % | 4,5 | 6,1 |

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены, средства из бюджета Чувашской Республики использованы по назначению.

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2020 году является высокоэффективной.

17. Муниципальная программа города Чебоксары «Цифровое общество города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 21.01.2019 № 71.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Цифровое общество города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализованы 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2020 году в муниципальную программу вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 13.10.2020 № 1990.

Основными целями муниципальной программы являются:

создание условий для развития в городе Чебоксары информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных, доступной для органов местного самоуправления города Чебоксары, организаций и граждан.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году были направлены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 75,03 млн. рублей. Фактически были освоены финансовые средства на 98,1 %, что составляет 73,64 млн. рублей.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

интеграцию цифровых технологий во все сферы деятельности;

широкую осведомленность жителей города о преимуществах получения информации и услуг с использованием сети «Интернет», развитие цифровых навыков;

развитые механизмы получения, сохранения, производства и распространения достоверной информации в интересах общества;

формирование новой технологической основы для развития.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году были достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 72,8 %;

удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления города Чебоксары – 78,0 %;

доля электронного документооборота между органами местного самоуправления города Чебоксары в общем объеме документооборота – 95,0 %;

доля пассажирского транспорта, подключенного к системе мониторинга администрации города Чебоксары – 96,0 %;

доля созданных тематических слоев из списка базовых слоев в составе муниципальной геоинформационной системы – 90,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Информационное общество города Чебоксары» за 2020 год выполнена, что позволяет считать ее высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий».

Целями Подпрограммы «Развитие информационных технологий» (далее – Подпрограмма) является:

совершенствование муниципальных информационных систем управления и взаимодействия с гражданами и организациями на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий и технологий обработки данных;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных, доступной для органов местного самоуправления города Чебоксары, организаций и граждан.

В 2020 году в целях реализации задач и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы осуществлялась поддержка и модернизация инфраструктуры технических средств и прикладного программного обеспечения органов местного самоуправления города Чебоксары, развитие систем электронного документооборота и управления проектами, обеспечение безопасности информационных систем, развитие геоинформационной системы, системы интерактивного взаимодействия с гражданами.

В 2020 году на реализацию Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были предусмотрены средства в сумме – 16,76 млн. рублей. Денежные средства были освоены Подпрограммой на – 96,6 % от годового плана или на 16,19 млн. рублей бюджетных средств. Денежные средства были направлены на развитие электронного правительства и геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Чувашской Республики.

В 2020 году было принято 9 постановлений и распоряжений администрации города Чебоксары, регламентирующих развитие информационных технологий, безопасность информационных систем.

Была осуществлена поддержка функционирования и обновление вычислительной и оргтехники, сопровождение прикладного программного обеспечения и баз данных. В том числе информационных систем Гарант, Консультант, 1С, системы управления бюджетным процессом «Смарт Бюджет», подготовки документов по информационной безопасности «Альфа-Док», информационной системы управления проектами. Обеспечено техническое сопровождение системы электронного документооборота для боле 450 пользователей в 150 подразделениях ОМСУ города Чебоксары и муниципальных организациях.

Разработанная система обработки сообщений, поступивших через государственную систему Инцидент-менеджмент, обеспечивающую мониторинг активностей граждан в социальных сетях показала себя с лучшей стороны.

Обеспечивалось функциональное развитие муниципальной геоинформационной системы. Осуществлялась поддержка ПО GeoWorks. Был создан информационный ресурс в МГИС с существующими и планируемыми информационными табло, расположенных на остановках в городе Чебоксары. Доработан Интернет-ресурс «Рекламные конструкции».

Произведена аэрофотосъёмка островов, расположенных на реке Волга, относящихся к территории Чебоксарского городского округа.

В автоматизированной информационной системе интерактивного взаимодействия органов исполнительной власти с населением «Открытый город» за все время работы портала зарегистрировано более 62,0 тысяч горожан. Только в 2020 году на портале зарегистрировалось 21,0 тысяча горожан.

Проведено 44 голосования, принято более 150 тысяч мнений. Обеспечена модернизация пользовательских интерфейсов, мобильного приложения и дизайна веб-сайта.

В целях стимулирования активного участия  горожан в общественных обсуждениях на портале выдано более 1 000 единиц сувенирной продукции наиболее активным пользователям портала.

В 2020 году Подпрограммой были достигнуты следующие важнейшие показатели и индикаторы:

ежегодное обновление парка вычислительной техники в органах местного самоуправления города Чебоксары – 15,0 %;

уровень наполнения базы данных геоинформационной системы пространственными данными – 85,0 %;

доля горожан, принимающих участие в вопросах городского развития на портале «Открытый город» – 12,0 %.

По итогам 2020 года плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы практически достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Комплексный критерий фактически достигнутых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют плановым значениям.

Поставленные задачи практически выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2020 году не проводились.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» в 2020 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Информационная инфраструктура».

Основными целями Подпрограммы «Информационная инфраструктура» (далее – Подпрограмма) является:

совершенствование муниципальных информационных систем управления и взаимодействия с гражданами и организациями на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий и навигационных технологий;

обеспечение прав граждан в сфере информации, создание единого информационного и рекламного пространства города Чебоксары, создание условий для повышения качества предоставляемых жителям города Чебоксары информационных услуг.

На реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары в 2020 году были предусмотрены средства в сумме – 9,60 млн. рублей. Подпрограммой были освоены средства из городского бюджета в сумме – 9,17 млн. рублей или 95,5 % от запланированных средств.

Бюджетные средства города Чебоксары в рамках реализации мероприятий Подпрограммы в 2020 году были направлены на информационную среду.

Центр диспетчеризации пассажирского транспорта (ЦДПТ). ЦДПТ осуществляет общий мониторинг и ежедневный (почасовой) контроль исполнения перевозчиками количества выполненных рейсов, их регулярность, соблюдение маршрутов, анализ соблюдения скоростного режима перевозок пассажиров.

Общее количество транспортных средств, бортовое навигационное оборудование которых подключено к системе мониторинга ЦДПТ, составляет – 1 202 единицы (уменьшение показателя связано с истечением срока хранения данных по истории движения ГУП ЧР «Чувашавтотранс» и ООО «Автоэкспресс»), в том числе:

троллейбусов – 268 единиц;

маршруток – 233 единицы;

автобусов – 133 единицы;

иные муниципальные ТС (в том числе снегоуборочная техника, школьные автобусы и прочие) – 168 единиц.

Эксплуатируется автоматизированная система управления пассажирскими транспортными средствами в системах спутникового мониторинга транспорта ГЛОНАСС – ST Passenger PRO. МУП «ЧТУ» осуществляет диспетчеризацию 100,0 % троллейбусного парка.

В городе установлены и функционируют 155 светодиодных остановочных табло, подключённых к системе мониторинга ЦДПТ и отображающие в режиме реального времени прогноз прибытия на остановочный пункт пассажирского транспорта, оснащённого бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС и подключённым к ЦДПТ (информационная транспортная система «Умный транспорт»), 25 светодиодных остановочных табло были приобретены в 2020 году (в 2019 году были приобретены – 39 светодиодных остановочных табло). В 2020 году в связи с отсутствием финансирования свободный доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fiв общественных местах «Городской WiFi» не предоставлялся.

Осуществлялась выдача разрешений на размещение средств информационного оформления, согласование дизайн-проектов, монтаж и демонтаж баннеров.

По итогам 2020 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 88 до 100,0 %, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

В 2020 году Подпрограммой были достигнуты следующие важнейшие показатели и индикаторы:

количество выданных разрешений на размещение средств информационного оформления в год – 50 штук;

количество согласованных дизайн–проектов в год – 550 штук;

количество изготовленных баннеров, смонтированных и демонтированных изображений в 2020 году составило – 900 штук.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2020 году не проводились.

Подпрограмма «Информационная среда города Чебоксары» в 2020 году выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Массовые коммуникации».

Приоритетным направлением развития информационных технологий в сфере реализации Подпрограммы «Массовые коммуникации» (далее – Подпрограмма) является повышение эффективности муниципального управления, развитие элементов электронного правительства, обеспечение информационной открытости, развитие электронного документооборота, общегосударственных информационных ресурсов, предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Целями Подпрограммы являются:

обеспечение прав граждан в сфере информации, создание единого информационного пространства города Чебоксары;

создание условий для повышения качества предоставляемых жителям города Чебоксары информационных услуг.

В 2020 году в целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы продолжилась работа по созданию единой инфраструктуры и инструментов комплексного анализа пространственных данных города, созданию базовых условий, обеспечивающих доступ к пространственным данным и их эффективное использование на базе геоинформационных технологий.

В 2020 году на реализацию Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме – 18,17 млн. рублей. Подпрограммой были освоены средства из городского бюджета в сумме – 18,17 млн. рублей или 100,0 % от запланированных средств.

Информация о жизни столицы представлена в городской газете «Чебоксарские новости», учредителем которой является администрация города Чебоксары. Средний подписной тираж издания удерживает позиции на уровне 6 500 экземпляров. «Чебоксарские новости» ведут активную работу в социальных сетях, результат – 22,5 тысяч подписчиков в «ВКонтакте», более 4,8 тысяч в «Инстаграме», около 2,0 тысяч в «Фейсбуке».

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы в 2020 году предусмотрено 8,98 млн. рублей на информирование населения об общественно значимых событиях, социально-экономическом развитии города Чебоксары через средства массовой информации. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) конкурентным способом заключено 10 муниципальных контрактов и 38 договоров.

Официальным публикатором муниципальных правовых актов является Вестник органов местного самоуправления города Чебоксары (далее – Вестник), который издается тиражом 150 экземпляров. Конкурс по его изданию тоже проводится в рамках Федерального закона №44-ФЗ, бюджетом на 2020 год предусмотрен 0,80 млн. рублей. По итогам конкурсных процедур заключены договоры на 0,65 млн. рублей.

Работа по наполнению официального сайта города Чебоксары осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8. На сайте представлены необходимые материалы, как для жителей города, так и для средств массовой информации, организаций различных форм собственности.

Важнейший целевой показатель Подпрограммы «Тираж выпуска «Вестника органов местного самоуправления» в 2020 году выполнен на 100,0 % от плана и составил – 150 экземпляров.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию 100,0 %.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионных мероприятий, органами внутреннего муниципального в 2020 году контроля не проводились.

Подпрограмма «Массовые коммуникации» в 2020 году является высокоэффективной.

18. Муниципальная программа города Чебоксары «Содействие занятости населения», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 29.04.2016 № 1039.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализованы 2 Подпрограммы.

Основной целью муниципальной программы является, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда и снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма.

Муниципальная программа реализуется в условиях модернизации экономики и роста спроса на рабочую силу и в целях обеспечения комплексного подхода к решению проблем занятости населения и улучшение условий и охраны труда на территории города Чебоксары.

Создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры, в том числе разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда, снижению риска смертности и травматизма на производстве является важнейшей задачей муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетной политике органов местного самоуправления города Чебоксары. У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей.

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в сумме – 1,40 млн. рублей. Средства были предусмотрены из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 0,33 млн. рублей и бюджета города Чебоксары в сумме 1,07 млн. рублей.

Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы, на организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих были освоены в сумме 1,40 млн. рублей или 100,0 % от плана, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 0,33 млн. рублей (100,0 %) и бюджета города Чебоксары в сумме 1,07 млн. рублей (100,0 %).

Количество больных, с впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10,0 тысяч работающих, в 2020 году составило – 0,43 человека при плане 0,44 человека, показатель перевыполнен с высоким критерием устойчивости.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего в 2020 году составило 69 человек (план – 72 человека).

Все важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы в большей степени изменены в сторону увеличения, среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы фактически достигли плановых значений.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2020 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Содействие занятости населения» за 2020 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Безопасный труд».

Важнейшей целью Подпрограммы «Безопасный труд» (далее – Подпрограмма) является увеличение количества организаций, охваченных специальной оценкой условий труда и непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения.

Основными задачами в области улучшения условий и охраны труда являются:

совершенствование форм и методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

реализация мероприятий подпрограммы;

развитие специальной оценки условий труда.

В ходе реализации Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме – 395,10 тысяч рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики направлены средства 325,30 тысяч рублей, городского бюджета – 69,80 тысяч рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 395,06 тысяч рублей (99,99 % от плана), из которых 325,30 тысяч рублей средства республиканского бюджета Чувашской Республики (100,0 % от плана), 69,76 тысяч рублей, средства бюджета города Чебоксары (99,94 % от плана). Средства были направлены на организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих граждан.

Проведение специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) является обязанностью каждого работодателя в силу статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). СОУТ направлена на обеспечение безопасности и комфорта персонала на рабочих местах, определение гарантий и компенсаций работнику, которые предусмотрены ТК РФ, за вредные и (или) опасные условия труда.

Важную роль в профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости имеет обучение по охране труда. В городе Чебоксары в 2020 году обучением по охране труда было охвачено 8 921 человек, что на 3 047 человек больше аналогичного периода прошлого года.

В городе Чебоксары наблюдается динамика снижения травматизма на производстве.

По данным ГУ – РО ФСС России по Чувашской Республики – Чувашии, количество пострадавших от несчастных случаев на производстве за 2020 года уменьшилось на 21,6 % к аналогичному периоду 2019 года.

Так, за отчетный период 2020 года травмы на производстве получили 98 работников, за аналогичный период прошлого года – 125, в том числе 12 тяжелых травм, за аналогичный период прошлого года – 20. За 2020 год произошло 6 смертельных случая, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 75,0 % (АППГ – 8 случаев).

Анализ расследований несчастных случаев показал, что основной причиной несчастных случаев стала неудовлетворительная организация производства работ – 75,0 %.

По видам несчастных случаев, произошедших с работниками, преобладают случаи:

с травмами, полученными в результате падения с высоты – 40,6 %;

воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин 29,2 %;

падения, обрушения, обвал предметов, материалов, земли и прочего – 8,5 %;

дорожно-транспортного происшествия – 11,3 %.

С целью профилактики регулярно направлялись обращения о необходимости обеспечения контроля за соблюдением работниками трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права руководителям учреждений, предприятий и организаций в городе Чебоксары, в том числе органам исполнительной власти Чувашской Республики, руководителям территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации города Чебоксары.

Для профилактики и недопущения несчастных случаев содержательная информация о несчастных случаях на производстве размещается на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подготовлены и реализованы 2 выступления на Национальном радио Чувашии – радиослушатели имели возможность задать волнующие вопросы в прямом эфире по соответствующим темам передачи.

Ежегодно утверждается План мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, которым предусмотрено проведение профилактической работы в данной сфере: демонстрируются успешные проекты и современные технологии в области обеспечения безопасности, организовывается выставка средств индивидуальной защиты. Мероприятия посещают более 1 000 человек ежегодно.

Для передового опыта в области улучшения условий и охраны труда проводятся муниципальные конкурсы «Лучший специалист по охране труда», «Лучшая организация по охране труда». Заинтересованность организаций из года в год возрастает. В 2019 году в конкурсе «Лучшая организация в области охраны труда» приняло участие более 17 организаций. Кроме того, на остановочных павильонах общественного транспорта ежегодно размещаются информационные баннеры, посвященные Всемирному дню охраны труда, в 2019 году информация установлена на 8 пилонах.

На предприятиях и организациях всех форм собственности города Чебоксары, находящихся на учёте и контроле Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, в 2020 году среди работников выявлены профессиональные заболевания у 5 человек (у 4 – короновирусная инфекция).

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест – 72,3 % (план – 65,0 %).

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников уменьшилась и составила – 47 012 человек, при плане 48 100 человек.

Доля обученных граждан по охране труда в расчете на 100 работающих в 2020 году составила 3,6 %, при плане 2,4 %.

По итогам 2020 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы практически достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасный труд» в 2020 году является эффективной.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

Основной целью Подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – Подпрограмма) является, создание необходимых условий для реализации трудоустройства подростков при осуществлении мер гарантий социальной поддержки.

С целью достижения поставленной цели перед Подпрограммой, необходимо решение следующих задач:

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

предотвращение случаев безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах;

материальная поддержка несовершеннолетних граждан.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы из городского бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме – 1,0 млн. рублей. Подпрограммой в 2020 году были освоены денежные средства в сумме – 1,0 млн. рублей (100,0 % от плана). Средства были направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в летнее время).

Целью указанного мероприятия является оказание помощи подросткам в выборе будущей профессии, получение ими первых трудовых навыков и заработка, профилактика и снижение правонарушений в подростковой среде, а также предоставление возможности работодателям закрыть временную потребность в работниках на рабочих местах, не требующих высокой квалификации.

Временный труд несовершеннолетних имеет высокую социальную направленность: данный контингент принимал участие в благоустройстве города, оказывал адресную помощь ветеранам войны и труда, ухаживали за памятными местами и мемориалами, участвовали в подготовке школ и пришкольных территорий к новому учебному году.

В 2020 году трудоустроено 3 447 несовершеннолетних или 83,1 % от плана (план 4 150 человек).

Количество проведенных собраний с несовершеннолетними гражданами, состоящими на профилактических учетах, а также их родителями (законными представителями) на тему: «Организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время (собрания) 121 собрание, при плане 118.

Количество размещенной информации о потенциальных возможностях трудоустройства, занятости несовершеннолетних граждан 10 (информаций), при плане 9.

Доля трудоустроенных подростков из малообеспеченных семей и находящихся в группе «риска» составила 89,9 % от общего числа трудоустроенных несовершеннолетних.

Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2020 году заключены 79 договоров на создание рабочих мест, в основном, со среднеобразовательными школами, лицеями и гимназиями города. В организации временных рабочих мест для подростков приняли участие и такие крупные организации города, как АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ОАО «Чебоксарская керамика», ПАО «Промтрактор», ОАО «Текстильмаш», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ОАО «АБС ЗэиМ Автомтизация», ООО «Яхтинг» и др.

Несовершеннолетние выполняли подсобные работы, работы по благоустройству и озеленению территорий города. В организациях города трудились по следующим профессиям: архивариус и делопроизводитель, швея, сборщик верха обуви, укладчик-упаковщик и некоторые другие.

Отделом ЦЗН по городу Чебоксары на оказание материальной поддержки участникам данного мероприятия направлено более 1,8 млн. рублей  за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

По итогам 2020 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» в 2020 является эффективной.

19. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1051.

В рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализуется 1 Подпрограмма:

«Развитие ветеринарии в городе Чебоксары».

В связи с изменением объемов и источников финансирования мероприятий в 2020 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 17.03.2020 № 537;

постановление администрации города Чебоксары от 08.06.2020 № 1029;

постановление администрации города Чебоксары от 30.07.2020 № 1330.

Основной целью муниципальной программы является, обеспечение безопасности жизни населения, стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством.

Для достижения поставленной цели, были охвачены решением следующие задачи:

регулирование численности животных без владельцев;

осуществление деятельности в интересах города по обеспечению безопасности жизни и предотвращению случаев заболевания бешенством.

Для решения всех задач муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в сумме – 5,59 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 1,83 млн. рублей, из бюджета города Чебоксары – 3,76 млн. рублей. Финансовые средства были направлены на предупреждение и ликвидацию болезней животных в городе Чебоксары. Направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики были освоены в сумме – 990,93 тысяч рублей (54,2 % от плана), из бюджета города Чебоксары – 2,43 млн. рублей или на 64,6 % от плана, что является не высоким уровнем освоения денежных средств.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

Поставленные задачи выполнены не в полном объеме, при этом выбор задач и достижение намеченных целевых показателей муниципальной программы является правильным.

При реализации муниципальной программы в 2020 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» за 2020 год выполнена, что позволяет ее считать высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в городе Чебоксары».

На реализацию Подпрограммы «Развитие ветеринарии в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) по соглашению между Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары были предоставлены городу Чебоксары субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2020 году для организации работ по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 1,83 млн. рублей. Бюджетом города Чебоксары в 2020 году было предусмотрено денежное финансирование в размере 3,76 млн. рублей. Средства были направлены на предупреждение и ликвидацию болезней животных в городе Чебоксары.

Финансовые средства, выделенные на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных в 2020 году, были освоены на 61,2 % или на сумму 3,42 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,99 млн. рублей (54,2 % от плана), средства городского бюджета – 2,43 млн. рублей (64,6 % от плана).

За 2020 год было отловлено и направлено на содержание в приют – 434 единицы животных без владельцев, стерилизовано – 150 животных, промаркировано – 99 животных, выпущено в прежнюю среду обитания – 27 животных, подобрано с объектов внешнего благоустройства (дороги, газоны, придомовых территорий) – 108 единиц, сбитых животных (39 собак, 67 кошек, 1 лиса, 1 еж), передано владельцам – 406 животных.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

В 2020 году при реализации Подпрограммы нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» в 2020 году является высокоэффективной.

20. Муниципальная программа города Чебоксары «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 05.12.2017 № 2795.

Основная цель муниципальной программы «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) – формирование единой политики преодоления сиротства через создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия, обеспечение приоритета семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализацию защиты их прав и социальной адаптации.

Стратегическая цель муниципальной программы в 2020 году достигалась посредством решения следующих задач:

совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по ранней профилактике социального сиротства и выявления семейного неблагополучия;

внедрение и реализация эффективных технологий, методов и форм работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства;

укрепление института семьи, вовлечение населения в решение проблем профилактики социального сиротства, формирование в обществе семейных ценностей, повышение престижности усыновления, труда замещающих семей;

создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в социально-опасном положении;

реализация стратегии сокращения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях за счет развития альтернативных форм их семейного устройства;

повышение профессионального мастерства и компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организующих работу по ранней профилактике социального сиротства.

В городе Чебоксары ведется  целенаправленная работа по реализации государственной политики в интересах детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решению вопросов их социальной поддержки, обеспечению благополучного и защищенного детства, созданию и законодательному закреплению целостной системы защиты прав и законных интересов детей.

Для решения вопросов в сфере детства в городе Чебоксары реализуются государственные, республиканские программы и планы, которые содержат мероприятия по укреплению института семьи, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, повышению статуса материнства, отцовства, формированию ответственного выполнения родителями своих обязанностей и укреплению семейных ценностей.

Усилия специалистов субъектов системы профилактики ориентированы на оказание комплексной социальной помощи, включающей решение вопросов по трудоустройству родителей, организацию их лечения от алкогольной зависимости, оздоровление детско-родительских и внутрисемейных отношений, повышение психолого-педагогической компетентности родителей, создание в семье благоприятных и безопасных условий для проживания детей.

Принимаемые субъектами системы профилактики меры по профилактике семейного неблагополучия привели к некоторой стабилизации ситуации в сфере детского и семейного неблагополучия в 2020 году.

На территории города Чебоксары на данный период проживает 599 детей, оставшихся без попечения родителей, плановый показатель выполнен.

| № п/п | Наименование показателя |  | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 599 |
|  | В т. ч.: | находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 22 |
|  |  | находящихся на воспитании в семьях | 577 |
|  |  | из них: в приемных семьях | 195 |
|  | Численность выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 104 |
|  | из них: количество детей-сирот |  | 35 |
|  | Численность детей, которые возвращены родителям в течение года, всего |  | 19 |
|  | В т. ч.: | из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 |
|  |  | из числа переданных на семейные формы устройства | 17 |
|  | Число семей, в которых обязанности по опеке (попечительству) выполняются безвозмездно |  | 308 |
|  | Число приемных семей |  | 141 |
|  | Число семей усыновителей |  | 189 |

На 1 января 2021 года выявлено 104 ребенка, оставшихся без попечения родителей: на территории Ленинского района – 23 детей, на территории Московского района – 33 ребенка, на территории Калининского района – 48 детей.

Намечается положительная тенденция к уменьшению количества родителей, ограниченных в родительских правах (2019 год – 5 человек, 2020 год – 3 человека). Уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в приемные семьи (при плановом показателе – 169 детей, направлено – 16 детей).

Специалистами отделов охраны детства ежедневно проводятся консультации для граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежемесячно специалисты отделов принимают участие в Дне открытых дверей в БУ ЧР «Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и КУ «Специализированный дом ребенка «Малютка».

В 2020 году обучение прошли 81 кандидат, в завершении обучающего курса были выданы документы о прохождении программы подготовки лиц, желающих принять в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей.

В целях недопущения возврата детей из замещающих семей, организовано их комплексное психолого-педагогическое сопровождение, действует ассоциация замещающих родителей, функционируют центры сопровождения, работают школы приемных родителей. Ежегодно в городе Чебоксары проводятся слеты приемных семей. В Московском районе действует клуб приемных родителей «Приемная семья – теплый дом». Специалистами отдела охраны детства ведется большая просветительская работа о клубе, о мероприятиях, проводимых для детей, воспитывающихся в приемных семьях.

На сайтах районных администраций создан раздел «Охрана детства», где размещается вся необходимая информация о защите прав детства и предоставляемых услугах, по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в новые семьи горожан.

Управлением образования и отделами охраны детства районных администраций ведется работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, основанная на раннем выявлении и помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Осуществляется регулярное посещение состоящих на учете семей.

В рамках межведомственного взаимодействия организуются еженедельные вечерние рейды специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделов охраны детства; инспекторами ПДН, специалистами СРЦН, составляются акты обследования жилищно-бытовых условий.

В ходе 145 рейдов по посещению семей социального риска и несовершеннолетних в 2020 году проверено 1 686 семей, обследованы жилищно-бытовые условия проживания 3 070 несовершеннолетних детей.

С родителями и подростками проводятся профилактические беседы, о необходимости ведения здорового образа жизни и недопустимости злоупотребления спиртными напитками, о наступлении административной и уголовной ответственности за совершенные правонарушения.

В целях своевременного выявления и учета семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во всех дошкольных образовательных учреждениях города назначены общественные инспектора по охране прав детства.

На 01.01.2021 на учете комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Чебоксары состоят 345 семей, находящиеся в социально-опасном положении, в которых проживает 675 детей.

Своевременная комплексная работа всех субъектов профилактики по предупреждению социального сиротства позволяет максимально выявлять детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в защите государства.

На ранних этапах в целях профилактики социального сиротства разработаны следующие формы работы:

взаимодействие отделов охраны детства с родильными домами и женскими консультациями города Чебоксары по вопросам своевременного выявления и учета несовершеннолетних рожениц, беременных женщин и рожениц из семей группы социального риска;

проведение совещаний по межведомственному взаимодействию с субъектами профилактики на базе ГДКБ.

На территории Калининского района города Чебоксары расположена БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии, где в родильном отделении бывают случаи отказов матерей или обоих родителей от новорожденных детей. В таких ситуациях специалисты отдела проводят беседы с матерями по профилактике отказов от новорожденных детей. Женщинам разъясняются последствия отказа от своего ребёнка.

По итогам 2020 года все плановые значения целевых показателей муниципальной программы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары», за 2020 год выполнена и является эффективной.

21. Муниципальная программа города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 29.12.2017 № 3030.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализована 1 Подпрограмма.

В связи с изменением объемов финансирования и источников финансирования мероприятий в 2020 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 06.07.2020 года № 1140;

постановление администрации города Чебоксары от 11.08.2020 года № 1425;

постановление администрации города Чебоксары от 28.08.2020 года № 1556;

постановление администрации города Чебоксары от 17.09.2020 года № 1716.

Основной целью муниципальной программы, является повышение уровня благоустройства территории города, повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения мероприятий по благоустройству, создание единого внешнего облика улиц, дорог и территорий города (в части размещения информационных конструкций).

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается решением ряда задач:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий города;

повышение уровня благоустройства общественных территорий города;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней было направлено 1 417,62 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 144,40 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 631,34 млн. рублей,

бюджета города Чебоксары – 641,88 млн. рублей.

Финансовые средства муниципальной программы были освоены на 75,1 % или 1 064,63 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета составили – 144,40 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 330,54 млн. рублей (52,4 % от плана), бюджета города Чебоксары – 589,69 млн. рублей (91,9 % от годового плана).

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

содержание и ремонт уличного освещения;

ремонт и содержание озеленения города;

благоустройство прилегающих территорий в городе Чебоксары.

Все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по итогам 2020 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм мероприятий. Средства из бюджета города Чебоксары на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2020 года использованы на 75,1 %.

При реализации муниципальной программы в 2020 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» за 2020 год выполнена, что позволяет ее считать эффективной.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых общественных территорий муниципального образования города Чебоксары».

Приоритетным направлением Подпрограммы «Благоустройство дворовых общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы города Чебоксары сфере благоустройства дворовых и общественных территорий являются обеспечение устойчивого развития города, повышение привлекательности города для жизни и ведения бизнеса, повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала посредством формирования комфортной городской среды.

В 2020 году для достижения основных целей Подпрограммы были выполнены следующие задачи:

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в принятие решений по реализации мероприятий по благоустройству территории города;

реконструкция и обустройство существующих площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений;

проведение плановых мероприятий по ремонту родников;

выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий;

обустройство детских игровых и спортивных площадок.

На выполнение работ по благоустройству общественных территорий из бюджетов всех уровней было направлено 1 417,62 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 144,40 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 631,34 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 641,88 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 1 064,63 млн. рублей или 75,1 % от годового плана, в том числе, за счет средств федерального бюджета – 144,40 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 330,54 млн. рублей (52,4 % от плана), бюджета города Чебоксары – 589,69 млн. рублей (91,9 % от плана).

В 2020 году на содержание и ремонт уличного освещения, на содержание и ремонт озеленения города, на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений из городского бюджета направлены средства в сумме 429,25 млн. рублей.

В городе Чебоксары общее количество светильников, обслуживаемых городским хозяйством, составляет – 32,96 тысяч штук. В 2020 году выполнена замена светильников с ртутными лампами на светильники со светодиодными лампами в количестве 8 813 штук (в 2019 году – 684 светильников).

На объектах озеленения, формовочная стрижка кустарников в 2020 году осуществлена на 346,7 тысяч квадратных метров кустарников, отремонтировано 30,5 тысяч квадратных метров газонов, высажено 782,15 тысяч штук цветочной рассады на площади 14,13 тысяч квадратных метров (план выполнен на 100,0 %).

Работы по текущему содержанию и ремонту выполнены на следующих объектах внешнего благоустройства:

25,7 км гидротехнических сооружений, 16 фонтанах, 10 родниках, 4 пляжах, 8 туалетах (в том числе: стационарные и павильоны модельного типа);

4,209 тысяч квадратных метров деревянных лестниц и мостов.

На строительство и реконструкцию сетей наружного освещения в городе Чебоксары были направлены средства из бюджета города Чебоксары на сумму 5,20 млн. рублей.

Работы выполнены на объектах:

строительство наружного освещения по улице Гарина-Михайловского, от дома № 15А до улицы 2-ая Бажова, улица 2-ая Бажова – 0,99 млн. рублей;

строительство наружного освещения по переулку Токмакова, от улицы Токмакова до улицы Декоративная – 0,41 млн. рублей;

строительство наружного освещения в пос. Лапсары, от д. № 2 до дома № 2 корп. 3 по улице Совхозная – 0,72 млн. рублей;

строительство наружного освещения от дома № 9 по улице Декабристов до переулка Якимовский, переулок Якимовский – 1,95 млн. рублей.

Всего по данной программе выполнено работ на сумму 4,07 млн. рублей.

На 2021 год из бюджета города Чебоксары на реконструкцию и строительство сетей наружного освещения предусмотрено 9,7 млн. рублей.

На реализацию Подпрограммы в 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» было предусмотрено 145,86 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 144,40 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,02 млн. рублей, городского бюджета – 0,44 млн. рублей. По итогам за 2020 год сумма освоения денежных средств составила 145,86 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 144,40 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,02 млн. рублей, городского бюджета – 0,44 млн. рублей, что составляет 100,0 % от годового плана, в том числе по объектам:

1. Сквер по проспекту М. Горького в городе Чебоксары с благоустройством прилегающей территории на сумму – 40,78 млн. рублей. Работы завершены в полном объеме.

2. Парк по площади Победы в городе Чебоксары с благоустройством прилегающей территории. Стоимость работ по контракту составляла – 30,26 млн. рублей. Работы завершены в полном объеме.

3. Благоустройство Московской набережной. Стоимость работ по контракту составила – 104,82 млн. рублей. Работы завершены в полном объеме.

В 2021 году планируется благоустройство двух общественных территорий на сумму 175,2 млн. рублей, в том числе:

1.	 Комплексное благоустройство лесного массива «Дубовая роща», общая стоимость проекта составляет – 85,8 млн. рублей;

2. Благоустройство сквера возле ДК «Салют», общая стоимость проекта составляет – 89,4 млн. рублей.

Согласно Соглашению о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских округов Чувашской Республики реализованы следующие проекты:

1. Капитальный ремонт наружного электроосвещения дороги к индивидуальным жилым домам по улице Социалистическая города Чебоксары (вдоль БУ «Городской клинический центр» Минздрава Чувашии» на сумму – 1,18 млн. рублей;

2. Строительство уличного освещения по улице Энгельса от дома № 6 по улице Николаева до дома № 48 по улице Энгельса» на сумму – 2,46 млн. рублей;

3. Ремонт дорог в коттеджном поселке Чандрово в городе Чебоксары на участках от дома № 64/2 до № 32 по улице Возрождения, от дома № 21 до дома № 33 по улице Весенняя и ремонт дорог в коттеджном поселке Чандрово в городе Чебоксары на участках от дома № 64/2 по улице Возрождения до дома № 12/35 по улице Луговая, от дома № 29 по улице Луговая до дома № 40 по улице Лазурная, от дома № 27 до дома № 43 по улице Майская на общую сумм – 6,47 млн. рублей;

4. Ремонт дорог на участках улицы Автономная от дома № 1 до дома № 13, улицы Красноармейская от дома № 16 до дома № 20 в микрорайоне, ограниченном улице Водопроводная и К. Иванова в городе Чебоксары на сумму – 2,48 млн. рублей;

5. Благоустройство территории по улице Академика Святослава Федорова в городе Чебоксары – 1,49 млн. рублей.

Общая сумма освоенных денежных средств в 2020 году составила 14,08 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,52 млн. рублей.

Кроме того, в 2020 году выполнен ремонт дорог в рамках инициативного бюджетирования за счет средств городского бюджета:

1. Ремонт дорог частного сектора с устройством твердого покрытия в городе Чебоксары (улица Лунная, улица Трудовая от дома № 5 до дома № 15, улица Спортивная от примыкания к автомобильной дороге «Западный проезд к городу Чебоксары» (трасса М-7), до примыкания к улице Лазурная, улица Достоевского на участке домов № 1, 3, 5, улица Бродского и переулок Бродского) общей площадью 5 021,5 кв. метров на сумму 3,92 млн. рублей;

2. Ремонт дорог асфальтобетонной крошкой общей площадью 14 078,0 кв. метров.

Все поставленные задачи выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы:

создание единого внешнего облика улиц, дорог и территорий города (в части размещения информационных конструкций);

обеспечение оптимальных экологических условий для городского населения;

увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортабельных зон отдыха.

Поставленные задачи выполнены, что способствуют достижению цели Подпрограммы и муниципальной программы в целом.

По итогам 2020 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» в 2020 году является эффективной.

22. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие земельных и имущественных отношений», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.11.2019 № 2956.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализованы 2 Подпрограммы.

Целями муниципальной программы являются:

повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Чебоксары;

обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики;

максимальное вовлечение в гражданско-правовой оборот муниципального имущества и земельных участков.

Муниципальная программа направлена на:

создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары;

формирование и определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества города Чебоксары;

обеспечение ведение полного и актуализированного реестра муниципального имущества города Чебоксары;

эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками;

осуществление приватизации муниципального имущества города Чебоксары, совершенствование управления пакетами акций, долями хозяйственных обществ, принадлежащими городу Чебоксары;

обеспечение контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества города Чебоксары.

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 120,39 млн. рублей. Денежные средства из бюджета города Чебоксары фактически были освоены на 96,8 %, что составляет 116,57 млн. рублей.

В 2020 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы:

уровень актуализации реестра муниципального имущества города Чебоксары – 100,0 %;

доля объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, право собственности, на которые зарегистрировано – 99,0 % (плановое значение – 100,0 %. В 2020 году выявлено 136 объектов (квартиры), на которые отсутствуют зарегистрированные права собственности);

обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества города Чебоксары достигнут на 75,0 %.

По итогам 2020 года практически все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм мероприятий.

В 2020 году муниципальная программа города Чебоксары «Развитие земельных и имущественных отношений» выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Основными стратегическими целями Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (далее – Подпрограмма) являются:

совершенствование системы учета муниципального имущества и земельных участков;

обеспечение максимально эффективного использования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары.

Муниципальная подпрограмма направлена на решение следующих основных задач:

государственная регистрация права собственности города Чебоксары на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;

создание на базе единой системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики и муниципальным имуществом информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары;

сопровождение и информационное наполнение Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары;

проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, государственная регистрация права и внесение сведений в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары;

проведение комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары.

На реализацию мероприятий Подпрограммы из городского бюджета в 2020 году были выделены денежные средства в сумме 5,87 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 3,47 млн. рублей или 59,0 % от годового плана. Финансирование было направлено на создание единой системы учета муниципального имущества в сумме – 2,45 млн. рублей, на создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков в сумме – 0,39 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Создание единой системы учета муниципального имущества города Чебоксары» проведена работа по государственной регистрации права собственности города Чебоксары на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки.

Создана на базе единой системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики, база управления муниципальным имуществом информационной системы и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары.

В 2020 году также велось сопровождение и информационное наполнение Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары.

Учет муниципального имущества велся в соответствии с порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 на базе автоматизированной информационной системы «Управление муниципальной собственностью города Чебоксары».

В Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары на 01.01.2021 учтено 12 638 объектов капитального строительства (на 99,0 % объектов право зарегистрировано) и 156 804 объектов движимого имущества.

- Наполнение Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары вновь выявленными объектами – постоянный процесс. В 2020 году выявлено 136 объектов (квартиры), на которые отсутствуют зарегистрированные права собственности.

- В рамках реализации мероприятия «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества города Чебоксары, в том числе земельных участков» ведется работа по максимальному вовлечению объектов муниципальной собственности в коммерческий оборот.

В ходе проведения «народной инвентаризации» выявлено пустующих и неэффективно используемых 112 земельных участков общей площадью 83,3 га, государственная собственность на которые не разграничена. В ходе рассмотрения данных земельных участков, в том числе с выездом на место, было принято решение о невозможности формирования 43 земельных участков на площади 67,4 га из выявленных свободных территорий.

Земельные участки активно вовлекаются в хозяйственный оборот. Приоритетным способом предоставления земельных участков является посредством проведения публичных торгов (аукционов) в аренду и собственность.

По результатам инвентаризации свободных земель вовлечены в оборот 49 земельных участков общей площадью 9,2115 га, в том числе земельные участки предоставлены на иных правах (аренда без проведения торгов для инвестиционного проекта, безвозмездное пользование, собственность бесплатно льготным категориям граждан).

Для максимального вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков сформирован Единый информационный ресурс о свободных земельных участках по Чебоксарскому городскому округу, который размещен на сайте администрации города Чебоксары и на официальном сайте МКУ «Земельное управление». Кроме того, данная информация размещается на Едином информационном ресурсе свободных земельных участков в Чувашской Республике, размещенном на официальном сайте Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики.

В Единый информационный ресурс свободных земельных участков в Чувашской Республике на 01.01.2021 включено:

130 земельных участков, расположенных в границах Чебоксарского городского округа, общей площадью 92,4382 га.

Из 113 земельных участков, ранее находящихся в распоряжении администрации города Чебоксары:

завершено строительство на 28 земельных участках общей площадью 10,53 га;

в стадии освоения 42 земельных участков общей площадью 30,4163 га, в том числе 38 земельных участков общей площадью 28,8885 га предоставлены в аренду, 4 земельных участка общей площадью 1,5278 га проданы в собственность.

В Единый информационный ресурс свободных земельных участков Чебоксарского городского округа на 01.01.2021 включено 181 земельный участок общей площадью 282,108 га, в том числе:

137 земельных участков общей площадью 39,3784 га под строительство капитальных объектов;

44 земельных участка общей площадью 242,7296 под размещение временных объектов.

В городе Чебоксары утвержден паспорт проекта «Инвентаризация объектов капитального строительства и земельных участков».

Инвентаризация включает в себя 3 этапа:

1 этап – анализ сведений об объектах недвижимости и земельных участках, имеющихся в администрации города Чебоксары, Росреестре, кадастровой палате и налоговых органах, а также анализ данных съемок беспилотного летательного аппарата;

2 этап – рассылка извещений физическим и юридическим лицам с указанием выявленных по результатам инвентаризации нарушений, проведение «полевой» инвентаризации, то есть обход выявленных объектов недвижимости и земельных участков, определение этажности зданий, обмер земельных участков, личное вручение извещений собственникам;

3 этап – работа по административному принуждению собственников объектов недвижимости и земельных участков к государственной регистрации прав.

В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ООО «Муниципальный консалтинг», создана сводная база данных и проанализированы сведения Управления Росреестра по ЧР, ИФНС по городу Чебоксары, сведения рабочей базы данных МКУ «Земельное управление» города Чебоксары и данные аэроснимков беспилотных летательных аппаратов, подготовленных МБУ «Чебоксарытелеком», проведена камеральная инвентаризация территории Чебоксарского городского округа, сформированы перечни объектов капитального строительства и земельных участков, по которым не оформлены права и не поступают имущественные налоги в бюджет города Чебоксары.

На данный момент в целях обеспечения регистрации прав на вышеуказанные объекты недвижимости и увеличения поступлений имущественных налогов в бюджет города Чебоксары в соответствии с утвержденным паспортом проекта продолжается комплекс работ по обеспечению государственной регистрации прав на объекты капитального строительства и земельные участки. Продолжается проведение полевой инвентаризации и разъяснительной работы с населением (физическими и юридическими лицами) о необходимости проведения государственной регистрации прав собственности на принадлежащие им объекты недвижимости (здания, строения, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, земельные участки). Срок окончания работ по паспорту проекта – 01.07.2021.

В 2020 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:

доля объектов капитального строительства, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общем количестве объектов капитального строительства, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары, – 99,0 %;

доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары, – 100,0 %;

доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте), – 100,0 %.

В 2020 году, при реализации Подпрограммы, фактов коррупционных правонарушений в сфере использования и распоряжения муниципальным имуществом, нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2020 году является эффективной.

Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики».

Основными стратегическими целями Подпрограммы «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» (далее – Подпрограмма) являются, оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Чебоксары, обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора города Чебоксары.

Муниципальная подпрограмма направлена на решение следующих основных задач:

оптимизация состава и структуры муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары;

контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары;

обеспечение выполнения основных экономических показателей деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары.

В 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из городского бюджета были выделены денежные средства в сумме 34,10 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 33,36 млн. рублей, что составляет 97,8 % от плана. Финансовые средства  были направлены на создание эффективной системы муниципального сектора экономики города Чебоксары в сумме – 3,63 млн. рублей (3,39 млн. рублей), на эффективное управление муниципальным имуществом в сумме – 30,48 млн. рублей (29,97 млн. рублей), а также на общепрограммные расходы в сумме – 80,41 млн. рублей (79,75 млн. рублей).

- В рамках реализации мероприятия «Создание эффективной системы муниципального сектора экономики города Чебоксары» проводилась работа по упорядочению системы муниципальных предприятий и учреждений города Чебоксары.

В Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары на 01.01.2021 числятся 3 муниципальных унитарных предприятия, 259 муниципальных учреждений, 18 хозяйствующих субъектов с долей участия города Чебоксары.

| № п/п | Наименование объектов муниципальной собственности | Кол-во на 01.01.2020 | Кол-во на 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальных унитарных предприятий | 3 | 3 |
| 2 | Муниципальных учреждений | 260 | 259 |
| 3 | Хозяйствующих обществ с долей участия города Чебоксары | 18 | 18 |

Муниципальные учреждения удовлетворяют жизненно важным потребностям населения города и в отличие от муниципальных унитарных предприятий осуществляют функции некоммерческого характера и полностью или частично финансируются из бюджета города.

Учредителями муниципальных учреждений по поручению главы администрации города Чебоксары выступают отраслевые управления, которые осуществляют координацию и регулирование их деятельности, совместно с финансовым управлением и руководителями данных учреждений решают вопросы их финансирования, как за счет бюджетных средств, так и посредством приносящей доход деятельности.

Горкомимущество участвует в управлении муниципальными учреждениями в части согласования уставов по имущественным вопросам, закрепления муниципального имущества за учреждениями на праве оперативного управления и контроля за его сохранностью.

В настоящее время функционируют 259 муниципальных учреждений:

| № п/п | Муниципальные учреждения | Кол-во на 01.01.2020г. | Кол-во на 01.01.2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего | 260 | 259 |
|  | из них: |  |  |
| 1.1. | по видам учреждений |  |  |
| 1.1.1. | казенные | 4 | 4 |
| 1.1.2. | бюджетные | 219 | 216 |
| 1.1.3. | автономные | 26 | 28 |
| 1.1.4. | прочие (приравненные к казенным) | 11 | 11 |
| 1.2. | по отраслям |  |  |
| 1.2.1 | образования | 201 | 200 |
| 1.2.2. | культуры | 24 | 24 |
| 1.2.3. | физической культуры и спорта | 11 | 11 |
| 1.2.4. | прочие (приравненные к казенным) | 24 | 24 |

В рамках реализации мероприятия «Формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период» проведена следующая работа.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на 2020 год утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.10.2019 № 1893 (с последующими изменениями), согласно которому, в 2020 году запланированы к приватизации 33 объектов недвижимости и 1 пакет акций акционерного общества.

Торги по продаже объектов муниципальной собственности проводятся исключительно в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер».

Из запланированных к приватизации объектов было реализовано 19 объектов недвижимости на общую сумму 43,40 млн. рублей, в том числе, земельный участок площадью 637,0 кв. метров с кадастровым номером 21:01:010211:70, с расположенным на нем следующим объектом недвижимого имущества: нежилое четырехэтажное кирпичное здание, общей площадью 1 285 кв. метров, находящееся по адресу: город Чебоксары, улица К. Иванова, дом 59, являющимся объектом культурного наследия, с ценой продажи 10,10 млн. рублей.

За 2020 год было проведено всего 209 торгов, для сравнения за аналогичный период прошлого года был проведен 361 торг.

По результатам проведенных торгов в 2020 году было реализовано 152 объекта, а за 2019 год было реализовано – 236 объектов.

Кроме того, было заключено 33 договора купли-продажи в порядке реализации арендаторами – субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на выкуп арендованного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ на общую сумму 102,00 млн. рублей с рассрочкой платежа на 5 лет.

Вся информация о проводимых аукционах размещена в свободном доступе в сети «Интернет» на сайтах http://torgi.gov.ru (официальный сайт Российской Федерации для размещения информация о проведении торгов), http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=149 (официальный сайт Чебоксарского городского комитет по управлению имуществом), а также в периодичном печатном издании «Чебоксарские новости».

В рамках реализации мероприятия «Эффективное управление муниципальным имуществом города Чебоксары» осуществлялся контроль за использованием муниципального имущества путем проведения плановых контрольных мероприятий по обеспечению сохранности, использования по назначению и эффективному управлению объектами муниципального имущества города Чебоксары, в том числе закрепленными за муниципальными учреждениями города Чебоксары.

Реализация данного мероприятия позволяет уменьшить риски потери контроля над использованием муниципального имущества по назначению со стороны правообладателя, сократит неэффективное расходование средств на содержание муниципального имущества города Чебоксары.

В соответствии с утвержденным графиком проверок за 2020 год было запланировано проверить 231 объект недвижимости, фактически проверено 133 объекта недвижимости. В связи с прекращением деятельности образовательных учреждений на период ограничений, введенных из-за новой коронавирусной инфекции, с 01.04.2020 по 31.07.2020 проверки не осуществлялись. Непроверенные учреждения включены в график проверок на 2021 год.

Из 133 объектов недвижимости, в отношении которых проведены проверки, 12 объектов недвижимости переданы в безвозмездное пользование, 121 объект недвижимости передан в оперативное управление муниципальным учреждениям.

В ходе проверок выявлено:

11 фактов перепланировки внутренних помещений без внесения соответствующих изменений в техническую документацию;

3 факта предоставления части помещений в пользование третьим лицам без согласования с собственником;

1 факт несоответствия фактически занимаемых арендатором площадей, переданных муниципальным учреждением в аренду.

В адрес пользователей направлено 15 предписаний о необходимости устранения выявленных нарушений.

По состоянию на 01.01.2021:

работа по внесению изменений в техническую документацию ведется с 7 пользователями;

в части использования нежилых помещений третьими лицами 2 пользователями нарушения устранены; ведется работа по устранению нарушения с 1 пользователем;

в части несоответствия фактически занимаемых арендатором площадей предписания учреждениями исполнены.

В 2020 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:

доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Чебоксары, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году составила – 100,0 %;

доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году составила – 100,0 %;

доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров составила – 100,0 %;

В ходе проведенных проверок фактов коррупционных правонарушений в сфере использования и распоряжения муниципальным имуществом не выявлено.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» в 2020 году является эффективной.

23. Муниципальная программа города Чебоксары «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» от 25.05.2020 № 931.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году Подпрограммы не реализовывались.

Целями муниципальной программы являются:

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря совершенствованию нормативно правового регулирования вопросов и формированию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни;

улучшение здоровья и качества жизни населения, а также формирование культуры и ответственного отношения к своему здоровью;

мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Муниципальная программа направлена на:

формирование у граждан отношения к здоровью как высшей ценности, мотивационных установок и потребности в здоровом образе жизни;

совершенствование условий для здорового образа жизни, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, улучшение физического и духовного здоровья;

создание механизма межведомственного взаимодействия, направленного на формирование здорового образа жизни, профилактику всех форм зависимости и укреплению нравственных ориентиров у населения города;

снижение смертности у мужчин в возрасте 16 – 59 лет и у женщин в возрасте 16 – 54 лет.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году финансирование не предусмотрено.

В 2020 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы:

ожидаемая продолжительность жизни достигнет – 78,4 лет;

естественный прирост (убыль) населения составит – 3,7 промилле;

снижение смертности мужчин в возрасте 16 – 59 лет, на 100,0 тысяч населения до – 472,1 человек;

снижение смертности женщин в возрасте 16 – 54 лет, на 100,0 тысяч населения, до – 113,1 человек.

Основные мероприятия и мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целевых показателей и индикаторов. Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы не соответствуют фактическому значению и не достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2020 году не проводились.

Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» в 2020 году признана эффективной.

24. Муниципальная программа города Чебоксары «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» от 26.11.2020 № 2366.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году реализовалась 1 Подпрограмма.

Целями муниципальной программы являются:

повышение качества жизни и уровня благосостояния населения;

стимулирование инвестиционной активности за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий;

активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.

Для решения основных целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

удовлетворение потребности населения в благоустроенности территории;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на территории населенных пунктов, по улучшению условий жизнедеятельности;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания граждан на территории населенных пунктов.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году были выделены денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 81,20 млн. рублей. Муниципальной программой фактически были освоены бюджетные средства в сумме 81,20 млн. рублей или 100,0 % от годового плана.

Выделенные средства из бюджета города Чебоксары были направлены на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики.

Основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых показателей и индикаторов.

В 2020 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы:

количество реализованных проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий составило – 127 единиц.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары Комплексное развитие территорий города Чебоксары»  за 2020 год выполнена и признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории города Чебоксары».

Основными целями Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на территории города Чебоксары» являются:

повышение качества жизни и уровня благосостояния населения;

стимулирование инвестиционной активности за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий;

активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.

Для достижения данных целей в 2020 году были решены следующие задачи Подпрограммы:

удовлетворение потребности населения в благоустроенности территории;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на территории населенных пунктов, по улучшению условий жизнедеятельности;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания граждан на территории населенных пунктов.

Все поставленные задачи выполняются в полном объеме, и способствуют достижению цели Подпрограммы.

В 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были предусмотрены денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 81,20 млн. рублей. Фактически Подпрограммой были освоены денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 81,20 млн. рублей или 100,0 % от годового плана.

Средства были направлены на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

количество реализованных проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий составило – 127 единиц.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, в ходе реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено. Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории города Чебоксары» в 2020 году признана высокоэффективной.

Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города Чебоксары

В муниципальных программах города Чебоксары (вместе с Подпрограммами) в 2020 году всего было обеспечено достижение 413 целевых индикаторов и показателей. Полностью в 2020 году достигнуты 359 показателей или 86,9 % от плана.

Таблица 2

Информация

о количестве планируемых и достигнутых в 2020 году целевых индикаторов и показателей в разрезе муниципальных программ города Чебоксары

| № п/п | Наименование | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 9 | 7 | 77,8 |
| 2 | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 22 | 21 | 95,5 |
| 3 | «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» | 18 | 12 | 66,7 |
| 4 | «Социальная поддержка граждан города Чебоксары | 12 | 11 | 91,7 |
| 5 | Доступная среда | 10 | 10 | 100,0 |
| 6 | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | 37 | 28 | 75,7 |
| 7 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | 14 | 13 | 92,9 |
| 8 | «Развитие образования» | 28 | 26 | 92,9 |
| 9 | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» | 22 | 19 | 86,4 |
| 10 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» | 16 | 9 | 56,3 |
| 11 | «Экономическое развитие города Чебоксары» | 42 | 38 | 90,5 |
| 12 | «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 38 | 35 | 92,1 |
| 13 | «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | 26 | 25 | 96,2 |
| 14 | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в городе Чебоксары» | 9 | 9 | 100,0 |
| 15 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 20 | 18 | 90,0 |
| 16 | «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» | 23 | 19 | 82,6 |
| 17 | «Цифровое общество города Чебоксары» | 13 | 12 | 92,3 |
| 18 | «Содействие занятости населения» | 10 | 10 | 100,0 |
| 19 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» | 2 | 2 | 100,0 |
| 20 | «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» | 12 | 8 | 66,7 |
| 21 | «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | 13 | 13 | 100,0 |
| 22 | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 12 | 11 | 91,7 |
| 23 | «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» | 4 | 3 | 75,0 |
| 24 | «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» | 1 | 1 | 100,0 |

Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств города Чебоксары, связанных с реализацией муниципальных программ города Чебоксары

В 2020 году фактическое финансирование муниципальных программ города Чебоксары за счет всех источников финансирования составило 14,38 млрд. рублей, или 87,90 % к запланированному уровню, из них за счет средств бюджета города Чебоксары 4,37 млрд. рублей, или 95,7 % к запланированному уровню (план на 2020 год – 4,56 млрд. рублей).

В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2020 № 93 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение) в 2021 году на реализацию муниципальных программ города Чебоксары будет направлено 13,23 млрд. рублей.

Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ города Чебоксары, предложения по их совершенствованию

В целях приведения в соответствие с бюджетом города Чебоксары и государственными программами Российской Федерации и Чувашской Республики в 2020 году ответственными исполнителями муниципальных программ вносились соответствующие изменения в муниципальные программы города Чебоксары.

Ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ города Чебоксары, в целом справились со всеми поставленными задачами, финансовые средства были освоены практически полностью, добились хороших результатов по выполнению важнейших целевых показателей и индикаторов муниципальных программ.

При проведении анализа и оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары за 2020 год были выявлены следующие недостатки:

качество планирования значений важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальных программ и Подпрограмм муниципальных программ является невысоким;

невысокий уровень зависимости достижения значений целевых показателей от предусмотренных и использованных объемов финансирования;

контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей муниципальных программ ответственными исполнителями не проводится должным образом;

финансовые средства, выделенные на реализацию некоторых основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ из бюджетов всех уровней, осваиваются не в полном объеме.

В соответствии с Методикой оценки эффективности, реализации муниципальных программ города Чебоксары ни одна из муниципальных программ не признана неэффективной. Оснований для депремирования руководителей ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ города Чебоксары по итогам 2020 года не имеется.

Все муниципальные программы предлагается принять к финансированию за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары в 2021–2023 годах.

Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальных программ города Чебоксары, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий

(мероприятий) или муниципальных программ города Чебоксары в целом

Ответственным исполнителям муниципальных программ (структурным подразделениям администрации города Чебоксары) необходимо продолжить работу по актуализации муниципальных программ города Чебоксары, приведению их в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, с требованиями федеральных законов Российской Федерации, законов Чувашской Республики, действующими нормативно правовыми актами города Чебоксары, государственными программами Российской Федерации и Чувашской Республики.

Важнейшей задачей остается актуализация документов стратегического планирования администрации города Чебоксары, обусловленная принятием в 2014 году Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Система стратегического планирования, действующая в городе Чебоксары, совершенствуется с учетом тесной взаимосвязи с инструментами программно-целевого планирования.

В частности, все муниципальные программы города Чебоксары должны быть интегрированы полностью в прогнозы социально-экономического развития города Чебоксары, как на среднесрочный, так и на долгосрочный периоды.

Структурным подразделениям администрации города Чебоксары – ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ города Чебоксары в соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 15.12.2020 № 112 «О Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары на период до 2035 года» необходимо все действующие муниципальные программы города Чебоксары привести в соответствии и продлить на срок до 2035 год.

Рекомендуется включить следующие направления для дальнейшего совершенствования системы по реализации муниципальных программ:

пересмотреть неэффективный состав целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальных программ;

продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальных программ с целью обеспечения максимального достижения взаимного соответствия с целями и задачами муниципальных программ;

проанализировать причины неэффективной реализации отдельных мероприятий муниципальных программ города Чебоксары за 2020 год и принять меры для повышения эффективности их реализации;

оптимизировать количество основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ города Чебоксары;

усилить межведомственное взаимодействие между структурными подразделениями администрации города Чебоксары в процессе реализации муниципальных программ города Чебоксары, в том числе при подготовке и обосновании проектов о внесении изменений в муниципальные программы города Чебоксары;

не сокращать бюджетные ассигнования и досрочно не прекращать выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, а продолжать эффективно использовать бюджетные средства, учитывая при этом реальные возможности бюджета города Чебоксары;

усилить контроль и повысить качество за исполнением муниципальных программ, за своевременным приведением муниципальных программ в соответствие с Решением о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период;

вносить своевременно изменения в муниципальные программы города Чебоксары, в части приведения в соответствие с принятыми Решениями о бюджете города Чебоксары;

формировать полноценный информационный ресурс, позволяющий получать актуальную информацию о параметрах и ходе исполнения муниципальных программ, включая федеральные проекты, в том числе в региональном разрезе;

продолжить работу по автоматизации процессов реализации, мониторинга и формирования отчетности по муниципальным программам города Чебоксары.