Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2017 г. N 42-р

1. Утвердить прилагаемый [план](#P31) мероприятий ("дорожную карту") по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на период до 2030 года (далее - план).

2. Министерству экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики:

совместно с иными органами исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных [планом](#P31);

разместить [план](#P31) в разделе "Малый и средний бизнес Чувашии" на своем официальном сайте на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным годом, подготавливать и размещать информацию о ходе исполнения [плана](#P31) в разделе "Малый и средний бизнес" на своем официальном сайте на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности принять активное участие в реализации мероприятий [плана](#P31).

4. Признать утратившими силу:

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=38CA5B44F60495597F207E47FBA1F7440C1E29DBF6DB9DE9A74990B75DDB21E2DA4FBA72F8F8AE4B1A945BBAE7DD75CD02K0O) Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 апреля 2015 г. N 206-р;

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=38CA5B44F60495597F207E47FBA1F7440C1E29DBF6DB9AEFA34990B75DDB21E2DA4FBA72F8F8AE4B1A945BBAE7DD75CD02K0O) Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 ноября 2015 г. N 702-р.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

И.МОТОРИН

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25.01.2017 N 42-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Единый центр поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 1. | Предоставление в автоматизированном режиме сведений в геомаркетинговую информационно-аналитическую систему (бизнес-навигатор), направленную на выбор рыночных ниш на социально значимых и приоритетных рынках товаров, работ, услуг и обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к полной информации, касающейся предоставления мер государственной поддержки | - | постоянно | администрация г. Чебоксары [<\*>](#P256), АУ Чувашской Республики "РБИ" Минэкономразвития Чувашии, Минэкономразвития Чувашии | повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях для развития бизнеса |
| 2. | Организация и проведение информационной кампании, направленной на освещение деятельности акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - Корпорация МСП) и информирование о государственных программах Чувашской Республики (подпрограммах государственных программ Чувашской Республики), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | - | ежемесячно | АУ Чувашской Республики "РБИ" Минэкономразвития Чувашии, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства [<\*>](#P256) | повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих мерах и формах поддержки Корпорации МСП и государственных программах Чувашской Республики (подпрограммах государственных программ Чувашской Республики), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
| 3. | Размещение на официальных сайтах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об услугах Корпорации МСП | - | постоянно | АУ "МФЦ" Минэкономразвития Чувашии, Минэкономразвития Чувашии,  органы местного самоуправления [<\*>](#P256) | повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об услугах Корпорации МСП, предоставляемых в МФЦ |
| II. Рыночные ниши для бизнеса | | | | | |
| 4. | Внедрение в Чувашской Республике стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | доклад "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Чувашской Республики" | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии | создание условий для добросовестной конкуренции, снижение административных барьеров и давления со стороны доминирующих участников рынков, снижение доли государственного сектора в экономике |
| 5. | Проведение информационной кампании, направленной на обеспечение доступности социальных услуг, оказываемых организациями социального предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | IV квартал 2017 г. | Мининформполитики Чувашии, Минэкономразвития Чувашии | увеличение количества реализуемых в республике социальных проектов |
| 6. | Устранение барьеров для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций социального предпринимательства к предоставлению услуг в социальной сфере | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | II квартал 2017 г. | Минэкономразвития Чувашии, Минтруд Чувашии,  Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | увеличение доли организаций социального предпринимательства в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 7. | Организация и проведение семинаров-совещаний с заказчиками Чувашской Республики по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - закупки) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=38CA5B44F60495597F20604AEDCDA940061477D6FBDA92BFFC16CBEA0AD22BB58F00BB2EBCACBD4B189459B9FB0DKEO) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления [<\*>](#P256) | увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок |
| 8. | Обеспечение прозрачных и единообразных правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли | - | 2017 г. | Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P256) | снижение административных барьеров для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли |
| 9. | Проведение конкурса "Марка качества Чувашской Республики" | - | ежегодно  до 10 ноября | Минэкономразвития Чувашии | повышение спроса на продукцию (услуги) субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 10. | Организация участия чувашских товаропроизводителей в ярмарках, выставках-продажах сельскохозяйственной продукции | доклад в Кабинет Министров Чувашской Республики | ежегодно | Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P256) | увеличение спроса на продукцию чувашских товаропроизводителей;  расширение ассортимента продуктов питания чувашского производства, пользующихся большим покупательским спросом;  формирование позитивного имиджа местных товаропроизводителей;  расширение перечня и увеличение доли чувашских товаров в республиканских и федеральных розничных торговых сетях;  насыщение рынка качественными и доступными всем слоям населения товарами чувашского производства |
| III. Технологическое развитие | | | | | |
| 11. | Осуществление информационно-консультационного обеспечения участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсных отборах по программам поддержки малого предпринимательства, реализуемым ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | - | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии | обеспечение реализации в Чувашской Республике ежегодно не менее 4 инновационных проектов субъектов малого предпринимательства с участием ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" |
| 12. | Осуществление информационно-консультационного обеспечения участия субъектов малого и среднего предпринимательства в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП (Программа "6,5") | - | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии | обеспечение реализации в Чувашской Республике ежегодно не менее 4 инновационных проектов субъектов малого предпринимательства с участием Корпорации МСП |
| 13. | Стимулирование создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства и рабочих мест, в том числе путем развития объектов инновационной инфраструктуры | - | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии | обеспечение реализации инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства (ежегодно не менее 50 проектов) |
| 14. | Организация мероприятий, направленных на повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки экспорта товаров (работ, услуг) | - | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии, АНО "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" [<\*>](#P256), Союз "Торгово-промышленная палата Чувашской Республики" [<\*>](#P256) | усиление координации мер поддержки экспорта;  получение субъектами малого и среднего предпринимательства квалифицированной помощи и консультаций по вопросам развития и поддержки экспорта товаров (работ, услуг) (ежегодно не менее 50 получателей) |
| 15. | Создание единого механизма поддержки экспорта продукции, произведенной в Чувашской Республике, по принципу "одного окна" | - | 2017 г. | Минэкономразвития Чувашии, АНО "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" [<\*>](#P256), Союз "Торгово-промышленная палата Чувашской Республики" [<\*>](#P256) | повышение доли экспорта продукции, произведенной в Чувашской Республике |
| 16. | Внедрение образовательной программы акционерного общества "Российский экспортный центр" для образовательной и просветительской поддержки экспортеров товаров (работ, услуг) | - | 2017 г. | АНО "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" [<\*>](#P256), Союз "Торгово-промышленная палата Чувашской Республики" [<\*>](#P256) | повышение уровня знаний начинающих и действующих экспортеров товаров (работ, услуг) (ежегодно не менее 30 участников) |
| 17. | Проведение ежегодного конкурса "Лучший экспортер года" среди субъектов малого и среднего предпринимательства | положение о ежегодном конкурсе "Лучший экспортер года" среди субъектов малого и среднего предпринимательства | ежегодно  до 1 декабря | АНО "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" [<\*>](#P256), Союз "Торгово-промышленная палата Чувашской Республики" [<\*>](#P256) | увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих экспортную деятельность |
| 18. | Организация бизнес-миссий в иностранные государства для субъектов малого и среднего предпринимательства | - | ежегодно | АНО "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" [<\*>](#P256), Союз "Торгово-промышленная палата Чувашской Республики" [<\*>](#P256) | создание дополнительных возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства по осуществлению экспортной деятельности, установлению контактов с зарубежными партнерами и заключению экспортных контрактов |
| IV. Доступное финансирование | | | | | |
| 19. | Обеспечение участия АНО "Микрофинансовая организация "Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике" в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП (Программа "6,5") | кредитный договор с акционерным обществом "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" | 2017 г. | АНО "Микрофинансовая организация "Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике" [<\*>](#P256), Минэкономразвития Чувашии | привлечение дополнительных ресурсов на цели предоставления микрозаймов |
| 20. | Увеличение количества банков-партнеров АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | - | ежегодно | АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" [<\*>](#P256) | увеличение объема кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике с привлечением гарантийной поддержки (ежегодно не менее 10%);  увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гарантийную поддержку (ежегодно не менее 5%) |
| 21. | Развитие механизма гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством поручительств АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" совместно с Корпорацией МСП | - | ежегодно | АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" [<\*>](#P256) | увеличение объема кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике с привлечением гарантийной поддержки (ежегодно не менее 10%) |
| 22. | Улучшение условий предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с лизингом оборудования | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | 2017 г. | Минэкономразвития Чувашии | повышение доступности лизинговых услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| V. Высокое качество государственного регулирования | | | | | |
| 23. | Привлечение большего числа участников к публичным консультациям по формированию конструктивных предложений по улучшению правового регулирования в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики | информация к докладу о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в Чувашской Республике | ежегодно до 15 февраля | Минэкономразвития Чувашии | уменьшение риска принятия нормативных правовых актов Чувашской Республики, снижающих инвестиционную и предпринимательскую активность субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 24. | Применение механизма оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Чувашской Республики | заключения об оценке фактического воздействия нормативных правовых актов Чувашской Республики | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии | совершенствование нормативно-правового регулирования на региональном уровне |
| 25. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" субъектам малого и среднего предпринимательства | перечень государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг, ориентированных на предоставление указанных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в МФЦ, утверждаемый решением Комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике | 2017 - 2018 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Мининформполитики Чувашии, АУ "МФЦ" Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P256) | обеспечение государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, для субъектов малого и среднего предпринимательства - не менее 75 к концу 2017 года;  удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства - не менее 90% к концу 2018 года;  возможность подачи документов по государственным, муниципальным и дополнительным (сопутствующим) услугам для субъектов малого и среднего предпринимательства в одном месте к концу 2018 года |
| 26. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | постоянно | Минэкономразвития Чувашии, АУ Чувашской Республики "РБИ" Минэкономразвития Чувашии | размещение на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки |
| VI. Территориальное развитие | | | | | |
| 27. | Стимулирование создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства и рабочих мест, в том числе путем создания и развития центров компетенций в инновационной сфере, гарантийных и микрофинансовых фондов, оказания поддержки монопрофильным муниципальным образованиям, предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), развития частных индустриальных (промышленных) парков | информация к докладу о состоянии малого и среднего предпринимательства | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P256) | оказание поддержки не менее 20 субъектам малого и среднего предпринимательства, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 5%, создание не менее 30 дополнительных рабочих мест |
| 28. | Обеспечение финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | 2017 г. | Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P256) | направление не менее 10% федеральной субсидии на финансирование программ монопрофильных муниципальных образований в области поддержки малого и среднего предпринимательства |
| VII. Квалифицированные кадры | | | | | |
| 29. | Присоединение к единой системе обучения и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства по обучающим программам "Азбука предпринимателя" (создание бизнеса с нуля) и "Школа предпринимательства" (развитие бизнеса) | - | 2017 г. | Минэкономразвития Чувашии | внедрение обучающих программ в организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике |
| 30. | Создание системы вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность:  проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников;  проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;  проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России";  проведение конкурсов бизнес-проектов;  обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства | - | ежегодно | Минобразования Чувашии | увеличение зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет;  увеличение количества физических лиц в возрасте до 30 лет, завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий |

--------------------------------

<\*> Мероприятия, предусмотренные планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.