Годовой доклад

о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики

«Доступная среда» за 2020 год

Годовой доклад о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики «Доступная среда» (далее также – Государственная программа) подготовлен в соответствии с требованиями раздела VII «Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации государственной программы» Порядка разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2011 г. 
№ 145.

Ответственным исполнителем Государственной программы является Мини-стерство труда и социальной защиты Чувашской Республики, соисполнителями – Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Рес-публики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, Мини-стерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуника-ций Чувашской Республики, Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции, участниками – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию).

Годовой доклад о ходе реализации Государственной программы в 
2020 году включает в себя информацию о реализации:

подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

программы Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике».

Реализация Государственной программы в 2020 году была направлена на создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

- Конкретные результаты реализации Государственной программы

Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы) (далее – целевые показатели) реализации Государственной программы:

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, в общей численности детей-инвалидов и инвалидов, составила 100 %;

доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), составила 80,07 %;

доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), составила 84,62 %;

доля специалистов, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Чувашской Республике, составила 80,5 %;

доля семей в Чувашской Республике, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, составила 95,0 %.

- Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Основные мероприятия (мероприятия) Государственной программы в 
2020 году реализовывались в полном объеме в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и программы Чувашской Республики «Формирование системы комплексной ре-абилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике».

По подпрограмме «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» предусмотрено 26 целевых показателей (индикаторов), из них полностью выполнены – 25 (96,2 %), 1 целевой показатель (индикатор) – доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава в Чувашской Республике, выполнен частично (в части автобусного транспорта доля составила 
12,2 % при плановом значении – 15,2 %; в части троллейбусного – 9,9 % при плановом значении 10,3 %).

По программе Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике» предусмотрено 12 целевых показателей (индикаторов), из них полностью выполнены –11 (91,7 %), 1 целевой показатель (индикатор) – доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, выполнен частично (27,8 % при плановом значении 40 %).

Недостижение вышеуказанных целевых показателей (индикаторов) связано со сложной экономической ситуацией, сложившейся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, повлекшей также заболевание сотрудников и работников акционерного общества «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» в период действия заключенных государственных контрактов, из-за чего поставлено всего 10 единиц троллейбуса из 68. Также в 2020 году в связи с низкой рентабельностью перевозок пассажиров вследствие распространения новой коронавирусной инфекции отсутствовали заявки на участие в конкурсе по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам г. Чебоксары.

Задачи, поставленные в целях реализации основных мероприятий подпрограммы, программы Чувашской Республики, достигнуты. Реализация основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы, программы Чувашской Республики приведены в годовом отчете о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики «Доступная среда» за 2020 год.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы,

программы Чувашской Республики

Всего на реализацию Государственной программы в 2020 году из всех источников финансирования предусмотрено 11660,6 тыс. рублей, кассовые расходы составили 11658,6 тыс. рублей (99,9%).

| Источник финансового обеспечения | По плану, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| всего в том числе: | 11660,6 | 11658,6 |
| федеральный бюджет | 4892,0 | 4892,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 6768,6 | 6766,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

IV. Информация о внесенных в Государственную программу изменениях

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 апреля 2020 г. № 179 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» внесены изменения в Государственную программу в части уточнения объема финансирования Государственной программы, целевых показателей (индикаторов), а также изменения юридико-редакционного характера в целях ее приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2020 г. № 598 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» внесены изменения в Государственную программу в части уточнения объема финансирования Государственной программы, целевых показателей (индикаторов). Кроме того, Государственная программа дополнена программой Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике» в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 875 «Об утверждении методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)».

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 г. № 761 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» внесены изменения в Государственную программу в части закрепления финансирования мероприятий по адаптации объектов жилищного фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

V. Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы

При внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» предполагается учитывать изменения в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда», в требования, предъявляемые к системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и программы Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике».

________