Приложение № 1

О Т Ч Е Т

о реализации ведомственных целевых программ Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм

государственной программы Чувашской Республики за 2020 год

| № пп | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия1 | Примечание2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Чувашской Республики «Доступная среда» |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды» | выполнено | В целях совершенствования нормативной правовой базы Чувашской Республики в 2020 г. приняты 4 нормативных правовых акта по вопросам формирования доступной среды: 1 Указ Главы Чувашской Республики, 8 постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики, 2 распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики. В 2020 г. внесены изменения в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» (далее – госпрограмма): постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 апреля 2020 г. № 179 – в части уточнения целевых показателей (индикаторов) госпрограммы и объема бюджетных средств; постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2020 г. № 598 – в части дополнения госпрограммы программой Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике», соответствующей требованиям методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации), утвержденной приказом Минтруда России от 26 декабря 2017 г. № 875; постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 г. № 761 – в части включения в госпрограмму объема средств республиканского бюджета Чувашской Республики на финансирование мероприятий по адаптации объектов жилищного фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2020 г. принято решение о продлении сроков реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чувашской Республике до 2030 года (распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 г. № 1173-р). В целях изучения оценки инвалидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья проведено анкетирование среди инвалидов. В анкетировании приняли участие 2396 человек. По результатам анкетирования выявлено следующее. По мнению инвалидов, участвовавших в анкетировании, набольшая доступность организована в учреждениях здравоохранения (75,8 % опрошенных отмечена полная или частичная доступность указанных объектов), недостаточно доступны объекты в сфере транспортной инфраструктуры (26,8 % опрошенных отметили, что объекты в данной сфере не доступны). |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | выполнено | В Чувашской Республике из 126 приоритетных объектов социальной инфраструктуры адаптированы 112 (88,8 %) (31 медицинская организация, 20 учреждений социальной защиты населения, 9 образовательных организаций, 7 центров занятости населения, 20 спортивных организаций, 25 учреждений культуры). Мероприятия по адаптации объектов к потребностям инвалидов в основном проводились в рамках текущего и капитального ремонта зданий. В 2020 году в рамках текущего и капитального ремонта зданий адаптированы к потребностям инвалидов 18 приоритетных объектов социальной инфраструктуры (16 % от общего количества адаптированных объектов). В течение 2020 года проведены следующие мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры: 1) в БУ «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии за счет средств, приносящей доход деятельности, оборудовано парковочное место для инвалидов, соответствующее установленным требованиям (на сумму 3,74 тыс. руб.); 2) в БУ «Алатырский ЦСОН» Минтруда Чувашии проведен текущий ремонт автостоянки за счет средств, приносящей доход деятельности (на сумму 53,4 тыс. руб.); 3) в БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии проведен капитальный ремонт за счет целевых субсидий из республиканского бюджета (на сумму 1394,5 тыс. руб.), в том числе оборудовано парковочное место для инвалидов, соответствующее установленным требованиям, установлены дорожные знаки со световозвращающей пленкой. Центральный вход оборудован тактильными пиктограммами, установлен дверной блок с ручкой «антипаника», лестничный марш огражден поручнями с тактильными наклейками и напольными тактильными плитами с шахматным и продольным расположением рифов. Выполнены общестроительные виды работ по ремонту асфальтового покрытия с заменой бетонных бортовых камней и устройством теплоизоляционного слоя с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Установлены комплект системы вызова помощи, светозвуковой маяк «Привод 3», тактильная звуковая мнемосхема для входной группы и подъемная платформа для инвалидов Veara EasyLife; 4) в БУ «Алатырский СРЦН» Минтруда Чувашии проведена работа по покрытию территории тротуарной плиткой (на сумму 749,7 тыс. руб.); 5) в БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии завершены работы по обустройству санитарной комнаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных граждан, в том числе инвалидов-колясочников (на общую сумму 32,2 тыс. руб.); 6) в рамках реализации национального проекта «Культура» проводились мероприятия по адаптации здания Чувашской государственной филармонии; 7) в Моргаушском районе проведен капитальный ремонт здания сельского дома культуры, в том числе мероприятия по установке пандусов и строительство санузла для маломобильных групп населения (на сумму 7390,3 тыс. руб.); 8) в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в с. Аликово открыт 25-ти метровый плавательный бассейн, который полностью адаптирован под занятия спортом инвалидами; 9) выполнены мероприятия по повышению доступности для инвалидов в организациях здравоохранения в ходе капитального ремонта поликлиники филиала БУ «Красноармейская центральная районная больница» Минздрава Чувашии, БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии, поликлиниках БУ «Моргаушская центральная районная больница» Минздрава Чувашии, БУ «Канашская центральная районная больница» Минздрава Чувашии, БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии, БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии. Также введено в эксплуатацию 9 новых объектов здравоохранения, доступных для инвалидов, в том числе 8 фельдшерско-акушерских пунктов в районах республики и новый пристрой к стационару БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии; 10) в рамках осуществления ремонта зданий и помещений, занимаемых мировыми судьями Чувашской Республики, отремонтирован пандус на 2 судебных участках мировых судей, установлен подъемный механизм на входной группе, отремонтирована входная группа на 1 судебном участке; 11) проводились мероприятия по адаптации объектов за счет средств местного бюджета. Так, администрацией Комсомольского района Чувашской Республики в 2020 году адаптированы 3 дворовые территории и 3 тротуара (на сумму 2143,8 тыс. руб.), администрацией Красноармейского района отремонтированы 2 дворовые территории на сумму 2,9 тыс. рублей. В Чебоксарском районе в 2020 году адаптированы 6 зданий местных администраций, в том числе администраций сельских поселений (на сумму 180,6 тыс. руб.), в Янтиковском районе – 1 здание местной администрации (на сумму 10,0 тыс. руб.). В 29 организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии, имеется 39 адаптированных для инвалидов автомобилей. В рамках предоставления социальных услуг организациями маломобильным гражданам старше 65 лет по их заявкам оказываются услуги перевозки в медицинские организации и обратно. В 2020 году было совершено более 1,5 тыс. выездов. Также адаптированный автотранспорт имеется в 3 государственных учреждениях в сфере культуры. По г. Чебоксары курсируют 137 автобусов среднего и большого класса, адаптированные к потребностям инвалидов, г. Новочебоксарск – 3 автобуса. В декабре 2020 г. Минтрансом Чувашии за счет субсидий из федерального бюджета приобретено 10 троллейбусов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов. В течение 2020 г. в рамках проведения открытых конкурсов перевозчиками на межмуниципальных маршрутах привлечено 22 ед. подвижного состава с оборудованием для перевозки пассажиров из числа инвалидов. Продолжались мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, передвигающихся в креслах-колясках: по адаптации пешеходных переходов; по приспособлению остановок общественного пассажирского транспорта вблизи социально значимых объектов к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения за счет местных бюджетов. В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в Чувашской Республике на парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха, 10 % мест оборудовано для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов (но не менее 1 места). В целях обеспечения доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Чувашской Республике на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии создана базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. Медицинские организации, подведомственные Минздраву Чувашии, оборудованы средствами информации, доступными для инвалидов (установлены пандусы, поручни, тактильные мнемосхемы и таблички, имеются технические средства реабилитации – кресло-коляски). С целью совершенствования деятельности в сфере социальной поддержки граждан с инвалидностью вводится в практику проведение конкурсов среди организаций на лучший объект по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2020 году Минтрудом Чувашии в рамках Международного дня инвалидов впервые указанный конкурс проведен среди организаций, находящихся в ведении Минтруда Чувашии. Объекты социальной инфраструктуры органами местного самоуправления и организациями социальной защиты наносятся на карту доступности на интернет-портале «Жить вместе». |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов)» | выполнено | В 2020 году в 3 организациях с численностью более 50 % работников с инвалидностью (ООО «Чебоксарское учебно-производственное предприятие «Энергия», ООО «Канашское учебно-производственное предприятие «Ритм», ООО «Алатырское учебно-производственное предприятие «Темп») сохранены 45 рабочих мест для инвалидов, направлены средства республиканского бюджета в размере 1,8 млн рублей. Проводилась работа по предоставлению протезно-ортопедических изделий гражданам, не являющимся инвалидами. В 2020 году 753 гражданам, не являющимся инвалидами, по медицинским показаниям предоставлены протезно-ортопедические изделия на сумму 4 417,2 тыс. рублей. Поставщиками указанных изделий являлись Чебоксарский филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России и Канашский филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России. В целях повышения доступности информации для инвалидов по слуху проводилась работа по субтитрованию телевизионных передач. В течение 2020 года в эфир вышли телепрограммы с субтитрами общим объемом 14 684 мин. на Национальном телевидении Чувашии – Чăваш Ен, на что направлены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 500,0 тыс. рублей. Субтитрованы информационные выпуски телепрограммы «Республика» на чувашском и русском языках, общественно-политических и социально значимых телевизионных программ «Тĕплĕ калаçу», «По существу», «Правительственная связь», «Круглый стол», «Законодатели», «Правовое поле», «Сделано в Чувашии», «Я патриот», «След в истории», «Самана», «Эрне», «Литература тĕпелĕ», «Наци проекчӗ - кашнин тивлечӗ». В организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии, в течение 2020 года осуществлялись работы по их оснащению специальным оборудованием. Приобретены и установлены система вызова помощи Тифловызова, светодиодные табло, тактильные таблички, звуковые маяки, мнемосхемы, кнопки вызова помощи (пульсар), информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля и др. на общую сумму 43,72 млн рублей. БУ «Библиотека имени Л.Н. Толстого» Минкультуры Чувашии в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к информации приобретены книги на специальных форматах в количестве 1899 экземпляров на сумму 563,3 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 4440 экземпляров – на сумму 1097,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Оборудовано новое автоматизированное рабочее место незрячего пользователя (АРМ) ЭлСис 208 за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 192,7 тыс. рублей. Приобреталось специальное оборудование для осуществления кинопоказов в кинотеатрах. Кинозалы «Звездный» МБУК «Централизованная клубная система» Вурнарского района, МБУ «Централизованная клубная система» Порецкого района, «Три солнца» МБУК «Централизованная клубная система» Янтиковского района, малый кинозал «Проспект» АУ «Городской дворец культуры» г. Канаш, кинотеатры «Три пингвина» и «Синема 5» в г. Чебоксары оснащены системами субтитрирования и тифлокомментирования. Проводилась работа по социальной реабилитации детей-инвалидов путем организации выездных бригад деятелей культуры, специалистов по социальной работе для оказания им реабилитационных услуг на дому. В рамках работы по реализации мероприятий социальной реабилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации детей-инвалидов, в 2020 году совершались выезды к детям-инвалидам. Организациями социального обслуживания им оказывались социально-психологические, социально-бытовые, срочные, социально-педагогические, социокультурные, социально-средовые услуги, услуги по повышению коммуникативного потенциала. Организованы выезды для оказания детям-инвалидам реабилитационных услуг на дому по технологии «Выездная школа для родителей». Дети-инвалиды ознакомились также с возможностью участвовать в мероприятиях в онлайн-формате. Также в 2020 году в отдельных учреждениях социальной защиты реализовывался проект «Домашняя няня» (организация на базе учреждений службы по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов, требующих постоянного ухода и присмотра). В течение года наиболее востребованными были следующие направления работы: дистанционное консультирование по вопросам получения выплат на детей в период пандемии, услуги курьера по отправке документов в различные инстанции, услуги курьера по приобретению и доставке медикаментов, детского питания. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов» | выполнено | Мероприятия по реабилитации и абилитации инвалидов регулярно освещаются в средствах массовой информации (телевидение, печатные издания, на страницах телерадиокомпаний и издательств в социальных сетях), на сайтах ответственных органов исполнительной власти Чувашской Республики, организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии, организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, подведомственных Минобразования Чувашии, органов управления образованием, муниципальных образовательных организаций. Средства массовой информации оказывают информационную поддержку мероприятиям на территории Чувашской Республики. В 2020 году в средствах массовой информации освещены более 600 материалов, связанных с формированием толерантного отношения населения к гражданам с инвалидностью, а также с их жизнедеятельностью. Проводилась работа, направленная на подготовку специалистов в системе реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов. С целью повышения информированности по вопросам системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии в 2020 году проведены курсы повышения квалификации для педагогов общеобразовательных организаций по вопросам инклюзивного и коррекционного образования в объеме 54 час., в которых приняли участие 847 слушателей. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией все республиканские научно-практические конференции по проблемам реабилитации, абилитации и социальной поддержки инвалидов проходили в онлайн-режиме. 9 декабря 2020 г. в Чувашской Республике состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: педагогические практики, опыт и перспективы», организованная БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии совместно с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии при содействии Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. С целью изучения отношения населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2020 г. проведено анкетирование граждан на предмет признания навыков, достоинств и способностей инвалидов. В анкетировании приняли участие 1079 чел., из них 83,2 % выразили положительное отношение к инвалидам, ими признаются навыки и способности инвалидов. Методическое обеспечение по вопросам проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры специалистами Минтруда Чувашии осуществлялась в рамках проведения конкурса на определение лучшего объекта по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также формирования реабилитационных паспортов организациями, реализующими реабилитационные мероприятия. |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | выполнено | С целью изучения отношения граждан в Чувашской Республике, признания ими навыков, достоинств и способностей инвалидов проведено анкетирование. Анкетированием охвачено 2336 инвалидов, результаты показали следующее. Из общего количества опрошенных 83,2 % положительно оценивают отношение населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, 7,5 % опрошенных испытывают негативное отношение, предубеждение со стороны окружающих, незнакомых людей. В 3 дошкольных образовательных организациях (МБДОУ «Детский сад № 2» г. Канаш, МБДОУ «Детский сад № 16 «Красная Шапочка» г. Новочебоксарска, МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотой ключик» г. Шумерля) созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе универсальная безбарьерная среда для беспрепятственного доступа и оснащение дошкольных образовательных организаций специальным оборудованием (учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом). На проведение указанных мероприятий в 2020 году выделены средства федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 4941,1 тыс. рублей. Проводились мероприятия, направленные на информирование детей, подростков и их родителей о проблемах инвалидности с целью формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Так, организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Минтруда Чувашии, с родителями, имеющими детей-инвалидов, проведены беседы «Урок доброты». В целях интеграции детей-инвалидов в общество организован праздничный концерт «Мы вместе», проведены мастер-классы «Откроем друг другу сердца», Республиканский фестиваль для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Энергия жизни». С целью формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья организациями проведены мероприятия: специалистами БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии – урок доброты с учащимися МАОУ «Порецкая СОШ» Порецкого района; БУ «Аликовский ЦСОН» Минтруда Чувашии – круглые столы на темы: «Обеспечение инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами реабилитации», «Предоставление инвалидам, детям-инвалидам реабилитационных мероприятий, предусматриваемых ИПРА» (приняли участие 27 чел.); образовательными организациями республики – 2 предметные олимпиады для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (приняли участие 329 детей); Республиканский конкурс детских творческих работ (рисунков, плакатов и открыток) «Мы помним великую победу и эхо далекой войны», посвященный 75-летию Великой Победы, для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности; БОУ ВО «ЧГКИ» Минкультуры Чувашии в 2020 году реализован грантовый проект «Мы тоже можем быть», в рамках которого для воспитанников БОУ «Цивильская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии проведены мастер-классы, творческие встречи, праздничные программы. Студенты обучили 25 воспитанников актерскому мастерству и поставили 12 сказок с участием детей с ограниченными возможностями здоровья; в целях вовлечения инвалидов в совместную деятельность и реализации их творческих способностей в БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии проведены: инклюзивный праздник-фестиваль «Рождество в кругу друзей» с участием детей с ментальными нарушениями; музыкально-поэтический вечер «О Чувашия!» с участием поэта-инвалида Саши Ильина; творческий вечер незрячей певицы Галины Никитиной «Рожденная, чтобы петь…» с участием артистов и творческих коллективов; в АУ «КЦСОН г. Чебоксары» Минтруда Чувашии организован праздник с познавательной программой «Сударыня Масленица» с участием пожилых людей, детей из социально неблагополучных семей и воспитанников воскресной школы (приняли участие 277 чел.); в декабре 2020 г. в рамках акции «Щедрый вторник» библиотекари подарили детям БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №12 Минобразования Чувашии книжные новинки и провели обзор художественных книг «Когда невозможное возможно» (проведено 12 мероприятий, в них приняло участие около 1,0 тыс. чел.); АУ «Республиканский центр народного творчества «ДК Тракторостроителей» Минкультуры Чувашии проведен II республиканский фестиваль творчества детей-инвалидов «Хрустальная веточка», в котором приняли участие 100 детей-инвалидов из 10 муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики; БУ «Библиотека имени Л.Н. Толстого» Минкультуры Чувашии организована и проведена акция «Мы живем в одном мире» (приняли участие более 400 инвалидов по зрению). В рамках Международного дня инвалидов в республике проведены более 200 мероприятий. В том числе в целях развития интереса к декоративно-прикладному и художественному творчеству, предоставления возможности гражданам с инвалидностью продемонстрировать мастерство и фантазию, творческие и дизайнерские идеи, привлечения внимания общественности к проблемам граждан с инвалидностью Минтрудом Чувашии проведен Республиканский творческий онлайн-конкурс «Творчество без границ», в котором приняли участие 460 граждан с инвалидностью, в том числе в возрасте от 3 до17 лет – 386 чел., старше 18 лет – 74 человек. |
| 2. | Программа «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике» |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Чувашской Республике» | выполнено | Наиболее эффективным инструментом выявления нарушений развития ребенка в целях оказания ему услуг ранней помощи является комплексная пренатальная (дородовая) диагностика, представляющая перспективное направление медицинской генетики и включающая ультразвуковой и биохимический скрининг на сывороточные маркеры матери, программу (молекулярно-генетические, цитогенетические исследования, секвенирование). По состоянию на 1 января 2021 г. обследовано более 10,0 тыс. беременных, охват пренатальной (дородовой) диагностикой первого триместра составил 94,0 % от взятых на учет до 14 недель беременных женщин. Другим важным направлением основы раннего выявления и профилактики наследственной патологии является проведение неонатального, аудиологического скринингов. За 2020 г. охват скринингом новорожденных составил 99,4 %. В результате проведения этого вида массового обследования за 2020 год выявлено 7 детей с наследственными заболеваниями, в том числе 3 детей с муковисцидозом, 3 ребенка – с врожденным гипотиреозом и 1 ребёнок – с адреногенитальным синдромом. Все дети получили необходимое лечение и находятся под наблюдением специалистов медико-генетической консультации БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии и БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии. В республике с 2008 года осуществляется универсальный аудиологический скрининг новорожденных и детей первого года жизни с использованием специального оборудования и применением современных методик обследования, который позволяет своевременно выявить нарушения слуха у детей раннего возраста и оказать им необходимую помощь, в том числе высокотехнологичную и эффективную реабилитацию. В 2020 году I этапом скрининга охвачено 99,9 % детей, выявлено 162 ребенка до 1 года с нарушением слуха. На втором этапе обследовано 159 детей (98,1 %), взято на реабилитацию и динамическое наблюдение 72 ребенка. Кохлеарная имплантация в возрасте до 3-х лет проведена 4 детям, с последующей реабилитацией в ФГБУ «Центр реабилитации (для детей с нарушением слуха) Минздрава России (г. Троицк). В республике создана система ранней помощи детям целевой группы. Заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики, администрациями муниципальных районов и городских округов продолжается работа по составлению перечня организаций, предоставляющих услуги ранней помощи детям целевой группы, а также перечня услуг ранней помощи в зависимости от материально-технического оснащения и кадрового состава. Формирование и ведение реестра услуг ранней помощи осуществляется организациями социального обслуживания в соответствии с Законом Чувашской Республики «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Чувашской Республике» и примерным перечнем услуг ранней помощи, предусмотренным приложением к Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 1839-р. В целях предоставления качественного образования детям с особыми потребностями образовательные организации Чувашкой Республики тесно сотрудничают с медицинскими организациями, психолого-медико-педагогическими службами. На базе образовательных организаций и отделов образования в каждом муниципалитете создан 31 консультационный пункт, ресурсные центры, 10 центров по оказанию услуг ранней коррекционной помощи, продолжают функционировать 5 Лекотек по оказанию помощи детям раннего возраста и их родителям. БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии является оператором мониторинга функционирования системы ранней помощи детям целевой группы, выявления и обобщения наиболее эффективных современных технологий оказания ранней помощи детям целевой группы в рамках выполнения государственного задания. Основным ресурсным центром, на базе которого осуществляется методическая поддержка специалистов, обеспечивающих предо-ставление услуг ранней помощи детям целевой группы, является также педиатрическое отделение и кабинет катамнеза БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии. БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии осуществляет оказание ранней медицинской помощи специалистами по профилям ревматология, аллергология-иммунология, кардиология, офтальмология, эндокринология, акушерство-гинекология, детская онкология, пульмонология, хирургия, челюстно-лицевая хирургия, гематология, травматология и др. В 2020 году услуги ранней помощи получили 2908 детей целевой групп. Из них дети инвалиды – 426, дети с генетическими нарушениями – 183, дети группы риска – 2099, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, с риском развития стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности – 1260, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 117, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, –722. С целью более полного информирования родителей детей, отнесенных к целевой группе, на официальных сайтах образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, созданы разделы, посвященные функционированию системы оказания ранней помощи детям целевой группы. В них подробно освещаются особенности раннего развития детей, проекты и программы, реализуемые в данных образовательных организациях. В рамках гранта Минпросвещения России был создан информационный портал «Родители 3.0», на котором освещаются вопросы оказания ранней помощи, а также оказывается методическая помощь родителям посредством онлайн-консультирования. С целью обеспечения реабилитации детям с ограниченными возможностями до 3 лет в БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии функционирует комната «Матери и ребенка», где проводятся занятия воспитателем, обученным по программе Монтессорипедагогика, в 2020 году охвачены 79 детей в возрасте до 3 лет, 82 ребенка – в возрасте от 4 до 6 лет. С целью организации информационного взаимодействия при оказании медицинской помощи инвалидам осуществляется электронный документооборот между медицинскими организациями и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Чувашской Республике» Минтруда России. По данным формы федеральной статистической информации № 30 «Сведения о медицинской организации» в 2020 г. нуждалось в медицинской реабилитации 4504 детей-инвалидов, все они направлены на медицинскую реабилитацию. |
| 2.2. | Мероприятие 2 «Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождение при содействии занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике» | выполнено | С момента установления гражданам инвалидности начинается работа по трудоустройству инвалидов. Банк вакансий для инвалидов, который постоянно обновляется и доводится до общественных организаций инвалидов и учреждений бюро медико-социальной экспертизы, позволяет предлагать инвалидам работу уже в процессе разработки индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов. Банк вакансий находится в свободном доступе на официальном сайте Минтруда Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте КУ «Центр занятости населения Чувашской Республики» Минтруда Чувашии. В настоящее время в нем содержатся сведения о более 630 свободных рабочих мест для инвалидов. Все образовательные организации проводят профориентационную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. Проводятся мастер-классы, классные часы и другие мероприятия, в рамках которых дети получают информацию о различных профессиях. В целях содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда в Чувашской Республике с 2016 года проводится региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Наиболее востребованными профессиями являются швея, столяр строительный, изготовитель художественных изделий из дерева, каменщик, садовник. В 2020 году в состав сборной команды Чувашской Республики для участия в Чемпионате «Абилимпикс» вошли 18 участников по 15 компетенциям (10 участников в категории «Студенты» и 8 участников в категории «Школьники»). Органами службы занятости незанятым инвалидам, нуждающимся в оказании индивидуальной помощи, с учетом рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, разрабатываемой ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Чувашской Республике – Чувашии» Минтруда России, предоставляется государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. В 2020 году услуга по сопровождению при содействии занятости инвалидов оказана 12 человек. Результатом предоставления услуги является трудоустройство граждан на постоянные рабочие места. По итогам работы за 2020 г. в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1253 гражданина, относящихся к категории инвалидов, из них трудоустроено 613 инвалидов (48,9 %). В целях оказания помощи в выборе сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в 2020 году услуги по профессиональной ориентации оказаны 1044 гражданам, имеющим инвалидность. С целью повышения самооценки и мотивации к труду для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, в 2020 году проведено 69 информационных дней «Обновление», в рамках которых 349 инвалидов получили услуги по профессиональной ориентации. Государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, получили 34 инвалида по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, таким как охранник, офис-менеджер, флорист, 1С: Предприятие и др. В программах социальной адаптации приняли участие 78 безработных граждан, имеющих инвалидность, в ходе которого они получили информацию о ситуации на рынке труда, ознакомились с основами технологии трудоустройства, особенностями самопрезентации и саморекламы, получили навыки составления профессионального резюме, отработали полученные знания, участвуя в деловых играх и упражнениях. В проведенных тренингах по психологической поддержке приняли участие 25 инвалидов. Для работы с указанной категорией граждан использовались программы психологической поддержки – тренинги «Технология успеха», «Найди свой путь», «Достижение цели», «Успех рождается с тебя», «Я – строитель своей жизни». Услуги по содействию самозанятости (финансовая помощь в размере 188,0 тыс. руб.) оказаны 5 инвалидам. Полученные финансовые средства направлены на такие сферы деятельности как пчеловодство, производство одежды, производство турников для занятий спортом, художественная роспись по коже и ткани. В рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в республике осуществляется комплекс мер, направленных на содействие занятости инвалидов и их интеграцию в общество. Одним из важнейших направлений является реализация Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2011 г. № 68 «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике», в соответствии с которым работодателям со среднесписочной численностью работников более 100 человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3,0 % от среднесписочной численности работников, организациям со среднесписочной численностью работников от 35 до 100 человек – 2,0 %. Выполнение квоты на 1 января 2021 г. по организациям с численностью от 35 до 100 чел. составляет 87,7 %, с численностью более 100 чел. – 82,1 %. |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике » | выполнено | Разработано Положение о службе ранней помощи, предусматривающее межведомственное взаимодействие Минтруда Чувашии, Минобразования Чувашии и Минздрава Чувашии при оказании ранней помощи. Данное положение рекомендовано в качестве примерного для 4 муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 6 муниципальных служб психолого-педагогической помощи и 5 служб ранней помощи. В целях методического обеспечения по вопросам ранней помощи БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии выпущены два методических пособия для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Координация и организационно-методическое сопровождение служб ранней помощи детям целевой группы осуществляется БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии, БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии, БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии. В республике внедрен механизм оказания ранней помощи детям целевой группы с выездом на место, а также дистанционного сопровождения семей в случае невозможности посещения служб ранней помощи детьми целевой группы. Оказание ранней помощи детям целевой группы с выездом на место в 2020 году осуществлялось с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в республике. Для повышения качества обслуживания семей, воспитывающих детей раннего возраста в организациях социального обслуживания внедрена дистанционная форма оказания услуг, в т.ч. семьям, воспитывающим детей до 3 лет, также функционирует мобильная бригада. Мобильными бригадами организаций социального обслуживания в 2020 году совершено 2494 выезда в 8693 семьи, воспитывающие 18633 детей, в т.ч. детей целевой группы, специалистами осуществлено 17598 выходов в семьи, из них в семьи, воспитывающие детей целевой группы. В ходе выездов проведена оценка общего состояния детей, определен реабилитационный потенциал, даны рекомендации законным представителям детей по вопросам медицинской, психолого-педагогической реабилитации, социально-бытовой адаптации и по социально-правовым аспектам. В БУ «Алатырский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии практикуются такие выездные формы работы с населением, как родительский клуб «7-я», в рамках работы которой проведено 8 мероприятий с охватом 45 чел., «Выездная школа для родителей» – организовано 6 выездов в семьи, охвачено 50 чел., информационно-консультационная служба «Юная мама» – проведено 7 мероприятий с охватом 67 человек. Заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики в подведомственных организациях организована работа по разработке программ и проектов по развитию системы ранней помощи для участия в грантовых конкурсах. Так, социальный проект «Нет барьерам для общения!» БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии стал одним из победителей в конкурсном отборе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, инновационных социальных проектов, направленных на развитие эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению «Организация развивающего ухода за детьми с тяжёлыми множественными нарушениями развития, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации». Проект реализуется с апреля 2020 г. по сентябрь 2021 г. и направлен на создание на базе учреждения развивающей среды для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР) с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации. Сформирована целевая группа проекта на 2020 год в составе 15 детей с ТМНР и семей их воспитывающих, из них 8 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Проведена диагностика сформированности у детей целевой группы коммуникативных навыков, навыков двигательной сферы, социально-бытовых навыков. На каждого ребенка разработаны индивидуальные программы развивающего ухода, в соответствии с которыми каждый ребенок получил не менее 15 занятий по коррекции двигательных нарушений (в том числе с использованием реабилитационной перчатки «Аника», тренажера «Ардос»), 15 занятий по коррекции коммуникативных навыков (в т.ч. с использованием наборов для развития коммуникативных навыков для детей с особенностями развития и для слухоречевого восприятия для детей с особенностями развития, коммуникаторов Go Talk - 4+, Go Talk - 9+, Go Talk - 20+, утяжеленной подушки), 15 занятий по коррекции социально-бытовых навыков. Дети целевой группы имели возможность принять в 3 социокультурных мероприятиях в дистанционной форме: «Осенний бал», республиканский творческий фестиваль для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Энергия жизни» «Ларец новогодних желаний». Методические рекомендации для обеспечения реализации основных положений Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года с целью оказания методической помощи органам государственной власти субъектов Российской Федерации, организациям и учреждениям в обеспечении единообразного подхода при формировании системы ранней помощи детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, разработаны и утверждены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Все методические рекомендации по оказанию услуг ранней помощи, утвержденные Минтрудом России, доведены до организаций социального обслуживания, оказывающих услуги ранней помощи детям целевой группы и их семьям, для руководства в работе. |
| 2.4. | Мероприятие 4 «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике» | выполнено | В 2020 году республика по итогам экспертизы проектов региональных программ по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов вошла в число субъектов, которым в 2023 году будет оказана финансовая поддержка за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной государственной программы «Доступная среда» в размере 21,9 млн рублей. Выделяемые средства будут направлены на приобретение реабилитационного оборудования для организаций в сфере социальной защиты и занятости населения, образования, здравоохранения, культуры и спорта, на развитие региональных информационных систем и обучение специалистов, оказывающих реабилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам. В 2020 г. проект БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии признан одним из победителей конкурсного отбора Минпросвещения России на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». Учреждением получен грант в размере 12 930,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Родители 3.0», целью которого является создание условий, направленных на повышение компетентности родителей в области образования детей, оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. В рамках проекта услуги оказываются безвозмездно и доступны независимо от места жительства получателя, уровня владения им компьютерной техникой, его технической оснащенности, наличия возможности организовать присмотр за ребенком на время получения услуги. В рамках гранта создан информационный портал «Родители 3.0», на котором освещаются вопросы оказания ранней помощи, а также оказывается методическая помощь родителям посредством онлайн-консультирования. Проведено 15762 дистанционных консультаций. В 43 образовательных организациях, 6 ППМС-центрах и 6 муниципальных службах психолого-педагогической помощи оказываются консультационные услуги и практическая помощь логопедов, педагогов-психологов и дефектологов родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и охраны здоровья детей целевой группы. В 2020 году в Чувашской Республике создан информационный портал «Отцы и дети», на котором освещаются вопросы оказания ранней помощи, а также оказывается методическая помощь родителям посредством онлайн-консультирования (проведено 203 онлайн-консультации). В феврале 2020 г. издан сборник научных статей по итогам состоявшейся 6 декабря 2019 г. II Всероссийской научно-практической конференции «Инклюзивное образование: педагогические практики, опыт и перспективы», организованной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии при содействии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» на базе БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии. В сборнике были представлены общие научные и практико-ориентированные позиции в понимании основных направлений в реализации задач организации и развития инклюзивного образования в Чувашской Республике, в том числе и в рамках оказания ранней помощи. В Чувашской Республике внедрены новые технологии в работе организации раннего выявления, лечения и ранней реабилитации ретинопатии у недоношенных детей. На базе БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии проводится ранний осмотр офтальмологом недоношенных детей с применением ретинальной камеры, в Чебоксарском филиале ФГБУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России проводятся высокотехнологические виды оперативных вмешательств у недоношенных и маловесных детей по лазерокоагуляции сетчатки. В результате проведенного оперативного лечения в 96-98 % достигнут стабильный регресс заболевания. Отдельную группу категории детей, имеющих риск отставания в развитии, представляют недоношенные дети. В 2020 году в Федеральный регистр детей с экстремально низкой массой тела введены данные на 45 детей по достижении 3-летнего возраста. В Чувашской Республике внедрены новые методы лечения детей: лапароскопия у новорожденных и детей с низкой массой тела, эзофаго – эзофагоанастомоз, пластика диафрагмы при диафрагмальной грыже, реконструктивные операции при пороках ЖВП, иннова-ционные технологии в логопедии: современные технологии сенсор-ного воспитания; современные технологии логопедического и паль-чикового массажа (совместно с логопедом). Комплекс мнемотехники в логопедической работе. Комплекс кинезиологических упражнений в работе логопеда. Арт-синтез терапия – 7 видов искусств в единой треннинговой системе психотерапии. Ежегодно проводится независимая оценка качества оказания услуг (социальных, образовательных). В рамках независимой оценки качества проводится анкетирование. Так, в 2020 году в анкетировании, проведенном БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии, приняло участие 173 законных представителя (23,8 % от всех детей, прошедших реабилитацию в 2020 году), в том числе 49 законных представителей, воспитывающих детей до 6 лет. Анкетирование показало, что большинство законных представителей (96,9 %) удовлетворены эффективностью прошедшего курса и качеством оказанных услуг. Кроме того, независимая оценка качества оказания услуг проведена в отношении 175 образовательных организаций. В целях повышения профессионального уровня, приобретения новой квалификации с руководителями и специалистами организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии, в 2020 году проведены 3 семинара-совещания, на которых рассматривались вопросы по оказанию ранней помощи детям целевой группы и их семьям. С целью организации обучения специалистов, работающих с детьми-инвалидами, в БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии проведено 16 медико-педагогических конференций, семинаров по проблемам реабилитации, воспитания, обучения детей-инвалидов и оказания им мер социальной поддержки, в том числе оказания услуг ранней помощи. В целях повышения уровня медицинской, правовой грамотности родителей, формирования основ безопасного поведения в быту, навыков ухода за детьми на базе детских поликлиник, женских консультаций проводится прегравидарная подготовка, систематическое гигиеническое воспитание и обучение матерей и отцов по ведению здорового образа жизни в «школе будущих родителей». По итогам 2020 г. в школах здоровья прошли обучение 226438 человек, в том числе в школе здорового образа жизни обучено 39746 человек, в школе здорового питания – 13793 человек, в школе родителей по воспитанию здорового ребенка – 12079 человек. |
| 3. | Подпрограммам 2. Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Доступная среда» |  | Мероприятия не реализовывались |

1 	Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

2 	Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.