| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ХУШУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

__17.02.2021__  № _36_____

О подготовке и проведении спортивного фестиваля зимней рыбной ловли «Рыбак Рыбака – 2021»

В  целях  пропаганды  активного  отдыха  и  здорового  образа  жизни, популяризации  зимней  рыбалки,  вовлечения  населения  в  общегородские мероприятия  и  руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска  Чувашской Республики:

1. Провести   27 февраля 2021 года спортивный фестиваль зимней рыбной ловли «Рыбак Рыбака – 2021» (далее – Фестиваль);

2. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля (Приложения №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля (Приложения №2)

4. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации города Новочебоксарска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики.

| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | П.В. Семенов |
| --- | --- |

Заместитель главы администрации

по вопросам градостроительства,

ЖКХ и инфраструктуры

администрации города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________Д.А. Пулатов

Заместитель главы администрации

по экономике и финансам

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________О.В. Григорьева

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________О.А. Матина

Начальник правового Управления

администрации города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________М.А. Кузьмин

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

17.02.2021__№__36_____

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля 27.02.2021

| Семенов П.В. | - глава администрации города Новочебоксарска, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Семенов С.П. | - депутат Государственного Совета по Чувашской Республике, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию); |
| Пулатов Д.А. | -заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска, заместитель председателя оргкомитета; |
| Члены оргкомитета: |
| Матина О.А. | - заместитель главы администрации по социальным вопросам города Новочебоксарска; |
| Григорьева О.В. | - заместитель главы администрации по экономике и финансам города Новочебоксарска; |
| Маскин Е.В. | - Управляющий делами администрации города Новочебоксарска; |
| Фадеев А.Г. | - начальник Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска; |
| Павлов С.Г. | - начальник казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС по городу Новочебоксарск Чувашской Республики; |
| Ялфимова Р.Ф. | - начальник отдела экономического развития и торговли администрации города Новочебоксарска; |
| Ширшов А.В. | - начальник отдела благоустройства и экологии; |
| Погодина Е.О. | - начальник отдела культуры администрации города Новочебоксарска (секретарь оргкомитета); |
| Кащеева Е.А. | - начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска; |
| Александров Г.Г. | - генеральный директор МУП «Коммунальные сети» города Новочебоксарска (по согласованию); |
| Темнов А.А. | - начальник ОМВД РФ по городу Новочебоксарск Чувашской Республики (по согласованию); |
| Андреев А.А. | - директор АО «Доркомсервис» (по согласованию); |
| Степанов Н.З. | - директор ООО «Благоустройство» (по согласованию); |
| Каргин Ю.Л. | - руководитель Новочебоксарского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии - старший государственный инспектор по маломерным судам (по согласованию); |
| Белов К.И. | - главный врач БУ «Новочебоксарская городская больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию); |
| Ершов Н.А. | - начальник МБУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска»; |
| Семенов И.С. | - председатель правления ЧРОО по защите и сохранению водных биологических ресурсов «Рыбак Рыбака» (по согласованию); |
| Фошин В.А. | - директор АУ «ДК «Химик» города Новочебоксарска |
| Еделеева Е.О. | - заместитель директора АУ «ДК «Химик» города Новочебоксарска, режиссер-постановщик |

Приложение №2

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

_17.02.2021__№_36______

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля 27.02.2021

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Информационное сопровождение Фестиваля | февраль | Маскин Е.В. |
| 2 | Разработка положения и плана проведения Фестиваля | до 05.02.2021 | Семенов И.С.* |
| 3 | Обеспечение наградной и сувенирной атрибутикой и ценными призами | до 27.02.2021 | Семенов И.С.* |
| 4 | Оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала | 27.02.2021 | Семенов И.С.* |
| 5 | Изготовление регистрационных бейджей | 27.02.2021 | Семенов И.С.* |
| 6 | Обеспечение участников и зрителей фестиваля бесплатным питанием | 27.02.2021 | Семенов И.С.* |
| 7 | Уведомление о планируемом Фестивале ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС», отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Чувашской Республике СТУ Росрыболовства,Главное управление МЧС России по ЧР, КУ «Чувашская поисково-спасательная служба» | до 05.02.2021 | Ширшов А.В. |
| 8 | Подготовка сценарного плана концертной программы | 24.02.2021 | Фошин В.А. |
| 9 | Установка сценического пространства, светодиодного экрана, фотозоны | 26.02.2021 | Фошин В.А. |
| 10 | Уборка снега на территории проведения Фестиваля, а также уборка территории по завершению праздничной программы | 26.02.2021-27.02.2021 | Андреев А.А.* |
| 11 | Обеспечение общественного порядка и безопасности участников фестиваля, в т.ч. на льду | 27.02.2021 | Павлов С.Г., Каргин Ю.Л.*, Темнов А.А.* |
| 12 | Организация культурных, спортивно-развлекательных мероприятий | 27.02.2021 | Погодина Е.О., Кащеева Е.А., Фошин В.А. |
| 13 | Обеспечение подключения к энергоснабжению звуковой, световой и другой электрической аппаратуры | 27.02.2021 | Александров Г.Г.* |
| 14 | Обеспечение проведения мероприятия звуковой аппаратурой | 27.02.2021 | Фошин В.А. |
| 15 | Обеспечение санитарно-экологического порядка на территории проведения | 27.02.2021 | Пулатов Д.А. |
| 16 | Установка и обеспечение обслуживания передвижных сантехнических кабин в месте проведения | 27.02.2021 | Александров Г.Г.*, Степанов Н.З.* |
| 17 | Обеспечение транспортом для подвоза творческих бригад | 27.02.2021 | Александров Г.Г.*, Фошин В.А. |
| 18 | Установка палаток для работы судейской бригады и обслуживающего персонала | 27.02.2021 | Павлов С.Г. |
| 19 | Обеспечение противопожарной безопасности во время Фестиваля, а также оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации | 27.02.2021 | Павлов С.Г. |
| 20 | Обеспечение дежурства мобильной бригады станции скорой помощи при проведении Фестиваля | 27.02.2021 | Краузе О.В.*, Белов К.И.* |

_________________________________________

* - по согласованию