Администрация Аликовского района Чувашской Республики

ОТЧЕТ

о ходе реализации Муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики»

за 2020 год

Ответственный исполнитель:                                       Отдел сельского хозяйства и экологии

##### администрации Аликовского района

##### Чувашской Республики

Непосредственный исполнитель                                  Начальник отдела сельского

Муниципальной программы:                                        хозяйства и экологии администрации

##### Аликовского района Прохоров А.И.

(тел. 22-9-53, e-mail: alikov_agro7@)cap.ru)

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики» за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского района Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11.12.2018 г. № 1387.

Разработка настоящей Муниципальной программы была обусловлена актуальностью вопросов повышения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды в целях формирования благоприятных условий жизнедеятельности, намеченного стратегией социально-экономического развития Аликовского района Чувашской Республики до 2035 г.

Муниципальная программа Аликовского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11 декабря 2018 года № 1369 (с изменениями и дополнениями от 06.02.2020 г. № 143, от 15.05.2020г № 522 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района Чувашской Республики, соисполнителями – отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района, администрации сельских поселений, предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, находящиеся на территории Аликовского района.

Муниципальная программа включает   подпрограмму «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Аликовского  района Чувашской Республики».

Основными целями Муниципальной программы являются:

- повышение экологической безопасности: обеспечение защиты природной среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, снижение выбросов в атмосферу и оснащение стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы, выбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие систем обращения с отходами;

- постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды, то есть завершение реализации комплекса затратных мер по устранению последствий антропогенной нагрузки хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- развитие экологической культуры.

В целях достижения целей Муниципальной программой и подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

- повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха;

- формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления;

- создание и эффективное функционирование системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;

- сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений;

- создание и сохранение благоприятной экологической среды;

- формирование экологической культуры.

Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Аликовский район расположен в северо-восточной части Чувашской Республики. Район относится к северным районам Чувашии, население – к этнографической группе «виръял». Расположен в междуречье Сормы (приток Б. Цивиля) и Вылы (приток Суры), а также в долинах рек Хирлеп, Аба-Сирма, Шумшевашка, Орбашка, Шатьма. На севере граничит с Моргуашским, на северо-западе - с Ядринским, на западе – с Красночетайским, на юге – с Шумерлинским и Вурнарским, на востоке – с Красноармейским районами. Территория района компактна, ее протяженность с севера на юг составляет 24 км, с запада на восток – 38 км. Площадь района - 55,6 тыс. га (3 % от территории Чувашской Республики), из них лесами занято 4,2 га, сельскохозяйственными угодьями – 43,0 тыс. га, в том числе пашни – 33,5 тыс. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 46099 га, земли промышленности, энергетики, связи и земли иного назначения – 388 га; земли лесного фонда – 4207 га; площадь земель населенных пунктов – 4718 га.

В состав Аликовского района входят 115 населенных пунктов, объединенных в 12 сельских поселений, где по состоянию на 1 января 2021 года постоянно проживают 14598 человек.

Район является аграрным, промышленность развита слабо. На сегодняшний день на территории района действуют 4 крупных и средних промышленных предприятия, 8 сельскохозяйственных предприятий, 52 крестьянских (фермерских) хозяйств. Имеются животноводческие комплексы для содержания голов крупного рогатого скота.

Аликовский район один из плотно заселенных и высокомеханизированных районов республики. В районе наблюдается, как для всех регионов, значительные выработки ресурсов оборудования, объектов производства, всех видов транспорта, резко возросшей автомобилизации, интенсивного, порой нерационального использования природных ресурсов, увеличения и накопления отходов производства и потребления, которые способствуют возрастанию экологической напряженности.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в районе являются стационарные источники и выхлопные газы автотракторной техники. Основные загрязняющие вещества: серный ангидрид, окись углерода, углеводород, диоксид азота, бензопирен, сажа, фенол, взвешенные вещества и другие.

По району протекает 6 рек, их общая протяженность составляет более 96 км. Расположены 1 озеро, 55 родников, 25 ед. скважин, более 4 тыс. ед. колодцев для забора воды и 28 ед. искусственно созданные водоемы. Их зеркальная поверхность составляет около 78 га.

На состояние водных объектов негативное действие оказывают также водная эрозия, оползни, абразия берегов, донный размыв русел рек. Наиболее распространенными проявлениями негативного воздействия вод являются разрушение берегов водных объектов, активно развивающееся в период половодья, и подтопление селитебных территорий.

Для уменьшения водно-эрозионных процессов на водных объектах на территории района имеются 27 ГТС. Практически все гидротехнические сооружения требуют проведения ремонтно-восстановительных работ. Особое опасение вызывает неудовлетворительное состояние ГТС, введенных в эксплуатацию в 1960 - 1978 годах, случаи аварийных ситуаций на которых повлекут значительные материальные потери, создадут экологическую угрозу в виде резкого усиления водно-эрозионных процессов.

Масштабность и ресурсоемкость задач, которые необходимо решить в целях повышения экологической безопасности и развития водохозяйственного комплекса в Аликовском районе Чувашской Республики, обусловлены их комплексностью и взаимосвязанностью. Их решение требует координации действий по реализации разнородных мероприятий организационного, научно-методического, проектного и строительного характера, согласованности по объемам и времени привлечения средств из бюджетов разного уровня.

Значительное негативное воздействие на водные объекты оказывает сбросы сточных вод. Наиболее распространенными загрязняющими водные объекты вредными веществами являются легкоокисляемые органические вещества, соединения меди, марганца, цинка, железа и никеля. По степени загрязненности реки и водоемы нашего района относятся к 3-4 классам качества.

Всего на территории района имеются 2 биологических очистных сооружения. Биологические очистные сооружения с. Аликово морально устарели и в значительной мере изношены, работают с перегрузкой и не обеспечивает эффективную очистку сточных вод      с. Аликово, что способствует загрязнению р. Аба-Сирьма и вызывает необходимость проведения реконструкции очистных сооружений с. Аликово.

В 2020 году разработана проектно-сметная документация: «Реконструкция канализационной системы в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики».

Основанием для разработки проектной документации послужило несоответствие состояния существующей системы канализации в с. Аликово Аликовского района, как инженерно-технического сооружения, санитарным и экологическим требованиям, предъявляемым к объектам эксплуатации очистных сооружений.

Проект «Реконструкция канализационной системы в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики» направлен на оздоровление окружающей среды.

Очистные сооружения биологической очистки сточных вод с. Аликово расположены в юго-восточной окраине с. Аликово в пойме реки Аба-Сирма на площади 0,818 га. Территория существующих очистных сооружений ограничена с юга землями МХП «Спутник», с запада территорией плодоовощного комбината, с других сторон землями сельской администрации с. Аликово. Ближайшая жилая застройка расположена в 200 м на северо-восток от существующей территории очистных сооружений.

Комплекс очистных сооружений проектной мощностью – 200 м3/сут. введен в эксплуатацию 1987 г. и предусматривал биологическую очистку коммунально-бытовых сточных вод села.

Существующее очистное сооружение морально устарело, находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии, требуют срочной модернизации и реконструкции, перегружены, что приводит к несоблюдению технологического режима очистки стоков.  Согласно протоколам количественного химического анализа воды, представленных филиалом «ЦЛАТИ» по Чувашской Республике», сточные воды не соответствуют требуемым нормам сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

В связи с аварийным состоянием очистных сооружений, их перегрузкой, не обеспечением очистки сточных вод до норм ПДК для водоемов рыбохозяйственного водопользования, возникла необходимость реконструкции очистных сооружений биологической очистки мощностью до 400 м3/сут. С полным окислением сточных вод и их нитро- денитрификацией.

Администрацией Аликовского района 15 июня 2020 г. обеспечено заключение муниципального контракта с проектной организацией «Чувашпроект». Сумма контракта 2 477,0 тыс. рублей.

В настоящее время проектно-сметная документация находится на рассмотрении в АУ «Центр экспертизы и ценообразования» Минстроя Чувашии.

Проектной организацией ведется работа по устранению замечаний.

В целях реализации мероприятий по строительству очистных сооружений в 2022 году, администрацией Аликовского района совместно с Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики готовится соответствующая заявка и пакет документов в Минсельхоз РФ.

Вместе с повышением объема потребления воды должна повышаться и экологическая культура охраны водных ресурсов, исключающая загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод.

Наиболее острой проблемой, приводящей к ухудшению качества окружающей среды и нарастанию экологической напряженности, являются загрязнения с отходами производства и потребления территории района.

Как показывает практика, объемы твердых коммунальных отходов (далее ТКО) ежегодно увеличиваются. За последние 5 лет, объемы ТКО увеличились почти на 100 процентов. Данный факт свидетельствует о недостаточном вовлечении их в товарный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

В целях сокращения объемов накопления отходов, за счет увеличения их переработки и обезвреживания необходимы создание и внедрение соответствующих экологически безопасных технологий, сортировки и селективного сбора твердых бытовых отходов.

Вывоз ТКО осуществляется в 115 населенных пунктах Аликовского района. Транспортирующая организация ООО «МВК «Экоцентр», субподрядная организация ООО "ГринСити".

Всеми 12 сельскими поселениями разработаны схемы размещения контейнерных площадок (картографические схемы и перечень адресов размещения площадок сбора ТКО). Составлены графики вывоза ТКО. Периодичность вывоза в населенных пунктах Аликовского района: в летний период – ежедневно, в зимний период, кроме с. Аликово – 1 раз в 3 дня.

Реестр площадок ТКО утвержден Постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 28.12.2018 г №1529 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Аликовского района» (внесено изменение от 31.10.2019 №1410).

Всего на территории района 236 площадок ТКО; 489 контейнеров, из них 450 – контейнеры евро стандарта, 39 – металлические.

В 2020 году администрацией Аликовского района для сельских поселений приобретено 52 евроконтейнера. За год с территории района вывезено 12 тыс. тонн (32,3 тыс. куб. м.) твердых коммунальных отходов.

Раздельным сбором ТКО на территории района занимается ООО «Аликовский коопзаготпром» (полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, макулатура).

В связи с нарастанием процессов урбанизации все большую актуальность приобретают проблемы развития сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сохранения биологического разнообразия в целях поддержания экологического баланса, воспроизводства природных ресурсов.

На территории района расположены 2 ед. ООПТ местного значения, площадь которых составляет около 15 га и один природный заказник.

Практикой доказано, что зеленые насаждения в городских и сельских поселениях выполняют важную санитарно-гигиеническую роль, очищают воздух от пыли, поглощают вредные газы, тяжелые металлы, оздоровляют воздух за счет выделения фитонцидов.

На территории района размер зеленых насаждений на одного жителя, близок к нормативным показателям. Проблема заключается в том, что работы по созданию зеленых зон ведутся не системно и без научно-проектного обоснования.

В 2020 году Аликовский район активно участвовал во Всероссийский акции «Вода России», в котором активное участие приняло молодежное правительство администрации Аликовского района.

АО Сбербанк (с. Аликово) осуществляет сбор батареек на постоянной основе.

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности, является повышение экологической культуры, образовательного уровня и знаний в области экологии населения района.  В этих целях администрацией Аликовского района принято распоряжение «Об утверждении Плана-графика мероприятий по экологическому просвещению                     и мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов на территории Аликовского района Чувашской Республики» от 21.11.2018г. №103. В МБОУ «ЦЮиЮТ» созданы объединения «Юный эколог», «Искатели». Обучающиеся данных объединений участвовали в районных, республиканских экологических конкурсах и акциях.

Все мероприятия, проводимые в рамках экологического просвещения, размещались на сайте администрации Аликовского района и на сайтах администраций сельских поселений, образовательных организаций, библиотек. Работа по освещению мероприятий проводилась и местными СМИ.

Подпрограмма 1 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Аликовского  района Чувашской Республики».

На территории Чувашской Республики реализуется приоритетный региональный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», целью которого является ликвидация 4 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и районов Чувашской Республики, которые будут окончательно рекультивированы  к концу 2024 г.  В достижении показателя участвуют 3 муниципальных района и один городской округ: Аликовский, Яльчикский, Ядринский и Канашский городской округ.

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Чистая страна» администрацией Аликовского района в 2019 году разработан рабочий план по реализации регионального проекта «Чистая страна» на территории Аликовского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации Аликовского района № 1013 от 19.08.2019 г.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология» на рекультивацию свалки выделены финансовые средства в размере 24893,21 тыс. рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета – 24644,3 тыс. рублей, республиканского – 236,46 тыс. рублей, местного – 12,45 тыс. рублей, фактические затраты составили – 18985,02 тыс. рублей (76,3 %), из них средства федерального бюджета – 18785,59 тыс. рублей (76,2%), республиканского – 189,93 тыс. рублей (80,3%), местного – 9,5 тыс. рублей (76,3%).

По результатам проведенного аукциона между администрацией Аликовского района и подрядной организацией ООО «Строительная компания - Волга» 14.04.2020 года заключен муниципальный контракт на сумму 22 030,49 тыс. рублей. Срок завершения работ до 02.11.2020 года. Фактический срок завершения работ 26.10.2020 года. По факту выполненных работ общая стоимость строительно-монтажных работ составила 18 985,02 тыс. рублей.

Площадь участка занятая отходами – (7,9350га по проекту), фактическая составила 10,4 га. Общий объем накопленных уплотненных отходов (по проекту – 40,83 тыс. м3, по факту 35,5 тыс. м3 или меньше на 13 %) Площадь занятая складом отходов после завершения мероприятий по рекультивации составила 1,2 га.

Рекультивация свалки выполнена в 2 этапа:

технический этап рекультивации (оптимизация геометрии существующего свалочного тела, создание покрытия склада ТКО, очистка территории);

биологический этап рекультивации (обработка активированным углем и вспашка почвы, обновление плодородного слоя земли).

В результате общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, составила 10,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшилось в связи с ликвидацией выявленной свалки - 4,4 тыс. человек.

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Аликовского района «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики», сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского района на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского района за счет всех источников финансирования за 2019 год приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4.