# Администрация Аликовского района Чувашской Республики

# Годовой отчет и доклад

# о ходе реализации

# муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики

# «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики» за 2020 год

Ответственный исполнитель: отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликовского района Чувашской Республики

Дата составления годового отчета: 01.02.2021 г.

Непосредственный исполнитель: заместитель главы по социальным вопросам-начальник отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликовского района Чувашской Республики П.П. Павлов

Аликово-2021

# Годовой отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики» за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия[\*](#sub_6666) | Примечание[\*\*](#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики»** |  |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Муниципальная поддержка развития образования»** |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | Выполнено | В рамках данного основного мероприятия обеспечена деятельность организаций, подведомственных отделу образования: организаций дополнительного образования и учреждений (центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения. |
| 1.2. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, на­чального общего, основного об­щего и среднего общего образования | Выполнено | Осуществлено предоставление субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. |
| 1.3. | Укрепление материально-техничес­кой базы объектов образования | Выполнено | Мероприятие содержит комплекс работ, направленных на создание материально-технической базы учебно-воспитательного процесса в системе образования, соответствующей современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. В рамках реализации данного мероприятия осуществляется приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями; предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных пособий, пополнение фондов школьных библиотек и создание школьных информационно-библиотечных центров библиотек/медиатек, отвечающих современным требованиям; оснащение муниципальных образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием, учебной мебелью, учебными мастерскими, спортивным оборудованием. |
| 1.4. | Организационно-ме­тодическое со­провождение проведения олимпиад школьников | Выполнено | обеспечивается подготовка обучающихся к различным олимпиадам, содействие развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся. |
| 1.5. | Развитие единой об­ра­зовательной информационной среды в Аликовском районе Чувашской Республики | Выполнено | Выполнение работ по поддержке и развитию единой информационной образовательной системы в Аликовском районе Чувашской Республике. |
| 1.6. | Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» | Выполнено | Мероприятие направлено на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций Российской Федерации. |
| 1.7. | Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы об­разования | Выполнено | Данное мероприятие направлено на обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Аликовского района Чувашской Республики. |
| 1.8. | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | Выполнено | Осуществление мер поддержки одаренных детей, снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона, стимулирование роста качества работы педагогических работников. |
| 1.9. | Модернизация си­стемы воспитания детей и молодежи в Аликовском районе Чувашской Республике | Выполнено | Организация и проведение новогодних праздничных представлений, участие в республиканской, общероссийской новогодней елке. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности. |
| 1.10. | Мероприятия в сфере поддержки детей-си­рот и де­тей, оставшихся без попечения ро­дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выполнено | Комплексное психолого-педагогическое и медико-социально-правовое сопровождение семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающей: подготовку кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей;  развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот, организацию муниципальных конференций, семинаров, круглых столов, форумов и др.;  повышение квалификации и обучение педагогов и специалистов сферы защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и информационное сопровождение жизнеустройства детей-сирот. |
| 1.11. | Меры социальной поддержки | Выполнено | Обеспечение государственных гарантий получения социальных пособий на приобретение проездных билетов, предоставления субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, и предоставления единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Аликовского района Чувашской Республики; выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования на территории Аликовского района Чувашской Республики; организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях. |
| 1.12. | Капитальный ре­монт объектов образования | Выполнено | Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций с целью создания дополнительных мест для реализации образовательных программ дошкольного образования, также устройство отапливаемых санитарно-технических помещений, замена конструктивных элементов, модернизация оборудования котельных образовательных организаций. |
| 1.13. | Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Выполнено | Мероприятие направлено на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. |
| 1.14. | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Выполнено | Работа по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  В рамках мероприятия начата реализация целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, включающей мероприятия по созданию конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей путем применения механизмов персонифицированного финансирования, обеспечения учета потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. |
| 1.15. | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Выполнено | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В 2020 году обеспечены высокоскоростное Интернет-соединение 3 школ района. |
| 1.16. | Реализация мероприятий регионального проекта «Социальные лифты для каждого» | Выполнено | Участие в профессиональных конкурсах в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста и проведение ежегодных профессиональных конкурсов среди педагогов и образовательных организаций. |
| 1.17. | Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Выполнено | Повышение доступности дошкольного образования, приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями, ввод в действие зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций. Начато строительство бъекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в с.Аликово Аликовского района» (в рамках создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность). |
| 1.18. | Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов | Выполнено | Мероприятие направлено на повышение доступности образования, приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. |
| 1.19. | Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций | Выполнено | Мероприятие направлено на подготовку проектно-сметной документации строительства, реконструкции объектов капитального строительства образовательных организаций. |
| 1.20. | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Чувашской Республики. | Выполнено | В рамках мероприятия осуществляется выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Аликовского района Чувашской Республики. |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Создание в Аликовском районе Чувашской Республике новых мест в общеобразователь­ных ор­ганизациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными ус­ловиями обучения»** |  |  |
| 2.1. | Капитальный ре­монт зданий го­сударственных об­щеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных ор­ганизаций, имеющих износ 50 процентов и выше | Выполнено | Приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. |
| 2.2. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Выполнено | Мероприятие направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. |
| 2.3. | Оснащение вновь созданных мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образователь­ных программ начального общего, основного об­щего и среднего общего об­разо­ва­ния, в соответствии с санитарно-эпидемиологичес­ки­ми требованиями и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования |  | Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в части оснащения вновь созданных мест для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. В 2020 году не были предусмотрены финансовые средства на данное мероприятие. |
| 3. | **Подпрограмма 3. «Молодежь Аликовского района»** |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику | Выполнено | Реализация комплекса мероприятий, направленных на:  повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью;  информационное обеспечение государственной молодежной политики. |
| 3.2. | Поддержка талантливой и одаренной молодежи | Выполнено | Осуществление отбора и выдвижение кандидатов из числа талантливой и одаренной молодежи для поощрения Государственными молодежными премиями Чувашской Республики;  проведение муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи. |
| 3.3. | Организация отдыха детей | Выполнено | Организация пришкольных оздоровительных лагерей, направление в загородные оздоровительные лагеря, в т.ч. в профильные смены для одаренных детей и молодежи. |
| 3.4 | Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» | Выполнено | Создать условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). |
| 3.5. | Поддержка молодежного предпринимательства | Выполнено | Реализация комплекса мероприятий, направленных на:  проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте 14 - 17 лет;  организация обучения лиц в возрасте до 30 лет основам предпринимательской деятельности;  оказание консультационных услуг молодым предпринимателям;  обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях;  осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. |
| 3.6. | Допризывная подготовка молодежи | Выполнено | Организация и проведение районных юнармейских игр «Зарница» и «Орленок»;  Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов для юношей 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций. |
| 4. | **Подпрограмма 4. «Обеспечение реа­лизации муниципальной программ­ы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской республики»** | Выполнено |  |

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района) представляются пояснения причин недостижения.