Годовой доклад

о ходе реализации Муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

за 2020 год

Настоящий доклад о ходе реализации муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (далее – Муниципальная программа) включает в себя сведения о реализации Муниципальной программы в 2020 году и подготовлен в соответствии с требованиями раздела VII. «Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации Программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ Аликовского района Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11 декабря 2019 года № 1387.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Аликовского района Чувашской Республики;

соисполнителем – отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрация Аликовского района Чувашской Республики; сектор социального развития, культуры; муниципальные (автономные) учреждения культуры Аликовского района,

участниками – органы местного самоуправления.

Результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм.

Реализация муниципальной программы была направлена в 2020 году на активизацию культурного потенциала Аликовского района Чувашской Республики; повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики.

Для достижений целей муниципальной программы в 2020 году решались задачи по сохранению культурного наследия и созданию условий для развития культуры, расширению доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранению культурного и исторического наследия; использованию культурного и туристского потенциалов территорий, обладающих этнокультурным многообразием и спецификой; гастрольную деятельность, направленную на выравнивание возможностей доступа жителей Аликовского района к культурным благам; участию в конкурсах по  реализации значимых проектов в сфере культуры и искусств; созданию условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; популяризацию культурного наследия России, в том числе среди молодежи; сохранению традиций и созданию условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержку народных художественных промыслов и ремесел; сохранению ретроспективной архивной информации и перевод ее в электронный вид для эффективного использования в интересах государства, общества и граждан; содействию укрепления гражданского единства и гармонизации межэтнических,  межконфессиональных отношений в Аликовском районе Чувашской Республики.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Плановые значения основных показателей муниципальной программы достигнуты с отклонениями в сторону увеличения и уменьшения, в том числе: уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составляет 94 % при плане – 86,4 %; увеличение числа посещений организаций культуры при плане 0,1 % фактически составило 0,0. Отклонение в сторону уменьшения в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой массовых мероприятий на период с марта по декабрь 2020 года; увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры при  плане 0,5 % составило 0,7 %.

Муниципальная программа включает в себя: подпрограмму «Развитие культуры в Аликовском районе Чувашской Республики», которая предусматривает реализацию 8   основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.   В Аликовском районе имеются 16 объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения. Из них 4 памятника архитектуры и градостроительства, 2 – истории, 10 – археологии. Показатель  доля  отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия федерального, регионального значения составляет 33 %, при плане - 33 % % В 2020 году в рамках подготовки и проведения празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации      проведен ремонт на объекте культурного наследия  регионального значения «Здание старой школы им. И.Я. Яковлева, 1872 г на  сумму 6 007 363,24 рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 4 286 273,41 руб., за счет республиканского бюджета  - 1 639 133,17 руб., за счет бюджета Аликовского района – 81956, 66 руб.

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела.

Одним из основных ресурсов развития интеллектуального потенциала района являются библиотеки. Модернизированные пространства библиотек, обновленный дизайн, увеличившийся книжный фонд, современные технологии сделали обновлённые библиотеки настоящим центром притяжения для населения района.  В течение  2020 года сеть библиотек Аликовского района не изменилась (20 библиотек). Плановые показатели за 2020 г.  выполнены не в полном объеме.  Отрицательная динамика объясняется введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой допуска посетителей в библиотеку на период с апреля по август месяцы.

Анализ относительной деятельности библиотек показывает, что библиотеки района работают стабильно. Читаемость, показывающая интенсивность чтения, составила 21,3 (средний показатель – 22-24 книги в год); посещаемость, отражающая активность читателей, выше среднего – 11,7 (8 ед.); средняя обращаемость, характеризующая степень использования фондов – 1,2 (средний показатель 2-3 ед.).  Количество выдачи документов из расчета на одного библиотечного специалиста (норматив – 10 -13 тыс.) – 13,1: количество читателей из расчета на одного библиотечного специалиста (норматив – 500- 700 ед.) – 526 ед., что соответствует нормативам.

В 2020 г. план по оказанию населению платных услуг (план – 71000 руб.)  выполнен на 100 %. В течение года были оказаны следующие виды сервисных услуг: подготовка и оформление презентаций для пользователей, брошюрование документов, распечатка фотографий на цветном принтере.

Библиотеками района организовано и проведено 1403 мероприятия, из них 287 мероприятий в онлайн - формате. Библиотекари научились работать дистанционно. В социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники организованы виртуальные площадки, виртуальные выставки, проведены онлайн-викторины, конкурсы, акции, видео-обзоры, флешмобы, фотовыставки, мастер-классы, онлайн-чтения и другие мероприятия. Наши публикации получили свыше 100 тысяч просмотров. Причем посетителями наших виртуальных площадок стали жители не только нашей республики, но и других регионов. Деятельность библиотек района систематически отражалась в средствах массовой информации, на сайте администрации опубликовано 846 информаций, в республиканской печати  – 3, районной – 24. Показатель прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой массовых мероприятий на период с марта по декабрь составил 9,7 %, при плане – 12,3 %;  показатель количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) составил 2,1 %, при плане – 0,5 %.

Показатель количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 546 экземпляров, по плане – 246.  На 1 января 2021 г. в фонде централизованной библиотечной системы насчитывается 242014 экземпляра книг. Объем новых поступлений за 2020 г. на 1000 жителей составляет 283 экз.. Книжный фонд централизованной библиотечной системы обновлен новыми книгами на сумму 1473,7 тыс.рублей, за счет республиканского бюджета – 1400,0 тыс.руб., за счет бюджета Аликовского района – 73,7  тыс. руб. МБУК «ЦБС» Аликовского района выписывает 50-56 наименований газет и журналов. В 2020 г. было выделено на подписку из местного бюджета 137112 руб. 29 коп. (408 экз.), из внебюджетных средств – 34431 руб. 51 коп. (172 экз.).  Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 15,7 экз. (норматив на одного сельского жителя – 6-8 т.).

Анализ библиотечного фонда системы свидетельствует о том, что в 2020 г. фонд обновился на 3,5 % (в 2019 г. – 1,8 %). Но ежегодно нужно освобождать фонд от устаревшей и непрофильной литературы. Для качественного формирования библиотечного фонда большое значение имеет изучение отказов. Анализ отказов дает возможность принимать правильные решения по комплектованию библиотечного фонда. За 2020 г. в библиотеках района зарегистрировано 40 названий отказов. Значительная часть отказов приходится на художественную литературу – 33 названия. Приобретение большого количества художественной литературы вполне оправдывается в связи с тем, что фонд художественной литературы изнашивается гораздо быстрее и его списание производится в большем количестве. Причины отказов: отсутствие в фонде.         В 2020 году в целях сохранности библиотечного фонда проверка фондов проводились в центральной и детской библиотеках. По результатам сверки были оформлены акты по следующим причинам: ветхость, устаревшие по содержанию, непрофильность. В отчетном году прием - передач фондов не проводилось. В библиотеках созданы условия, отвечающие требованиям сохранности библиотечных фондов. В помещениях соблюдается температурный режим хранения книг. Библиотеки обеспечены средствами пожаротушения.

В отчетном году большое внимание уделено укреплению материально-технической базы общедоступных библиотек. В рамках Указа Главы Чувашской Республики от 26.09.2019 г. № 118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» проведен ремонт  помещений Центральной библиотеки на сумму  826,1 тыс.рублей,  в т.ч. за счет республиканского бюджета – 784,8 тыс.руб., за счет бюджета Аликовского района – 41,3  тыс. руб.;  помещений районной детской библиотеки на сумму 787,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет республиканского бюджета – 747,7 тыс.руб., за счет бюджета Аликовского района – 39,3  тыс. руб. Приобретена библиотечная мебель для Центральной библиотеки на сумму 2315,8 тыс.рублей, за счет республиканского бюджета – 2200,0 тыс.руб., за счет бюджета Аликовского района – 115,8  тыс. руб.

Показатель увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры составила 2,1 %, при плане – 0,5 %. На 01.01 2021 г. электронный каталог МБУК «ЦБС» Аликовского района насчитывает 45484 записей, что составляет 100 % от общего объема фонда ЦБС, из них число записей, доступных в Интернете – 45484 записей. Сводный каталог библиотек ЧР – 68477 записей, из них доступных в Интернете – 66771 записей. Краеведческая БД статей «Чувашика» - 202 записей. Пользователям обеспечен доступ к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз данных.

В 2020 г. посещение сайта МБУК «ЦБС» Аликовского района составило 18870, просмотров – 3136, посетителей - 5168. Сайт посетили граждане России - 4589  посещений, Беларуси – 4589, Украины – 40, Казахстана – 29, Молодовы — 8, Германии, Киргизии, Франции - 2, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша – по 1 посещению.   Больше всего пользователей сайта интересовали странички: «Библиотеки района», «Архив событий», «Новости», из нашего сайта выходили на официальный портал Чувашской Республики и др.

По данным 2020 г. в фондах библиотек Аликовского района содержится 2901 экз. документов на электронных носителях. Все библиотеки используют правовые БД «Консультант Плюс», «Гарант», официальные правительственные сайты, портал «Госуслуги», образовательные сайты, справочные и энциклопедические ресурсы, тематические сайты и др.

Объем библиотечного фонда библиотек Аликовского района, отраженного в электронном каталоге на 01.01.2021 г. составляет 100 %, из них число записей, доступных в Интернете – 100 %.  В отчетном году компьютерный парк обновился и состоит из 57 ПК и 41 ед. копировально-множительной техники.

Аликовская центральная библиотека имеет свой сайт. На сайтах сельских администраций и МБУК «ЦБС» Аликовского района имеются веб-странички 18 сельских библиотек.

Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела. Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям, развитие новых форм музейной деятельности. Основные показатели подпрограммы выполнены полностью, в том числе: показатель прирост посещений музеев составил 125,6 %, при плане- 105 %., показатель посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) при плане 0,57 % составил 0,78 %.

В век глобализации необходимо уделять пристальное внимание духовно-нравственному развитию личности, воспитанию патриотизма. Чувства гордости и уважения к культуре и истории родного края. Немалая роль в этом принадлежит музеям, которые являются не только научно-исследовательскими     и просветительскими учреждениями, но и учреждениями, ответственными за духовное развитие общества.  Основные показатели: музейное собрание – 19420 единиц хранения (основного фонда – 17517 ед. хр., научно-вспомогательного фонда – 1903 ед.хр.),  экскурсии – 51,  мероприятия внутри  музея – 24, мероприятия вне  музея – 6, выставки – 28, из них виртуальные  - 20.

Районный литературно-краеведческий музей расположен в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание старой школы им. И.Я. Яковлева, 1872г.». В 2020 году, в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Чувашской автономной области, проведен первый этап реставрации объекта культурного наследия и практически    вся работа с середины марта стала виртуальной.  Если за 2020 год музей посетили 11683 человека, то из них виртуальных – 9451 человек.     Налажена плановая работа по оцифровке музейных экспонатов.  Количество музейных предметов, переведенных в электронный вид - 3700 единиц, что составляет 21,1 % от общего числа основного фонда музея. Количество оцифрованных музейных предметов – 13000 единиц, что составляет 74,2 % от общего числа основного фонда музея.

Основное мероприятие 4. Развитие архивного дела. Мероприятие направлено на модернизацию архивной инфраструктуры, улучшение качества предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела. Основные показатели подпрограммы выполнены полностью, в том числе:    показатель доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов при плане 62,1 % составила 62,4 %, показатель доля принятых в муниципальных архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему составила 324 %  , при плане – 100.1, показатель среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения составил 835 человек (100 %).

Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК) «Аликовский муниципальный архив» осуществлялась согласно Устава учреждения и годовому плану работы, согласованному сектором архивов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, где предусмотрены задачи и цели в организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.  С целью укрепления материальной базы Учреждение оказывает платные услуги, утвержденные постановлением главы администрации Аликовского района от 24.12.2019 г. № 1858 «Об установлении предельных цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Аликовский муниципальный архив» Аликовского района Чувашской Республики».

Основное внимание было уделено по и исполнению соглашения об обмене информацией о реорганизованных (реорганизующихся) и ликвидированных (ликвидирующихся) организациях заключенной в январе 2010 г. между Минкультуры Чувашии и Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике и Муниципальному заданию на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.

В целях  реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 мая 2010 г. № 155 –р в части приема в электронном виде заявок (запросов) на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий),  Соглашения об информационном взаимодействии между  Управлением Пенсионного фонда  Российской Федерации (государственным учреждением) в Аликовском районе Чувашской Республики- Чувашии и муниципальным бюджетным учреждением «Аликовский муниципальный архив»,   в мае 2020 г. продлен Абонентский договор с ОАО «Инфо-ТеКС Интернет Траст» на оказание абонентских услуг и  передачу исключительных  прав на абонентский комплект программного обеспечения VipNet Client.

В архивохранилищах соблюдается световой, температурно- влажностный и санитарно- гигиенический режим. Температура в архивохранилищах составляет 18-20 градусов.

Согласно плану развития архивного дела проводились работы по улучшению физического состояния дел.  Всего  подшито и  сделан частичный ремонт 228 (за IV кв.- 53) ед. хранения  следующих  архивных фондов (1970- 2001 гг.) : сельскохозяйственных производственных кооперативов  «Сорма», «Правда», «Мартынкинский», «Таутово», «Молния», «Устье», «шумшевашский», «Яргунькинский», им Калинина, совхозов «Сорминский», «Шумшевашский»,   колхозов  им. Чапаева и «Заря»,  МСО «Аликовская».

За 2020 г. закартонировано   всего 1300 ед. хранения, т. е.  884 % к плану.  Уложены в картонные короба документы колхозов «Прогресс», «Аврора», «Победа», «Волга», СХПК «Дружба» и им. Свердлова, народного контроля, Аликовской СОШ, Аликовского ЦСУ за 1934- 2008 гг. Проведена проверка наличия и состояния дел 198 ед. хранения Аликовского районного комитета народного контроля Чувашской АССР за 1965-1990 гг.

В области комплектования документами архивного фонда за 2020 г. приняты на хранение 162 дел постоянного  хранения,   324% к годовому плану следующих организаций и предприятий: муниципального автономного учреждения дошкольного образования «Детско- юношеская спортивная школа «Хелхем» Аликовского района Чувашской Республики, сельскохозяйственного производственного кооператива «Молния», «Авангард», Ефремкасинского сельского поселения,  Раскильдинского сельского поселения, администрации Аликовского района.     В связи с ликвидацией документы муниципального образовательного учреждения дошкольного образования детей «Аликовская детско- юношеская спортивная школа» приняты на хранение документы по личному составу в количестве 42 ед. хранения.

В ЭПК Минкультуры Чувашии за 2020 г.  утверждены и согласованы описи бюджетного учреждения «Аликовский центр социального обслуживания» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, отдела сельского хозяйства администрации Аликовского района, Аликовского районного потребительского общества, включающие 158 ед. хранения.  Согласованы 5 описей, включающие 822 ед. хранения.

Упорядочены документы на договорной основе муниципального автономного учреждения дошкольного образования «Детско- юношеская спортивная школа «Хелхем» Аликовского района Чувашской Республики с количеством 111 ед. хранения.

Согласованы: номенклатуры дел 6 организаций- источников комплектования:  Прокуратуры Аликовского района, МБДОУ «Салкус», МБУК «Аликовский муниципальный архив», БУ «Аликовский ЦСОН»,  МБУК «Аликовский РЛКМ (музей)»,  МБУ «Аликовская централизованная бухгалтерия».В области создания информационно - поисковых систем,  как и раньше продолжается работа по введению в базу данных «Архивный Фонд».   Всего за отчетный период введено 108 ед. хранения и 2 новых фонда.   Составлены 3 исторические справки и внесены в базу данных.   Работа муниципального учреждения освещается   на сайте администрации района. Услугами архива воспользовалось 1244 пользователей, количество выданных дел составил 108 ед. хранения, количество изготовленных копий – 145 (за IV кв- 49) листов.

В читальном зале муниципального архива работали 7 исследователей, всего 20 посещений. В основном информационные ресурсы Архивного фонда Чувашской Республики используются и в практических целях. Исследователи интересовали истории образования колхозов им. «Труд», «Волга», и им. Ленина, им. Карла Маркса.    Одной из приоритетных задач архивных учреждений по-прежнему является удовлетворение социально-правовых запросов граждан в целях защиты их конституционных прав.  В муниципальное учреждение всего  поступило 1105 (за IV кв.- 329) запросов,   исполнено —1105 (за IV кв.-366), из них с положительным результатом – 1021 (за IV кв.- 346). Всего поступило 89 тематических запросов. В целях реализации Соглашения по обмену информацией, подписанной между Минкультуры Чувашии и Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике на 01.10.2018 г.  представлено сведение о 5 реорганизованных и ликвидированных организаций Аликовского района.    Проводится также ежемесячный мониторинг Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Основное мероприятие 5.  Развитие профессионального искусства. Мероприятие направлено на создание условий развития народных театральных и певческих коллективов муниципальных учреждений культуры, обеспечение максимальной доступности для граждан.           Особо значимыми достижениями коллективов самодеятельного народного творчества и отдельных исполнителей за 2020 год стали участия в 1 международном, 11 всероссийских и 9 межрегиональных и 9 республиканских конкурсах. В 1 международном конкурсе: VII Международный фестиваль традиционной культуры тюркского мира «URMAI-ZALIDA», народный танцевальный коллектив народного танца «Рябинушка» Районного Дома культуры в номинации «Национальное фольклорно-хореографическое исполнительство: исполнение народных танцев» удостоен диплома лауреата I степени.

Участие коллективов во Всероссийских конкурсах: (11 конкурсов с числом победителей 10 коллективов и отдельных участников.)

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов (республиканский  этап), в номинации «Театральные коллективы» - народный театр районного Дома культуры, диплом Гран-при и сертификат в размере 100 тысяч рублей на пошив сценических костюмов; Всероссийский дистанционный конкурс детского и юношеского творчества «Радуга детства», участница творческого коллектива А.Алексеева отмечена Дипломом лауреата II степени; Всероссийский фестиваль-конкурс исследовательских, методических и творческих работ «Сердце Родиной тревожь!..», победитель – А.Судман, заведующая информационно-методического отдела Районного Дома культуры;  Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики», диплом  III степени заведующему информационно-методического отдела Судман А.Я.   в номинации: "Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и т. д." за сценарий праздничного мероприятия, посвященного 100-летию Чувашской автономной области "Люблю тебя, Чувашия!»

Всероссийский фестиваль-конкурс литературно-музыкальных композиций «Истоки Великой Победы», диплом  I степени, автор творческой работы  - заведующий информационно-методическим отделом  А. Я. Судман; Всероссийский конкурс «Родина у нас одна» в рамках Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия», документальный фильм А. Судман   «Сохраняя традиции, уважая память», награжден дипломом 1 степени;

Всероссийский фестиваль-конкурс чувашской песни "Кӗмӗл сасӑ-2020", диплом лауреата III степени, С. Иванов ;IV Всероссийский фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия»,  инструментальный ансамбль «Ложкари» Раскильдинского СДК удостоился диплома III степени в номинации «Взрослые любительские ансамбли и оркестры»; Всероссийский с международным участием  песенно-хоровой фестиваль «Асамат кĕперĕ», коллектив "Сурам ен " Чувашско-Сорминского СДК, диплом участника в номинации «Академическое пение (хоровое)»; Всероссийский конкурс «Семья года», семья Семеновых - победитель в номинации «Сельская семья», Юманлыхский СК; Всероссийский конкурс «Спой ты мне про войну», диплом лауреата III степени, Д. Шестаков, Яндобинский СДК.

Участие коллективов в региональных и межрегиональных конкурсах (9 конкурсов с общим числом участников 19 коллективов и отдельных участников; из них 15 победителей): Межрегиональный конкурс - фестиваль «С любовью к песне» памяти Заслуженного работника культуры Чувашской Республики Сергея Мухоморова, дипломант III степени, в.Филиппов, Шумшевашский СДК; народный хор ветеранов «Ветеран» Районного Дома культуры, диплом за участие;  Межрегиональный фестиваль-конкурс гармонистов «Играй, гармонь, звени, частушка - 2020», лауреат II степени в номинации «Лучший гармонист» А,Якимов; Межрегиональный конкурс художественного слова имени народной артистки СССР Веры Кузьминой, участница народного театра РДК Л.Свисткова, лауреат I степени ; диплом  лауреата 1 степени Т.Сидорова, Вотланский СДК; дипломы II и III степеней, Д.Алексндрова и А.Алякин, Шумшевашский СДК; А.Емельянова, диплом лауреата I степени, Елышский СК; О.Кузьмина  и А.Хайтматов,  дипломы лауреатов II и III степеней, Яндобинский СДК; Тушкасинский СК, Асакасинский СК - диплом за участие, Межрегиональный конкурс  вокального искусства "Вокальная Чувашия-2020",  лауреат III степени С.Иванов, Районный Дом культуры; диплом лауреата II степени В.Герасимов, Тушкасинский СК; Межрегиональный фестиваль чувашского танца «Чаваш ташши илеме - 2020», Яндобинский СДК, Большевыльский СДК, дипломы за участие; Межрегиональный конкурс «Восславим женщину родную», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию образования Чувашской автономной области и Международному дню сельских женщин, в номинации «Тĕпел хуçи» - О. Дубинина, диплом за участие; III Межрегиональный фестиваль исполнителей народной песни  «Авалхи юрасен сасси»  (Голос старины), им. Гаврила Федорова», диплом за участие; Межрегиональный фестиваль-конкурс  «Воспевая край родной» ансамбль «Сурам ен» Чувашско-Сорминского СДК,  диплом лауреата II степени в номинации  «Народная песня»; Межрегиональный фестиваль чувашского танца «Чаваш ташши илеме - 2020», диплом за участие; XIII Региональный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни им. Михаила Семенова «Асамат кěперě» («Радуга»). Т.Кузьмина  и ансамбль «Солнышко»   стали дипломантами 2 степени, Русско-Сорминский СК;  И.Тимофеева, дипломант III степени, Тушкасинский СК;

Участие в 10 республиканских конкурсах и фестивалях (40 коллективов, с количеством победителей – 8).

Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества «Салют Победы», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, народный фольклорный ансамбль «Валинкке» Районного Дома культуры - лауреат I степени; народный хор ветеранов «Ветеран» районного Дома культуры – диплом за участие; Республиканский фестиваль-конкурс театров и драматических коллективов «Мухтав ахрǎмě» (Эхо Победы)», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., диплом лауреата I степени в номинации «Лучшая исполнительница женской роли» А.Иванова, Большевыльский СДК; театральный коллектив «Салкус», диплом 3 степени в номинации" Лучший Дебют", Юманлыхский СК;  народный театр Районного Дома культуры, диплом за участие; Республиканский фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Черчен чечексем» (Цветы Чувашии),  в номинации «Инструментальное творчество» диплом  лауреата I степени  удостоился Д.Кириллов;       детский танцевальный коллектив «Топотушки» при народном танцевальном коллективе РДК, диплом за участие; детский фольклорный коллектив «Сеспел сескисем», диплом за участие; Н.Еремеева, Шумшевашский СДК, диплом за участие;Республиканский фестиваль-конкурс любительского  видеотворчества  «С чего начинается Родина?»,  посвященный   100-летию Чувашской автономной области. Алина Судман, заведующая информационно-методическим отдела Районного Дома культуры, обладатель Гран-при;  Республиканский фестиваль  народных театров и драматических коллективов Чувашии «Тамаша»,   народный театр Районного Дома культуры, диплом за участие; Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества пожилых людей «Когда душа поет», хоровые коллективы Районного Дома культуры Чувашско-Сорминского, Шумшевашского СДК, творческие коллективы Вотланского, Яндобинского, Большевыльского, Большешиушского, Тенеевского, Таутовского СДК, Елышского, Тушкасинского, Русско-Сорминского, Сириккасинского, Асакасинского СК, дипломы за участие; Республиканский онлайн-конкурсе художественного слова "Чувашия- любовь моя", диплом  лауреата 1 степени Е.Никитина в возрастной  категории «Колыбель», номинация  «Поэзия на русском языке»; Республиканский конкурс видеороликов-презентаций «Наш дом культуры», победитель в номинации «Лучший видеоролик – презентация  СК», Юманлыхский СК; Республиканский конкурс «Папа года - 2020», Г.Семенов, заведующий Юманлыхским сельским клубом, диплом  победителя; Республиканский онлайн-конкурс «Читаем поэму К.Иванова «Нарспи», диплом за участие, Яндобинский СДК; Мероприятия всероссийского, межрегионального,                                      республиканского уровней, проведенные на территории района.   С 15 мая по 29 июня  в Аликовском Районном Доме культуры в дистанционном формате  прошёл  ХХV Межрегиональный фестиваль-конкурс креативных и талантливых исполнителей чувашской эстрадной песни «Виръял шевлисем», посвященный  Году памяти и славы в Российской Федерации,  75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 100-летию образования автономной области в Чувашской Республике.   В 1995 году фестиваль начинался как районный смотр-конкурс чувашской эстрадной песни, который с годами приобрел статус межрегионального. Каждое его проведение становится значительным событием культурой жизни, как для района, так и для республики.    Фестиваль завоевал большую популярность и широкую известность как настоящий праздник эстрадного творчества. За время своего существования фестиваль принял более 2800 участников.        В 2020 году в межрегиональном фестивале-конкурсе «Виръял шевлисем» приняли участие  32 отдельных исполнителей и творческих ансамблей из Ульяновской области, Комсомольского,Ибресинского, Красночетйского, Моргаушского, Урмарского, Чебоксарского, Шумерлинского, Вурнарского, Яльчикского и Аликовского районов, г. Чебоксары, г. Новочебоксарск представили свое мастерство на суд жюри в различных номинациях. По итогам конкурса Гран-при фестиваля удостоилась Кузьмина Мария, Арабосинский сельский Дом культуры МБУК «ЦРК» Урмарского района.

В течение отчетного года в районе было организовано и проведено 4 фестиваля детского творчества и 6 конкурсов различных жанров.   В 2020 году количество участников детских самодеятельных коллективов уменьшилось на 4 человек, а количество молодежных творческих коллективов убавилось на 5 человек.    В течение года творческими коллективами учреждений культуры организованы выездные концерты и спектакли не только на территории района, но и за пределами района. Всего организовано выездных 47 концертов и 17 спектаклей.   В отчетном году 59 творческих коллективов района приняли участие в 40 конкурсах и фестивалях различного уровня. Оценкой деятельности творческих коллективов стало, что 23 коллектива стали победителями в различных номинациях. Имеютсяь достижения и в других конкурсах. Во Всероссийском конкурсе «Семья года» - семья заведующего Юманлыхского сельского клуба Семенова Григория Ивановича признана победителем в номинации «Сельская семья».    В республиканском конкурсе трудовых династий, династия библиотекаря Таутовской сельской библиотеки Егоровой Ритты Геннадьевны, признана победителем. В республиканском конкурсе «Папа года - 2020», заведующий Юманлыхским сельским клубом Григорий Семенов получил диплом победителя. Целевой показатель: прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры составил 42,3 % - при плане 100,01 Снижение произошло в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой допуска посетителей в культурно-досуговые учреждения района на продолжительный период.

Основное мероприятие 6. Развитие образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие направлено на совершенствование   художественного образования, обеспечение максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства.        Основной целью деятельности   Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Аликовская детская школа искусств" Аликовского района Чувашской Республики является осуществление образовательной деятельности, направленной на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, выявление одаренных детей в раннем возрасте. Целевой показатель: охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием составил 23,6 % при плане - 16 %. Увеличение процента охвата детей дополнительным образованием составило за счет открытия новых групп хореографического отделения

Целевой показатель: доля детей, привлекаемых к участию мероприятий в общем количестве детей составил 27 % при плане – 76,7 %. Снижение произошло в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой массовых мероприятий на период с марта по декабрь.

Учреждение осуществляет дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств по направлениям: музыкальное исполнительство по классам: фортепиано, гитара, гармонь, баян, вокал; хореографическое искусство; фольклорное искусство; театральное искусство; подготовительное отделение. В школе в 2020 году обучались 396 учащихся в возрасте от 6 до 17 лет, что составляет 25% всех обучающихся в районе. Занятия проходят как в самой Школе искусств, так и на базах общеобразовательных учреждений района: МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева»  МБОУ «Таутовская СОШ»,  МАОУ «Чувашско-Сорминская СОШ».        Творческая деятельность Аликовской ДШИ" ориентируется на специфику социально-культурной среды в   Аликовском районе и Чувашской Республики. Во взаимодействии с учреждениями культуры и образования воспитанники школы становятся активными участниками различных районных мероприятий. В 2020-ом году в связи с ограничением на проведение мероприятий, были организованы Онлайн-концерты ко Дню Защиты Детей, ко Дню России, онлайн- концерт, посвященный 100-летию Чувашской автономной области. Также было организовано участие учащихся в дистанционных конкурсах и фестивалях различных уровней.

Образовательный процесс в школе обеспечивается высокопрофессиональными творческими людьми, преданными своему делу. В школе работает 9 преподавателей, из которых более 60% имеют первую и высшую категорию, о чем свидетельствуют высокие результаты участия учащихся и преподавателей в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня. Ежегодно талантливые ученики пополняют портфолио школы Дипломами Лауреатов и Дипломантов Международных, Всероссийских, Межрегиональных, Республиканских конкурсов и фестивалей. В 2020-ом году 42 грамоты с различными достижениями были заслужены воспитанниками школы.

В рамках реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств в 2020-ом году в МАУ ДО "Аликовская ДШИ" были произведены ремонтные работы: проведены работы по ремонту стен, потолков, пола, дверей и др. На эти цели выделены средства из республиканского и местного бюджетов на сумму более 1,7 млн руб. Полностью преобразился коридор и фойе помещения, наконец-то отремонтирован хореографический класс, покрашены стены, обновлено напольное покрытие, установлены станки и зеркала.

Также в детской школе искусств в последние годы значительно укрепилась материально- техническая база. Были приобретены музыкальные инструменты, компьютерная и оргтехника, мебель на общую сумму более 1,5 млн. (пианино, баяны, гармони, балалайки, гитары, интерактивный комплект, комплекты музыкальных инструментов, микрофоны, ноутбуки и компьютеры, принтеры, школьные парты и стулья, доски)

Основное мероприятие 7. Сохранение и развитие народного творчества.

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг Целевой показатель: доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудован 42,8 % при плане 36,0 %. Всего в районе из 28 культурно-досуговых учреждений.  В рамках Указа Главы Чувашской Республики от 26.09.2019 г. № 118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» проведены ремонтные работы 3 зданий учреждений культуры Тенеевского сельского Дома культуры на сумму  733,0 тыс.рублей, в т.ч. за счет республиканского бюджета – 696,4 тыс.руб., за счет бюджета Аликовского района – 36,6  тыс. руб.;  Ишпарайкинского сельского клуба на сумму  3724,6  тыс.рублей,  в т.ч. за счет республиканского бюджета – 3538,4 тыс.руб., за счет бюджета Аликовского района – 186,2  тыс. руб.; Мартынкинского сельского клуба на сумму  3323,3 тыс.рублей, в т.ч. за счет республиканского бюджета – 3157,1 тыс.руб., за счет бюджета Аликовского района – 166,2  тыс. руб.    Приобретены звуковое, световое, музыкальное, компьютерное оборудование, сшиты сценические костюмы, одежда сцены для 6 культурно-досуговых учреждений района на общую сумму 1 789,6 тыс.рублей,  в т.ч. за счет республиканского бюджета – 1700,1 тыс.руб., за счет бюджета Аликовского района – 89,59  тыс. руб.     В рамках реализации партийного проекта «Местный Дом культуры» ВПП «Единая Россия» проведен ремонт здания Елышского сельского клуба АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района на сумму 3011,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 2951,6 тыс.руб., за счет республиканского бюджета – 29,8 тыс.руб., за счет бюджета Аликовского района – 29,8 тыс. руб.     Проведена модернизация Ефремкасинского сельского Дома культуры на общую сумму 367,6 тыс.рублей,  за счет федерального бюджета 300 358,48 рублей, за счет республиканского бюджета – 4172,70 рублей., за счет бюджета Аликовского района – 3640,94   рублей..

Целевой показатель: процент посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры составил 42,3 % при плане 100,01 %.    Целевой показатель: процент участников клубных формирований составил 99,7 % при плане 100,01 %.   Снижение произошло в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой массовых мероприятий на период с марта по декабрь В культурно-досуговых учреждениях Аликовского района  действуют всего 293 клубных формирований из них 212  клубных формирований самодеятельного народного творчества с количеством участников 2312,  что составляет 72,5% от общего количества формирований. Из общего количества клубных формирований самодеятельного народного творчества: для детей действуют 101 (2019г. -100)  с количеством участников – 890 (2018 г. - 894); для молодежи от 15 до 24 лет - 16 (2019 г. - 17) с количеством участников – 127 (2019 г. - 132);         В районе действуют 7 коллективов со званием «народный»: народный фольклорный коллектив «Валинкке»  РДК; народный фольклорный коллектив «Ахпай» Сириккасинского сельского клуба; народный танцевальный коллектив народных танцев  РДК; народный хор ветеранов «Ветеран»  РДК;  народный театр РДК; народный театр Татмышского сельского клуба; народный театр Большевыльского сельского Дома культуры. По состоянию на 01.01.2021г. в клубных учреждениях Аликовского района действует 4 клубных формирования изобразительного искусства, в них 35 участников и    6 клубных формирований народных умельцев, где занимаются 49 человек.     В районе продолжают развиваться такие традиционные виды декоративно-прикладного творчества, как национальная вышивка; резьба и роспись по дереву – (Большевыльский СДК); бисероплетение – (Яндобинский СДК, Чувашско-Сорминский СДК, Раскильдинский СДК). Наряду с традиционными видами творчества, развиваются и новые виды ремесел, например, макраме и лоскутная мозаика (Карачуринский СДК), вышивка картин и икон (Раскильдинский СДК). На основании сбора и анализа всех данных о деятельности сельских учреждений культуры в информационно-методическом отделе ведется  информационно-электронный банк данных статистических наблюдений по культурно–досуговой деятельности учреждений, участиям в конкурсах различных уровней, различным направлениям самодеятельного народного творчества, организации любительской деятельности в КДУ,  повышению квалификации кадров и т.д.. Ежегодно обновляется база данных мастеров декоративно – прикладного и изобразительного искусства.

Основное мероприятие 8. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства. Мероприятие направлено на обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Показатель прирост посещений на платные культурно-досуговые мероприятия выполнен на 42,7 % Отклонение в сторону уменьшения произошло в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой массовых мероприятий на период с марта по декабрь. За отчетный период культурно-досуговыми учреждениями района проведено 2255 (2019г. - 5225) мероприятий. Из общего количества мероприятий:  для детей 864 (2019г. – 2190), что составляет 38,3% ;

- для молодежи 622 (2019г. – 1557), что составляет 14,3%.      Всего проведено платных мероприятий 514 (2019г. -1153), что составляет 22,8% от общего количества мероприятий, с числом посетителей 19023 (2019г. -45470) человек.  Количество платных мероприятий по сравнению с 2019 г. уменьшилось на 44,6%. Среднее число посетителей на 1 платном культурно-досуговом мероприятии составляет 37 человек. В отчетном году было организовано и проведено 4 фестиваля детского творчества и 6 конкурсов различных жанров.  Доброй традицией стало ежегодное празднование Рождества Христова на сцене Районного Дома культуры в рамках фестиваля детского творчества «Рождественская звезда». В рамках фестиваля детского творчества «Рождественская звезда» совместно с храмом Успения Пресвятой Богородицы с.Аликово был организован районный конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Рождественское чудо», где приняли участие 136 детей.

В рамках празднования Дня Защитников Отечества организован районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни памяти Бражникова А.А., Васильева Г.В., Герасимова А. А., Иванова А.Н., Казакова Б. В., Прокопьева О.Н. «Живая память». Фестиваль организован в целях патриотического воспитания молодежи, увековечения памяти воинов, погибших при выполнении интернационального долга в Северо-Кавказском регионе, Афганистане и Чеченской Республике.  В фестивале-конкурсе приняли участие учащиеся школ и участники детских творческих объединений сельских учреждений культуры в возрасте с 8 до 22 лет включительно. В рамках республиканского конкурса был проведен районный конкурс художественного слова имени народной артистки СССР Веры Кузьминой, где по чтению  стихотворных и прозаических  произведений писателей и поэтов - уроженцев Аликовского района приняли участие 77 участников.    В светлый пасхальный праздник в районном Доме культуры состоялся онлайн-конкурс детского творчества «Светлая Пасха».   Фестиваль объединил детские творческие коллективы разных направлений.

В целях развития различных жанров самодеятельного народного творчества был организован районный смотр-конкурс коллективов художественной самодеятельности «Родной край, благословенный» по номинациям: хоровое творчество, лучшее вокальное мастерство, народная хореография, театральное творчество и лучший ведущий. приняли участие творческие коллективы 25 культурно-досуговых учреждений с общим количеством участников 419 чел.   В этническом дворе «Культура и быт верховых чувашей» организован районный праздник "Масленица" с массовыми гуляниями, песнопениями, играми, подготовлены презентации «Праздничные подворья» сельских поселений, подготовлены театрализованное представление «Масленица» и концертная программа творческих коллективов КДУ.

Основное мероприятие 9. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области. Мероприятие направлено на сохранение и развитие культурных и национальных традиций. В рамках подготовки и проведения празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации      проведен ремонт на объекте культурного наследия  регионального значения «Здание старой школы им. И.Я. Яковлева, 1872 г на на сумму 6 007 363,24 рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 4 286 273,41 руб., за счет республиканского бюджета  - 1 639 133,17 руб., за счет бюджета Аликовского района – 81956, 66 руб.