Приложение N 1
к отчету о ходе реализации Муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Аликовского района Чувашской Республики»

# Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» за 2019 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» | Выполнено | В 2019 году во всех категориях хозяйств произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 1261,1 млн. рублей (в 2018 г. – 1059,4 млн. руб.). Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 107,8 % (106,5 % к плану). Согласно данным Чувашстата в 2019 году во всех категориях хозяйств произведено 1,88 тыс. тонн мяса (99 %к 2018 г.), что ниже планового значения на 3,1 %, молока – 22,87 тыс. тонн (99% к 2018 г.), что ниже индикатора на 8,9 %. На невыполнение индикатора по производству молока и мяса во всех категориях хозяйств повлияло уменьшение поголовья КРС, коров в личных подсобных хозяйствах граждан. В тоже время сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обеспечен рост объема производства молока на 5,2 % (план -5,22 тыс. тонн, факт – 5,49 тыс. тонн), а к уровню 2018 г. на 8,9 % (в 2018 г. – 5,04 тыс. тонн). Во всех категориях хозяйств произведено 16,19 тыс. тонн зерна (85,5 % к плановому значению), в том числе в СХО и К(Ф)Х – 15,48 тыс. тонн. На невыполнение целевого индикатора повлияли неблагоприятные погодные условия 2018 - 2019 гг., которые привели к гибели и потере урожая озимых зерновых культур на площади 1703 га. По производству картофеля и овощей сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обеспечен рост на 15,8 % и 11,6 % к плановым значениям (план: картофель – 6,4 тыс. тонн, овощи – 5,42 тыс. тонн). |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии» | Частично выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | Частично выполнено | На отлов безнадзорных животных в 2019 году в бюджете Аликовского района было предусмотрено 111,5 тыс, рублей, в том числе из республиканского бюджета – 105 тыс. рублей, местного – 10 тыс. рублей. Фактически израсходовано 33,2 тыс. рублей. % освоения предусмотренных средств составляет 29,8 %. Бюджетные ассигнования не освоены полностью из-за несвоевременного заключения прямых договоров с юридическим лицом, физическими лицами, осуществляющими услуги по отлову безнадзорных животных. |
|  | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Аликовского района Чувашской Республики» | Выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан на селе» | Выполнено | В целях обеспечения граждан жильем, проживающих и работающих в сельской местности, в 2019 году выделено 1871,9 тыс. рублей, в т. ч. из федерального бюджета 1734,8 тыс. рублей, республиканского – 110,7 тыс. руб., местного – 26,4 тыс. руб. За счет этих средств жилищные условия улучшили 3 семьи. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог » | Частично выполнено | На выполнение мероприятия 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» в бюджете Аликовского района было предусмотрено 35050,04 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составили 12626,55 тыс. рублей, республиканского – 13065,23 тыс. рублей, местного – 5503,47 тыс. рублей, сельских поселений –3855,68 тыс. рублей. Фактические расходы составили 32448,65 тыс. рублей. На территории всех сельских поселений Аликовского района в 2019 году планировалось реализовать 30 проектов по развитию общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, из них реализовано 28 проектов. Не реализованы 2 проекта на территории Ефремкасинского сельского поселения: ремонт артезианских скважин по ул. Родина в с. Асакасы и в д. Верхние Татмыши. |